## 附件二
附件2:
2022年民丰县涉农资金统筹整合实施方案项目汇总表
填报单位： 民丰县乡村振兴局 填报人： 马鑫，薛丽 联系电话：
项目序号 | 项目名称 | 实施地点 | 计划完工月份 | 责任单位 | 建设任务 | 项目类别 |  |  | 项目类型 | 资金来源项目名称 | 资金规模（万元） |  |  |  |  | 计划完成支出时间
[6 empty] | 农业生产发展 | 农村基础建设设施 | 其他 |  |  | 小计 | 中央 | 自治区 | 地州 | 县级
合计 | [10 empty] | 12787.38 | 11736.55 | 1050.83 | 0 | 0
1 | 跨县易地搬迁沉砂调节池工程 | 富民小区 | 2022年6月 | 农业农村和水利局 | 新建调蓄水池总库容317.93万m3 蓄水池，控制灌溉面积为1.83万亩。调蓄水池正常蓄水位为2218.65m，设计总库容为317.93万m3，死水位为2210.35m，对应死库容为67.32万m3 。引水流量为2.04m3 /s，考虑旬内来水的不均匀性，本次设计加大25%，加大流量2.55m3 /s。放水涵洞的设计流量为1.082m3 /s，其中灌区输水主干管设计流量为1.05m3 /s，人蓄供水管设计流量0.032m3 /s，及其他附属工程。 |  | √ |  | 水利发展 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 1500 | 1500 |  |  |  | 2022年6月
2 | 民丰县阿依塔克渠首除险加固工程 | 叶亦克乡阿依塔克村 | 2022年6月 | 农业农村和水利局 | 在原闸原址拆除重建阿依塔克渠首，采用全栏河闸方案，引水枢纽由进水闸、泄洪冲沙闸、泄洪闸及上游导流堤组成。工程等为Ⅲ等，规模为中型。主要建筑物级别为3级，次要建筑物为4级。 |  | √ |  | 水利发展 | 生猪（牛羊）调出大县中央奖励资金 | 353.13 | 1.36 |  |  |  | 2022年6月
[10 empty] | 中央林业草原生态保护恢复资金 |  | 172.52
[10 empty] | 中央产粮大县奖励资金 |  | 179.25
3 | 民丰县美誉香馕手工坊改造项目 | 工业园区 | 2022年5月 | 工业园区管委会 | 对现有厂房进行分区改造，主要包括：1.生产加工区改造面积1176.25㎡；2.成品库改造面积50.76㎡；3.其他附属用房改造241.785㎡。 | √ |  |  | 农业生产 | 中央产粮大县奖励资金 | 150 | 150 |  |  |  | 2022年5月
4 | 民丰县尼雅乡光明村旅游示范点建设项目（一期） | 尼雅乡光明村 | 2022年5月 | 尼雅乡人民政府 | ①平整土地24819.98㎡。②硬化地面22737.98㎡。③安砌侧（平、缘）石1914.4m。④边坡硬化2082㎡。⑤多孔砖墙70.56m³。⑥挖沟槽土方1920m³。⑦回填方2530m³。 |  | √ |  | 乡村旅游 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 360 | 360 |  |  |  | 2022年5月
5 | 民丰县若克雅乡农村人居环境治理建设项目 | 若克雅乡 | 2022年5月 | 住建局 | （1）硬化路长2954.7m，平均宽度6米，浇筑混凝土路面总面积17428.2㎡；（2）若克雅乡特开墩村生态修复：总用地面积13096㎡，其中：运土方33050m3，挖土方21050m3，填土方12000m3，石方1800m3，供水管网800m. |  | √ |  | 农村环境政治 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 395 | 395 |  |  |  | 2022年5月
6 | 民丰县良种扩繁场建设项目（一期） | 叶亦克乡 | 2022年10月 | 农业农村和水利局 | 政府投入：新建20座扩繁圈舍，单栋建筑面积1012.5平米及其他附属设施配套工程 | √ |  |  | 农业生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 1900 | 1900 |  |  |  | 2022-10-01
7 | 民丰县萨勒吾则克乡（巴格其村，萨热依村，古勒巴格村，喀拉墩村）农村生活污水治理工程 | 巴格其村，萨热依村，古丽巴格村，喀拉墩村 | 2022年10月 | 和田地区生态环境局民丰县分局 | 新建一体化污水处理站两座，新建管径De160-400高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)36370米，分别将污水输送至一体化污水处理站(两座)处理，新建巴格其村、 建20立方米化粪池10座，污水井1195座，杆变两座。具体内容:DN160双壁01- 萨热依村、 波纹排水管1174米、DN200双壁波纹排水管16302米、DN250双壁波纹排水古勒巴格村管8666米、DN300双壁波纹排水管8582米、DN350双壁波纹排水管1124米、喀拉墩村 DN400双壁波纹排水管522米(共计36370米);污水井1195座;玻璃钢化粪池200立方米(20座10立方米):污水处理设施130立方米(1座80立方米座50立方米);路面破坏拆除及恢复18862平方米;电器安装(1座50杆变) |  | √ |  | 农村环境政治 | 1400 | 700 | 700 |  |  |  | 2022-10-01
8 | 民丰县萨勒吾则克乡（祥和村，兴平村，乌塘村）农村生活污水治理工程 | 祥和村，兴平村，乌塘村 | 2022年10月 | 和田地区生态环境局民丰县分局 | 新建一体化污水处理站两座，新建管径De160-400高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)24089米，分别将污水输送至一体化污水处理站(两座)处理，新建20立方米化粪池8座，污水井731座，杆变两座。具体内容:DN160双壁波DN200双壁波纹排水管8818米、DN250双壁波纹排水管村平村、吾塘5782米、DN300双壁波纹排水管2677米、DN350双壁波纹排水管725米(共计24089米);污水井731座;玻璃钢化粪池200立方米(8座20立方米);污水处理设施80立方米(1座50立方米、1座30立方米);路面破坏拆除及恢复13502平方米;电器安装(2座50杆变)、200米电缆(YJV22-4*95) |  | √ |  | 农村环境政治 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 600.4 | 600.4 |  |  |  | 2022-10-01
[10 empty] | 中央林业改革发展资金 | 243.02 | 243.02
9 | 民丰县小额信贷贷款贴息项目 | 民丰县 | 2022-12-01 | 乡村振兴局 | 对脱贫户、三类户扶贫小额信贷进行贴息 | √ |  |  | 农业生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 150 | 150 |  |  |  | 2022-12-01
10 | 民丰县叶亦克乡孵化园建设项目 | 民丰县叶亦克乡 | 2022-10-01 | 叶亦克乡人民政府 | 1.新建1#商铺一座，建筑面积1097.44平方米，层高3.9米，室内外高差0.45米，建筑高度4.35米，砖混结构，条形基础。2.新建2#商铺一座，建筑面积1097.44平方米，层高3.9米，室内外高差0.45米，建筑高度4.35米，砖混结构，条形基础。3.新建市场一座，建筑面积1940.00平方米，门钢结构，层高7.2米，室内外高差0.15米，建筑高度7.35米，门钢结构，独立基础。配套其他附属设施建设。 | √ |  |  | 农业生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 400 | 400 |  |  |  | 2022-10-01
[10 empty] | 自治区林业补助资金 | 42.03 |  | 42.03 |  |  | 2022-10-01
11 | 民丰县尼雅乡光明村乡村振兴示范村建设项目（产业提升） | 尼雅乡光明村 | 2022年11月 | 尼雅乡人民政府 | 39座大棚提升：钢骨架维护部分更换、薄膜更换、棉被更换；供水管新建；排水管网改造4500米，供水管网改造103户；打馕坊：10个馕坑，酸奶坊设备采购，特色餐饮主题街改造沿街葡萄长廊2680米；灌溉管（PE管40供水管2450米、水泵设备一套；），林田灌溉水渠U型1250米. | √ |  |  | 农业生产 | 自治区彩票公益金 | 8.8 |  | 8.8 |  |  | 2022年11月
[10 empty] | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 520 |  | 520
12 | 民丰县尼雅乡光明村乡村振兴示范村建设项目（公共设施采购） | 尼雅乡光明村 | 2022-06-01 | 尼雅乡人民政府 | 400个垃圾桶、垃圾箱（船）15个、铲车1辆、自卸车1辆、洒水车1辆、垃圾转运点1处600平米，800盏路灯（太阳能）. |  | √ |  | 农村环境政治 | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 480 |  | 480 |  |  | 2022-06-01
13 | 民丰县尼雅乡光明村乡村振兴示范村建设项目（乡村道路提升） | 尼雅乡光明村 | 2022年10月 | 尼雅乡人民政府 | 路面硬化约36185平米，新建乡村道路1723米（11171平米），原路面铺油450米（1796平米），红枣林、核桃林田间步道铺装硬化6000米，370户电线杆、配电箱位移改造，370户门牌更换，道路标识牌更换（5横7纵）. |  | √ |  | 农村道路建设 | 中央农村综合改革转移支付 | 242 | 242 |  |  |  | 2022-10-01
14 | 民丰县安迪尔乡特色农产品交易市场附属配套建设项目 | 安迪尔乡繁荣村 | 2022-05-01 | 农业农村和水利局 | 本项目建设地磅1座，给水管网DE100管径212000米，高压线204300米等。 | √ |  |  | 农业生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 65 | 65 |  |  |  | 2022-05-01
15 | 民丰县尼雅湾生态治理项目 | 尼雅乡 | 2022-10-01 | 农业农村和水利局 | 湿地清淤82700m³，新建挡水坝0.5公里，新建2座泄水闸。 |  | √ |  | 农业资源及生态保护 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈任务 | 620 | 620 |  |  |  | 2022-10-01
16 | 民丰县叶亦克乡富民小区小流域治理工程二期 | 叶亦克乡丰祥村、丰裕村 | 2022-10-01 | 林业和草原局 | 新建防风林110亩，挖除地表1.0m沙砾改为素土进行土壤改良，土地平整换填土方，修建引水渠5公里。 |  | √ |  | 农业资源及生态保护 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈任务 | 500 | 500 |  |  |  | 2022-10-01
17 | 民丰县兰城乡机耕道及林间防火设施带建设项目 | 兰城乡 | 2022-10-01 | 兰城乡人民政府 | 新建机耕道0.84公里，改建林间防火设施4.56公里。新建斗渠6公里。 |  | √ |  | 水利发展 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈任务 | 300 | 300 |  |  |  | 2022-10-01
18 | 民丰县尼雅乡小流域（三期）治理项目 | 尼雅乡 | 2022-10-01 | 林业和草原局 | 土地平整500亩，铺设500亩滴灌管网，维修机井5眼，更换机井配套设施，新建机耕道1.5公里，维修机耕道20公里 |  | √ |  | 农业资源及生态保护 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈任务 | 596 | 596 |  |  |  | 2022-10-01
19 | 民丰县2022年国有贫困林场建设项目 | 萨勒吾则克乡、尼雅乡 | 2022-10-01 | 林业和草原局 | 铺设自来水管道300米，铺设10kv高压电路15公里。 |  | √ |  | 林业改革发展 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-欠发达国有林场巩固提升任务 | 174 | 174 |  |  |  | 2022-10-01
20 | 民丰县安迪尔乡牲畜养殖项目 | 安迪尔乡塔库木村、和谐村、夏央村、繁荣村 | 2022-10-01 | 安迪尔乡人民政府 | 购买小尾寒羊生产母羊1000只；小尾寒羊公羊40只；育肥羊2008只；引种主要范围控制在2岁，母羊体重在30KG以上，种公羊体重在50KG以上，育肥羊体重在25KG以上 | √ |  |  | 畜牧生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-少数民族发展任务 | 503 | 503 |  |  |  | 2022-10-01
21 | 民丰县叶亦克河萨勒吾则克乡喀拉墩村段中小流域治理项目 | 叶亦克乡-萨勒吾则克乡 | 2022-10-01 | 农业农村和水利局 | 新建防洪堤5.61公里 |  | √ |  | 水利发展 | 中央水利发展资金 | 985 | 985 |  |  |  | 2022-10-01
22 | 民丰县尼雅河托皮村到科克萨依段中小河流域治理项目 | 尼雅乡托皮村 | 2022-10-01 | 农业农村和水利局 | 在尼雅河托皮村至科克萨依段新建防洪堤3.255公里，其中右岸新建防洪堤1.895公里（K23+200-K25+095段）；左岸新建防洪堤1.36公里（K24+840-K26+200段） |  | √ |  | 水利发展 | 中央水利发展资金 | 650 | 650 |  |  |  | 2022-10-01
23 | 民丰县叶亦克乡万亩杏树滴灌维护项目 | 丰祥村、丰裕村 | 2022-06-01 | 叶亦克乡人民政府 | 项目计划在叶亦克乡丰祥村、丰裕村维护杏树滴灌带1万亩，其中：PE25管16000m、25喷头16000个、25内丝直接16000个、25接头16000个、生胶带5000个、PE毛管140卷、75软带14000m、滴灌接头1050KG、软带卡子1400个、稳流器300包、90球阀400个、90阳三通200个、200管100根、160管78根、90管60根、200接头、弯头三通39个、160接头、弯头三通65个、90头50个、90直接200个、PE胶水165瓶、挖沟及回填238米、深水井潜水泵2台。 | √ |  |  | 农业生产 | 中央林业改革发展资金 | 50 | 50 |  |  |  | 2022-10-01
24 | 民丰县牲畜隔离场建设项目 | 尼雅乡 | 2022-06-01 | 农业农村和水利局 | 新建隔离羊圈6栋，总建筑面积3000㎡，单栋500㎡，主体结构为门式框架结构，屋顶为双层彩钢板；隔离牛圈1栋，建筑面积630㎡；主体结构为门式框架结构，屋顶为双层彩钢板。配套其他附属设施工程。 | √ |  |  | 农业生产 | 中央林业改革发展资金 | 300 | 300 |  |  |  | 2022-06-01

## 附件三
附件3：
2022年民丰县使用财政涉农资金统计表
序号 | 资金名称 | 下达金额 | 未报备金额 | 实施方案报备金额 | 实施方案使用项目
[5 empty] | 项目名称 | 项目 编码 | 建设任务 | 责任单位
| A | B | C | D | E | F | G | H
|  | 13467.11 | 679.73 | 12787.38
1 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 1500 |  | 1500 | 跨县易地搬迁沉砂调节池工程 | MF2022-01 | 新建调蓄水池总库容317.93万m3 蓄水池，控制灌溉面积为1.83万亩。调蓄水池正常蓄水位为2218.65m，设计总库容为317.93万m3，死水位为2210.35m，对应死库容为67.32万m3 。引水流量为2.04m3 /s，考虑旬内来水的不均匀性，本次设计加大25%，加大流量2.55m3 /s。放水涵洞的设计流量为1.082m3 /s，其中灌区输水主干管设计流量为1.05m3 /s，人蓄供水管设计流量0.032m3 /s，及其他附属工程。 | 农业农村和水利局
2 | 生猪（牛羊）调出大县中央奖励资金 | 1.36 |  | 1.36 | 民丰县阿依塔克渠首除险加固工程 | MF2022-02 | 在原闸原址拆除重建阿依塔克渠首，采用全栏河闸方案，引水枢纽由进水闸、泄洪冲沙闸、泄洪闸及上游导流堤组成。工程等为Ⅲ等，规模为中型。主要建筑物级别为3级，次要建筑物为4级。 | 农业农村和水利局
| 中央林业草原生态保护恢复资金 | 172.52 |  | 172.52
| 中央产粮大县奖励资金 | 179.25 |  | 179.25
3 | 中央产粮大县奖励资金 | 150 |  | 150 | 民丰县美誉香馕手工坊改造项目 | MF2022-04 | 对现有厂房进行分区改造，主要包括：1.生产加工区改造面积1176.25㎡；2.成品库改造面积50.76㎡；3.其他附属用房改造241.785㎡。 | 工业园区管委会
4 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 360 |  | 360 | 民丰县尼雅乡光明村旅游示范点建设项目（一期） | MF2022-05 | ①平整土地24819.98㎡。②硬化地面22737.98㎡。③安砌侧（平、缘）石1914.4m。④边坡硬化2082㎡。⑤多孔砖墙70.56m³。⑥挖沟槽土方1920m³。⑦回填方2530m³。 | 尼雅乡人民政府
5 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 395 |  | 395 | 民丰县若克雅乡农村人居环境治理建设项目 | MF2022-06 | （1）硬化路长2954.7m，平均宽度6米，浇筑混凝土路面总面积17428.2㎡；（2）若克雅乡特开墩村生态修复：总用地面积13096㎡，其中：运土方33050m3，挖土方21050m3，填土方12000m3，石方1800m3，供水管网800m. | 住建局
6 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 1900 |  | 1900 | 民丰县良种扩繁场建设项目（一期） | MF2022-07 | 政府投入：新建20座扩繁圈舍，单栋建筑面积1012.5平米及其他附属设施配套工程 | 农业农村和水利局
7 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 700 |  | 700 | 民丰县萨勒吾则克乡（巴格其村，萨热依村，古勒巴格村，喀拉墩村）农村生活污水治理工程 | MF2022-09 | 新建一体化污水处理站两座，新建管径De160-400高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)36370米，分别将污水输送至一体化污水处理站(两座)处理，新建巴格其村、 建20立方米化粪池10座，污水井1195座，杆变两座。具体内容:DN160双壁01- 萨热依村、 波纹排水管1174米、DN200双壁波纹排水管16302米、DN250双壁波纹排水古勒巴格村管8666米、DN300双壁波纹排水管8582米、DN350双壁波纹排水管1124米、喀拉墩村 DN400双壁波纹排水管522米(共计36370米);污水井1195座;玻璃钢化粪池200立方米(20座10立方米):污水处理设施130立方米(1座80立方米座50立方米);路面破坏拆除及恢复18862平方米;电器安装(1座50杆变) | 民丰县萨勒吾则克乡人民政府
8 | 中央林业改革发展资金 | 243.02 |  | 243.02 | 民丰县萨勒吾则克乡（祥和村，兴平村，乌塘村）农村生活污水治理工程 | MF2022-10 | 新建一体化污水处理站两座，新建管径De160-400高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)24089米，分别将污水输送至一体化污水处理站(两座)处理，新建20立方米化粪池8座，污水井731座，杆变两座。具体内容:DN160双壁波DN200双壁波纹排水管8818米、DN250双壁波纹排水管村平村、吾塘5782米、DN300双壁波纹排水管2677米、DN350双壁波纹排水管725米(共计24089米);污水井731座;玻璃钢化粪池200立方米(8座20立方米);污水处理设施80立方米(1座50立方米、1座30立方米);路面破坏拆除及恢复13502平方米;电器安装(2座50杆变)、200米电缆(YJV22-4*95) | 民丰县萨勒吾则克乡人民政府
| 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 600.4 |  | 600.4
9 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 150 |  | 150 | 民丰县小额信贷贷款贴息项目 | MF2022-14 | 对脱贫户、三类户扶贫小额信贷进行贴息 | 乡村振兴局
10 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 400 |  | 400 | 民丰县叶亦克乡孵化园建设项目 | MF2022-17 | 1.新建1#商铺一座，建筑面积1097.44平方米，层高3.9米，室内外高差0.45米，建筑高度4.35米，砖混结构，条形基础。2.新建2#商铺一座，建筑面积1097.44平方米，层高3.9米，室内外高差0.45米，建筑高度4.35米，砖混结构，条形基础。3.新建市场一座，建筑面积1940.00平方米，门钢结构，层高7.2米，室内外高差0.15米，建筑高度7.35米，门钢结构，独立基础。配套其他附属设施建设。 | 叶亦克乡人民政府
|  | 42.03 |  | 42.03
11 | 自治区彩票公益金 | 8.8 |  | 8.8 | 民丰县尼雅乡光明村乡村振兴示范村建设项目（产业提升） | MF2022-28 | 39座大棚提升：钢骨架维护部分更换、薄膜更换、棉被更换；供水管新建；排水管网改造4500米，供水管网改造103户；打馕坊：10个馕坑，酸奶坊设备采购，特色餐饮主题街改造沿街葡萄长廊2680米；灌溉管（PE管40供水管2450米、水泵设备一套；），林田灌溉水渠U型1250米. | 尼雅乡人民政府
| 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 520 |  | 520
12 | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 480 |  | 480 | 民丰县尼雅乡光明村乡村振兴示范村建设项目（公共设施采购） | MF2022-40 | 400个垃圾桶、垃圾箱（船）15个、铲车1辆、自卸车1辆、洒水车1辆、垃圾转运点1处600平米，800盏路灯（太阳能）. | 尼雅乡人民政府
13 | 中央农村综合改革转移支付 | 242 |  | 242 | 民丰县尼雅乡光明村乡村振兴示范村建设项目（乡村道路提升） | MF2022-41 | 路面硬化约36185平米，新建乡村道路1723米（11171平米），原路面铺油450米（1796平米），红枣林、核桃林田间步道铺装硬化6000米，370户电线杆、配电箱位移改造，370户门牌更换，道路标识牌更换（5横7纵）. | 尼雅乡人民政府
14 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 65 |  | 65 | 民丰县安迪尔乡特色农产品交易市场附属配套建设项目 | MF2022-29 | 本项目建设地磅1座，给水管网DE100管径212000米，高压线204300米等。 | 农业农村和水利局
15 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈任务 | 620 |  | 620 | 民丰县尼雅湾生态治理项目 | MF2022-30 | 湿地清淤82700m³，新建挡水坝0.5公里，新建2座泄水闸。 | 农业农村和水利局
16 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈任务 | 500 |  | 500 | 民丰县叶亦克乡富民小区小流域治理工程二期 | MF2022-31 | 新建防风林110亩，挖除地表1.0m沙砾改为素土进行土壤改良，土地平整换填土方，修建引水渠5公里。 | 林业和草原局
17 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈任务 | 300 |  | 300 | 民丰县兰城乡机耕道及林间防火设施带建设项目 | MF2022-32 | 新建机耕道0.84公里，改建林间防火设施4.56公里。新建斗渠6公里。 | 兰城乡人民政府
18 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈任务 | 596 |  | 596 | 民丰县尼雅乡小流域（三期）治理项目 | MF2022-33 | 土地平整500亩，铺设500亩滴灌管网，维修机井5眼，更换机井配套设施，新建机耕道1.5公里，维修机耕道20公里 | 林业和草原局
19 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-欠发达国有林场巩固提升任务 | 174 |  | 174 | 民丰县2022年国有贫困林场建设项目 | MF2022-34 | 铺设自来水管道300米，铺设10kv高压电路15公里。 | 林业和草原局
20 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-少数民族发展任务 | 503 |  | 503 | 民丰县安迪尔乡牲畜养殖项目 | MF2022-35 | 购买小尾寒羊生产母羊1000只；小尾寒羊公羊40只；育肥羊2008只；引种主要范围控制在2岁，母羊体重在30KG以上，种公羊体重在50KG以上，育肥羊体重在25KG以上 | 安迪尔向人民政府
21 | 中央水利发展资金 | 985 |  | 985 | 民丰县叶亦克河萨勒吾则克乡喀拉墩村段中小流域治理项目 | MF2022-38 | 新建防洪堤5.61公里 | 农业农村和水利局
22 | 中央水利发展资金 | 650 |  | 650 | 民丰县尼雅河托皮村到科克萨依段中小河流域治理项目 | MF2022-39 | 在尼雅河托皮村至科克萨依段新建防洪堤3.255公里，其中右岸新建防洪堤1.895公里（K23+200-K25+095段）；左岸新建防洪堤1.36公里（K24+840-K26+200段） | 农业农村和水利局
23 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 30 | 30 |  | 民丰县项目管理费 | MF2022-13 | 项目管理费主要用于项目前期设计，评审，招标，监理等与项目管理相关的支出 | 乡村振兴局
24 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 189.6 | 189.6 |  | 民丰县雨露计划项目 | MF2022-15 | 补助对象及标准：“雨露计划”补助资金的扶持对象为全县在校就读教育部认定的中、高等职业教育学籍管理系统注册正式学籍的中等职业教育（包括普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育的建档立卡贫脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户困家庭子女，补助标准为每人每学年给予3000元的扶贫资金助学补助。补助人数：预计补助中职、高职在校生约632名。 | 教育局
25 | 中央林业改革发展资金 | 50 |  | 50 | 民丰县叶亦克乡万亩杏树滴灌维护项目 | MF2022-42 | 项目计划在叶亦克乡丰祥村、丰裕村维护杏树滴灌带1万亩，其中：PE25管16000m、25喷头16000个、25内丝直接16000个、25接头16000个、生胶带5000个、PE毛管140卷、75软带14000m、滴灌接头1050KG、软带卡子1400个、稳流器300包、90球阀400个、90阳三通200个、200管100根、160管78根、90管60根、200接头、弯头三通39个、160接头、弯头三通65个、90头50个、90直接200个、PE胶水165瓶、挖沟及回填238米、深水井潜水泵2台。 | 叶亦克乡人民政府
26 | 中央林业改革发展资金 | 300 |  | 300 | 民丰县牲畜隔离场建设项目 | MF2022-16 | 新建隔离羊圈6栋，总建筑面积3000㎡，单栋500㎡，主体结构为门式框架结构，屋顶为双层彩钢板；隔离牛圈1栋，建筑面积630㎡；主体结构为门式框架结构，屋顶为双层彩钢板。配套其他附属设施工程。 | 农业农村和水利局
27 | 自治区农村综合改革转移支付 | 116 | 116 |  | 农村综合改革项目 | MFYQD2022-01 | 农村土地确权、机动地测量 | 农业农村和水利局
28 | 自治区畜牧业生产发展资金 | 7 | 7 |  | 民丰县动物病疫检测 | MFYQD2022-02 | 动物病疫检测 | 农业农村和水利局
29 | 自治区农业生产发展资金 | 3 | 3 |  | 农业技术推广项目 | MFYQD2022-03 | 外来物种调查 | 农业农村和水利局
30 | 自治区安排基本建设投资用于“三农”部分 | 35.2 | 35.2 |  | 农业技术推广项目（二） | MFYQD2022-04 | 病虫害防治，购买种子、农药、化肥 | 农业农村和水利局
31 | 自治区农村环境整治资金 | 2.2 | 2.2 |  | 2022年尼雅乡光明村农村环境整治项目 | MFYQD2022-05 | 购买垃圾箱110个，单价200元/个 | 农业农村和水利局
32 | 中央农业资源及生态保护补助 | 60 | 60 |  | 2022年渔业增值放流项目 | MFYQD2022-06 | 支持本县渔业发展，购买鱼苗 | 农业农村和水利局
33 | 中央水利发展资金 | 10 | 10 |  | 胜利水库维修养护 | MFYQD2022-08 | 胜利水库是民丰县唯一建成运行的水库，为确保水库长期安全运行，水库的年度维修养护必须完成。 | 农业农村和水利局
34 | 中央农村危房改造补助资金 | 60.23 | 60.23 |  | 民丰县节水型社会创建项目 | MFYQD2022-09 | 和田地区水利局下达2022年任务，民丰县2022年需要完成节水型社会创建工作。 | 农业农村和水利局
35 | 中央水利发展资金 | 140 | 140 |  | 农村危房改造补助项目 | MFYQD2022-10 | 2022年58户农房抗震防灾工程补助
36 | 中央林业改革发展资金 | 26.5 | 26.5 |  | 民丰县叶亦克乡万亩杏树品种改良项目 | MFYQD2022-11 | 嫁接5000亩15万株杏苗，主要包括：采购接穗35000条和嫁接费。 | 林草局
填表说明：1.A仅为中央16项，自治区13项资金名称
2.B=C+D
3.D、E、G、H均与附件2《XX年XX县涉农资金统筹整合实施方案项目汇总表》内容保持一致，E、F来源必须为自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接项目库。

## 附件
2022年脱贫县统筹整合涉农资金统计表
序号 | 县市 | 总计 |  | 中央资金 | [30 empty] | 自治区资金 | [25 empty] | 地（州、市）配套资金 | 县（市、区）配套资金
|  |  |  | 中央资金小计 |  | 1.中央财政专项扶贫资金 |  | 2.水利发展资金 |  | 3.农业生产发展资金 |  | 4.林业改革发展资金 |  | 5.农田建设补助资金 |  | 6.农村综合改革转移支付 |  | 7.林业生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助资金部分） |  | 8.农村环境连片整治示范资金 |  | 9.车辆购置税收入补助地方（支持农村公路部分） |  | 10.农村危房改造补助资金 |  | 11.产粮大县奖励资金 |  | 12.生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分） |  | 13.农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外） |  | 14.旅游发展基金 | 15.中央基建投资用于“三农”建设部分 |  | 自治区资金小计 |  | 1.自治区财政专项扶贫资金 |  | 2.自治区水利发展资金 |  | 3.自治区农业生产发展资金 |  | 4.自治区畜牧业生产发展资金 |  | 6.自治区林业发展补助资金 |  | 7.自治区农田建设补助资金 |  | 8.自治区农村综合改革转移支付 |  | 9.农村危房改造补助资金 |  | 10.农村环境连片整治示范资金 |  | 11.彩票公益金 |  | 12.旅游发展基金 |  | 13.自治区安排基本建设投资用于“三农”部分
|  | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数
一 | 和田地区 | 13467.11 | 12787.38 | 12252.88 | 11736.55 | 8983 | 8763.4 | 1785 | 1635 |  |  | 619.52 | 593.02 |  |  | 242 | 242 | 172.52 | 172.52 |  |  |  |  | 60.23 |  | 329.25 | 329.25 | 1.36 | 1.36 | 60 |  |  |  |  | 1214.23 | 1050.83 | 1000 | 1000 |  |  | 3 |  | 7 |  | 42.03 | 42.03 |  |  | 116 |  |  |  | 2.2 |  | 8.8 | 8.8 |  |  | 35.2

## 项目类型情况统计表
财政涉农资金项目分类情况统计表
序号 | 项目个数合计 | 资金合计 | 农业生产 |  | 畜牧生产 |  | 水利发展 |  | 林业改革发展 |  | 农田建设 |  | 农村综合改革 |  | 林业草原生态保护恢复 |  | 农村环境整治 |  | 农村道路建设 |  | 农村危房改造 |  | 农业资源及生态保护 |  | 乡村旅游 |  | 备注
|  |  | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金
1 | 24 | 12787.38 | 8 | 3585.83 | 1 | 503 | 5 | 3788.13 | 1 | 174 | [6 empty] | 4 | 2418.42 | 1 | 242 |  |  | 3 | 1716 | 1 | 360