## 进展汇总表
2024年项目库前期进展表
截止时间：2023年XX月XX日 | [6 empty] | 单位：个
县市 | 项目总个数 | 正在编制实施方案 | 完成实施方案编制 | 完成实施方案审查 | 完成实施方案批复 | 发布招投标公告 | 完成招投标 | 开工 | 完工
合计 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
皮山县
墨玉县
和田县
洛浦县
策勒县
于田县
民丰县 | 32 | 29 | [5 empty] | 3
和田市

## 分类汇总表 (hidden)
2024年项目库分类表
截止时间：2023年XX月XX日 | [17 empty] | 单位：个、万元
县市 | 项目个数 | 资金规模（万元） | 项目类别 | [17 empty] | 续建项目个数 | 续建资金规模
|  |  | 产业发展类项目个数 | 资金 | 占比 | 就业类项目个数 | 资金 | 占比 | 乡村建设类 | 资金 | 占比 | 易地搬迁后扶类 | 资金 | 占比 | 巩固拓展脱贫攻坚成果类 | 资金 | 占比 | 其他类 | 资金 | 占比
合计 | 32 | 74485.16 | 17 | 56477.16 | 75.82% | 0 | 0 | 0% | 12 | 17458 | 23.44% | 0 | 0 | 0% | 2 | 450 | 0.6041% | 1 | 100 | 0.1343% | 0 | 0
皮山县
墨玉县
和田县
洛浦县
策勒县
于田县
民丰县
和田市 | 32 | 74485.16 | 17 | 56477.16 | 75.82% |  |  |  | 12 | 17458 | 23.44% |  |  |  | 2 | 450 | 0.6041% | 1 | 100 | 0.1343%

## 项目实施计划
民丰县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施计划表
填报单位： | [6 empty] | 填报人： | [15 empty] | 红字为打印隐藏列 |  |  |  | 填报时间：2023年XX月XX日
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 实施地点 | 主要建设任务 | 建设单位 | 建设规模 | 资金来源 | 县市实施单位 | 项目主管部门 | 责任人 | 其中 | [12 empty] | 绩效目标 | 项目进展
[14 empty] | 项目总投资 | 政府投资（衔接资金） | [7 empty] | 计划安排其他政府投资 | 企业投资 |  |  |  |  | 正在编制实施方案 | 完成编制实施方案 | 完成实施方案审查 | 完成实施方案批复 | 发布招投标公告 | 完成招投标 | 已开工 | 已完工
[15 empty] | 小计 | 截止2023年年底前已安排资金 | 2024年计划安排资金合计 | [6 empty] | 小计 | 截止2023年年底前已安排资金 | 2024年计划安排资金
[18 empty] | 计划安排中央衔接补助资金 | 计划安排自治区衔接补助资金 | 计划安排其它涉农整合资金 | 计划安排地方政府债券资金 | 计划安排地、县配套资金
合计28个项目 | [13 empty] | 55651.26 | 41303.48 | 23214.26 | 18089.22 | 8230.22 | 7359 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | MF-2023-04 | 民丰县2023年粮食产能提升项目萨勒吾则克乡片区场外水利工程 | 产业发展类 | 续建 | 2024年 | 萨勒吾则克乡红旗村 | 由引水工程、沉沙调节池工程、灌区输水管三部分组成，并配套相关附属工程。引水工程包括新建引水闸1座、预沉池1座（总容积6.83万m³），新建引水渠2.08km；新建沉砂池1座（总容积386万m3）、输水管5.6km，配套建筑物62座。 | m3 | 386 | 中央衔接资金 | 民丰县农村饮水安全服务中心 | 农业农村和水利局 | 周广慧 | 19847.78 | 5500 | 2230 | 3270 | 3270 | [8 empty] | 项目建设后，有利于萨勒吾则克乡发展养殖业，解决饲草料短缺的问题。产权归属村委会，壮大村集体经济。 | 发布招投标公告
2 | MF-2023-01 | 跨县易地搬迁沉砂调节池工程 | 产业发展类 | 续建 | 2024年 | 叶亦克乡富民小区 | 新建调蓄水池总库容317.93万m3 蓄水池，控制灌溉面积为1.83万亩。调蓄水池正常蓄水位为2218.65m，设计总库容为317.93万m3，死水位为2210.35m，对应死库容为67.32万m3 。引水流量为2.04m3 /s，考虑旬内来水的不均匀性，本次设计加大25%，加大流量2.55m3 /s。放水涵洞的设计流量为1.082m3 /s，其中灌区输水主干管设计流量为1.05m3 /s，人蓄供水管设计流量0.032m3 /s，及其他附属工程。 | — | — | 中央衔接资金 | 农业农村和水利局 | 农业农村和水利局 | 周广慧 | 17639.39 | 17639.39 | 17113.39 | 526 | 526 | [8 empty] | 易地搬迁点水源工程的实施，可改善灌溉面积1.83万亩，提高灌区灌溉保证率，提高农作物产量，增加人民经济收入，移民搬迁的人民群众才会彻底摆脱贫困的面貌，才会有效推进民丰县灌区经济的可持续发展，巩固提升民丰县脱贫成效，促进民丰县地区经济繁荣，提高人民生活水平，决战决胜全面小康；项目的实施可为为灌区6700多人及13.38万头标准畜提供安全饮水保障，供水效益较为明显；项目的建设可以切实改变项目区的灌溉现状，从而改善当地的农业生产条件和生态环境条件，使灌区原有荒漠化的土地变为人工绿洲，对促进灌区生态环境的良性循环将起到积极的作用。
3 | MF-2023-02 | 和田地区民丰县叶亦克乡引输水工程 | 产业发展类 | 续建 | 2024年 | 叶亦克乡阿依塔克村 | 改建1.81km的隧洞及其附属建筑物 | 公里 | 1.81 | 自治区衔接资金 | 农业农村和水利局 | 农业农村和水利局 | 周广慧 | 4380.87 | 4380.87 | 3870.87 | 510 |  | 510 | [7 empty] | 通过项目建设，可改善项目区生产生活条件
4 | MF-2024-02 | 民丰县扶贫小额信贷贷款贴息项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年 | 民丰县 | 对脱贫户、监测对象扶贫小额信贷进行贴息 | 户 | — | 中央衔接资金 | 农业农村和水利局 | 农业农村和水利局 | 周广慧 | 140 | 140 |  | 140 | 140 | [8 empty] | 减轻脱贫户、三类户还贷压力，促进发展生产提高家庭收入
5 | MF-2024-03 | 民丰县项目管理费 | 其他类 | 新建 | 2024年 | 民丰县 | 项目管理费主要用于项目前期设计，评审，招标，监理等与项目管理相关的支出 | — | — | 中央衔接资金 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 梅飞 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | [8 empty] | 进一步规范项目建设和项目顺利实施
6 | MF-2024-04 | 民丰县雨露计划项目（2023年-2024年） | 巩固拓展脱贫攻坚成果类 | 新建 | 2024年 | 民丰县 | 补助对象及标准：“雨露计划项目”补助资金的扶持对象为全县在校就读教育部认定的中、高等职业教育学籍管理系统注册正式学籍的中等职业教育（包括普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育的建档立卡贫脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户困家庭子女，补助标准为每人每学年给予3000元的衔接资金助学补助。补助人数：预计补助中职、高职在校生预计840名。 | 人 | 840 | 自治区衔接资金 | 教科局 | 教科局 | 杨芳 | 252 | 252 |  | 252 |  | 252 | [7 empty] | 加快实施教育扶贫工程，保障脱贫户、监测户家庭接受中、高等职业教育的子女学有一技之长，增强其就业或创业的能力，实现家庭稳定增收
7 | MF-2024-05 | 民丰县雨露计划项目（2024年-2025年） | 巩固拓展脱贫攻坚成果类 | 新建 | 2024年 | 民丰县 | 补助对象及标准：“雨露计划项目”补助资金的扶持对象为全县在校就读教育部认定的中、高等职业教育学籍管理系统注册正式学籍的中等职业教育（包括普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育的建档立卡贫脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户困家庭子女，补助标准为每人每学年给予3000元的衔接资金助学补助。补助人数：预计补助中职、高职在校生预计840名。 | 人 | 840 | 自治区衔接资金 | 教科局 | 教科局 | 杨芳 | 252 | 252 |  | 252 |  | 252 | [7 empty] | 加快实施教育扶贫工程，保障脱贫户、监测户家庭接受中、高等职业教育的子女学有一技之长，增强其就业或创业的能力，实现家庭稳定增收
8 | MF-2024-31 | 2024年民丰县脱贫户、三类户安置公益性岗位项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果类 | 新建 | 2024年 | 民丰县 | 补助对象及标准：“公益性岗位项目”补助资金的扶持对象为全县建档立卡贫脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户等家庭通过市场渠道无法实现自主择业就业劳动力，补助标准为每人每月给予2300元的衔接资金岗位补助。补助人数：预计补助已脱贫户等对象230人。 | 人 | 634.8 | 中央衔接资金 | 人社局 | 人社局 | 艾散江·阿吾提 | 634.8 | 634.8 |  | 634.8 | 634.8 | [8 empty] | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保障建档立卡贫脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户等家庭通过市场渠道无法实现自主择业就业劳动力，通过公共后勤服务保障项目，实现家庭稳定增收
9 | MF-2024-32 | 民丰县边销茶入户项目 | 其他 | 新建 | 2024年 | 民丰县 | 采购低氟“边销茶”以慰问的方式发放全县脱贫户及监测户等困难群众5113户，每户2公斤 | 户 | 5113 | 中央衔接资金 | 县委统战部 | 县委统战部 | 杨玉龙 | 26 | 26 |  | 26 | 26 | [8 empty] | 通过项目建设，推广低氟边销茶，引导健康饮茶，改善贫困户的生活和健康条件
10 | MF-2024-08 | 民丰县叶亦克乡2024年中央财政小流域治理项目（三期） | 产业发展类 | 新建 | 2024年 | 叶亦克乡富民小区 | 叶亦克乡富民小区至阿克塔什村之间修建防渗渠3.5公里，道路边林带铺设100亩滴灌管网及相关设施。 | 公里 | 3.5 | 中央衔接资金 | 叶亦克乡 | 农业农村和水利局 | 周广慧 | 290 | 290 |  | 290 | 290 | [8 empty] | 通过项目的建设，将极大的改善项目周围农耕地的灌溉条件，有效的降低了周围居民的灌溉成本，提高农作物的产量和质量，增加居民的收入。
11 | MF-2024-09 | 民丰县尼雅镇光明社区2024年中央财政基础设施提升项目（一期） | 产业发展类 | 新建 | 2024年 | 尼雅镇光明社区 | 灌溉给水干管1公里，沉沙池5000立方米，蓄水池1000立方米 | 公里 | 3.2 | 中央衔接资金 | 尼雅镇 | 农业农村和水利局 | 周广慧 | 350 | 350 |  | 350 | 350 | [8 empty] | 通过项目的建设，将极大的改善项目周围农耕地的灌溉条件，有效的降低了周围居民的灌溉成本，提高农作物的产量和质量，增加居民的收入。
12 | MF-2024-10 | 民丰县尼雅镇光明社区2024年中央财政基础设施提升项目（二期） | 产业发展类 | 新建 | 2024年 | 尼雅镇光明社区 | 灌溉给水干管2.2公里，给水支管15公里 | 公里 | 20 | 中央衔接资金 | 尼雅镇 | 农业农村和水利局 | 周广慧 | 350 | 350 |  | 350 | 350 | [8 empty] | 通过项目的建设，将极大的改善项目周围农耕地的灌溉条件，有效的降低了周围居民的灌溉成本，提高农作物的产量和质量，增加居民的收入。
13 | MF-2024-12 | 民丰县尼雅镇2024年中央财政农村道路建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024年 | 尼雅镇光明社区 | 新建民丰县尼雅镇兰帕村、光明社区农村道路4公里 | 公里 | 4 | 中央衔接资金 | 尼雅镇 | 交通运输局 | 许志亮 | 239 | 239 |  | 239 | 239 | [8 empty] | 通过项目建设，可改善项目区生产生活条件
14 | MF-2024-14 | 民丰县尼雅乡托皮村沉砂池及防渗渠建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年 | 尼雅乡托皮村 | 新建沉砂池1座，防渗渠1.2公里及配套附属工程。 | 公里 | 3.2 | 中央衔接资金 | 尼雅乡 | 农业农村和水利局 | 周广慧 | 400 | 400 |  | 400 | 400 | [8 empty] | 通过项目的建设，将极大的改善项目周围农耕地的灌溉条件，有效的降低了周围居民的灌溉成本，提高农作物的产量和质量，增加居民的收入。
15 | MF-2024-15 | 民丰县若克雅乡农村道路改建工程 | 乡村建设类 | 新建 | 2024年 | 若克雅乡英吾斯塘、劳光村 | 英吾斯塘村改建四级公路1.3公里，劳光村改建四级公路1.2公里。合计2.5公里。路基宽度6.5/5.5米，路面宽度6/5米。路基、路面及附属工程。 | 公里 | 2.5 | 自治区衔接资金 | 交通运输局 | 交通运输局 | 许志亮 | 125 | 125 |  | 125 |  | 125 | [7 empty] | 改善群众出行条件
16 | MF-2024-16 | 民丰县尼雅乡光明村基础设施建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024年 | 尼雅乡光明村 | 新建100平方米公共厕所1座，50立方米化粪池10座，改建柏油路1.1公里。 | 公里 | 1.1 | 中央衔接资金 | 尼雅乡人民政府 | 住建局 | 汪自华 | 280 | 280 |  | 280 | 280 | [8 empty] | 发展美丽乡村，推进农村公益事业建设，提升农村人居环境
17 | MF-2024-18 | 民丰县尼雅镇甫甫克村农村污水处理项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024年 | 尼雅镇甫甫克村 | 新建尼雅镇甫甫克村排水管网工程，包括274户入户及排水干管；干管长DN315双臂波纹管，长度5520米，入户管DN210PVC管，长度5480米，直径1250mm混凝土检查井454座，800mm成品塑料检查井274座。 | 公里 | 11 | 自治区衔接资金 | 尼雅镇人民政府 | 环保局 | 冯泽涛 | 650 | 650 |  | 650 |  | 650 | [7 empty] | 通过项目建设，可改善项目区生产生活条件
18 | MF-2024-21 | 民丰县尼雅镇光明社区农村污水处理项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024年 | 尼雅镇光明社区 | 新建民丰县尼雅镇光明社区农村污水干管及配套入户7250米；干管改造2990米。 | 公里 | 30 | 自治区衔接资金 | 尼雅镇人民政府 | 环保局 | 冯泽涛 | 600 | 600 |  | 600 |  | 600 | [7 empty] | 通过项目建设，可改善项目区生产生活条件
19 | MF-2024-33 | 民丰县萨勒吾则克乡兴平村示范村建设项目（产业发展） | 产业发展类 | 新建 | 2024年 | 萨勒吾则克乡兴平村 | 1、新建农产品交易中心1200㎡（地上二层）及配套附属设施工程。 2、采购100峰母骆驼，母骆驼15000元/峰，畜龄3岁-4岁之间，体重达到400公斤以上，无生理缺陷，具备口蹄疫抗体检测报告和布病检测报告；200只育肥羊，育肥羊1000元/只，体重达到25公斤以上，无生理缺陷，具备口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫或病原抗体检测报告。必须具备动物防疫条件合格证的企业或合作社供货。用以壮大村集体经济。 3、兴平村鸽产业以奖代补，为兴平村三个小组92户（脱贫户、监测户），每户购置25对鸽子，鸽子40元/羽，总价18.4万，村民自筹资金9.2万，政府补助金额9.2万元。 | —— | —— | 自治区衔接资金 | 萨勒吾则克乡人民政府 | 农业农村和水利局 | 周广慧 | 660 | 660 |  | 660 |  | 660 | [7 empty] | 按照自治区示范村创建指标任务，结合实际需求，发展示范村产业基础，壮大村集体经济
20 | MF-2024-34 | 民丰县萨勒吾则克乡兴平村示范村建设项目（基础设施） | 乡村建设类 | 新建 | 2024年 | 萨勒吾则克乡兴平村 | 1、新建2座公共卫生间及配套附属工程，每座卫生间60平方。 2、新建C25混凝土道路硬化（厚120）面积28500平米及附属设施； 3、主干道采购安装公共照明150盏（间距40米），及配套2台变压器、电缆等；巷道采购安装公共照明180盏照明灯，并配套三台变压器、电缆等；购置铁皮垃圾箱70个，环卫垃圾箱250个，5立方吸污车辆2辆。 | —— | —— | 自治区衔接资金 | 萨勒吾则克乡人民政府 | 住建局 | 汪自华 | 680 | 680 |  | 680 |  | 680 | [7 empty] | 通过项目建设，可改善项目区生产生活条件
21 | MF-2024-26 | 民丰县若克雅乡劳光村2024年乡村振兴示范村建设项目（基础设施） | 乡村建设类 | 新建 | 2024年 | 若克雅乡劳光村 | 1.新建硬化道路25000平方米，C25混凝土、厚12cm 2.新建两个公共卫生厕所，单个60㎡。 3.采购垃圾车一辆，369个定制铁艺垃圾桶。 | —— | —— | 自治区衔接资金 | 若克雅乡人民政府 | 住建局 | 汪自华 | 450 | 450 |  | 450 |  | 450 | [7 empty] | 本项目的开发建设是民丰县若克雅乡劳光村美丽乡村城市繁荣的又一推动力，以绿化带的建设为契机，提升周边地块价值，带动周边多元景观，体现民丰县若克雅乡劳光村美丽乡村地域和文化特色，提供一种发扬传统文化、培育新文化的场所和氛围。社会目标：结合各个地段的发展属性，完善城市功能，使之成为设施完善，适合于各种市民活动的城市公共空间。文化目标：塑造多元景观，体现民丰县若克雅乡劳光村美丽乡村地域和文化特色，提供一种发扬传统文化、培育新文化的场所和氛围。生态目标：以生态建设为契机，充实城市的绿化资源，改善周边地区的生态环境，创造可持续发展的人居环境。
22 | MF-2024-27 | 民丰县若克雅乡劳光村2024年乡村振兴示范村建设项目（产业发展） | 产业发展类 | 新建 | 2024年 | 若克雅乡劳光村 | 1.对劳光村50亩苗圃场进行改造提升，主要包括：采购玫瑰苗，现状土地平整，配套滴灌。 2.对3.8公里的渠道进行改扩建，并配套附属水利设施。 3.新建1.4公里水渠 | —— | —— | 自治区衔接资金 | 若克雅乡人民政府 | 农业农村和水利局 | 周广慧 | 380 | 380 |  | 380 |  | 380 | [7 empty] | 本项目的开发建设是民丰县若克雅乡劳光村美丽乡村城市繁荣的又一推动力，以绿化带的建设为契机，提升周边地块价值，带动周边多元景观，体现民丰县若克雅乡劳光村美丽乡村地域和文化特色，提供一种发扬传统文化、培育新文化的场所和氛围。社会目标：结合各个地段的发展属性，完善城市功能，使之成为设施完善，适合于各种市民活动的城市公共空间。文化目标：塑造多元景观，体现民丰县若克雅乡劳光村美丽乡村地域和文化特色，提供一种发扬传统文化、培育新文化的场所和氛围。生态目标：以生态建设为契机，充实城市的绿化资源，改善周边地区的生态环境，创造可持续发展的人居环境。
23 | MF-2024-35 | 民丰县尼雅乡光明村2024年美丽乡村建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024年 | 尼雅乡光明村 | 对尼雅乡光明村进行村容村貌提升，主要建设木质栏杆1765.98米，拆除电杆7根，人行道块料铺设41.8平方米，铺砂石道路1152平方米等其他工程。 | —— | —— | 中央衔接资金 | 尼雅乡人民政府 | 住建局 | 汪自华 | 165 | 165 |  | 165 | 165 | [8 empty] | 本项目的开发建设是美丽乡村城市繁荣的又一推动力，改善周边地区的生态环境，创造可持续发展的人居环境。
24 | MF-2024-36 | 民丰县2024年到户以奖代补建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年 | 尼雅乡、尼雅镇、若克雅乡、叶亦克乡、安迪尔乡、萨勒吾则克乡、兰成乡等36个行政村 | 1、畜禽养殖类“以奖代补” （1）羊（扩大规模）：新增羔羊1只以上，饲养3个月以上，个体重达到15千克以上。或购置6月龄母羊1只以上，饲养5个月以上，个体重达到30千克以上。 对繁育或购买新增羔羊按照300元/只的标准予以补助。对购买新增的多胎生产母羊按照500元/只的标准予以补助。 （2）牛（扩大规模）：繁育或购买的犊牛畜龄6个月以上，体重达到150公斤以上；生产母牛畜龄1.5岁以上，体重达到350公斤以上，无生理缺陷，达到配种要求。 对繁育或购买新增的犊牛按照公犊牛2000元/头、母犊牛3000元/头的标准予以补助，生产母牛按照5000元/头的标准予以补助； 2、经济作物“以奖代补” （1）甜瓜（扩大规模）：保持常规种植有效株数85%以上，管理正常，少杂草、无严重病虫害，植株生长正常，成活率达90%。补助410元/亩。 （2）甜瓜（提质增效）：当年亩产商品果达到1000公斤以上（含1000公斤），补助300元/亩。 3、林果类“以奖代补” （1）红枣（提质增效）：年底亩产量由250kg/亩提高到360kg/亩，补助296元/亩(每亩成本价740元/亩); （2）核桃（提质增效）：年底亩产量由140kg/亩提高到200kg/亩，补助192元/亩 (每亩成本价480元/亩): （3）杏（施肥补助）：标准化建园式果园（株行距不得大于4×6），施肥量全部按照3年生果树进行：杏树全年每亩施优质农家肥不低于2吨，要求每亩保值率不得低于85%，补助150元/亩。 4、外出务工“以奖代补” 外出务工一次性交通补助：疆外及区内其他地州务工稳定就业3个月以上的脱贫人口和监测对象，给予一次性交通补助，其中：疆外其他省市务工交通补助每人1000元、疆内其他地州务工交通补助每人500元。原则上每人每年只享受一次交通补助。 已安置乡村公益性岗位就业的脱贫人口和监测对象不属于补助对象。 | —— | —— | 中央衔接资金 | 尼雅乡、尼雅镇、若克雅乡、叶亦克乡、安迪尔乡、萨勒吾则克乡、亚瓦通古孜乡 | 林草局、农业农村和水利局、人社局 | 周继东、周广慧、冯真宝 | 600 | 600 |  | 600 | 300 | 300 | [7 empty] | 通过养殖业、种植业、外出务工到户奖补，激发脱贫群众发展种植、养殖以及外出务工，实现家庭收入不断稳定增长
25 | MF-2024-37 | 民丰县若克雅乡草原村数字化温室大棚建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年4月至7月 | 若克雅乡草原村 | 新建2座数字化温室大棚，配套电力设施、灌溉设施 | —— | —— | 中央衔接资金 | 民丰县若克雅乡人民政府 | 农业农村和水利局 | 周广慧 | 79.71 | 79.71 |  | 79.71 | 79.71 | [8 empty] | 壮大村集体经济
26 | MF-2024-38 | 民丰县夏央村壮大村集体经济建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年4月至7月 | 安迪尔乡夏央村 | 对安迪尔乡夏央村老旧平房进行改造提升配套其他附属工程 | —— | —— | 中央衔接资金 | 安迪尔乡人民政府 | 文旅局 | 叶剑飞 | 79.71 | 79.71 |  | 79.71 | 79.71 | [8 empty] | 壮大村集体经济
27 | MF-2024-29 | 民丰县2024年若克雅乡生活污水治理建设项目（一期） | 乡村建设类 | 新建 | 2024年 | 若克雅乡6个村 | 建设双壁波纹管De300的54.1公里，De400的10.9公里，检查井2230座，提升泵站2座，污水处理站2座（日处理量160m³）及其配套设施。 | 公里 | 74 | 中央衔接资金 | 若克雅乡人民政府 | 环保局 | 冯泽涛 | 4000 | 4000 |  | 4000 |  | 1500 |  | 2500 | [5 empty] | 通过项目建设，可改善项目区生产生活条件
28 | MF-2024-30 | 民丰县2024年若克雅乡生活污水治理建设项目（二期） | 乡村建设类 | 新建 | 2024年 | 若克雅乡6个村 | 建设双壁波纹管De160的40.4公里，检查井2002座及相关附属工程 | 公里 | 40.4 | 中央衔接资金 | 若克雅乡人民政府 | 环保局 | 冯泽涛 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 1000 | 1000 | [7 empty] | 通过项目建设，可改善项目区生产生活条件