## Sheet2
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位 |  | 民丰县农业农村和水利局
项目名称 |  | 和田地区民丰县塔拉克勒格萨依塔力坎力克沟阿琪玛村段中小河流治理项目 |  |  | 项目负责人 |  | 普拉提·麦吐送
项目资金（万元） |  | 年度预算总额： | 992 | 其中：财政拨款 | 992 | 其他资金： | 0
项目总体目标 |  | 本项目总投资1855，其中；自治区乡村振兴衔接资金863万元，中央水利发展资金992万元。本次申请中央水利发展资金。 目标1：对民丰县若克雅乡阿琪玛村段境内的河道险段进行新建防洪堤，新建长度为8千米。 目标2：通过项目的实施，工程实施后可完善该区域的防洪工程体系，规避灾害风险，做到人与自然和谐相处，大幅减轻灾害损失，提高附近村庄的人居环境，保护人口1325人，保护耕地0.71万亩，
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料
产出指标 | 数量指标 | 新建防洪堤长度 | =8千米 | 计划标准 | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | 计划标准 | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2023年3月 | 计划标准 | 无 | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料
|  | 项目完成时间 | 2023年5月 | 计划标准 | 无 | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料
|  | 项目（工程）完成及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
成本指标 | 经济成本指标 | 平均每千米防洪堤建设成本 | ≤231.88万元/千米 | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
效益指标 | 社会效益指标 | 受益耕地面积 | ≥0.71万亩 | 其他标准 | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
|  | 受益群众数 | ≥1325人 | 其他标准 | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
| 生态效益指标 | 保障周边地区抗旱安全和防洪安全 | 有效保障 | 其他标准 | 无 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料