新疆和田地区民丰县文化体育广播电视和旅游局2022年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

（一）宣传、贯彻执行党和国家关于体育、文化艺术、广播影视和新闻出版工作的路线、方针、政策及法律法规，研究拟订全县体育、文化艺术、广播影视和新闻出版工作的目标、规划并组织实施。
　　（二）负责指导群众文化体育活动和广播影视宣传工作的开展；负责广播影视节目创优工作。
　　（三）负责对辖区内文化市场、新闻出版市场经营单位和新闻出版市场经营活动进行监督和检查，依法查处违法、违禁、违规经营活动；制定全市“扫黄打非”方案并组织实施。
　　（四）负责全县广播影视行业管理，监督管理广播电影电视节目、卫星电视节目的收录和通过信息网络向公众传播的广播影视节目，依法查处违反广播影视法律法规、规章的行为。保证广播影视节目的安全播出。
　　（五）综合管理全市文化体育事业，组织开展并管理全市性重大文化艺术活动，推动各门类艺术的发展；指导、协调、推动街道社区、企业、校园、军营、老年文体事业的发展；指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设；积极开展文化艺术创作，促进文化产业发展。
　　（六）负责落实全民健身计划；管理全县各种体育比赛，承办全县综合性运动会竞赛工作；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票销售管理及相关工作。
　　（七）挖掘、整理、保护文物和非物质文化遗产。
　　（八）领导民丰县广播电视台等宣传单位，对其重大宣传进行协调和检查，统一组织和管理其节目的传输覆盖。
　　（九）指导和协调广播影视科研工作，指导广播影视技术维护和管理工作。管理广播影视对外交流与合作。
　　（十）承办县人民政府交办的其他事项。

- 二、机构设置及人员情况

新疆和田地区民丰县文化体育广播电视和旅游局2022年度，实有人数83人，其中：在职人员59人，离休人员0人，退休人员24人。

从部门决算单位构成看，新疆和田地区民丰县文化体育广播电视和旅游局部门决算包括：新疆和田地区民丰县文化体育广播电视和旅游局决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：文化馆、图书馆、文物管理所、文工团、体育训练中心、文化市场执法大队、融媒体中心（广播电视台）。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,296.29万元，其中：本年收入合计7,263.47万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余32.82万元。收入总计与上年相比，增加5,233.76万元，增长253.75%，主要原因是：1.本年存量资金拨付春节气氛营造及举办活动经费，旅客服务中心配套设备工程款，博物馆建设项目资金；2.增加博物馆建设项目。

本年支出总计7,296.29万元，其中：本年支出合计7,296.29万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，增加5,233.76万元，增长253.75%，主要原因是：1.本年存量资金拨付春节气氛营造及举办活动经费，旅客服务中心配套设备工程款，博物馆建设项目资金；2.增加博物馆建设项目。

- 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入7,263.47万元，其中：财政拨款收入4,909.95万元，占67.60%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2,353.52万元，占32.40%。

- 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出7,296.29万元，其中：基本支出1,186.51万元，占16.26%；项目支出6,109.78万元，占83.74%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4,936.47万元，其中：年初财政拨款结转和结余26.52万元，财政拨款本年收入4,909.95万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加3,213.08万元，增长186.44%，主要原因是：增加博物馆建设项目。

财政拨款支出总计4,936.47万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出4,936.47万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加3,213.08万元，增长186.44%，主要原因是：增加博物馆建设项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数1,339.39万元，决算数4,936.47万元，预决算差异率268.56%，主要原因是：年中追加文化旅游提升工程第一批中央基建投资预算，博物馆建设项目，中央基建投资博物馆建设项目。财政拨款支出总计年初预算数1,339.39万元，决算数4,936.47万元，预决算差异率268.56%，主要原因是：年中追加文化旅游提升工程第一批中央基建投资预算，博物馆建设项目，中央基建投资博物馆建设项目。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,905.72万元，占本年支出合计的67.24%，与上年相比，增加3,208.85万元，增长189.10%，主要原因是：增加博物馆建设项目。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)3,591.46万元,占73.21%。

- 2.社会保障和就业支出(类)107.63万元,占2.19%。

- 3.农林水支出(类)6.63万元,占0.14%。

- 4.其他支出(类)1,200.00万元,占24.46%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):支出决算数为1,036.91万元，比上年决算增加130.39万元，增长14.38%,主要原因是:在职人员工资调增，工资、住房公积金等相关人员经费增加。

- 2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):支出决算数为14.99万元，比上年决算增加14.99万元，增长100.00%,主要原因是:2022年新增此科目，主要用于办公等经费支出。

- 3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为19.56万元，比上年决算增加19.56万元，增长100.00%,主要原因是:2022年新增此科目，主要用于办公等经费支出。

- 4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为363.84万元，比上年决算增加26.29万元，增长7.79%,主要原因是:文化旅游提升工程第一批中央基建投资经费较上年增加。

- 5.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):支出决算数为16.80万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是:与上年一致，无变化。

- 6.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):支出决算数为1,934.85万元，比上年决算增加1,934.85万元，增长100.00%,主要原因是:增加民丰县博物馆建设项目。

- 7.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为204.50万元，比上年决算减少2.89万元，下降1.39%,主要原因是:严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

- 8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为81.93万元，比上年决算增加2.21万元，增长2.77%,主要原因是:在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

- 9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为25.70万元，比上年决算减少11.62万元，下降31.14%,主要原因是:2022年退休人员较上年减少，补助经费减少。

- 10.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):支出决算数为6.63万元，比上年决算增加6.63万元，增长100.00%,主要原因是:增加工作队为民办实事经费。

- 11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为1,200.00万元，比上年决算增加1,196.07万元，增长30,434.35%,主要原因是:增加民丰县博物馆建设项目。

- 12.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.00万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

- 13.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.48万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

- 14.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少86.92万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

- 15.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少14.24万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,179.09万元，其中：

人员经费1,074.07万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费105.02万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.77万元，比上年增加1.77万元，增长100.00%，主要原因是：2022年将车辆纳入公务用车管理，增加车辆保险及燃油费等支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.77万元，占100.00%，比上年增加1.77万元，增长100.00%，主要原因是：2022年将车辆纳入公务用车管理，增加车辆保险及燃油费等支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.77万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.77万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数1.77万元，决算数1.77万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数1.77万元，决算数1.77万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入30.75万元，与上年相比，增加30.75万元，增长100.00%，主要原因是：增加房车自驾旅游营地建设项目。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出30.75万元，与上年相比，增加30.75万元，增长100.00%，主要原因是：增加房车自驾旅游营地建设项目。

政府性基金预算财政拨款支出30.75万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120816农业农村生态环境支出30.75万元。

- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2022年度新疆和田地区民丰县文化体育广播电视和旅游局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出105.02万元，比上年增加7.40万元，增长7.58%，主要原因是：业务量增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额1,938.71万元，其中：政府采购货物支出153.67万元、政府采购工程支出1,361.79万元、政府采购服务支出423.25万元。

授予中小企业合同金额1,938.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,938.71万元，占政府采购支出总额的100.00%。

- （三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值4,268.46万元，房屋21,689.50平方米，价值2,995.02万元。车辆6辆，价值190.95万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：一般公务用车及业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目15个，全年预算数2,492.05万元，全年执行数2,145.73万元。预算绩效管理取得的成效：在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。发现的问题及原因：主要体现为基层财务工作基础还需进一步夯实，财务工作人员少，工作压力大，财务工作水平仍需要进一步提高。面对这些问题我们将认真分析，切实加以解决，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平。下一步改进措施：一是在以后年度，我单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化管理，增强预算编制的严肃性和权威性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 创作精品原创文艺节目经费项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县文化体育广播电视和旅游局 |  | 实施单位 | 民丰县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 15.00 | 14.99 | 10 | 99.93% | 9.99分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 15 | 14.99 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：举行小型歌舞剧，本次歌舞剧分3个篇章，参加演出人员40人。 目标2：通过此项目的实施，深入开展文化润疆工程，充分激发广大职工群众奋斗《十四五》，奋进新征程的强大精神力量。 |  |  |  | 已完成举行小型歌舞剧3个篇章，参加演出人员40人。 通过此项目的实施，深入开展文化润疆工程，充分激发广大职工群众奋斗《十四五》，奋进新征程的强大精神力量。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小型歌舞剧创作主体篇章数 | =3个 | 3个 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 参加歌舞剧演员数 | >=40人 | 40人 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 演出节目合格率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 尼雅传奇篇章创作成本 | <=5万元 | 5万元 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 扒一扒水利工程篇章创作成本 | <=5万元 | 5万元 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 胡杨精神篇章创作成本 | <=5万元 | 5万元 | 7 | 7 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 增进文化认同 | 显著 | 100% | 30 | 30 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 音乐、舞蹈创作人满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 人民群众满意度 | >=95% | 98% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.99分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年“访惠聚”工作经费（工作队为民办实事及第一书记为民办实事） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县文化体育广播电视和旅游局 |  | 实施单位 | 民丰县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 7.00 | 6.63 | 10 | 94.71% | 9.47分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 7 | 6.63 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：内满足民丰县群众生活需求，提高群众生活质量为目标，我单位1名工作队队员为基层群众办实事办好事，开展扶贫，慰问生活活动次数12次，全年为民办实事，办好事数量不小于23件。 目标2：进一步加强访惠聚驻村工作队生活水平以提高工资效率和水平，提升基层服务能力，强化访惠聚驻村干部物质和精神双重鼓励，让干部全身心投入服务群众工作，为基层社会大局持续稳定和经济健康发展提供强有力的保障。 |  |  |  | 内满足民丰县群众生活需求，提高群众生活质量为目标，我单位已完成1个工作队队员为基层群众办实事办好事，开展扶贫，慰问生活活动次数12次，全年为民办实事，办好事数量24件。进一步加强了访惠聚驻村工作队生活水平以提高工资效率和水平，提升了基层服务能力，强化了访惠聚驻村干部物质和精神双重鼓励，让干部全身心投入服务群众工作，为基层社会大局持续稳定和经济健康发展提供强有力的保障。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 驻村队员数量 | =5人 | 5人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 涉及帮扶村数量 | =1个 | 1个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 第一书记数量 | =1人 | 1人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 全年为民办实事、办好事数量 | >=23件 | 24件 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 开展帮扶、慰问活动次数 | >=12次 | 12次 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 保障村级组织运转正常率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 困难群众救助补助覆盖率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 为民办实事相关活动开展时效 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 补助发放及时率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 开展帮扶、慰问活动平均成本 | <=2万元 | 1.63万元 | 5 | 4.08 | 属于成本节约，今后更加强项目资金管理，充分发挥资金效益 |
|  |  |  | 开展帮扶、慰问活动，好办事平均成本 | <=5万元 | 5万元 | 4 | 4 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益群众人数 | >=800人 | 800人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 加强基层党组织建设，解决群众实际困难 | 及时解决 | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.55分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年博物馆纪念馆免费开放补助项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县文化体育广播电视和旅游局 |  | 实施单位 | 民丰县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 25.00 | 6.00 | 10 | 24.00% | 2.40分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 25 | 6 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1:给我单位3名工作人员发放5个月工资，维护1辆公务用车，给予购买保险，日常保养及加油等，开展不少于14次的流动博物馆宣传，宣传文物保护，配备办公室5台办公设备及办公耗材。对文物库设备进行不少于1次的维修维护工作。 目标2:通过项目实施，提高基本公共文化服务效能，推动我县博物馆事业发展。 |  |  |  | 给我单位3名工作人员发放5个月工资，维护1辆公务用车，给予购买保险，日常保养及加油等，开展不14次的流动博物馆宣传，宣传文物保护，配备办公室5台办公设备及办公耗材。对文物库设备进行不少于1次的维修维护工作。 提高了基本公共文化服务效能，推动我县博物馆事业发展。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工作人员数量 | =3名 | 3名 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 车辆维护数量 | =2辆 | 2辆 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 流动博物馆宣传次数 | >=14次 | 0次 | 4 | 0 | 项目资金到位后，因受疫情影响，宣传没有按计划进行。 |
|  |  |  | 办公设备采购及耗材数量 | >=5台 | 5台 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 文库库房维修维护次数 | >=1次 | 0次 | 4 | 0 | 项目资金到位后，因受疫情影响，没有进行维修 |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 | >=95% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | >=95% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 人员工资 | <=4.65万元 | 3.93万元 | 4 | 3.38 | 因年初预算不够精准，导致偏差 |
|  |  |  | 车辆维护费用 | <=7万元 | 0.59万元 | 4 | 0.34 | 因年初预算不够精准，导致偏差 |
|  |  |  | 流动博物馆宣传费用 | <=2万元 | 0万元 | 4 | 0 | 项目资金到位后，因受疫情影响，宣传没有按计划进行。 |
|  |  |  | 办公设备采购费用 | <=7万元 | 2万元 | 4 | 1.14 | 项目资金到位后，因受疫情影响，没有进行采购完 |
|  |  |  | 文库库房维修维护费用 | <=4.35万元 | 0万元 | 4 | 0 | 项目资金到位后，因受疫情影响，没有进行维修 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 满足群众文化需要 | 有效提高 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 博物馆公共文化服务水平 | 稳步提升 | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | >=95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 69.26分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年戏曲进乡村补助项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县文化体育广播电视和旅游局 |  | 实施单位 | 民丰县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 21 | 21 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：为更好地为民丰县34个行政村送戏下乡，进村文化惠民演出不少于105次场。 目标2：通过实施该项目，开展现代文化活动、丰富村民文化生活，进一步增强戏曲的演出积极性，推动文化惠民服务，鼓励基层专业艺术表演团体增加面向基层、面向群众的公益性演出，提倡社会新风尚。 |  |  |  | 已完成进村文化惠民演出108场次。 通过实施该项目，开展现代文化活动、丰富了村民文化生活，进一步增强了戏曲的演出积极性，推动了文化惠民服务，鼓励基层专业艺术表演团体增加面向基层、面向群众的公益性演出，提倡了社会新风尚。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年演出场次 | >=105场次 | 108场次 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 涉及乡镇数 | =7个 | 7个 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 覆盖乡村数量 | =34个 | 34个 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 全县行政村文艺演出下乡覆盖率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年底 | 2022年底 | 9 | 9 |  |
|  |  | 成本指标 | 演出平均成本 | =2000元/场 | 1944.5元/场 | 9 | 8.75 | 演出需要，多演出3场次，因此演出平均成本导致偏差 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 丰富村民文化生活 | 显著丰富 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 村民的精神文化需求 | 显著提升 | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | =90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.75分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年文化人才项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县文化体育广播电视和旅游局 |  | 实施单位 | 民丰县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 4.00 | 3.21 | 10 | 80.25% | 8.03分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 4 | 3.21 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：选派我单位24名文化人才专项及业务骨干赴全疆开展文化旅游服务，组织开展参加文化人才专项及业务骨干培训8场次。 目标2：通过实施该项目，进一步提高我县文化和旅游人才社会服务和自身业务水平提高，夯实业务能力；发挥文化凝聚人心、增进认同、化解矛盾、促进和谐的作用；提升基层公共文化服务效能；提高群众文化素养。 |  |  |  | 已完成选派我单位22名文化人才专项及业务骨干赴全疆开展文化旅游服务，组织开展参加文化人才专项及业务骨干培训8场次。通过实施该项目，进一步提高我县文化和旅游人才社会服务和自身业务水平提高，夯实业务能力；发挥文化凝聚人心、增进认同、化解矛盾、促进和谐的作用；提升基层公共文化服务效能；提高群众文化素养。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 文化人才专项及业务骨干培养人数 | >=24人 | 22人 | 8 | 7.34 | 因单位人手少，再加上受疫情影响文化人才专项及业务骨干培养人数完成情况少2人。 |
|  |  |  | 文化人才专项及业务骨干接受培训场次 | >=8次 | 8次 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 文化人才专项及业务骨干培训出勤率 | >=95% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 文化人才专项及业务骨干培训完成率 | >=95% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 | 2022年底 | 2022年底 | 9 | 9 |  |
|  |  | 成本指标 | 人均培训经费 | =1666元/人/年 | 1818元/人/年 | 9 | 7.2 | 因单位人手少，再加上受疫情影响文化人才专项及业务骨干培养人数完成情况少2人，人均培训经费超支 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 旅游业发展促进率 | >=95% | 95% | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 提高我县人才培养率 | >=95% | 95% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=98% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95.57分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 三馆一站免费开放项目（中央） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县文化体育广播电视和旅游局 |  | 实施单位 | 民丰县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 60 | 60 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：我县免费开放公共图书馆数量1个，免费开放文化馆数量1个，免费开放乡镇文化馆数量7个，免费开放天数317天。 目标2：通过实施该项目，主要对全县非物质文化遗产、产物及文物保护单位的普查、申报、保护、开发工作，加强对非遗项目传承人的保护和管理及民间文化的发掘收集整理。 |  |  |  | 已完成我县免费开放公共图书馆数量1个，免费开放文化馆数量1个，免费开放乡镇文化馆数量7个，免费开放天数317天。 通过实施该项目，主要对全县非物质文化遗产、产物及文物保护单位的普查、申报、保护、开发工作，加强对非遗项目传承人的保护和管理及民间文化的发掘收集整理。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 免费开放公共图书馆数量 | =1个 | 1个 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 免费开放文化馆数量 | =1个 | 1个 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 免费开放乡镇文化站数量 | =7个 | 7个 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 免费开放天数 | >=317天 | 315天 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 三馆一站免费开放覆盖率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 免费开放周期 | =12月 | 12月 | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 县级公共图书馆、文化馆补助成本 | <=32万元 | 32万元 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 乡镇文化站补助成本 | <=28万元 | 28万元 | 7 | 7 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需求 | 有效保障 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 弘扬传承中华优秀传统文化 | 显著提升 | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对三馆一站公共文化服务满意度 | >=98% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 三馆一站免费开放项目（自治区） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县文化体育广播电视和旅游局 |  | 实施单位 | 民丰县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 15 | 15 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：我县免费开放公共图书馆数量1个，免费开放文化馆数量1个，免费开放乡镇文化馆数量2个（其中安迪尔文化站分配2万元，兰城乡文化站5万元），免费开放天数317天。 目标2：通过实施该项目，主要对全县非物质文化遗产、产物及文物保护单位的普查、申报、保护、开发工作，加强对非遗项目传承人的保护和管理及民间文化的发掘收集整理。 |  |  |  | 已完成我县免费开放公共图书馆数量1个，免费开放文化馆数量1个，免费开放乡镇文化馆数量2个（其中安迪尔文化站分配2万元，兰城乡文化站5万元），免费开放天数317天。 通过实施该项目，主要对全县非物质文化遗产、产物及文物保护单位的普查、申报、保护、开发工作，加强对非遗项目传承人的保护和管理及民间文化的发掘收集整理。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 免费开放公共图书馆数量 | =1个 | 1个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 免费开放文化馆数量 | =1个 | 1个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 免费开放乡镇文化馆数量 | =2个 | 2个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 免费开放天数 | >=317天 | 317天 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 兰城乡文化站新建厕所 | >=90平方米 | 90平方米 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 三馆一站免费开放覆盖率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 免费开放周期 | =12月 | 12月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 县级公共图书馆、文化馆补助标准 | <=8万元 | 8万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 安迪尔乡文化站助成本 | <=2万元 | 2万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 兰城乡文化站新建厕所成本 | <=5万元 | 5万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需求 | 有效保障 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 弘扬传承中华优秀传统文化 | 显著提升 | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对三馆一站公共文化服务满意度 | >=98% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中央支持地方文化服务体系建设补助项目--文化馆 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县文化体育广播电视和旅游局 |  | 实施单位 | 民丰县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 5 | 5 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：为引导和支持我县基本公共文化服务体系建设，主要维修团结广场公厕45平方米，团结广场采购灯光不少于1批。 目标2：通过项目实施，促进基层基本文化服务标准化、均等化建设，丰富广大群众业余生活，满足各族群众精神文化需求，落实文化惠民政策。 |  |  |  | 为引导和支持我县基本公共文化服务体系建设，已完成维修团结广场公厕45平方米，团结广场采购灯光安装1批。通过项目实施，促进基层基本文化服务标准化、均等化建设，丰富广大群众业余生活，满足各族群众精神文化需求，落实文化惠民政策。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 团结广场公厕维修面积 | >=45平方米 | 45平方米 | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 团结广场采购灯光数量 | >=1批 | 1批 | 9 | 9 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 团结广场公厕维修成本 | <=3.54万元 | 3.54万元 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 团结广场采购灯光成本 | <=1.46万元 | 1.46万元 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进基层基本文化服务标准化 | 有效 | 100% | 30 | 30 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | >=96% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 和田地区民丰县博物馆建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县文化体育广播电视和旅游局 |  | 实施单位 | 民丰县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 2200.00 | 1928.34 | 10 | 87.65% | 8.77分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 2200 | 1928.34 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：该项目主要在我县建设博物馆面积4398.37平方米，本次专项资金支付工程款。 目标2：通过此项目的实施，有效助力民丰旅游产业实现跨越式发展，有效发展民丰县文保事业。 |  |  |  | 已完成在我县建设博物馆面积4398.37平方米，本次资金支付工程款，项目主体已完工。通过此项目的实施，有效助力民丰旅游产业实现跨越式发展，有效发展民丰县文保事业。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 博物馆占地面积 | >=17922.98平方米 | 17922.98平方米 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 博物馆建筑面积 | >=4398.37平方米 | 4398.37平方米 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 0% | 10 | 0 | 项目未完工，截止自评日主体已完工。资金支付未完结，按工程进度支付资金。 |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 0% | 10 | 0 | 项目未完工，截止自评日主体已完工。资金支付未完结，按工程进度支付资金。 |
|  |  | 成本指标 | 博物馆建筑费用 | <=5001.85元/平方米 | 4384.22元/平方米 | 10 | 8.77 | 项目未完工，截止自评日主体已完工。资金支付未完结，按工程进度支付资金。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 民丰旅游产业实现跨越式发展 | 有效助力 | 0% | 10 | 0 | 项目未完工，截止自评日主体已完工。资金支付未完结，按工程进度支付资金。 |
|  |  |  | 民丰县文保事业 | 有效发展 | 0% | 10 | 0 | 项目未完工，截止自评日主体已完工。资金支付未完结，按工程进度支付资金。 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目设计年限 | >=50年 | 0年 | 10 | 0 | 项目未完工，截止自评日主体已完工。资金支付未完结，按工程进度支付资金。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 0% | 10 | 0 | 项目未完工，截止自评日主体已完工。资金支付未完结，按工程进度支付资金。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 37.54分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县2022年自治区文艺扶持激励资金项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县文化体育广播电视和旅游局 |  | 实施单位 | 民丰县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 33 | 0 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：举办《买吐送在乡村振兴的大道上》小型舞台剧，编制小型舞台剧剧本1部，邀请小型舞台剧导演1人，购买小型舞台剧演出衣服数量50套，购买小型舞台剧演出道具数量1批。编制民族管弦乐于阗记忆1》1部。 目标2：通过实施该项目，进一步推动新疆多民族社会主义文艺事业高质量发展，增进人民群众文化认同，满足精神文化需求。 |  |  |  | 因舞台剧方案需要变更，项目未实施。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制小型舞台剧剧本数量 | =1部 | 0部 | 4 | 0 | 因舞台剧方案需要变更，项目未实施。 |
|  |  |  | 邀请小型舞台剧导演人数 | >=1人 | 0人 | 4 | 0 | 因舞台剧方案需要变更，项目未实施。 |
|  |  |  | 购买小型舞台剧演出衣服数量 | >=50套 | 0套 | 4 | 0 | 因舞台剧方案需要变更，项目未实施。 |
|  |  |  | 购买小型舞台剧演出道具数量 | >=1批 | 0批 | 4 | 0 | 因舞台剧方案需要变更，项目未实施。 |
|  |  |  | 编制民族管弦乐数量 | =1部 | 0部 | 4 | 0 | 因舞台剧方案需要变更，项目未实施。 |
|  |  | 质量指标 | 演出合格率 | =100% | 0% | 3 | 0 | 因舞台剧方案需要变更，项目未实施。 |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 0% | 3 | 0 | 因舞台剧方案需要变更，项目未实施。 |
|  |  | 成本指标 | 编制小型舞台剧剧本费用 | <=5万元 | 0万元 | 4 | 0 | 因舞台剧方案需要变更，项目未实施。 |
|  |  |  | 邀请小型舞台剧导演成本 | <=10万元 | 0万元 | 4 | 0 | 因舞台剧方案需要变更，项目未实施。 |
|  |  |  | 购买小型舞台剧演出衣服成本 | <=0.10万元/套 | 0万元/套 | 4 | 0 | 因舞台剧方案需要变更，项目未实施。 |
|  |  |  | 购买小型舞台剧演出道具成本 | <=10万元 | 0万元 | 4 | 0 | 因舞台剧方案需要变更，项目未实施。 |
|  |  |  | 编制民族管弦乐《于阗记忆1》写总谱成本 | <=2万元 | 0万元 | 4 | 0 | 因舞台剧方案需要变更，项目未实施。 |
|  |  |  | 购买民族管弦乐《于阗记忆1》演出衣服及道具成本 | <=1万元 | 0万元 | 4 | 0 | 因舞台剧方案需要变更，项目未实施。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 新疆多民族社会主义文艺事业高质量发展 | 进一步推动 | 0% | 10 | 0 | 因舞台剧方案需要变更，项目未实施。 |
|  |  |  | 增进人民群众的文化认同 | 显著 | 0% | 10 | 0 | 因舞台剧方案需要变更，项目未实施。 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 满足精神文化需求 | 有效 | 0% | 10 | 0 | 因舞台剧方案需要变更，项目未实施。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 0% | 10 | 0 | 因舞台剧方案需要变更，项目未实施。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 0.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县乡村民间艺人经费项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县文化体育广播电视和旅游局 |  | 实施单位 | 民丰县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 20.00 | 19.56 | 10 | 97.80% | 9.78分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 20 | 19.56 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：该项目主要在我县45村（社区）组织民间艺人演出48次，演出补助150元/人/场。 目标2：通过此项目的实施，不断提高民间艺人思想水平和业务素质，丰富人民群众文化生活，提升自身素质，促进农村文化事业发展工作。 |  |  |  | 已完成在我县45村（社区）组织民间艺人演出36场次，演出补助150元/人/场。 通过此项目的实施，不断提高了民间艺人思想水平和业务素质，丰富了人民群众文化生活，提升了自身素质，促进了农村文化事业发展工作。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 民间艺人演出人员数 | =28人 | 36人 | 10 | 7.2 | 因演出需要，增加参加演出民间艺人 |
|  |  |  | 民间艺人演出场次 | =48场 | 36场 | 10 | 7.5 | 因受疫情影响，少演出12场，导致偏差 |
|  |  | 质量指标 | 演出覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 民间艺人演出补助标准 | <=150元/人/场 | 150元/人/场 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 民间艺人思想水平和业务素质 | 不断提高 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 发展农村文化事业 | 有效 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目保障时效 | =1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 民间艺人满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 人民群众满意度 | >=95% | 98% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94.48分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县文化馆2022年公共文化云建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县文化体育广播电视和旅游局 |  | 实施单位 | 民丰县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 21 | 0 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：预计完成活动直录播30场次，采购5台硬件设备，在线场馆及活动更新与推送不少于100条，全民艺术普及课程线上服务及预订课程书不少于10节，基层文创非遗等产品线上展示维护30个，新媒体宣传与服务推广活动不少于10场，开展培训不少于50场次。 目标2：为文化馆业务职能服务的线上线下联通互动的系统，目的在于通过文化与科技融合，在提升在场服务能力的同时，突破公共文化服务空间和时间的制约，让群众可以随时随地的享受公共文化服务，提升公共文化服务的效能。 |  |  |  | 项目未实施 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 活动直录播场次 | >=30场 | 0场 | 4 | 0 | 接到地区通知，后期地区统一安排实施此项目，因此项目未实施 |
|  |  |  | 采购硬件设备数量 | =5台 | 0台 | 4 | 0 | 接到地区通知，后期地区统一安排实施此项目，因此项目未实施 |
|  |  |  | 在线场馆及活动更新与推送数量 | >=100条 | 0条 | 4 | 0 | 接到地区通知，后期地区统一安排实施此项目，因此项目未实施 |
|  |  |  | 全民艺术普及课程线上服务及预订课程书数量 | >=10节 | 0节 | 4 | 0 | 接到地区通知，后期地区统一安排实施此项目，因此项目未实施 |
|  |  |  | 基层文创非遗等产品线上展示维护个数 | =30个 | 0个 | 4 | 0 | 接到地区通知，后期地区统一安排实施此项目，因此项目未实施 |
|  |  |  | 新媒体宣传与服务推广活动次数 | >=10场 | 0场 | 4 | 0 | 接到地区通知，后期地区统一安排实施此项目，因此项目未实施 |
|  |  |  | 开展培训次数 | >=50人/次 | 0人/次 | 4 | 0 | 接到地区通知，后期地区统一安排实施此项目，因此项目未实施 |
|  |  | 质量指标 | 设备采购合格率 | =100% | 0% | 6 | 0 | 接到地区通知，后期地区统一安排实施此项目，因此项目未实施 |
|  |  | 时效指标 | 活动开展及时率 | <=72小时 | 72小时 | 4 | 0 | 接到地区通知，后期地区统一安排实施此项目，因此项目未实施 |
|  |  | 成本指标 | 购买设备成本 | <=15万元 | 0万元 | 4 | 0 | 接到地区通知，后期地区统一安排实施此项目，因此项目未实施 |
|  |  |  | 数字化平台容平台建设成本 | <=3万元 | 0万元 | 4 | 0 | 接到地区通知，后期地区统一安排实施此项目，因此项目未实施 |
|  |  |  | 其他成本 | <=2万元 | 0万元 | 4 | 0 | 接到地区通知，后期地区统一安排实施此项目，因此项目未实施 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 丰富居民精神文化 | 有效 | 0% | 15 | 0 | 接到地区通知，后期地区统一安排实施此项目，因此项目未实施 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升公共文化服务的效能 | 长期 | 0% | 15 | 0 | 接到地区通知，后期地区统一安排实施此项目，因此项目未实施 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对基本公共服务满意度 | >=90% | 0% | 10 | 0 | 接到地区通知，后期地区统一安排实施此项目，因此项目未实施 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 0.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县新建房车自驾游营地建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县文化体育广播电视和旅游局 |  | 实施单位 | 民丰县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 30.75 | 30.75 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 30.75 | 30.75 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：新建房车自驾游营地1个，本资金支付项目前期费。 目标2：通过此项目的实施，促进我县旅游事业，带动经济和就业，提高当地群众生活水平的同时给自驾游旅游者提供一个便利的旅游环境。 |  |  |  | 已完成新建房车自驾游营地1个，本资金支付项目前期费。 通过此项目的实施，促进我县旅游事业，带动经济和就业，提高当地群众生活水平的同时给自驾游旅游者提供一个便利的旅游环境。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建房车自驾游营地 | =1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 项目按期完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 新建房车自驾游营地项目前期费 | <=30.75万元 | 30.75万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进我县旅游事业 | 有效 | 100% | 30 | 30 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 自驾游旅游者满意度 | >=95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县自治区野外文物保护单位看护人员补助项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县文化体育广播电视和旅游局 |  | 实施单位 | 民丰县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 16.80 | 16.80 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 16.8 | 16.8 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：给我县2处国家级野外文物保护单位7名工作人员按时发放补助，发放标准每人每月2000元。 目标2：通过实施该项目，提高巡查看护员工作积极性，最大限度减少破坏、盗挖、盗掘等涉及文物违法犯罪案件的发生，有效保障文物及相关设施安全，营造社会公众参与文物保护的良好社会氛围。 |  |  |  | 已完成给我县2处国家级野外文物保护单位7名工作人员按时发放补助，发放标准每人每月2000元。 通过实施该项目，提高了巡查看护员工作积极性，最大限度减少破坏、盗挖、盗掘等涉及文物违法犯罪案件的发生，有效保障了文物及相关设施安全，营造社会公众参与文物保护的良好社会氛围。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国家级野外文物保护单位数量 | =2处 | 2处 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 补助人员数量 | =7人 | 7人 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 补助发放月份数 | =12个月 | 12个月 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 补助覆盖率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 人均补助标准 | =2000元/月/人 | 2000元/月/人 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升社会公众文物保护意识 | 有效提升 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 文物点得到保护率 | 显著提高 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 文物看护人员满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 维修全民健身活动中心电路系统设施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县文化体育广播电视和旅游局 |  | 实施单位 | 民丰县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 18.50 | 18.45 | 10 | 99.73% | 9.97分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 18.5 | 18.45 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：维修全民健身活动中心电路系统设施，提供工作生活基础保障，经费主要用来维修全民健身活动中心电路系统设施、设备维修； 目标2：为群众提供良好的工作环境和生活条件，更好地为民丰各项事业提供强有力的支持。 |  |  |  | 已完成维修全民健身活动中心电路系统设施，提供工作生活基础保障，为群众提供了良好的工作环境和生活条件，更好地为民丰各项事业提供了强有力的支持。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买电路材料 | >=16批 | 16批 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 购置、维修质量合格率 | =98% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 保障覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 保障及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 电路材料标准 | <=18.50万元 | 18.5万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 营造良好生活工作环境 | 有效 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目持续年限 | =1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | =97% | 97% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.97分 |  |

- 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》