新疆和田地区民丰县教育局2022年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

民丰县教育和科学技术局为民丰县教育行政主管部门，主要是指导、检查、落实各乡（镇）教育工作任务，业务范围是从学前教育至普通高中教育，具体承办的学前双语教育、“义务教育学校标准化建设和均衡发展”、自学报名、高中学业水平考试、中小学教师继续教育培训、职称评定、教师资格认定、管理中小学教育教学、安排计算机培训、招聘教师、学校思想政治工作、维稳工作、党建工作、教育系统纪检、工青妇等日常工作。

- 二、机构设置及人员情况

新疆和田地区民丰县教育局2022年度，实有人数47人，其中：在职人员25人，离休人员0人，退休人员22人。

从部门决算单位构成看，新疆和田地区民丰县教育局部门决算包括：新疆和田地区民丰县教育局决算。单位无下属预算单位，下设13个处室，分别是：办公室、组织人事办、思想政治办、维护学校稳定工作办、教师培训中心、学生招考综合服务中心、基础教育办、项目办公室、核算中心、教学研究室、电教办、科技科协办、青少年活动中心。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8,834.54万元，其中：本年收入合计8,816.63万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余17.91万元。收入总计与上年相比，增加2,900.57万元，增长48.88%，主要原因是：本年增加尼雅乡中心小学教师周转宿舍建设项目及学校宿舍楼建设项目等。

本年支出总计8,834.54万元，其中：本年支出合计8,823.58万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余10.96万元。支出总计与上年相比，增加2,900.57万元，增长48.88%，主要原因是：本年增加尼雅乡中心小学教师周转宿舍建设项目及学校宿舍楼建设项目等。

- 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入8,816.63万元，其中：财政拨款收入8,524.96万元，占96.69%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入291.67万元，占3.31%。

- 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出8,823.58万元，其中：基本支出827.46万元，占9.38%；项目支出7,996.12万元，占90.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计8,524.96万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入8,524.96万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加3,282.43万元，增长62.61%，主要原因是：本年增加尼雅乡中心小学教师周转宿舍建设项目及学校宿舍楼建设项目等。

财政拨款支出总计8,524.96万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出8,524.96万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加3,282.43万元，增长62.61%，主要原因是：本年增加尼雅乡中心小学教师周转宿舍建设项目及学校宿舍楼建设项目等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数3,651.48万元，决算数8,524.96万元，预决算差异率133.47%，主要原因是：年中追加城乡义务教育项目直达资金，尼雅乡中心小学教师周转宿舍建设项目，雨露计划项目等。财政拨款支出总计年初预算数3,651.48万元，决算数8,524.96万元，预决算差异率133.47%，主要原因是：年中追加城乡义务教育项目直达资金，尼雅乡中心小学教师周转宿舍建设项目，雨露计划项目等。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,482.96万元，占本年支出合计的96.14%，与上年相比，增加3,436.41万元，增长68.09%，主要原因是：本年增加尼雅乡中心小学教师周转宿舍建设项目及学校宿舍楼建设项目等。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出(类)8,273.49万元,占97.53%。

- 2.科学技术支出(类)5.46万元,占0.06%。

- 3.农林水支出(类)204.00万元,占2.41%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为528.84万元，比上年决算增加105.97万元，增长25.06%,主要原因是:在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费增加。

- 2.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为94.77万元，比上年决算增加15.68万元，增长19.83%,主要原因是:增加幼儿园园舍维修项目。

- 3.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为504.41万元，比上年决算增加156.04万元，增长44.79%,主要原因是:增加叶亦克乡小学富民园区分校运动场建设项目。

- 4.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为131.23万元，比上年决算减少86.97万元，下降39.86%,主要原因是:减少城东小区暖气费。

- 5.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数为91.47万元，比上年决算减少159.58万元，下降63.57%,主要原因是:本年改善普通高中办学条件中央补助资金较上年减少。

- 6.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为3,799.55万元，比上年决算增加392.68万元，增长11.53%,主要原因是:本年中小学和幼儿园自聘教师补助资金较上年增加。

- 7.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为12.00万元，比上年决算增加12.00万元，增长100.00%,主要原因是:增加职业高中浙江教学楼室外附属工程经费。

- 8.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项):支出决算数为1.30万元，比上年决算增加1.30万元，增长100.00%,主要原因是:增加尼雅乡中心小学等三所学校维修工程款。

- 9.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项):支出决算数为2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100.00%,主要原因是:增加职业高中基础设施配套工程硬化绿化、室外管网、围墙、警卫室等经费。

- 10.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算数为7.50万元，比上年决算减少41.38万元，下降84.66%,主要原因是:本年减少保育员及厨师工资及富民园区学校短缺设备经费。

- 11.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为3,100.44万元，比上年决算增加2,933.86万元，增长1,761.23%,主要原因是:增加尼雅乡中心小学教师周转宿舍建设项目及学校宿舍楼建设项目等。

- 12.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为0.38万元，比上年决算增加0.38万元，增长100.00%,主要原因是:增加自治区科技计划专项资金。

- 13.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算数为0.14万元，比上年决算增加0.14万元，增长100.00%,主要原因是:增加科普人头费项目。

- 14.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):支出决算数为4.95万元，比上年决算增加0.35万元，增长7.61%,主要原因是:本年中央“基层科普行动计划”项目资金较上年增加。

- 15.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)社会发展(项):支出决算数为189.60万元，比上年决算增加189.60万元，增长100.00%,主要原因是:增加雨露计划项目。

- 16.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):支出决算数为14.40万元，比上年决算增加14.40万元，增长100.00%,主要原因是:增加为民办实事工作经费。

- 17.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少29.75万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

- 18.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.81万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

- 19.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.27万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

- 20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少37.36万元，下降100%,主要原因是:2022年功能科目调整，本年无此科目支出。

- 21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12.43万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

- 22.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少14.43万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出528.84万元，其中：

人员经费504.01万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费24.83万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入42.00万元，与上年相比，减少153.98万元，下降78.57%，主要原因是：减少民丰县教育系统乡镇学校电采暖电费，民丰县管理服务中心等四所学校食堂附属工程建设项目资金。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出42.00万元，与上年相比，减少153.98万元，下降78.57%，主要原因是：减少民丰县教育系统乡镇学校电采暖电费，民丰县管理服务中心等四所学校食堂附属工程建设项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出42.00万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120815农村社会事业支出42.00万元。

- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2022年度新疆和田地区民丰县教育局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出24.83万元，比上年减少8.91万元，下降26.41%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额4,109.76万元，其中：政府采购货物支出2,657.90万元、政府采购工程支出1,119.56万元、政府采购服务支出332.30万元。

授予中小企业合同金额4,109.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4,109.76万元，占政府采购支出总额的100.00%。

- （三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值656.08万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值22.58万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：我单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目45个，全年预算数8,013.50万元，全年执行数6,981.07万元。预算绩效管理取得的成效：一是领导重视到位：高度重视，主要领导亲自抓，并予以充分的人力、财力保障。责任落实到位：将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人。二是合理合规使用项目经费。根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。发现的问题及原因：合理合规使用项目经费。根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。下一步改进措施：进一步健全和完善项目建后管护机制，落实管护经费，明确管护主体和管护责任，建设与管护机制建立同步考虑，同步推进，确保项目运行正常。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2017年农村学前双语幼儿园建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 5.50 | 5.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 5.5 | 5.5 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：该项目主要对2所幼儿园附属工程（运动场）平地工作。 目标2：通过此项目的实施，提升学前教育学生的水平，丰富学生知识内涵，提升自身素质，促进标准建设及均衡发展工作。 |  |  |  | 已完成对2所幼儿园附属工程（运动场）平地工作。 通过此项目的实施，提升了学前教育学生的水平，丰富了学生知识内涵，提升自身素质，促进了标准建设及均衡发展工作。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 平底面积 | >=1000平方 | 1000平方 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 装载机平地工作时间 | >=158小时 | 158小时 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按时完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 装载机费用 | <=350元/小时 | 350元/小时 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障学前儿童健康成长 | 有效 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 提升学前儿童教育质量 | 显著 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目保障时效 | 长期坚持 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学前儿童满意度 | >=95% | 98% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 学生家属满意度 | <=95% | 98% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年“访惠聚”工作经费（工作队为民办实事） 和地财预【2022】16号 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 17.00 | 17.00 | 14.41 | 10 | 84.76% | 8.48分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 17 | 17 | 14.41 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为满足民丰县群众生活需求、提高群众生活质量为目标，我单位派5名工作队队员为基层群众办实事办好事，开展帮扶、慰问活动，活动次数不少于5次；全年为民办实事、办好事数量不少于4件，受益群众人数不少于550人； |  |  |  | 为满足民丰县群众生活需求、提高群众生活质量为目标，我单位派5名工作队队员为基层群众办实事办好事，开展帮扶、慰问活动，活动次数5次；全年为民办实事、办好事数量4件，受益群众人数550人； |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 驻村队员数量 | =5人 | 5人 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 涉及帮扶村数量 | =1个 | 1个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 全年为民办实事、办好事数量 | >=8件 | 8件 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 开展帮扶、慰问活动，活动次数 | =5次 | 5次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 第一书记数量 | =1人 | 1个 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 保障工作队运转正常率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 困难群众救助补助覆盖率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 各项活动开展及时率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 补助发放及时率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 工作队经费 | <=15万元 | 14.41万元 | 4 | 3.84 | 支付手续不全 |
|  |  |  | 第一书记经费 | <=2万元 | 0万元 | 4 | 0 | 第一书记经费支付手续不齐全 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益群众人数 | ≥550人 | 100% | 30 | 30 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 加强基层党组织建设，解决群众实际困难 | 及时解决 | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94.32分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年中央“基层科普行动”计划项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 6.00 | 4.95 | 10 | 82.50% | 8.25分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 6 | 4.95 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.奖补科普工作带头人10人，奖补科普示范基地3家2：全县36名科技特派员发放技术服务补贴和交通费补贴，；3：通过深入实施自治区基层科普行动计划项目，充分发挥科普带头人和科技特派员的“传，帮，带”作用，支持基层科普活动，推动科普资源传播，开展实用技术现场培训，推广实用技术、新品种、新知识，推进农业科技成果转化和基层科普工作力度，提高基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力，助力乡村振兴。 |  |  |  | 已完成奖补科普工作带头人10人，奖补科普示范基地3家：全县36名科技特派员发放技术服务补贴和交通费补贴，；通过深入实施自治区基层科普行动计划项目，充分发挥了科普带头人和科技特派员的“传，帮，带”作用，支持基层科普活动，推动科普资源传播，开展实用技术现场培训，推广实用技术、新品种、新知识，推进了农业科技成果转化和基层科普工作力度，提高了基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力，助力乡村振兴。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 奖补科普工作带头人数量 | >=10人 | 10人 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 科技特派员数量 | >=36人 | 36人 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 奖补科普示范基地数量 | >=3家 | 2家 | 6 | 4 | 1家手续不全，暂时未支付 |
|  |  | 质量指标 | 评选奖补科普带头人完成率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 确定科技特派员工作完成率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 工作按时完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 奖补科普示范基地费用 | <=10000元/家 | 10000元/家 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 科技特派员交通费和出差费 | <=10000元 | 9480元 | 5 | 4.74 | 属于正常节约 |
|  |  |  | 奖补科普工作带头人费用 | <=2000元/人 | 2000元/人 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益农民数量 | >=2500人 | 2500人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升公民科学技术素质 | 不断提升 | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益科技特派员满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 受益农民满意度 | >=95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95.99分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年中小学和幼儿园自聘教师补助资金（和地财教[2022]57号） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1500 | 1500 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：补助临聘教师258人，发放生活补助12个月。及时并准确地发放到位。 目标2：通过项目实施，提高受助人员工作积极性，提高教学质量，加强社会稳定工作。有效提高临聘教师生活待遇，进一步稳定教师队伍建设，阻力教育脱贫。 |  |  |  | 已完成全年平均补助临聘教师184人，发放生活补助12个月。及时并准确地发放到位。 通过项目实施，提高了受助人员工作积极性，提高了教学质量，加强社会稳定工作。有效提高了临聘教师生活待遇，进一步稳定了教师队伍建设，阻力教育脱贫。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助临聘教师数量 | =258人 | 184人 | 10 | 7.13 | 因临聘教师辞职人员较多，导致偏差 |
|  |  |  | 补助发放月数 | =12月 | 12月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 补助覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 临聘教师平均补助标准 | =4845元/人/月 | 6793元/人/月 | 10 | 6 | 因临聘教师辞职人员较多，导致实际发放的平均补助金额较多， |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高教师待遇 | 明显提高 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 教师队伍建设 | 进一步完善 | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 临聘教师满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93.13分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年城乡义务教育补助经费-特岗教师工资性补助-直达资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 250.00 | 249.90 | 10 | 99.96% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 250 | 249.9 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：补助特岗教师51人，发放月数12个月。 目标2：通过项目实施，提高特岗教师工作积极性，提高教学质量，加强社会稳定，有效提高乡村特岗教师生活待遇，进一步稳定乡村特岗教师队伍建设。 |  |  |  | 由于22年特岗教师都入编，本资金已完成给行知学校71名在职干部发放3个月工资。 通过项目实施，提高了教师工作积极性，提高了教学质量，加强社会稳定，有效提高了教师生活待遇，进一步稳定了教师队伍建设。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受补助的特岗教师发放月份 | =12个月 | 3个月 | 8 | 2 | 由于22年特岗教师都入编，本资金用于发放行知小学在职干部发放工资 |
|  |  |  | 享受补助特岗教师数量 | =51人 | 71人 | 8 | 4.88 | 由于22年特岗教师都入编，本资金用于发放行知小学在职干部发放工资 |
|  |  | 质量指标 | 特岗教师生活补助覆盖率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 特岗教师补助认定准确率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  | 成本指标 | 月平均发放数 | <=20.83万元/月 | 83.3万元/月 | 9 | 0 | 由于22年特岗教师都入编，本资金用于发放行知小学在职干部发放工资 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高教师待遇 | 明显提高 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 政策知晓率 | >=95% | 98% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高农村学校教育教学质量 | 显著提高 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益特岗教师满意度 | >=95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 81.88分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年城乡义务教育项目直达资金的通知-校舍安全保障经费-直达资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 618.00 | 568.20 | 10 | 91.94% | 9.19分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 618 | 568.2 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | "目标1：新建1座小学宿舍楼数量，建筑面积4102平方米，新建给水管线长度397.5米，新建排水管线长度425.1米，新建室外消防管线长度227.4米，新建室外采暖管线长度355.6米，新建室外强电管网长度180米。 目标2：通过项目实施，提高受助人员工作积极性，改善我校学生住宿环境，解决学生后顾之忧，让学生全身心投入学习中。" |  |  |  | 本项目为跨年项目，项目总投资为1000万元，2022年安排618万元，2023年计划安排382万元.截止自评日，宿舍楼主体基本已完工，准备装饰装修和附属工程。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建小学宿舍楼数量 | =1栋 | 1栋 | 4 | 3.2 | 项目为跨年项目，截止自评日，主体已完工 |
|  |  |  | 新建建筑面积 | =4102平方米 | 4102平方米 | 4 | 3.2 | 项目为跨年项目，截止自评日，主体已完工 |
|  |  |  | 新建给水管线长度 | =397.50米 | 0米 | 4 | 0 | 项目为跨年项目，截止自评日，项目附属未完工 |
|  |  |  | 新建室外消防管线长度 | =227.40米 | 0米 | 4 | 0 | 项目为跨年项目，截止自评日，项目附属未完工 |
|  |  |  | 新建室外强电管网长度 | =180米 | 0米 | 4 | 0 | 项目为跨年项目，截止自评日，项目附属未完工 |
|  |  |  | 新建排水管线长度 | =425.10米 | 0米 | 4 | 0 | 项目为跨年项目，截止自评日，项目附属未完工 |
|  |  |  | 新建室外采暖管线长度 | =355.60米 | 0米 | 4 | 0 | 项目为跨年项目，截止自评日，项目附属未完工 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 0% | 4 | 0 | 项目为跨年项目，截止自评日，项目未完工未验收 |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 | 2022年3月 | 2022年5月 | 3 | 2.55 | 因受疫情影响，项目延期完工 |
|  |  |  | 完工时间 | 2023年4月 | 0% | 3 | 0 | 项目为跨年项目，截止自评日，项目附属未完工 |
|  |  |  | 项目按期完成率 | =100% | 0% | 3 | 0 | 项目为跨年项目，截止自评日，项目附属未完工 |
|  |  | 成本指标 | 工程费用 | <=547.24万元 | 530.95万元 | 3 | 2.91 | 项目为跨年项目，资金按项目进度进行支付 |
|  |  |  | 工程建设其他费用 | <=41.34万元 | 37.25万元 | 3 | 2.7 | 项目为跨年项目，资金按项目进度进行支付 |
|  |  |  | 预备费 | <=29.42万元 | 0万元 | 3 | 0 | 项目为跨年项目，资金按项目进度进行支付 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 可住学生数 | =526名 | 0名 | 15 | 0 | 项目为跨年项目，截止自评日，项目未完工未验收 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目设计年限 | >=50年 | 0年 | 15 | 0 | 项目为跨年项目，截止自评日，项目未完工未验收 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学校女生满意度 | >=95% | 0% | 10 | 0 | 项目为跨年项目，截止自评日，项目未完工未验收 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 23.75分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金--学前特岗教师工资性补助 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 21 | 21 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：补助特岗教师51人，发放月数12个月。 目标2：通过项目实施，提高特岗教师工作积极性，提高教学质量，加强社会稳定工作。有效提高乡村特岗教师生活待遇，进一步稳定乡村特岗教师队伍。 |  |  |  | 由于特岗教师都入编，本资金用于发放新村幼儿园在职干部4个月工作。通过项目实施，提高了教师工作积极性，提高了教学质量，加强社会稳定工作。有效提高了教师生活待遇，进一步稳定了教师队伍。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受补助特岗教师数量 | =51人 | 10人 | 8 | 1.6 | 由于特岗教师都入编，本资金用于发放新村幼儿园10名在职教师4个月的工资 |
|  |  |  | 特岗教师发放资金月份数 | =12个月 | 4个月 | 8 | 2.4 | 由于特岗教师都入编，本资金用于发放新村幼儿园10名在职教师4个月的工资 |
|  |  | 质量指标 | 特岗教师生活补助覆盖率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 特岗教师补助认定准确率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  | 成本指标 | 补贴发放标准 | =3.60万元/人 | 5.25万元/人 | 9 | 4.95 | 由于特岗教师都入编，本资金用于发放新村幼儿园10名在职教师4个月的工资 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 政策知晓率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 提高教师待遇 | 明显提高 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高农村学校教学质量 | 显著提高 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益特岗教师满意度 | >=95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 83.95分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年民丰县“三区”人才计划教师生活补助项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 33.00 | 27.81 | 10 | 84.27% | 8.43分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 33 | 27.81 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：补助支教教师不少于34人，给支教教师补助1学期，享受补助支教教师标准9590元/人/学期。 目标2：通过项目实施，提高受助人员工作积极性，提高教学质量，加强社会稳定工作。通过项目的实施，有效提高乡村支教教师生活待遇，进一步稳定乡村教师队伍，助力教育脱贫。 |  |  |  | 补助支教教师29人，给支教教师补助1学期，享受补助支教教师标准9590元/人/学期。 提高了受助人员工作积极性，提高教学质量，加强社会稳定工作。通过项目的实施，有效提高乡村支教教师生活待遇，进一步稳定乡村教师队伍，助力教育脱贫。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受补助支教教师数量 | >=34人 | 29人 | 9 | 7.68 | 因4名教师因特殊原因未能得到补助 |
|  |  |  | 享受补助支教教师月份 | =1学期 | 1学期 | 9 | 9 |  |
|  |  | 质量指标 | 支教教师生活补助覆盖率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 支教教师补助认定准确率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 享受补助支教教师标准 | =9590元/人/学期 | 9590元/人/学期 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高教师待遇和教育教学质量 | 明显提高 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 稳定教师队伍建设 | 进一步稳定 | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学校满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 受益教师满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.11分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年民丰县乡村教师生活补助项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 146.00 | 146.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 146 | 146 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：补助乡村教师556人，补助发放生活补助12个月。及时并准确地发放到位。 目标2：通过项目实施，提高受助人员工作积极性，提高教学质量，加强社会稳定工作。有效提高乡村教师生活待遇，进一步稳定乡村教师队伍，阻力教育脱贫。 |  |  |  | 已完成全年平均补助乡村教师468人，补助发放生活补助12个月。及时并准确地发放到位。 通过项目实施，提高了受助人员工作积极性，提高了教学质量，加强社会稳定工作。有效提高了乡村教师生活待遇，进一步稳定了乡村教师队伍，阻力教育脱贫。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受补助乡村教师数量 | =556人 | 468人 | 8 | 6.74 | 因人员有变动，导致偏差 |
|  |  |  | 乡村教师发放资金月份数 | =12月 | 12个月 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 乡村教师生活补助覆盖率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 乡村教师补助认定准确率 | =100% | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  | 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  | 成本指标 | 乡村教师人均生活补助标准 | =300元/人/月 | 260元/人/月 | 8 | 6.94 | 本补助资金下达少，不够发全额，导致偏差 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 政策知晓率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 提高教师待遇 | 明显提高 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 教师队伍建设 | 进一步完善 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高乡村学校教学质量 | 显著提高 | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益乡村教师满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.68分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年疆内大学生资助项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 42 | 42 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：该项目主要给疆内159位考上疆内大专、本科的学生发放资助补助、本科生以每人每年3000元的标准，大专生以每人每年2000元的标准进行发放。 目标2：提高项目实施，减轻学生家庭负担，促进教育公平和地区的经济发展。 |  |  |  | 给疆内159位考上疆内大专、本科的学生发放资助补助、本科生以每人每年3000元的标准，大专生以每人每年2000元的标准进行发放。项目实施，减轻了学生家庭负担，促进教育公平和地区的经济发展。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资助本科生数量 | =66人 | 66人 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资助大专生数量 | =84人 | 84人 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 疆外学生生数量 | =9人 | 9人 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 助补助学生到位率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 资助本科生标准 | =3000元 | 3000元 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 资助大专学生标 | =2000元 | 2000元 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 疆外学生标准 | =6000元 | 6000元 | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 减轻学生家庭负担 | 有效 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进教育公平 | 有效 | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 收益大学生满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 公用经费 民财调[2022]165号 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 5 | 5 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：主要用于支付国家电建捐赠给我县的各类图书的运输费。 目标2：提高此项目的实施，本县教育系统图书匮乏现象。 |  |  |  | 已完成支付国家电建捐赠给我县的各类图书的运输费。此项目的实施，弥补了本县教育系统图书匮乏现象。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 捐赠图书运输次数 | >=1次 | 1次 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 图书安全送达率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 运输成本 | <=5万元/次 | 5万元/次 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 本县教育系统图书匮乏现象 | 有效解决 | 100% | 30 | 30 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 兰州军区援疆民丰县尼雅乡海力其木村双语幼儿园建设项目 民财调2022年60号 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1 | 1 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：该项目资金用于偿还兰州军区援疆民丰县尼雅乡海力其木村双语幼儿园建设项目； 目标2：通过此项目的实施，有效提升政府机关信用度，进一步强化良好的财政管控体系。 |  |  |  | 已完成偿还兰州军区援疆民丰县尼雅乡海力其木村双语幼儿园建设项目； 通过此项目的实施，有效提升了政府机关信用度，进一步强化了良好的财政管控体系。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还欠款项目数 | =1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金拨付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 偿还兰州军区援疆民丰县尼雅乡海力其木村双语幼儿园建设项目设计费 | <=1万元 | 1万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升政府机关信用度 | =100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 良好的财政管控体系 | =100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 收益人满意度 | >=95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 内高班学生接送经费项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 7.00 | 7.00 | 6.92 | 10 | 98.86% | 9.89分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 7 | 7 | 6.92 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：该项目主要对在乌鲁木齐市，和田等区内高班民丰户籍的学生进行接送工作，负责寄送区内高中班负责教师达到20名。接送内高班次数达到每年5次以上。 目标2：通过对内高班学生接送工作，保证内高班学生绝对安全，保证顺利完成学业，宣传党的惠民政策，一定比例提高教育教学质量，促进标准还建设及均衡发展工作，为增进民族团结、推动人才 交流和培养提供安全保障，为边疆地区事业发展提供源源不断的生力军。 |  |  |  | 已完成对在乌鲁木齐市，和田等区内高班民丰户籍的学生进行了接送工作，负责了寄送区内高中班负责教师达到了20名。接送内高班次数达到了20次。通过对内高班学生接送工作，保证了内高班学生绝对安全，保证了顺利完成学业，宣传了党的惠民政策，一定比例提高教育教学质量，促进了标准还建设及均衡发展工作，为增进民族团结、推动了人才 交流和培养提供安全保障，为边疆地区事业发展提供了源源不断的生力军。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 寄送内高班学生的次数 | >=20次，年 | 20次，年 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 寄送学生负责老师数 | >=20人 | 5人 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金足额到位率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 学生安全送达率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 业务开展及时率 | =100% | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  | 成本指标 | 护送学生每次支出成本 | <=3500元，次 | 3460元，次 | 9 | 9 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 党的教育政策知晓率 | >=95% | 98% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 为增进民族团结、推动人才 交流和培养提供安全保障 | 有效 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为边疆地区事业发展提供源源不断的生力军 | 长期 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 98% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 教师满意度 | >=95% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 家长满意度 | >=95% | 98% | 3 | 3 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.89分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 区内初中班学生接送经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 5.00 | 5.00 | 2.66 | 10 | 53.20% | 5.32分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 2.66 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：该项目主要对内初班学生进行接送工作，负责接送区内初中班负责教师达到8名，区内初中班学生一年接送次数4次.。 目标2：通过对内初班学生接送工作，保证内高班学生绝对安全，保证顺利完成学业，宣传党的惠民政策，一定比例提高教育教学质量，促进标准还建设及均衡发展工作，为增进民族团结，推动人才 交流和培养提供安全保障，为边疆地区事业 发展提供源源不断的生力军。 |  |  |  | 对内初班学生进行接送工作，负责接送区内初中班负责教师达到8名，区内初中班学生一年接送次数4次.。 目标2：通过对内初班学生接送工作，保证内高班学生绝对安全，保证顺利完成学业，宣传党的惠民政策，一定比例提高教育教学质量，促进标准还建设及均衡发展工作，为增进民族团结，推动人才 交流和培养提供安全保障，为边疆地区事业 发展提供源源不断的生力军。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 寄送区内初中班学生的次数 | >=4次 | 8次 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 寄送区内初中班负责教师数 | >=8人 | 8人 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金足额到位率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 学生安全送达率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完工率 | =100% | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  | 成本指标 | 护送学生每次支出成本 | <=12500元/人/年 | 6650元/人/年 | 9 | 4.79 | 因资金支付手续不全，部分账还没报销，导致偏差 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 党的教育政策知晓率 | >=95% | 98% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 为增进民族团结，推动人才 交流和培养提供安全保障 | 有限 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为边疆地区事业 发展提供源源不断的生力军 | 长期 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 98% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 教师满意度 | >=95% | 98% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 家长满意度 | >=95% | 98% | 3 | 3 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 91.11分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 和田地区民丰县县城小学附属学校宿舍楼建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 1000.00 | 782.38 | 10 | 78.24% | 7.82分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1000 | 782.38 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 民丰县县城小学新建1栋男生宿舍楼，建筑面积4047.14平方米。提高本校办学条件 |  |  |  | 民丰县县城小学新建1栋男生宿舍楼，建筑面积4047.14平方米。提高本校办学条件 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建小学男生宿舍楼数量 | =1栋 | 1栋 | 6 | 4.8 | 截至自评日，主体已完工。 |
|  |  |  | 建筑面积 | =4047.14平方米 | 4047.14平方米 | 6 | 4.8 | 截至自评日，主体已完工。 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 0% | 6 | 0 | 截至自评日，主体已完工，因疫情影响未及时安排验收 |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 | 2022年03月 | 2022年05月 | 5 | 4.25 | 截至自评日，主体已完工，因疫情影响未及时安排验收 |
|  |  |  | 完工时间 | 2022年12月 | 0% | 5 | 0 | 截至自评日，主体已完工，因疫情影响未及时安排验收 |
|  |  |  | 项目按期完成率 | =100% | 0% | 5 | 0 | 截至自评日，主体已完工，因疫情影响未及时安排验收 |
|  |  | 成本指标 | 工程费用 | =889.28万元 | 742.53万元 | 6 | 4.98 | 截至自评日，主体已完工，因疫情影响未及时安排验收 |
|  |  |  | 工程建设其他费用 | =63.10万元 | 39.85万元 | 6 | 3.78 | 截至自评日，主体已完工，因疫情影响未及时安排验收 |
|  |  |  | 预备费 | =47.62万元 | 0万元 | 5 | 0 | 截至自评日，主体已完工，因疫情影响未及时安排验收 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高本校办学条件 | 显著提高 | 0% | 15 | 0 | 截至自评日，主体已完工，因疫情影响未及时安排验收 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目设计年限 | >=50年 | 0年 | 15 | 0 | 截至自评日，主体已完工，因疫情影响未及时安排验收 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 收益学生满意度 | >=95% | 0% | 10 | 0 | 截至自评日，主体已完工，因疫情影响未及时安排验收 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 30.43分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 和田地区民丰县叶亦克乡富民小学教师周转宿舍 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 990.00 | 776.91 | 10 | 78.48% | 7.85分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 990 | 776.91 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为民丰县叶亦克乡富民小学新建3栋教师周转宿舍 |  |  |  | 截止自评日，民丰县叶亦克乡富民小学新建3栋教师周转宿舍因受疫情影响未完工，目前主体已完工，正在装饰装修阶段。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建教师周转房数量 | =3栋 | 3栋 | 6 | 4.8 | 因受疫情影响未完工，目前主体已完工，正在装饰装修阶段。 |
|  |  |  | 建筑面积 | =4064.40平方米 | 4064.4平方米 | 6 | 4.8 | 因受疫情影响未完工，目前主体已完工，正在装饰装修阶段。 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 0% | 5 | 0 | 因受疫情影响项目未完工，未验收 |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 | =2022.3 | 2022.5 | 6 | 5.1 | 项目前期手续办理缓慢，导致延期完工 |
|  |  |  | 完工时间 | =2022.12 | 未完成 | 6 | 0 | 截止自评日，因受疫情影响项目未完工，未验收 |
|  |  |  | 项目按期完成率 | =100% | 0% | 6 | 0 | 截止自评日，因受疫情影响项目未完工，未验收 |
|  |  | 成本指标 | 工程费用 | <=880.09万元 | 739.84万元 | 5 | 4.2 | 因受疫情影响未完工，目前主体已完工，正在装饰装修阶段。资金按项目进度支付 |
|  |  |  | 工程建设其他费用 | <=62.77万元 | 37.07万元 | 5 | 2.95 | 因受疫情影响未完工，目前主体已完工，正在装饰装修阶段。资金按项目进度支付 |
|  |  |  | 预备费 | <=47.14万元 | 0万元 | 5 | 0 | 因受疫情影响未完工，目前主体已完工，正在装饰装修阶段。资金按项目进度支付 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 进一步稳定农村教师队伍 | 有效提高 | 0% | 15 | 0 | 因受疫情影响项目未完工，未产生效益 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目设计年限 | >=50年 | 0年 | 15 | 0 | 因受疫情影响项目未完工，未产生效益 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 收益教师满意度 | >=95% | 0% | 10 | 0 | 因受疫情影响项目未完工， |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 29.70分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 和田地区民丰县叶亦克乡小学富民园区分校运动场建设项目 和地财教（2022）21号文件要求确定的项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 561.00 | 444.07 | 10 | 79.16% | 7.92分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 561 | 444.07 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 用于和田地区民丰县叶亦克乡小学富民园区分校运动场建设项目费用,运动场面积140893平方米. |  |  |  | 截止自评日，已完成建设叶亦克乡小学富民园区分校运动场140893平方米，因受疫情影响，草坪还未铺，设备未采购，项目未验收。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建运动场面积 | =140893平方米 | 140893平方米 | 5 | 4.5 | 因受疫情影响，草坪还未铺， |
|  |  |  | 购买设施设备数量台座部 | =17台 | 0台 | 5 | 0 | 因受疫情影响，草坪还未铺，设备未采购 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 0% | 5 | 0 | 因受疫情影响，草坪还未铺，设备未采购，项目未验收。 |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 | 2022年1月 | 2022年1月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 完工时间 | 2022年12月 | 未完成 | 5 | 0 | 因受疫情影响，项目未完工未验收 |
|  |  |  | 项目按期完成率 | =100% | 0% | 5 | 0 | 因受疫情影响，项目未完工未验收 |
|  |  | 成本指标 | 建筑安装工程费用 | <=518.8万元 | 441.65万元 | 5 | 4.25 | 因受疫情影响，项目未完工未验收，资金支付未完结 |
|  |  |  | 设备购置费用 | <=5万元 | 0万元 | 5 | 0 | 因受疫情影响，项目未完工未验收，资金支付未完结 |
|  |  |  | 其他费用 | <=20.86万元 | 2.42万元 | 5 | 0.55 | 因受疫情影响，项目未完工未验收，资金支付未完结 |
|  |  |  | 预备费 | <=16.34万元 | 0万元 | 5 | 0 | 因受疫情影响，项目未完工未验收，资金支付未完结 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益学生数 | =989名 | 0名 | 10 | 0 | 因受疫情影响，项目未完工未验收， |
|  |  |  | 提高学生身体素质 | 明显提高 | 0% | 10 | 0 | 因受疫情影响，项目未完工未验收， |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进教育事业的发展 | 有效 | 0% | 10 | 0 | 因受疫情影响，项目未完工未验收， |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生、家长满意度 | >=95% | 0% | 10 | 0 | 因受疫情影响，项目未完工未验收， |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 22.22分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 和田地区民丰县寄宿制中心和行知小学附属配套工程 和地财教（2022）22号 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 340.00 | 285.20 | 10 | 83.88% | 8.39分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 340 | 285.2 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 新建消防水池及柴油发电机房面积527.23平方米，铺设消防、给水、排水管道2670米，购置柴油发电机2台。 |  |  |  | 截止自评日，已完成新建消防水池及柴油发电机房面积527.23平方米，铺设消防、给水、排水管道2670米，柴油发电机2台因受疫情影响未采购，项目未验收。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建消防水池及柴油发电机房面积 | =527.23平方米 | 527.23平方米 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 铺设消防、给水、排水管道长度 | =2670米 | 2670米 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 购置柴油发电机数量 | =2台 | 0台 | 5 | 0 | 因受疫情影响，发动机未购置 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 0% | 5 | 0 | 因受疫情影响，项目未完工未验收 |
|  |  |  | 设备购置验收合格率 | =100% | 0% | 5 | 0 | 因受疫情影响，项目未完工未验收 |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 | 2022年1月1日 | 2022年6月 | 4 | 2.4 | 因受疫情影响，导致延期开工 |
|  |  |  | 完工时间 | 2022年12月31日 | 未完成 | 4 | 0 | 因受疫情影响，项目未完工未验收 |
|  |  |  | 项目按期完成率 | =100% | 0% | 4 | 0 | 因受疫情影响，项目未完工未验收 |
|  |  | 成本指标 | 工程直接费用 | <=301.47万元 | 282.46万元 | 5 | 4.68 | 因受疫情影响，项目未完工未验收 |
|  |  |  | 其他费用 | <=28.63万元 | 2.75万元 | 4 | 0.38 | 因受疫情影响，项目未完工未验收 |
|  |  |  | 预备费 | <=9.90万元 | 0万元 | 4 | 0 | 因受疫情影响，项目未完工未验收 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益师生数 | =3013名 | 0名 | 15 | 0 | 因受疫情影响，项目未完工未验收 |
|  |  |  | 促进教育事业发展和提高基础教育质量 | 有效促进 | 0% | 15 | 0 | 因受疫情影响，项目未完工未验收 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益师生满意度 | >=95% | 0% | 10 | 0 | 因受疫情影响，项目未完工未验收 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 25.85分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 和田地区民丰县寄宿制初级中学学生生活区校舍维修提升项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 100.00 | 81.70 | 10 | 81.70% | 8.17分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 100 | 81.7 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1：更换宿舍楼暖气片259组，宿舍楼及食堂安装防护栏面积1361.5平米，更换校舍室原有照明灯390套，更换室内暖气管1246米，购置浴室设备1批。2、通过此项目实施，有效改善学生就餐、住宿环境，提高两所学校办学条件，为师生提供舒适的学习环境。 |  |  |  | 已完成更换宿舍楼暖气片259组，宿舍楼及食堂安装防护栏面积1361.5平米，更换校舍室原有照明灯390套，更换室内暖气管1246米，购置浴室设备1批。通过此项目实施，有效改善了学生就餐、住宿环境，提高了两所学校办学条件，为师生提供了舒适的学习环境。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 更换原宿舍楼暖气片数量 | =259组 | 259组 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 宿舍楼及食堂安装防护栏面积 | =1361.50平方米 | 1361.5平方米 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 更换校舍室原有照明灯数量 | =390套 | 390套 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 更换室内暖气管长度 | =1246米 | 1246米 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 购置设备数 | =1批 | 1批 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2022年5月 | 2022年5月 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 项目完工时间 | 2022年7月 | 2022年6月 | 4 | 3.6 | 因项目组织高效，提前完工 |
|  |  |  | 项目完工及时率 | =100% | 90% | 4 | 3.6 | 因项目组织高效，提前完工 |
|  |  | 成本指标 | 建筑安装工程成本 | <=92万元 | 73.7万元 | 4 | 3.2 | 截止自评日，已完成初步验收，等发改验收后支付尾款 |
|  |  |  | 购置设备成本 | <=8万元 | 8万元 | 4 | 4 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 学校受益学生数 | >=1800人 | 1800人 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 改善学生就餐、住宿环境 | =100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 收益师生满意度 | >=95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96.57分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 和田地区民丰县尼雅乡中心小学教师周转宿舍建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 1510.00 | 1185.15 | 10 | 78.49% | 7.85分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1510 | 1185.15 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为民丰县尼雅乡中心小学新建5栋教师周转宿舍，建筑面积6501平方米。优化育人环境，稳定教师队伍，解决教师住宿困难，进一步改善学校办学条件，促进教育事业可持续发展。 |  |  |  | 为民丰县尼雅乡中心小学新建5栋教师周转宿舍，建筑面积6501平方米，完成工程量80%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建教师周转宿舍楼数量 | =5栋 | 5栋 | 6 | 4.8 | 因疫情影响，项目主体已完工，附属工程正在实施。 |
|  |  |  | 建筑面积 | =6501平方米 | 6501平方米 | 6 | 4.8 | 因疫情影响，项目主体已完工，附属工程正在实施。 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 0% | 6 | 0 | 因疫情影响，项目主体已完工，附属工程正在实施。 |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 | 2022年3月 | 2022年5月 | 5 | 4.25 | 因疫情影响，项目主体已完工，附属工程正在实施。 |
|  |  |  | 完工时间 | 2022年12月 | 0% | 5 | 0 | 因疫情影响，项目主体已完工，附属工程正在实施。 |
|  |  |  | 项目按期完成率 | =100% | 0% | 5 | 0 | 因疫情影响，项目主体已完工，附属工程正在实施。 |
|  |  | 成本指标 | 工程费用 | <=1358.07万元 | 1131.89万元 | 6 | 4.98 | 因疫情影响，项目主体已完工，附属工程正在实施。 |
|  |  |  | 工程建设其他费用 | <=80.03万元 | 83.26万元 | 6 | 3.96 | 因疫情影响，项目主体已完工，附属工程正在实施。 |
|  |  |  | 预备费 | <=71.90万元 | 0万元 | 5 | 0 | 因疫情影响，项目主体已完工，附属工程正在实施。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高本校办学条件 | 显著提高 | 0% | 15 | 0 | 因疫情影响，项目主体已完工，附属工程正在实施。 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目设计年限 | >=50年 | 0年 | 15 | 0 | 因疫情影响，项目主体已完工，附属工程正在实施。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益教师满意度 | >=95% | 0% | 10 | 0 | 因疫情影响，项目主体已完工，附属工程正在实施。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 30.64分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 尼雅乡中心小学等三所学校维修工程款（2022年23号会议纪要） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1.3 | 1.3 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：清理尼雅乡3所新建小学建筑垃圾。 目标2：通过此项目的实施，持续改善小学义务教育阶段学校的日常运转，提高义务教育阶段学校办学条件，提升学生身体素质。 |  |  |  | 已完成清理尼雅乡3所新建小学建筑垃圾。通过此项目的实施，持续改善了小学义务教育阶段学校的日常运转，提高了义务教育阶段学校办学条件。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 清理垃圾的学校数 | =3所 | 3所 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 清理垃圾车次数 | =130次 | 130次 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 垃圾车费用 | <=100元/次 | 100元/次 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高学校办学条件 | 显著 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目保障时效 | 长期 | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度 | >=95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 接送学生相关费用 民财调[2022]212号 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 3.90 | 3.90 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 3.9 | 3.9 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 因疫情原因接送地区内民丰籍学生3870名，接送5场次。通过对地区内学生接送工作，保障地区内学生安全返家。 |  |  |  | 接送地区内民丰籍学生3870名，接送5场次。通过对地区内学生接送工作，保障了地区内学生安全返家。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 接送地区内学生数量 | >=3870名 | 3870名 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 接送地区内学生场次数 | >=5场次 | 5场次 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金足额到位率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 学生安全接送率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完工率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 车辆燃油费 | <=18482元 | 18482元 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 大巴运送费 | <=20489元 | 20489元 | 7 | 7 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障地区内学生安全返家 | 有效 | 100% | 30 | 30 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及家长满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 教研经费项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 2.05 | 2.05 | 1.24 | 10 | 60.49% | 6.05分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2.05 | 2.05 | 1.24 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：该项目主要对全县20所学校开展专项教研项目，教研老师人数10人。 目标2：通过申请教研项目，激发教职工主观能动性，提升教师队伍整体水平，丰富学生知识内涵，提升自身素质，保证顺利完成学业，一定比例提高教育教学质量，促进标准建设及均衡发展工作。 |  |  |  | 已完成对全县20所学校开展专项教研项目，教研老师人数10人。 通过申请教研项目，激发教职工主观能动性，提升了教师队伍整体水平，丰富了学生知识内涵，提升了自身素质，保证顺利完成了学业，一定比例提高教育教学质量，促进了标准建设及均衡发展工作。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展教研项目的学校数量 | =20所 | 20所 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 教研老师人数 | =10人 | 10人 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 教研项目合格率 | >=98% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 资金足额到位率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  | 成本指标 | 教研老师经费每人成本 | <=2050元 | 1240元 | 9 | 5.45 | 因资金支付手续不全，部分资金未支出，导致偏差 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 激发教职工主观能动性，提升教师队伍整体水平 | 不断改善 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 丰富学生知识内涵，提升自身素质，保证顺利完成学业 | 有效 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保证教学质量持续健康发展 | 长期有效 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=95% | 98% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 学生满意度 | >=95% | 98% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 家长满意度 | >=95% | 98% | 3 | 3 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92.50分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 教育督导经费项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 2.05 | 2.05 | 1.43 | 10 | 69.76% | 6.98分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2.05 | 2.05 | 1.43 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：该项目主要对全县20所学校开展专项督导检查，开展专项督导的次数达到15次，形成专项督导检查报告15份等。 目标2：通过定期不定期下基层督导学校的各项工作，促进标准建设及均衡发展工作，规范办学条件，依法治校，保障学生享有公平教育权利，提高学生素质，保证教育工作质量不断得到提高。 |  |  |  | 已完成对全县20所学校开展了专项督导检查，开展专项督导的次数达到了15次，形成专项督导检查报告15份等。通过定期不定期下基层督导学校的各项工作，促进标准建设及均衡发展工作，规范办学条件，依法治校，保障学生享有公平教育权利，提高学生素质，保证教育工作质量不断得到提高。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展专项督导的次数 | >=15次 | 15次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 开展专项督导检查的学校数量 | =20所 | 20所 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 形成专项督导检查报告份数 | >=15份 | 15份 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 督导老师人数 | =10人 | 10人 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金足额到位率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 督导检查工作覆盖率 | >=98% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 问题整改率 | >=98% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 专项检查工作及时完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 督导老师经费每人成本 | <=2050元 | 1430元 | 5 | 3.49 | 因受疫情影响，未出差，资金未花，导致偏差 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 规范办学条件，依法治校 | 有效 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 保障学生享有公平教育权利，提高学生素质 | 有效 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保证教育工作质量不断得到提高 | 长期有效 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 学生满意度 | >=95% | 98% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95.47分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 教育系统“喜迎二十大奋进新征程”费用 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 3.84 | 3.83 | 10 | 99.74% | 9.97分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 3.84 | 3.83 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：该项目主要是参加在和田地区举办的“喜迎二十大奋进新征程”为主题的在红歌比赛，参赛师生人数139人。 目标2：通过此项目的实施，提高全体师生的思想道德水平，进一步铸牢中华民族共同体意识，引导广大学生听党话、感党恩、跟党走。 |  |  |  | 已完成参加在和田地区举办的“喜迎二十大奋进新征程”为主题的在红歌比赛，参赛师生人数139人。 通过此项目的实施，提高了全体师生的思想道德水平，进一步铸牢中华民族共同体意识，引导广大学生听党话、感党恩、跟党走。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加红歌比赛人员数量 | =139人 | 139人 | 9 | 9 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 交通费 | <=119元/人 | 119元/人 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 伙食费 | <=100元/人 | 100元/人 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 住宿费 | <=58元/人 | 58元/人 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 全体师生的思想道德水平 | 显著 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 中华民族共同体意识 | 进一步铸牢 | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参赛师生满意度 | >=95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.97分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 根据《中考经费》（民财调[2022]41号）文件确定此项目。 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 6.00 | 5.85 | 10 | 97.50% | 9.75分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 6 | 5.85 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：中考考务人员145人、试卷库保安人员12人发放伙食补助； 目标2：通过此项目实施，顺利完成中考考试，有效保障学生获得公正公平考试环境； |  |  |  | 已完成中考考务人员145人、试卷库保安人员12人发放伙食补助； 通过此项目实施，顺利完成了中考考试，有效保障了学生获得公正公平考试环境； |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 中考考务人员数量 | =145人 | 145人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 试卷库保安人员数 | =12人 | 12人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 押运试卷工作人员 | =3人 | 3人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 租赁对讲机数量 | =10个 | 10个 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 中考顺利完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 中考考务人员、保安人员、押运试卷伙食补助 | <=26200元 | 26200元 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 押运试卷工作人员出差费 | <=5000元 | 3523元 | 4 | 2.82 | 属于正常节约 |
|  |  |  | 对讲机租赁费 | <=2400元 | 2400元 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 考务专网费 | <=6000元 | 6000元 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 备用电源费 | <=12800元 | 12800元 | 4 | 4 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障学生获得公平公正考试环境 | 有效 | 100% | 30 | 30 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 考务人员满意度 | >=95% | 98% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 中考学生满意度 | >=95% | 98% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.57分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县2022年幼儿园园设维修项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 83.77 | 64.94 | 10 | 77.52% | 7.75分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 83.77 | 64.94 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 对民丰县3所幼儿园的各项维修，推动学前教育整体水平。 |  |  |  | 对民丰县3所幼儿园的各项维修，推动学前教育整体水平。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修幼儿园数量 | =3个 | 3个 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 0% | 7 | 0 | 项目未验收 |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 | 2022年1月 | 2022年5月 | 6 | 4.2 | 因年初预算不精确导致偏差，加强预算编制，做好方案编制 |
|  |  |  | 完工时间 | 2022年12月 | 2022年6月 | 6 | 4.2 | 因年初预算不精确导致偏差，加强预算编制，做好方案编制 |
|  |  |  | 项目按期完成率 | =100% | 60% | 6 | 3.6 | 项目未验收，待项目验收合格后进行支付，加强项目执行进度 |
|  |  | 成本指标 | 建筑安装工程费用 | <=78.97万元 | 64.94万元 | 6 | 4.93 | 项目未验收，待项目验收合格后进行支付，加强项目执行进度 |
|  |  |  | 其他费用 | <=3.97万元 | 0万元 | 6 | 0 | 项目未验收，待项目验收合格后进行支付，加强项目执行进度 |
|  |  |  | 预备费 | <=0.83万元 | 0万元 | 6 | 0 | 项目未验收，待项目验收合格后进行支付，加强项目执行进度 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 推动学前教育整体水平 | 有效推动 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促使教育均等和教育公平 | 长期 | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 71.68分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县义务教育阶段学校建厕所工程第四标 民财调（2022）47号 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 7.17 | 7.17 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 7.17 | 7.17 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目资金用于偿还义务教育阶段学校建厕所项目工程款一部分。通过此项目实施，有限提升政府机关信用度，进一步强化良好的财政管控体系。 |  |  |  | 已完成偿还义务教育阶段学校建厕所项目工程款一部分。通过此项目实施，有效提升了政府机关信用度，进一步强化了良好的财政管控体系。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还欠款项目数量 | =1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金拨付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 偿还项目金额 | <=7.17万元 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升政府机关信用度 | =100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 良好的财政管控体系 | =100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | >=95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县及职业高中天津实训宿舍楼建设项目 民财调 2022年60号 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 0.58 | 0.58 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0.58 | 0.58 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目资金用于偿还民丰县及职业高中天津实训宿舍楼建设项目设计费。 通过此项目的实施，有效提升政府机关信用度，进一步强化良好的财政管控体系。 |  |  |  | 已完成偿还民丰县及职业高中天津实训宿舍楼建设项目设计费。 通过此项目的实施，有效提升了政府机关信用度，进一步强化了良好的财政管控体系。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还欠款项目数 | =1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金拨付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 偿还民丰县及职业高中天津实训宿舍楼建设项目设计费 | <=0.59万元 | 0.59万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升政府机关信用度 | 显著 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 良好的财政管控体系 | 强化 | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 收益人满意度 | >=95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县天津示范幼儿园附属工程大门及室外配套设施 民财调2022年60号 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0.41 | 0.41 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：该项目资金用于偿还民丰县天津示范幼儿园附属工程大门及室外配套设施项目设计费。 目标2：通过此项目的实施，有效提升政府机关信用度，进一步强化良好的财政管控体系。 |  |  |  | 已完成偿还民丰县天津示范幼儿园附属工程大门及室外配套设施项目设计费。通过此项目的实施，有效提升了政府机关信用度，进一步强化了良好的财政管控体系。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还欠款项目数 | =1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金拨付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 偿还民丰县天津示范幼儿园附属工程大门及室外配套设施项目设计费 | <=0.41万元 | 0.41万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升政府机关信用度 | 显著 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 良好的财政管控体系 | 强化 | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 收益人满意度 | >=95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县学生生活馆服中心浙江宿舍楼维修工程 民财调（2022）47号 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 9.20 | 9.20 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 9.2 | 9.2 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目资金用于偿还学生生活馆服中心浙江宿舍楼维修项目工程款一部分。通过此项目实施，有限提升政府机关信用度，进一步强化良好的财政管控体系。 |  |  |  | 已完成偿还学生生活馆服中心浙江宿舍楼维修项目工程款一部分。通过此项目实施，有效提升了政府机关信用度，进一步强化了良好的财政管控体系。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还欠款项目数量 | =1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金拨付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 偿还项目金额 | <=9.20万元 | 9.2万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升政府机关信用度 | =100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 良好的财政管控体系 | =100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | >=95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县学生生活馆服中心浴室维修工程 民财调（2022）47号 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 9.09 | 9.09 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 9.09 | 9.09 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目资金用于偿还学生生活馆服中心浴室维修项目工程款一部分。通过此项目实施，有限提升政府机关信用度，进一步强化良好的财政管控体系。 |  |  |  | 已完成偿还学生生活馆服中心浴室维修项目工程款一部分。通过此项目实施，有效提升政府机关信用度，进一步强化了良好的财政管控体系。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还欠款项目数量 | =1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金拨付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 偿还项目金额 | <=9.09万元 | 9.09万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升政府机关信用度 | =100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 良好的财政管控体系 | =100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | >=95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县寄宿制初级中学教学楼粉刷及维修工程 民财调（2022）47号 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 9.98 | 9.98 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 9.98 | 9.98 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目资金用于偿还寄宿制初级中学教学楼粉刷及维修项目工程款一部分。通过此项目实施，有限提升政府机关信用度，进一步强化良好的财政管控体系。 |  |  |  | 已完成偿还寄宿制初级中学教学楼粉刷及维修项目工程款一部分。通过此项目实施，有效提升了政府机关信用度，进一步强化了良好的财政管控体系。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还欠款项目数量 | =1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金拨付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 偿还项目金额 | <=9.98万元 | 9.98万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升政府机关信用度 | =100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 良好的财政管控体系 | =100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | >=95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县尼雅乡中心小学教学及辅助房、锅炉房、浴室建设项目 民财调（2022）47号 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 45.96 | 45.95 | 10 | 99.98% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 45.96 | 45.95 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目资金用于偿还尼雅乡中心小学教学及辅助房、锅炉房、浴室项目工程款一部分。通过此项目实施，有限提升政府机关信用度，进一步强化良好的财政管控体系。 |  |  |  | 已完成偿还尼雅乡中心小学教学及辅助房、锅炉房、浴室项目工程款一部分。通过此项目实施，有效提升了政府机关信用度，进一步强化了良好的财政管控体系。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还欠款项目数量 | =1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金拨付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 偿还项目金额 | <=45.96万元 | 45.95万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升政府机关信用度 | =100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 良好的财政管控体系 | =100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县尼雅乡中心小学等三所学校维修工程 民财调（2022）47号 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 7.2 | 7.2 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目资金用于偿还尼雅乡中心小学等三所学校维修项目工程款一部分。通过此项目实施，有限提升政府机关信用度，进一步强化良好的财政管控体系。 |  |  |  | 已完成偿还尼雅乡中心小学等三所学校维修项目工程款一部分。通过此项目实施，有限提升了政府机关信用度，进一步强化了良好的财政管控体系。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还欠款项目数量 | =1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金拨付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 偿还项目金额 | <=7.20万元 | 7.2万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升政府机关信用度 | =100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 良好的财政管控体系 | =100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | =95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县教育和科学技术局车库建设项目 民财调2022年60号 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0.5 | 0.5 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目资金用于偿还民丰县教育和科学技术局车库项目设计费。 通过此项目的实施，有效提升政府机关信用度，进一步强化良好的财政管控体系。 |  |  |  | 偿还民丰县教育和科学技术局车库项目设计费。项目的实施，有效提升了政府机关信用度，进一步强化良好的财政管控体系。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还欠款项目数 | =1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金拨付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 偿还民丰县教育和科学技术局车库项目设计费 | =0.50万元 | 0.5万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升政府机关信用度 | 显著 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 良好的财政管控体系 | 强化 | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县教育局2017年新建幼儿园附属工程第一标段 民财调（2022）47号 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 6.75 | 6.75 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 6.75 | 6.75 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目资金用于偿还民丰县教育局2017年新建幼儿园附属工程第一标段工程款一部分。通过此项目实施，有限提升政府机关信用度，进一步强化良好的财政管控体系。 |  |  |  | 已完成偿还民丰县教育局2017年新建幼儿园附属工程第一标段工程款一部分。通过此项目实施，有效提升了政府机关信用度，进一步强化了良好的财政管控体系。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还欠款项目数量 | =1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金拨付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 偿还欠款金额 | <=6.75万元 | 6.75万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升政府机关信用度 | 显著 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 良好的财政管控体系 | 进一步提高 | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | >=95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县第一高中附属工程 民财调（2022）47号 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 10.70 | 10.70 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 10.7 | 10.7 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目资金用于偿还县第一高中附属工程项目工程款一部分。通过此项目的实施，有限提升政府机关信用度，进一步强化良好的财政管控体系。 |  |  |  | 已完成偿还县第一高中附属工程项目工程款一部分。通过此项目的实施，有效提升了政府机关信用度，进一步强化了良好的财政管控体系。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还欠款项目数 | =1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金拨付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 偿还欠款金额 | <=10.70万元 | 10.7万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升政府机关信用度 | 显著 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 良好的财政管控体系 | 进一步强化 | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县职业高中值班室 民财调2022年60号 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0.5 | 0.5 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目资金用于偿还民丰县职业高中值班室项目设计费。通过此项目的实施，有效提升政府机关信用度，进一步强化良好的财政管控体系。 |  |  |  | 已完成偿还民丰县职业高中值班室项目设计费。通过此项目的实施，有效提升了政府机关信用度，进一步强化了良好的财政管控体系。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还欠款项目数 | =1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金拨付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 偿还民丰县职业高中值班室项目设计费 | <=0.50万元 | 0.5万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升政府机关信用度 | 显著 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 良好的财政管控体系 | 强化 | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 收益人满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县职业高中基础设施配套工程硬化绿化、室外管网、围墙、警卫室 民财调2022年60号 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1 | 1 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目资金用于偿还民丰县职业高中基础设施配套工程硬化绿化、室外管网、围墙、警卫室项目设计费。通过此项目的实施，有效提升政府机关信用度，进一步强化良好的财政管控体系。 |  |  |  | 偿还民丰县职业高中基础设施配套工程硬化绿化、室外管网、围墙、警卫室项目设计费。项目的实施，有效提升了政府机关信用度，进一步强化良好的财政管控体系。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还欠款项目数 | =1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金拨付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 偿还民丰县职业高中基础设施配套工程硬化绿化、室外管网、围墙、警卫室项目设计费 | <=1万元 | 1万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升政府机关信用度 | 显著 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 良好的财政管控体系 | 强化 | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县职业高中浙江教学楼室外附属工程 民财调（2022）47号 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 11.99 | 11.99 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 11.99 | 11.99 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目资金用于偿还职业高中浙江教学楼室外附属工程项目工程款一部分。通过此项目，有限提升政府机关信用度，进一步强化良好的财政管控体系。 |  |  |  | 已完成偿还职业高中浙江教学楼室外附属工程项目工程款一部分。通过此项目，有效提升了政府机关信用度，进一步强化了良好的财政管控体系。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还欠款项目数 | =1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金拨付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 偿还欠款金额 | <=11.99万元 | 11.99万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升政府机关信用度 | 显著 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 良好的财政管控体系 | 进一步加强 | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县行知小学教学楼建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 598.00 | 598.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 598 | 598 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：新建1所小学教学楼，建筑面积3154.54平方米，新建配套燃气锅炉房1栋，建筑面积207.90平方米。完成总建设目标60%。 目标2：通过项目实施，提高我县公立学校办学条件，改善学生良好的学习环境，促进学生学习积极性，解决学生后顾之忧，让学生全身心投入学习中。 |  |  |  | 本项目是跨年项目，总投资1196万元，今年安排598万元，23年安排598万元。2022年已完成新建1所小学教学楼，建筑面积3154.54平方米，新建配套燃气锅炉房1栋，建筑面积207.90平方米。主体已完工，正在装饰装修阶段。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建小学教学楼数量 | =1栋 | 1栋 | 5 | 4 | 项目为跨年项目，截止自评日主体已完工 |
|  |  |  | 建筑面积 | =3154.54平方米 | 3154.54平方米 | 5 | 4 | 项目为跨年项目，截止自评日主体已完工 |
|  |  |  | 新建配套燃气锅炉房 | =1栋 | 1栋 | 5 | 4 | 项目为跨年项目，截止自评日主体已完工 |
|  |  |  | 新建建筑面积 | =207.90平方米 | 207.9平方米 | 5 | 4 | 项目为跨年项目，截止自评日主体已完工 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 0% | 5 | 0 | 项目为跨年项目，截止自评日项目未完工未验收 |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 | 2022年3月 | 2022年5月 | 5 | 4.25 | 因受疫情影响，项目延期开工 |
|  |  |  | 完工时间 | 2023年4月 | 0% | 5 | 0 | 项目为跨年项目，截止自评日项目未完工未验收 |
|  |  |  | 项目按期完成率 | =100% | 0% | 5 | 0 | 项目为跨年项目，截止自评日项目未完工未验收 |
|  |  | 成本指标 | 工程费用 | <=538.20万元 | 538.2万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 工程建设其他费用 | <=59.80万元 | 59.8万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益学生数 | =900名 | 0名 | 10 | 0 | 项目为跨年项目，截止自评日项目未完工未验收 |
|  |  |  | 为学生提供舒适的学习环境 | 明显提高 | 0% | 10 | 0 | 项目为跨年项目，截止自评日项目未完工未验收 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目设计年限 | >=50年 | 0年 | 10 | 0 | 项目为跨年项目，截止自评日项目未完工未验收 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生、学生家长满意度 | >=95% | 0% | 10 | 0 | 项目为跨年项目，截止自评日项目未完工未验收 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 40.25分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 科普人头经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 5.06 | 5.06 | 0.14 | 10 | 2.77% | 0.28分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5.06 | 5.06 | 0.14 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：派出培训人数3人，被培训人数20000人，培训次数10次。 目标2：通过为提高农民素质，满足农民需求，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，促进标准建设及均衡发展工作，为增进民族团结，推动人才 交流和培养提供安全保障。 |  |  |  | 已完成派出培训人数3人，被培训人数0人，培训次数1次。 因有关科室严重缺业务干部，此项目基本未实施。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 派出培训人数 | =3人 | 3人 | 7 | 0.7 | 全年3人只去地区1次培训，剩余指标因缺业务干部，基本没有实施 |
|  |  |  | 被培训人数 | =20000人 | 0人 | 7 | 0 | 因缺业务干部，基本没有实施此项工作 |
|  |  |  | 培训次数 | >=10次 | 1次 | 7 | 0.7 | 因缺业务干部，基本没有实施此项工作 |
|  |  | 质量指标 | 资金足额到位率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 培训工作覆盖率 | >=95% | 0% | 7 | 0 | 因缺业务干部，基本没有实施此项工作 |
|  |  | 时效指标 | 培训工作及时率 | =100% | 0% | 8 | 0 | 因缺业务干部，基本没有实施此项工作 |
|  |  | 成本指标 | 培训每次支出成本 | <=5060元， | 140元， | 7 | 0.21 | 因缺业务干部，基本没有实施此项工作 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高财政资金管理效率 | 有效 | 0% | 10 | 0 | 因缺业务干部，基本没有实施此项工作 |
|  |  |  | 会计改革工作平稳推进 | 长期 | 0% | 10 | 0 | 因缺业务干部，基本没有实施此项工作 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为边疆地区事业 发展提供源源不断的生力军 | 长期 | 0% | 10 | 0 | 因缺业务干部，基本没有实施此项工作 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=95% | 0% | 10 | 0 | 因缺业务干部，基本没有实施此项工作 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 8.89分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 高考经费 民财调[2022]41号 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 4 | 4 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保证235名高考考务人员、12名试卷库保安人员、3名押运试卷人员的伙食和出差等费用。 |  |  |  | 已完成保证235名高考考务人员、12名试卷库保安人员、3名押运试卷人员的伙食和出差等费用 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高考考务人员数量 | =235人 | 235人 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 试卷库保安人员数 | =12人 | 12人 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 押运试卷工作人员 | =3人 | 3人 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 高考顺利完成率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  | 成本指标 | 高考考务人员、保安人员及押运试卷工作人员伙食补助 | <=4万元 | 4万元 | 9 | 9 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障学生获得公平公正考试环境 | 有效 | 100% | 30 | 30 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 考务人员满意度 | >=95% | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 高考学生满意度 | >=95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年民丰县班主任津贴补助项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 25.00 | 24.66 | 10 | 98.64% | 9.86分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 25 | 24.66 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：补助班主任199人，补助发放津贴10个月。及时并准确地发放到位。 目标2：通过项目实施，提高班主任工作积极性，提高教学质量，加强社会稳定工作。有效提高班主任生活待遇，进一步稳定乡村教师队伍。 |  |  |  | 已完成发放补助班主任199人，补助发放津贴10个月。及时并准确地发放到位。通过项目实施，提高了班主任工作积极性，提高了教学质量，加强了社会稳定工作。有效提高了班主任生活待遇，进一步稳定了乡村教师队伍。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受补助班主任数量 | >=199人 | 205人 | 10 | 9.7 | 2020-2021学年度有未发放班主任津贴人员，今年补发，导致偏差 |
|  |  |  | 补助发放月份数 | =10个月 | 10个月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 班主任津贴补助覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 班主任津贴补助标准 | =120元/人/月 | 120元/人/月 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 政策知晓率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 提高班主任待遇 | 明显提高 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 稳定农村教师队伍建设 | 进一步稳定 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益班主任满意度 | >=95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.56分 |  |

- 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》