新疆和田地区民丰县林业和草原局2022年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

1.为组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作，实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，指导林业和草原有害生物防治、检疫工作，抓好春季造林工作，计划春季造林2000亩；保障民丰县548人建档立卡生态护林员福利待遇，积极开展国家级公益林管护工作，有效保护全县的生态公益林，扩大森林面积，提高植被盖度，减少水土流失，固定流动沙地，确保国家级公益林资源得到有效保障。
　　2.通过工作的开展，切实加强生态建设与保护，坚持“突出重点”稳步推进林业生态建设，承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任，制定全县林业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展，承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作和林业病虫害防治工作的责任，拟定全县林业发展战略和林业发展中长期发展规划并组织实施。

- 二、机构设置及人员情况

新疆和田地区民丰县林业和草原局2022年度，实有人数47人，其中：在职人员25人，离休人员0人，退休人员22人。

从部门决算单位构成看，新疆和田地区民丰县林业和草原局部门决算包括：新疆和田地区民丰县林业和草原局决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：国有林场服务中心、林业和草原技术推广中心、野生动植物和湿地保护中心。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,408.45万元，其中：本年收入合计7,338.20万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余70.25万元。收入总计与上年相比，增加2,013.07万元，增长37.31%，主要原因是：增加生态护林员补助，民丰县尼雅湾生态保护恢复项目（二期），水资源费等。

本年支出总计7,408.45万元，其中：本年支出合计7,395.45万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余13.00万元。支出总计与上年相比，增加2,013.07万元，增长37.31%，主要原因是：增加生态护林员补助，民丰县尼雅湾生态保护恢复项目（二期），水资源费等。

- 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入7,338.20万元，其中：财政拨款收入7,337.67万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.53万元，占0.01%。

- 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出7,395.45万元，其中：基本支出845.35万元，占11.43%；项目支出6,550.09万元，占88.57%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计7,337.67万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入7,337.67万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加2,424.81万元，增长49.36%，主要原因是：增加生态护林员补助，民丰县尼雅湾生态保护恢复项目（二期），水资源费等。

财政拨款支出总计7,337.67万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出7,337.67万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加2,424.81万元，增长49.36%，主要原因是：增加生态护林员补助，民丰县尼雅湾生态保护恢复项目（二期），水资源费等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数2,282.58万元，决算数7,337.67万元，预决算差异率221.46%，主要原因是：年中追加2022年生态护林员补助，民丰县尼雅湾生态保护恢复项目（二期），水资源费，尼雅乡小流域治理工程项目，叶亦克乡富民小区小流域治理工程项目，国有贫困林场建设项目等。财政拨款支出总计年初预算数2,282.58万元，决算数7,337.67万元，预决算差异率221.46%，主要原因是：年中追加2022年生态护林员补助，民丰县尼雅湾生态保护恢复项目（二期），水资源费，尼雅乡小流域治理工程项目，叶亦克乡富民小区小流域治理工程项目，国有贫困林场建设项目等。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,337.67万元，占本年支出合计的99.22%，与上年相比，增加2,424.81万元，增长49.36%，主要原因是：增加生态护林员补助，民丰县尼雅湾生态保护恢复项目（二期），水资源费等。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)64.32万元,占0.88%。

- 2.节能环保支出(类)4,011.11万元,占54.66%。

- 3.农林水支出(类)3,262.24万元,占44.46%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为46.63万元，比上年决算减少10.26万元，下降18.03%,主要原因是:2022年聘用人员减少，相关人员养老保险缴费支出减少。

- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为17.69万元，比上年决算减少7.04万元，下降28.47%,主要原因是:2022年退休人员较上年减少。

- 3.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):支出决算数为3,574.09万元，比上年决算增加3,009.43万元，增长532.96%,主要原因是:增加生态护林员补助，民丰县尼雅湾生态保护恢复项目（二期），水资源费。

- 4.节能环保支出(类)自然生态保护(款)草原生态修复治理(项):支出决算数为31.95万元，比上年决算增加31.95万元，增长100.00%,主要原因是:增加草原有害生物防治鼠害防治，病虫害防治。

- 5.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项):支出决算数为105.00万元，比上年决算减少10.65万元，下降9.21%,主要原因是:本年退耕还草工程经费较上年减少。

- 6.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):支出决算数为300.07万元，比上年决算增加41.13万元，增长15.88%,主要原因是:增加塔里木河流域生态修复项目和第二批重点公益林营造林项目。

- 7.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):支出决算数为723.25万元，比上年决算增加5.66万元，增长0.79%,主要原因是:在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费增加。

- 8.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):支出决算数为67.65万元，比上年决算减少321.61万元，下降82.62%,主要原因是:本年重点防护林林建设项目经费较上年减少。

- 9.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):支出决算数为969.62万元，比上年决算增加157.07万元，增长19.33%,主要原因是:增加森林生态效益补偿基金，春尺蠖飞机防治项目，森林生态效益补偿引洪灌溉项目，森林防火项目，村庄绿化项目。

- 10.农林水支出(类)林业和草原(款)防沙治沙(项):支出决算数为103.14万元，比上年决算减少429.12万元，下降80.62%,主要原因是:减少第二批民丰县尼雅河西岸国家沙化土地封禁保护区建设项目。

- 11.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):支出决算数为10.35万元，比上年决算增加6.45万元，增长165.38%,主要原因是:增加林业有害生物防治补助，人工生态林鼠兔害防治项目，林检执法专项行动调查项目。

- 12.农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项):支出决算数为4.71万元，比上年决算增加4.71万元，增长100.00%,主要原因是:增加天然草场监管监测和科技支撑工作经费。

- 13.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为207.95万元，比上年决算减少112.79万元，下降35.17%,主要原因是:减少红柳大芸基地基础设施配套建设等项目。

- 14.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为1,091.14万元，比上年决算增加616.71万元，增长129.99%,主要原因是:增加2022年尼雅乡小流域治理工程项目，2022年叶亦克乡富民小区小流域治理工程项目，2022年国有贫困林场建设项目。

- 15.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):支出决算数为7.00万元，比上年决算增加7.00万元，增长100.00%,主要原因是:增加为民办实事工作经费。

- 16.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):支出决算数为77.31万元，比上年决算增加15.60万元，增长25.28%,主要原因是:本年农业保险补助资金较上年增加。

- 17.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为0.12万元，比上年决算减少368.45万元，下降99.97%,主要原因是:减少国家湿地公园生态补水工程项目。

- 18.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少166.18万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

- 19.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕还林工程建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少31.28万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

- 20.农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.31万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

- 21.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.20万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

- 22.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.00万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出787.58万元，其中：

人员经费646.69万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费140.89万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年减少0.49万元，下降100.00%，主要原因是：2022年未安排公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.49万元，下降100.00%，主要原因是：2022年未安排公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2022年度新疆和田地区民丰县林业和草原局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出140.89万元，比上年减少76.49万元，下降35.19%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额3,279.81万元，其中：政府采购货物支出221.37万元、政府采购工程支出2,449.40万元、政府采购服务支出609.04万元。

授予中小企业合同金额3,279.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,279.81万元，占政府采购支出总额的100.00%。

- （三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值6,541.39万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆8辆，价值121.63万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：我单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目28个，全年预算数2,970.32万元，全年执行数2,177.03万元。预算绩效管理取得的成效：一是领导重视到位：高度重视，主要领导亲自抓，并予以充分的人力、财力保障。责任落实到位：将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人。二是合理合规使用经费。根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。发现的问题及原因：绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县2022年禁牧与草畜平衡管理项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 5.00 | 4.33 | 10 | 86.60% | 8.66分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 5 | 4.33 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：对民丰县894.26万亩天然草场进行巡查巡护。 目标2：通过此项工作的开展，增强天然草地自我更新和自我修复能力，对遏制天然草地退化势头，全面恢复其生态功能，从根本上保护和改善草地生态环境具有重要作用。 |  |  |  | 完成对民丰县894.26万亩天然草场进行巡查巡护。此项工作的开展，增强了天然草地自我更新和自我修复能力，对遏制天然草地退化势头，全面恢复其生态功能，从根本上保护和改善草地生态环境具有重要作用。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 巡查巡护天然草场总面积 | >=894.26万亩 | 894.26万亩 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 巡查巡护覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 巡查巡护成本 | <=5万元 | 4.33万元 | 10 | 8.66 | 招标结余，加强前期预算编制 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 农牧民群众的环保意识和保护草地生态环境、治理退化草地的积极性 | 逐步提高 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 保护草原生态环境 | 有效 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.32分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年林业植物检疫执法专项行动和重大危险性林业有害生物开展专项调查（普查）补助项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 6.00 | 5.78 | 10 | 96.33% | 9.63分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 6 | 5.78 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1:全年开展专项调查和检疫执法专项行动不少于2次，开展产地检疫不少于2次，针对疆外调入松木板材、包装箱、电缆盘以及县（市、区）辖区外调入林木种苗、接穗、种子等繁殖材料落地复检率达到100%，产地检疫率达到100%。 目标2:通过项目实施，进一步减少重大危险性林业有害生物危害，保护项目区森林、林果业的稳产、高产，促进林农走上富裕之路，确保我地区生态安全。 |  |  |  | 全年开展专项调查和检疫执法专项行动2次，开展产地检疫2次，针对疆外调入松木板材、包装箱、电缆盘以及县（市、区）辖区外调入林木种苗、接穗、种子等繁殖材料落地复检率达到100%，产地检疫率达到100%，进一步减少重大危险性林业有害生物危害，保护项目区森林、林果业的稳产、高产，促进林农走上富裕之路，确保我地区生态安全。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 林业植物检疫执法专项行动项目 | =1个 | 1个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 补助调查（普查）项目 | =1个 | 1个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 开展产地检疫次数 | >=2次 | 12次 | 5 | 0.83 | 年初预算不精准，加强预算编制能力 |
|  |  |  | 针对疆外调入松木板材、包装箱、电缆盘以及县（市、区）辖区外调入林木种苗、接穗、种子等繁殖材料落地复检率 | =100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 产地检疫率 | =100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 全年开展专项调查和检疫执法专项行动次数 | >=2次 | 12次 | 3 | 0.5 | 年初预算不精准，加强预算编制能力 |
|  |  | 质量指标 | 有害生物监测调查覆盖率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 检疫执法专项行动完成及时率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 产地检疫完成及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 普查监测完成及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 补助成本 | <=6万元 | 5.78万元 | 6 | 5.78 | 招标结余，加强前期概算，减少预算资金闲置 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 减少林业有害生物危害，促进林农致富 | 有效促进 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 促进区域生态安全 | 有效 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区民众满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92.74分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 关于拨付提前下达2022年中央林业草原生态保护恢复资金的通知--民丰县2018年度退耕还林工程--直达资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 40.00 | 29.30 | 10 | 73.25% | 7.33分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 40 | 29.3 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标内容1民丰县2018年度退耕还林工程总面积1000亩；苗木定植、抚育管护1000亩，同时建设滴灌面积1000亩。 目标内容2工程实施完成后，不仅可大大增加森林覆被率，有效地改善和优化生态环境，调整农业产业结构，促进西部大开发，是以农民增收、农村经济发展和农民脱贫致富。 |  |  |  | 民丰县2018年度退耕还林工程总面积1000亩；苗木定植、抚育管护1000亩，同时建设滴灌面积1000亩。 目标内容2工程实施完成后，不仅可大大增加森林覆被率，有效地改善和优化生态环境，调整农业产业结构，促进西部大开发，是以农民增收、农村经济发展和农民脱贫致富。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 退耕还林总面积 | =1000亩 | 732.5亩 | 7 | 5.13 | 部分验收不合格，不予补助 |
|  |  |  | 涉及主要乡镇数量 | =3个 | 3个 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 红柳苗木需苗 | =382957株 | 382957株 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 建设滴灌面积 | =1000亩 | 1000亩 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 红柳种植面积 | =1000亩 | 1000亩 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 苗木成活率 | >=95% | 95% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | >=95% | 73.3% | 6 | 4.4 | 部分验收不合格，不予补助 |
|  |  | 成本指标 | 退耕还林每亩管护成本 | =400元/亩 | 400元/亩 | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进我县生态林业发展 | 有效 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善民丰县的生态环境 | 明显改善 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93.86分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 关于拨付提前下达2022年中央林业草原生态保护恢复资金的通知-2022年天然草场监管监测和科技支撑经费项目--直达资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 5.00 | 4.71 | 10 | 94.20% | 9.42分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 5 | 4.71 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：完成33个地点天然草场动态监测工作，购买1批野外数据采集设备，开展1次林草技术技能培训。 目标2：通过加强对草原的保护，改良，制止滥垦，滥牧或人为破坏，从而达到保护天然草地资源，遏制天然草原生态环境恶化趋势，有效改善和恢复草地生态环境，全面遏制生态环境恶化，构建生态安全。 |  |  |  | 完成33个地点天然草场动态监测工作，购买1批野外数据采集设备，开展1次林草技术技能培训。加强了对草原的保护，改良，制止滥垦，滥牧或人为破坏，从而达到保护天然草地资源，遏制天然草原生态环境恶化趋势，有效改善和恢复草地生态环境，全面遏制生态环境恶化，构建生态安全。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 天然草原返青监测次数 | >=8次 | 8次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 天然草场动态监测地点数量 | >=33个 | 33个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 林草技术技能培训次数 | >=1次 | 1次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 购买野外数据采集设备数量 | >=1批 | 1批 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 灾害数据上报率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金使用准确率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 天然草原返青监测及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 灾害数据上报及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 野外数据采集设备采购成本 | <=1.30万元 | 1.61万元 | 5 | 4.04 | 招标结余，加强项目前期市场调研 |
|  |  |  | 林草技术技能培训，宣传及油费本 | <=3.70万元 | 3.1万元 | 5 | 4.19 | 招标结余，加强项目前期市场调研 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进畜牧业的健康发展 | >=90% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 有效改善和恢复草地生态环境 | 有效 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 遏制生态环境恶化，构建生态安全 | 显著 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 监测人员满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.65分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 关于拨付提前下达2022年中央林业草原生态保护恢复资金的通知-民丰县2020年退耕还草工程项目--直达资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 120.00 | 105.00 | 10 | 87.50% | 8.75分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 120 | 105 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：2020年退耕还草工程任务为3000亩，主要播种紫花苜蓿。 目标2：通过该项目的实施，使草原得以恢复并改善生态环境，改善牧区牧民的生产、生活条件，恢复草原植被生长，保持生态平衡，有效遏制鼠类侵害，改善生态环境，建立起人与资源、环境之间协调统一的良性生态系统，为民丰县创造一个良好的生态环境，维护民族团结、边疆稳定与繁荣的安定局面，最终实现各民族人民共同富裕。 |  |  |  | 给予1955.3亩发放补助，使草原得以恢复并改善生态环境，改善牧区牧民的生产、生活条件，恢复草原植被生长，保持生态平衡，有效遏制鼠类侵害，改善生态环境，建立起人与资源、环境之间协调统一的良性生态系统，为民丰县创造一个良好的生态环境，维护民族团结、边疆稳定与繁荣的安定局面，最终实现各民族人民共同富裕。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 退耕还草面积 | =3000亩 | 1955.3亩 | 10 | 6.52 | 部分验收不合格 |
|  |  |  | 项目涉及乡镇数 | =6个 | 6个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | >=85% | 73.3% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 每亩补助成本 | =400元/亩 | 400元/亩 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 退耕还林还草对减少水土流失改善情况 | 显著 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进生态林业发展 | 有效 | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95.27分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 关于拨付提前下达2022年中央林业草原生态保护恢复资金的通知-民丰县2022年草原有害生物防治项目（鼠害防治）-直达资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 6.00 | 5.43 | 10 | 90.50% | 9.05分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 6 | 5.43 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标内容1对叶亦克乡其提里克片区范围内的2万亩草场进行鼠害防治。 目标2：通过该项目的实施，使草原得以恢复并改善生态环境，改善牧区牧民的生产、生活条件，恢复草原植被生长，保持生态平衡，有效遏制鼠类侵害，改善生态环境，建立起人与资源、环境之间协调统一的良性生态系统，为民丰县创造一个良好的生态环境，维护民族团结、边疆稳定与繁荣的安定局面，最终实现各民族人民共同富裕。 |  |  |  | 完成对叶亦克乡其提里克片区范围内的2万亩草场进行鼠害防治。项目的实施，使草原得以恢复并改善生态环境，改善牧区牧民的生产、生活条件，恢复草原植被生长，保持生态平衡，有效遏制鼠类侵害，改善生态环境，建立起人与资源、环境之间协调统一的良性生态系统，为民丰县创造一个良好的生态环境，维护民族团结、边疆稳定与繁荣的安定局面，最终实现各民族人民共同富裕。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 鼠害防治总面积 | =2万亩 | 2万亩 | 9 | 9 |  |
|  |  | 质量指标 | 鼠害防治效果 | >=80% | 80% | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 项目验收合格率 | >=85% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | >=95% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目直接费用 | <=5.40万元 | 5.35万元 | 8 | 7.93 | 招标结余，加强前期市场调研 |
|  |  |  | 其他费用 | <=0.60万元 | 0.09万元 | 8 | 1.2 | 招标结余，加强前期市场调研 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 项目区有害生物防控意识 | >=95% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 牧草盖度提高 | >=5% | 5% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 项目区生态环境 | >=95% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进生态林业发展 | >=95% | 100% | 8 | 8 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92.18分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 关于拨付提前下达2022年中央林业草原生态保护恢复资金的通知民丰县2022年草原有害生物防治项目（虫害防治）--直达资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 30.00 | 26.50 | 10 | 88.33% | 8.83分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 30 | 26.5 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标内容1目标1：对315国道两侧苏盖提阿里迪片区和叶亦克乡金泉村阿提奥里尕克片区范围内的8万亩天然草场进行虫害小垫尖翅蝗防治。目标2：通过该项目的实施，使天然草原得以恢复并改善生态环境，改善牧区牧民的生产、生活条件，恢复天然草原植被生长，保持生态平衡，有效遏制天然草原蝗类侵害，改善生态环境，建立起人与资源、环境之间协调统一的良性生态系统，为民丰县创造一个良好的生态环境，维护民族团结、边疆稳定与繁荣的安定局面，最终实现各民族人民共同富裕。 |  |  |  | 对315国道两侧苏盖提阿里迪片区和叶亦克乡金泉村阿提奥里尕克片区范围内的8万亩天然草场进行虫害小垫尖翅蝗防治。天然草原得以恢复并改善生态环境，改善牧区牧民的生产、生活条件，恢复天然草原植被生长，保持生态平衡，有效遏制天然草原蝗类侵害，改善生态环境，建立起人与资源、环境之间协调统一的良性生态系统，为民丰县创造一个良好的生态环境，维护民族团结、边疆稳定与繁荣的安定局面，最终实现各民族人民共同富裕。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 天然草场虫害防治总面积 | =8万亩 | 8万亩 | 9 | 9 |  |
|  |  | 质量指标 | 林业有害生物成灾率 | <=4% | 4% | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 项目验收合格率 | >=85% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | >=95% | 88.3% | 8 | 7.06 | 招标结余，提高项目前期市场调研 |
|  |  | 成本指标 | 项目直接费用 | <=31.40万元 | 26.42万元 | 8 | 6.73 | 招标结余，提高项目前期市场调研 |
|  |  |  | 其他费用 | <=0.60万元 | 0.09万元 | 8 | 1.2 | 招标结余，提高项目前期市场调研 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 项目区有害生物防控意识 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 项目区生态环境 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进生态林业发展 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89.82分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 协调机井保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 100.79 | 100.79 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 100.79 | 100.79 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：为加强机井安全管护工作，促进机井更好地服务生产，保护单位财产安全，由中华联保承险，给我单位管理的尼雅河以北万亩人工生态林和民丰先工业园区内的60口机井投保，保险期限为1年。 目标2：通过此项工作的开展，确保机井正常运转，保障水利设施财产安全。 |  |  |  | 为加强机井安全管护工作，促进机井更好地服务生产，保护单位财产安全，由中华联保承险，给我单位管理的尼雅河以北万亩人工生态林和民丰先工业园区内的60口机井投保，保险期限为1年，工作的开展，确保了机井正常运转，保障水利设施财产安全。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 投保机井数量 | =60口 | 60口 | 9 | 9 |  |
|  |  | 质量指标 | 应保尽保率 | =100% | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 保险费率 | =2.80% | 2.8% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 投保及时率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 保险截止时间 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 平均每口机井保险费用 | <=1.68万元/年 | 1.68万元/年 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障水利设施财产安全 | 有效 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保险期限 | =1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 工作队为民办实事工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 5 | 5 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标一：为满足民丰县群众生活需求、提高群众生活质量为目标，我单位派5个工作队队员为基层群众办实事办好事，开展帮扶、慰问活动次数不少于4次；全年为民办实事、办好事数量不少2件，受益群众人数不少于500人。 目标二：进一步加强访惠聚驻村工作队生活水平以及提高工资效率和水平，提升基层服务能力，强化访惠聚驻村干部物质和精神双重鼓励，让干部全身心投入服务群众工作，为基层社会大局持续稳定和经济健康发展提供强有力的保障。 |  |  |  | 我单位派5个工作队队员为基层群众办实事办好事，开展帮扶、慰问活动次数5次；全年为民办实事、办好事数量5件，受益群众人数588人。进一步加强访惠聚驻村工作队生活水平以及提高工资效率和水平，提升基层服务能力，强化访惠聚驻村干部物质和精神双重鼓励，让干部全身心投入服务群众工作，为基层社会大局持续稳定和经济健康发展提供强有力的保障。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 驻村队员数量 | =5人 | 5人 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 涉及帮扶村数量 | =1个 | 1个 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 开展帮扶、慰问活动次数 | >=4次 | 5次 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 全年为民办实事、办好事数量 | >=2件 | 5件 | 6 | 0 | 年初预算编制不精确导致偏差 |
|  |  | 质量指标 | 保障工作队运转正常率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 困难群众救助补助覆盖率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 各项活动开展及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 补助发放及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 开展帮扶、慰问活动成本 | =5万元 | 5万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益群众人数 | >=500人 | 588人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 加强基层党组织建设，解决群众实际困难 | 有效 | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 政策性林果保险保费补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 11.15 | 11.15 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 11.15 | 11.15 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：为我县2.32万亩林果业投保县配套部分5% 目标2：通过此项工作的开展，保障林果业自然灾害受损得到赔偿。 |  |  |  | 完成我县2.32万亩林果业投保县配套部分5% ，通过此项工作的开展，保障林果业自然灾害受损得到赔偿。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 投保林果业面积 | =2.32万亩 | 2.32万亩 | 9 | 9 |  |
|  |  | 质量指标 | 应保尽保率 | =100% | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 保险费率 | =2.80% | 2.8% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 投保及时率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 保险截止时间 | =2021年12月31日 | 2022年12月 | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 林果业投保费用 | <=4.80元/年/亩 | 4.8元/年/亩 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障林果业自然灾害受损赔偿 | 有效 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保险期限 | =1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新建木材检查站项目前期费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 2.25 | 2.25 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 2.25 | 2.25 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：主要支付我单位新建木材检查站项目前期费。 目标2：通过项目实施，可以有效提高办理项目施工许可效率，持续推动项目顺利实施。 |  |  |  | 完成支付我单位新建木材检查站项目前期费。有效提高了办理项目施工许可效率，持续推动项目顺利实施。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付前期费项目数 | =1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金使用合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目前期费用 | <=2.25万元 | 2.25万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高办理项目施工许可效率，推动项目顺利实施 | 有效 | 100% | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益项目单位满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县 2022 年中央林业改革发展资金（沙化土地 封禁保护补偿） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 130.12 | 103.14 | 10 | 79.27% | 7.93分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 130.12 | 103.14 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：1.民丰县尼雅河西岸国家沙化土地封禁保护区建设总面积10500hm2，聘用管护人员7名，各责任区管护面积为1500hm2。对项目区围栏进行加固立柱、更换破损刺丝2.4公里，设备采购台式电脑2台、笔记本电脑1台、打印复印一体机1台、A4打印纸。2.民丰县尼雅乡沙化土地封禁保护区封禁面积10422hm2，聘用管护人员6名，各责任区管护面积为1737hm2。铺设更换破损的草方格沙障，总长度1.4公里，面积108亩。维修更换大型宣传牌1块，警示宣传牌14块，设备采购台式电脑2台、笔记本电脑1台、打印复印一体机1台、A4打印纸。 目标2：本项目的实施可有效扩遏制沙化面积扩大的趋势，维护绿洲生 态安全。防止风沙对绿洲的侵蚀，降低风沙对绿洲农业生产和人类 活动的危害，改善绿洲生态环境。 |  |  |  | 完成1.民丰县尼雅河西岸国家沙化土地封禁保护区建设总面积10500hm2，聘用管护人员7名，各责任区管护面积为1500hm2。对项目区围栏进行加固立柱、更换破损刺丝2.4公里，设备采购台式电脑2台、笔记本电脑1台、打印复印一体机1台、A4打印纸。2.民丰县尼雅乡沙化土地封禁保护区封禁面积10422hm2，聘用管护人员6名，各责任区管护面积为1737hm2。铺设更换破损的草方格沙障，总长度1.4公里，面积108亩。维修更换大型宣传牌1块，警示宣传牌14块，设备采购台式电脑2台、笔记本电脑1台、打印复印一体机1台、A4打印纸。 目标2：本项目的实施可有效扩遏制沙化面积扩大的趋势，维护绿洲生 态安全。防止风沙对绿洲的侵蚀，降低风沙对绿洲农业生产和人类 活动的危害，改善绿洲生态环境。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用管护人员 | =13名 | 13名 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 围栏加固立柱、更换破损刺丝 | =2.40公里 | 2.4公里 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 设备采购 | >=8台 | 8台 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 土地封禁保护区封禁面积 | =20922hm2 | 20992hm2 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 宣传牌沙障维护面积 | =108亩 | 108亩 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 森林覆盖率 | 有效提高 | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 公益林的成活率 | >=92% | 92% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 项目检查验收合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 管护补助支出 | <=91.62万元 | 68.21万元 | 4 | 2.98 | 3个月工资未支付，加强资金支付进度 |
|  |  |  | 监测站点维护费用 | <=10万元 | 10万元 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 公共管护支出 | <=24.92万元 | 22.93万元 | 3 | 2.76 | 年初预算不精确导致偏差，加强项目预算管理，提高预算编制能力 |
|  |  |  | 其他费用 | <=3.58万元 | 2万元 | 3 | 1.68 | 年初预算不精确导致偏差，加强项目预算管理，提高预算编制能力 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善林区面貌，带动经济发展 | 明显提高 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 防止风沙对绿洲的侵蚀，改善绿洲生态环境 | 有效改善 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 生态可持续发展 | 长期 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95.35分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县2022 年第二批中央林业改革发展资金低效林改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 100.00 | 67.65 | 10 | 67.65% | 6.77分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 100 | 67.65 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：针对5000亩低效林采取品种改良及有害生物防治等措施完成5个乡镇的低效林改造提升 。 目标2： 通过项目建设实施，推动生态建设和资源综合利用，带动农户生产经营，提高农户收入 ，推动生态建设和资源综合利用，促进农业生产结构优化与升级。 |  |  |  | 完成5000亩低效林采取品种改良及有害生物防治等措施完成5个乡镇的低效林改造提升，项目建设实施，推动生态建设和资源综合利用，带动农户生产经营，提高农户收入 ，推动生态建设和资源综合利用，促进农业生产结构优化与升级。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设涉及乡镇 | =5个 | 5个 | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 低效林改造建设规模 | =5000亩 | 5000亩 | 9 | 9 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 直接工程费用 | <=96.60万元 | 64.65万元 | 8 | 5.35 | 招标结余，加强前期市场调研 |
|  |  |  | 间接费用 | <=3.4万元 | 3万元 | 8 | 7.06 | 招标结余，加强前期市场调研 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 辐射和带动农户生产经营 | >=120户 | 120户 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 推动当地农村经济快速发展 | 有效提升 | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 推动生态建设和资源综合利用 | 有效改善 | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进农业生产结构优化与升级 | 不断提升 | 100% | 8 | 8 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益乡镇及农户满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93.18分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县2022年中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助——引洪灌溉补助项目） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 40.00 | 39.21 | 10 | 98.03% | 9.80分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 40 | 39.21 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目为引洪灌溉项目，引用多余洪水，不新增地表径流引水量，不占用三条红线引水水量，引洪灌溉位于河道下游，引洪灌溉引洪口下游没有任何引水水利工程，不会对现有水利工程造成影响。 本项目公益林受益总面积为20100亩，建设拦洪坝3950m，引洪渠1120m，人工播撒胡杨种子200kg，设置宣传牌3块。 其中：A区（42、43林班）4725亩、B区（44林班）4965亩、C区（44、55林班）10410亩。 A区：新建引洪渠1条，长190m、新建小型拦洪坝13座，总长740米，设置宣传牌1块。 B区：新建引洪渠1条，长930m，设置宣传牌1块。 C区：新建小型拦洪坝20座，总长3210米，人工播撒胡杨种子200kg，设置宣传牌1块。 |  |  |  | 完成公益林受益总面积为20100亩，建设拦洪坝3950m，引洪渠1120m，人工播撒胡杨种子200kg，设置宣传牌3块。 其中：A区（42、43林班）4725亩、B区（44林班）4965亩、C区（44、55林班）10410亩。 A区：新建引洪渠1条，长190m、新建小型拦洪坝13座，总长740米，设置宣传牌1块。 B区：新建引洪渠1条，长930m，设置宣传牌1块。 C区：新建小型拦洪坝20座，总长3210米，人工播撒胡杨种子200kg，设置宣传牌1块。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公益林受益总面积为 | >=20100亩 | 20100亩 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 建设拦洪坝 | >=3950M | 3950M | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 人工播撒胡杨种子 | >=200公斤 | 200公斤 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 修建引洪渠 | >=1120米 | 1120米 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 设置宣传牌 | >=3块 | 3块 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 森林覆盖率 | 有效提高 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 公益林的成活率 | >=92% | 92% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目检查验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总金额 | <=40万元 | 39.21万元 | 5 | 4.9 | 招标结余，加强前期概算，减少财政资金闲置 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善林区面貌，带动经济发展 | 明显提高 | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 民丰县农村严酷的生态环境 | 有效改善 | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 优化森林结构，维护生态平衡,改善生态环境 | 长年保持 | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 生态可持续发展 | 长期 | 100% | 7 | 7 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.70分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县2022年中央财政改革发展资金森林生态效益补偿一公益林资源培育(村庄绿化美化) 项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 140.00 | 98.70 | 10 | 70.50% | 7.05分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 140 | 98.7 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 主要给我县7个村进行村庄绿化工程，每个村庄绿化投资20万元,采取补植、补造、更新及新建绿化、庭院绿化等 , 绿化总面积不少于7000亩，采购树苗不少于69079株，苗木成活率不低于85%。通过项目实施，改善林区面貌，进而改善人居环境，促进当地生态经济发展。 |  |  |  | 县7个村进行村庄绿化工程，每个村庄绿化投资20万元,采取补植、补造、更新及新建绿化、庭院绿化等 , 绿化总面积7000亩，采购树苗69079株，苗木成活率85%。项目实施，改善了林区面貌，进而改善人居环境，促进当地生态经济发展。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设任务村数 | >=7个 | 7个 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 绿化面积 | >=700亩 | 700亩 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 种植苗木合计 | >=69079株 | 69079株 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 种植合格率 | >=90% | 90% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 苗木成活合格率 | >=85% | 85% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 项目检查验收合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 每个村庄绿化补助标准 | <=20万元 | 14.1万元 | 5 | 3.52 | 招标结余，加强前期概算编制，减少财政资金闲置 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善林区面貌，带动经济发展 | 明显提高 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 村庄绿化覆盖率 | >=22% | 22% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 林业可持续发展 | 长期 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95.57分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县2022年中央财政林业改革发展资金森林防火项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 20.00 | 17.00 | 10 | 85.00% | 8.50分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 20 | 17 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：为提高森林防火措施我单位预计看站森林防火宣传、演练不少于12批次，固定宣传牌制作安装、维护不少于68块，开展森林防火业务培训不少于3班次，发放森林防火宣传材料不少于2万份，以及保障7人应急分队日常工作开展，确保森林草原火灾受害率小于等于 0.3‰，进而达到森林火灾“零”发生，持续保障全区森林资源安全作用。 目标2：通过项目实施，进一步压实森林草原防灭火责任，不断强化森林草原防灭火工作，切实保障人民群众生命财产和森林资源安全。 |  |  |  | 森林防火宣传、演练12批次，固定宣传牌制作安装、维护68块，开展森林防火业务培训3班次，发放森林防火宣传材料2万份，以及保障7人应急分队日常工作开展，确保森林草原火灾受害率 0‰，进而达到森林火灾“零”发生，持续保障全区森林资源安全作用。 进一步压实了森林草原防灭火责任，不断强化森林草原防灭火工作，切实保障人民群众生命财产和森林资源安全。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 森林防火宣传、演练批次 | >=12批次 | 12批次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 应急分队人数 | =7人 | 7人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 固定宣传牌制作安装、维护数量 | >=68块 | 68块 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 森林防火业务培训场次 | >=3场次 | 3场次 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 发放森林防火宣传材料 | >=2万份 | 2万份 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 隐患排查整治率 | >=90% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 森林防火督察合格率 | >=90% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 培训、演练标准符合规定 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 宣传费用 | <=10.75万元 | 11.31万元 | 4 | 3.8 | 年初预算不精准 |
|  |  |  | 日常应急分队支出 | <=8.05万元 | 5.63万元 | 4 | 2.8 | 项目节约 |
|  |  |  | 培训及其他费用 | <=1.20万元 | 0.06万元 | 4 | 0.2 | 项目节约 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 减轻群众受山林火灾威胁影响，增加群众安全感程度 | 效果明显 | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 森林草原火灾受害率 | <=0.3% | 0% | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 林业生态环境改善 | 有效改善 | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 森林火灾“零”发生，持续保障全区森林资源安全作用 | 明显 | 100% | 7 | 7 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93.30分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县2022年中央财政森林生态效益补偿补助项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 551.47 | 528.43 | 10 | 95.82% | 9.58分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 551.47 | 528.43 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：国家级公益林管护面积112.94万亩，给予94名国家级公益林管护人员发放补助，国家级公益林管护人员基本工资发放标准3000元/人/月。 目标2：项目实施后，改善管护站办公生活条件；基本建立健全管护机制，强化监督管理，促进森林生态系统功能恢复和提高，促进社会经济可持续发展。 |  |  |  | 国家级公益林管护面积112.94万亩，给予94名国家级公益林管护人员发放补助，国家级公益林管护人员基本工资发放标准3000元/人/月。 改善了管护站办公生活条件；基本建立健全管护机制，强化监督管理，促进森林生态系统功能恢复和提高，促进社会经济可持续发展。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国家级公益林管护面积 | =112.94万亩 | 112.94万亩 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 国家级公益林管护人员 | =94人 | 94人 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 国家级公益林管护任务落实率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 管护人员工资和社保及时发放率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 相关项目资金及时拨付率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 管护补助支出 | <=546.47万元 | 528.43万元 | 7 | 6.82 | 财政预算资金多，结余资金2023年继续使用 |
|  |  |  | 公共管护支出 | <=5万元 | 0万元 | 7 | 0 | 此项工作2023年开展 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 森林覆盖率 | 明显提高 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 促进森林生态系统功能恢复和提高 | 有效促进 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进社会经济可持续发展 | 有效促进 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 管护人员满意度 | >=90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92.40分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县2022年森林生态效益补偿-管护站提升项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 324.00 | 95.62 | 10 | 29.51% | 2.95分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 324 | 95.62 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标一:1、库房建设：阿克墩管护中心站161平米库房建设；2、厕所建设：9个管护站厕所建设；3、内墙粉刷：8个管护站内墙粉刷，粉刷面积4000平方米；4、消防水池：阿克墩管护中心站新建消防水池一座；5、屋顶防水面积840平米；6、封育区围栏：帕其库木管护站6000亩封育区围栏工程5900米；7、帕其库木管护站拦洪坝工程1963米，人工撒胡杨种子250kg；8、按时给予94名管护人员发放工资。 目标二：通过项目实施，采取有效的管护措施和形式，使补偿范围内的国家级公益林林木覆盖度进一步提高，向自然生态系统演化，以提供森林生态和社会服务产品为主要目的，对国土生态安全、生物多样性的保护和社会经济可持续发展具有重要作用。 |  |  |  | 项目正在开展，已完成购买人工撒胡杨种子250kg。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 管护人员数量 | =94个 | 94个 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 库房建设面积 | =161平米 | 0平米 | 3 | 0 | 2022年12月完成招标，不符合开工时间，下一年继续实施 |
|  |  |  | 新建厕所数量 | =9个 | 0个 | 3 | 0 | 2022年12月完成招标，不符合开工时间，下一年继续实施 |
|  |  |  | 内墙粉刷面积 | =4000平方米 | 0平米 | 3 | 0 | 2022年12月完成招标，不符合开工时间，下一年继续实施 |
|  |  |  | 新建消防水池数量 | =1座 | 0座 | 3 | 0 | 2022年12月完成招标，不符合开工时间，下一年继续实施 |
|  |  |  | 封育区围栏工程 | =5900米 | 0米 | 3 | 0 | 2022年12月完成招标，不符合开工时间，下一年继续实施 |
|  |  |  | 帕其库木管护站拦洪坝工程 | =1936米 | 0米 | 3 | 0 | 2022年12月完成招标，不符合开工时间，下一年继续实施 |
|  |  |  | 人工播撒胡杨种子 | =250kg | 250kg | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 屋顶防水面积 | =840平米 | 0平米 | 3 | 0 | 2022年12月完成招标，不符合开工时间，下一年继续实施 |
|  |  |  | 管护站数量 | =9个 | 0个 | 3 | 0 | 2022年12月完成招标，不符合开工时间，下一年继续实施 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | >=95% | 0% | 3 | 0 | 2022年12月完成招标，不符合开工时间，下一年继续实施 |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | >=95% | 0% | 3 | 0 | 2022年12月完成招标，不符合开工时间，下一年继续实施 |
|  |  |  | 项目开工时间 | 2022年8月 | 2022年8月 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 项目完工时间 | 2022年12月 | 2023年12月 | 2 | 0 | 2022年12月完成招标，不符合开工时间，下一年继续实施 |
|  |  | 成本指标 | 工程费用 | <=258.20万元 | 45.15万元 | 3 | 0.53 | 2022年12月完成招标，不符合开工时间，下一年继续实施 |
|  |  |  | 直接管护支出 | <=52万元 | 50.47万元 | 3 | 2.91 | 2022年12月完成招标，不符合开工时间，下一年继续实施 |
|  |  |  | 工程建设其他费用 | <=13.80万元 | 0万元 | 3 | 0 | 2022年12月完成招标，不符合开工时间，下一年继续实施 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 增进绿化惠民，推进林业现代化建设 | 有效 | 0% | 10 | 0 | 2022年12月完成招标，不符合开工时间，下一年继续实施 |
|  |  | 生态效益指标 | 促进区域生态安全，减少水土流失、减轻风沙危害 | 有效促进 | 0% | 10 | 0 | 2022年12月完成招标，不符合开工时间，下一年继续实施 |
|  |  | 可持续影响指标 | 加强对林业有害生物的监测调查和防治工作 | 有效 | 0% | 10 | 0 | 2022年12月完成招标，不符合开工时间，下一年继续实施 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 0% | 10 | 0 | 2022年12月完成招标，不符合开工时间，下一年继续实施 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 15.39分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县2022年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（民丰县2022年生态护林员补助项目） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 568.00 | 568.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 568 | 568 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：对民丰县林草局568名生态护林员补助，补助标准为1万元/人/年，补助对象为全县568名建档立卡贫困户生态护林员实行管护，人均管护面积500亩。 目标2：通过项目的实施，提高了生态护林员的经济收入，解决了568名建档立卡贫困户的就业问题，提升资源管护质量，发挥生态效益。 |  |  |  | 已完成发放568名生态护林员补助，补助标准为1万元/人/年，补助对象为全县568名建档立卡贫困户生态护林员实行管护，人均管护面积500亩。通过项目的实施，提高了生态护林员的经济收入，解决了568名建档立卡贫困户的就业问题，提升资源管护质量，发挥生态效益。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生态护林员人数 | =568人 | 568人 | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 人均管护面积 | =500亩 | 500亩 | 9 | 9 |  |
|  |  | 质量指标 | 生态功能区管护覆盖率 | >=100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 完成选聘工作 | <=30天 | 30天 | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 生态护林员补助标准 | <=1万元/年/人 | 1万元/年/人 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加就业岗位数量 | >=568人 | 568人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 推进我县生态文明建设 | 有效 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 保护生态环境 | 有效 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目持续影响时间 | =1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益生态护林员满意度 | >=98% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县2022年胡杨林春尺蠖飞机防治项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 210.00 | 151.55 | 10 | 72.17% | 7.22分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 210 | 151.55 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：针对民丰县30万亩胡杨林春尺蠖，划分尼雅乡喀怕克阿斯干和萨勒吾则克乡库木恰克里克等2个作业区域，持续控制项目区胡杨林有害生物危害的目的。 目标2：项目实施后，有效降低虫口（菌原）基数和危害程度，项目区监测调查覆盖率达到90%以上、虫口减退率达到85%以上、无公害防治率达到90%以上，防治区生物多样性得到有效保护，不发生次生灾害，维护防治区生态安全，最终达到可持续控制项目区胡杨林有害生物危害的目的。 |  |  |  | 民丰县30万亩胡杨林春尺蠖，划分尼雅乡喀怕克阿斯干和萨勒吾则克乡库木恰克里克等2个作业区域，持续控制项目区胡杨林有害生物危害的目的。有效降低虫口（菌原）基数和危害程度，项目区监测调查覆盖率达到90%、虫口减退率达到85%、无公害防治率达到90%，防治区生物多样性得到有效保护，不发生次生灾害，维护防治区生态安全，最终达到可持续控制项目区胡杨林有害生物危害的目的。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 胡杨林春尺蠖防治面积 | =3万亩 | 3万亩 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 作业区域数 | =2个 | 2个 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 虫口减退率 | >=85% | 85% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 无公害防治率 | >=90% | 90% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 项目区监测调查覆盖率达到 | >=90% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 管护人员工资和社保及时发放率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 相关项目资金及时拨付率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 亩均防治成本 | =7元/亩 | 5元/亩 | 6 | 4.28 | 招标结余，加强前期概算，减少预算资金闲置 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 森林覆盖率 | 明显提高 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 药液使用量相比地面降低率 | >=10% | 10% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进森林生态系统功能恢复和提高 | 有效促进 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95.50分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县2022年自治区财政专项林果提质增效示范田建设补助项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 48.00 | 41.60 | 10 | 86.67% | 8.67分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 48 | 41.6 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1. 按照生态健康果园建设标准在民丰县若克雅乡建设核桃基地示范园1个，面积为300亩，在民丰县萨勒吾则克乡建设红枣基地示范园1个，面积为300亩。实施整形修剪、品种改良，采购采修枝工具350把，购买拖拉机、打药机共4台，开展技术培训300人次，建设标示牌2块。 2.通过建立标准化管理示范区，大力推广标准化生产技术，确保核桃、红枣果品质量安全，实现林果果品优质优价，推动林果产业提质增效，提高产量15%以上，带动农民脱贫致富，项目使得受益农户达到147户。 |  |  |  | 按照生态健康果园建设标准在民丰县若克雅乡建设核桃基地示范园1个，面积为300亩，在民丰县萨勒吾则克乡建设红枣基地示范园1个，面积为300亩。实施整形修剪、品种改良，采购采修枝工具350把，购买拖拉机、打药机共4台，开展技术培训300人次，建设标示牌2块。通过建立标准化管理示范区，大力推广标准化生产技术，确保核桃、红枣果品质量安全，实现林果果品优质优价，推动林果产业提质增效，提高产量15%以上，带动农民脱贫致富，项目使得受益农户达到147户。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设示范园数量 | =1个 | 1个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 核桃示范园建设面积 | =300亩 | 300亩 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 建设红枣示范园数量 | =1个 | 1个 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 红枣示范园面积 | =300亩 | 300亩 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 采购农机设备数量 | =4台 | 4台 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 采购采修枝工具数量 | =350把 | 350把 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 开展技术培训人次 | >=300次/人 | 300次/人 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 建设标识牌数量 | =2块 | 2块 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 设备采购质量验收合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 完工时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 项目按期完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  | 成本指标 | 每亩补助标准 | =800元 | 520元 | 2 | 1.3 | 招标结余，加强项目前期市场调研 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益农户数量 | =147户 | 147户 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进核桃、红枣标准化生产 | 有效 | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.97分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县2022年草原资源和生物灾害常规监测项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 5.00 | 3.25 | 10 | 65.00% | 6.50分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 5 | 3.25 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：在民丰县天然草原资源综合评价监测样地45个点，进行全覆盖监测，监测方法是赶到固定样点后，监测植被类型，覆盖度，高度，产草量，土壤类型，利用方式等特征并登记，每个样地必须做3个小样 目标2：通过此项工作的开展，增强天然草地自我更新和自我修复能力，对遏制天然草地退化势头，全面恢复其生态功能，从根本上保护和改善草地生态环境具有重要作用。 |  |  |  | 民丰县天然草原资源综合评价监测样地45个点，进行全覆盖监测，监测方法是赶到固定样点后，监测植被类型，覆盖度，高度，产草量，土壤类型，利用方式等特征并登记，每个样地必须做3个小样方，工作的开展，增强天然草地自我更新和自我修复能力，对遏制天然草地退化势头，全面恢复其生态功能，从根本上保护和改善草地生态环境具有重要作用。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 天然草场总面积 | >=894.26万亩 | 894.26万亩 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 天然草原资源综合评价监测样地数量 | =45个点 | 45个点 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 做天然草原资源综合评价监测小样方数量 | =135个 | 135个 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 监测次数 | >=2次/年 | 2次/年 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 天然草原资源综合评价监测合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 项目结束时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 平均每次监测成本 | <=2.50万元 | 1.625万元 | 6 | 3.9 | 培训费用因疫情原因没有支出 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 农牧民群众的环保意识和保护草地生态环境、治理退化草地的积极性 | 逐步提高 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 减轻天然草场压力，遏制草地退化 | 进一步减轻 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94.40分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县315国道，工业园区，万亩生态园项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 222.00 | 222.00 | 131.10 | 10 | 59.05% | 5.91分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 222 | 222 | 131.1 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：该项目主要补助民丰县315国道绿化林带、万亩生态园、工业园区绿化滴灌的滴灌电费。 目标2：通过该项目的实施可以减轻用电的绿化部门的财政压力，有效提升用电部门电力保障能力 |  |  |  | 补助民丰县315国道绿化林带、万亩生态园、工业园区绿化滴灌的滴灌电费。减轻了用电的绿化部门的财政压力，有效提升用电部门电力保障能力 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助用电的绿化部门数量 | =3个 | 3个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 部门用电数量 | >=853.85千瓦 | 504.2千瓦 | 10 | 5.91 | 疫情原因 |
|  |  | 质量指标 | 电费补助覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 电费补助及时率 | =100% | 59.1% | 10 | 5.91 | 疫情原因 |
|  |  | 成本指标 | 补助电费成本 | <=0.26元/千瓦 | 0.26元/千瓦 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 用电部门电力保障能力 | 明显提升 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善园区生态环境 | 有效改善 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目持续影响时间 | =1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受助用电单位满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 87.73分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县和田河流域生态综合治理项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 249.00 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 249 | 0 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、完整造林区整地开沟，封育区进行围栏建设和苗木定植（乔木造林、封育区补播、退化林分修复补植）。 2、通过项目实施，可以有效增加民丰县的国土绿化面积，增加民丰县的森林资源面积，提高森林覆盖率，从而起到减缓地表径流、防止水土流失、防止土地盐渍化等多种功能，健全完善的防护林体系能够对项目区周围的农田、牧场起到天然保护屏障作用。 |  |  |  | 项目完成招投标工作，实施时间为2023年3月。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人工乔木造林面积 | =0.08万亩 | 0万亩 | 5 | 0 | 项目正在实施未完工，价款项目实施进度，确保项目按期完成 |
|  |  |  | 封山（沙）育林面积 | =1万亩 | 0万亩 | 6 | 0 | 项目正在实施未完工，价款项目实施进度，确保项目按期完成 |
|  |  |  | 退化林修复面积 | =0.05万亩 | 0万亩 | 5 | 0 | 项目正在实施未完工，价款项目实施进度，确保项目按期完成 |
|  |  |  | 退化草原改良面积 | =0.50万亩 | 0万亩 | 6 | 0 | 项目正在实施未完工，价款项目实施进度，确保项目按期完成 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 0% | 6 | 0 | 项目正在实施未完工，价款项目实施进度，确保项目按期完成 |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 | 2023年10月 | 2023年10月 | 5 | 0 | 项目正在实施未完工，价款项目实施进度，确保项目按期完成 |
|  |  |  | 项目按期完成率 | =100% | 0% | 7 | 0 | 项目正在实施未完工，价款项目实施进度，确保项目按期完成 |
|  |  | 成本指标 | 工程直接费用 | <=236.55万元 | 0万元 | 5 | 0 | 项目正在实施未完工，价款项目实施进度，确保项目按期完成 |
|  |  |  | 工程间接费用 | <=12.45万元 | 0万元 | 5 | 0 | 项目正在实施未完工，价款项目实施进度，确保项目按期完成 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 减弱自然灾害对人民群众的危害 | 显著减弱 | 0% | 10 | 0 | 项目正在实施未完工，价款项目实施进度，确保项目按期完成 |
|  |  | 生态效益指标 | 有效防沙固沙，防止土地沙漠化 | 有效 | 0% | 10 | 0 | 项目正在实施未完工，价款项目实施进度，确保项目按期完成 |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进草地资源可持续利用 | 有效促进 | 0% | 10 | 0 | 项目正在实施未完工，价款项目实施进度，确保项目按期完成 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 0% | 10 | 0 | 项目正在实施未完工，价款项目实施进度，确保项目按期完成 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 0.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县林草局2021年政策性林果保险保费补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 10.27 | 10.27 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 10.27 | 10.27 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：为我县2.14万亩林果业投保县配套部分5% 目标2：通过此项工作的开展，保障林果业自然灾害受损得到赔偿 |  |  |  | 完成为我县2.14万亩林果业投保县配套部分5%工作的开展，保障林果业自然灾害受损得到赔偿 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 投保林果业面积 | =2.14万亩 | 2.14万亩 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 应保尽保率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 投保及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 保险截止日期 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 林果业投保费用 | <=4.80元/年/亩 | 4.8元/年/亩 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障林果业自然灾害受损赔偿 | 有效 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保险期限 | =1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县林草局2022年度政策性林果保险补贴资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 13.03 | 13.03 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 13.03 | 13.03 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：为我县2.71万亩各种林果投保县配套部分5%。 目标2：通过此项工作的开展，保障各种林果自然灾害受损得到赔偿。 |  |  |  | 为我县2.71万亩各种林果投保县配套部分5%。 目标2：通过此项工作的开展，保障各种林果自然灾害受损得到赔偿。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 投保各种林果面积 | <=2.71万亩 | 2.71万亩 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 应保尽保率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 投保及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 保险起止时间 | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 林果投保费用 | <=4.80元/年/亩 | 4.8元/年/亩 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障林果自然灾害受损赔偿 | 有效 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保险期限 | =1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县林草局水资源费项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 6.24 | 6.24 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 6.24 | 6.24 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标一：由于民丰县干燥少雨，其灌溉面积太小，为扩大人工灌溉面积，我单位给尼雅河北部万亩人工生态林的安装的50口滴灌机井缴纳水资源费，及时提供水分，保障绿植的正常生长，提高植物的生存率。 目标二：保证了项目区生态林顺利灌溉，提升生态林覆盖率，达到改善项目区土质条件和灌溉条件，进一步维护当地经济发展，接续推进乡村振兴。 |  |  |  | 完成给尼雅河北部万亩人工生态林的安装的50口滴灌机井缴纳水资源费，及时提供水分，保障绿植的正常生长，提高植物的生存率。 保证了项目区生态林顺利灌溉，提升生态林覆盖率，达到改善项目区土质条件和灌溉条件，进一步维护当地经济发展，接续推进乡村振兴。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 滴灌机井数量 | =50口 | 50口 | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 灌溉面积 | >=9131.30亩 | 9131.3亩 | 9 | 9 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金到位率 | >=95% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 水资源灌溉覆盖率 | >=95% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时性 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 水费标准 | <=0.18元/方 | 0.18元/方 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升生态林覆盖率 | 显著提升 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 土质条件和灌溉条件 | 显著改善 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意率 | >=99% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 第一书记为民办实事工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县人民政府 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 2 | 2 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标一：为满足民丰县群众生活需求、提高群众生活质量为目标，我单位1名第一书记为基层群众办实事办好事，组织开展各项帮扶、慰问活动次数不少于4次；全年为民办实事、办好事数量不少于2件，受益群众人数不少于500人； 目标二：进一步加强访惠聚驻村工作队生活水平以及提高工资效率和水平，提升基层服务能力，强化访惠聚驻村干部物质和精神双重鼓励，让干部全身心投入服务群众工作，为基层社会大局持续稳定和经济健康发展提供强有力的保障。 |  |  |  | 为满足民丰县群众生活需求、提高群众生活质量为目标，我单位1名第一书记为基层群众办实事办好事，组织开展各项帮扶、慰问活动5次；全年为民办实事、办好事数量5件，受益群众人数588人；进一步加强访惠聚驻村工作队生活水平以及提高工资效率和水平，提升基层服务能力，强化访惠聚驻村干部物质和精神双重鼓励，让干部全身心投入服务群众工作，为基层社会大局持续稳定和经济健康发展提供强有力的保障。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第一书记数量 | =1个 | 1个 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 涉及帮扶村数量 | =1个 | 1个 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 全年为民办实事、办好事数量 | =2件 | 5件 | 6 | 0 | 年初预算编制不精确，导致偏差 |
|  |  |  | 开展帮扶、慰问活动次数 | =4次 | 5次 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 保障村级组织运转正常率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 困难群众救助补助覆盖率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 为民办实事相关活动开展时效 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 补助发放及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 开展帮扶、慰问活动成本 | <=2万元 | 2万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益群众人数 | >=500人 | 588人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 加强基层党组织建设，解决群众实际困难 | 及时解决 | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94.00分 |  |

- 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》