2023年应急保障专项资金项目支出绩效评价报告

（2023年度）

项目名称：2023年应急保障专项资金项目

项目单位：民丰县叶亦克乡人民政府

主管部门：民丰县人民政府

2024年4月1日

2023年应急保障专项资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

- 1．项目背景

- 本项目根据项目实施方案实施，下达2023年应急保障专项资金项目补助资金100万元,旨在通过项目实施，确保民丰县应急、安全保障投入，提升安全生产基础保障能力。

- 2．主要内容及实施情况

- （1）主要内容

- 项目实施内容：

目标1：为了民丰县安全生产工作进一步推进，新建减速带2000米，采购应急车辆2辆，卫星电话2台，对讲机5台及安全教育评估、宣讲。

目标2：通过项目的实施，确保民丰县应急、安全保障投入，提升安全生产基础保障能力。

（2）实施情况：

- 实施主体：民丰县应急管理局现在包括市场监管综合行政执法大队、质量与计量检测所。从决算单位构成看，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位只有一个，民丰县应急管理局本级。

- 民丰县应急管理局部门机构设置及人员情况无下属预算单位，下设5个处室，分别是：财务室、综合执法大队、安委会办公室、自然灾害救灾办公室、综合协调办公室。我单位是财政拨款行政单位，民丰县应急管理局编制数12人，实有人数12人，其中：在职12人，退休4人，离休0人；行政编制6人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公事业人员6人。

- 为确保我单位该项目的顺利实施，我单位成立项目实施小组，组长为李涛，副组长为单国元，项目负责人为仲环宇，成员为周诗晴和赵军明，其中：周诗晴负责项目全面工作；赵军明负责组织对项目监督工作；仲环宇负责项目资金支付工作；单国元负责项目资金支付监督核查工作。

- 实施时间：2023年1月-12月（全过程时间）

实施结果：截至目前，该项目已完成新建减速带2000米，采购应急车辆2辆，卫星电话2台，对讲机5台及安全教育评估、宣讲。通过项目的实施，确保民丰县应急、安全保障投入，提升安全生产基础保障能力。

项目的实施情况：项目实施前进行充分调研，制定实施方案，项目实施过程中严格按照实施方案进行实施并及时进行监督管理，项目实施后进行及时验收及后期维护。

3．资金投入和使用情况

资金投入情况：本项目总投资100万元，资金来源为中央专项资金。

资金使用情况：根据项目实施情况，全年预算数核减为0万元，项目资金实际支付100万元，资金执行率达到100%。具体使用情况如下：

新建减速带成本30万元，

应急车辆采购成本45万元，

卫星电话采购成本2万元，

对讲机采购成本0.5万元，

安全教育评估、宣传成本22.5万元。

（二）项目绩效目标

年度总体目标为：为了民丰县安全生产工作进一步推进，新建减速带2000米，采购应急车辆2辆，卫星电话2台，对讲机5台及安全教育评估、宣讲。通过项目的实施，确保民丰县应急、安全保障投入，提升安全生产基础保障能力。

阶段性目标为：为了民丰县安全生产工作进一步推进，新建减速带2000米，采购应急车辆2辆，卫星电话2台，对讲机5台及安全教育评估、宣讲。通过项目的实施，确保民丰县应急、安全保障投入，提升安全生产基础保障能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1．绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2021〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价2023年应急保障专项资金项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

通过绩效评价，客观地评判2023年应急保障专项资金项目的管理绩效，了解和掌握2023年应急保障专项资金项目资金的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使项目承担单位民丰县叶亦克乡人民政府根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强2023年应急保障专项资金项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为2024年度应急保障专项资金项目的使用提供决策参考，进一步提高项目资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

2．绩效评价对象

对2023年应急保障专项资金项目从预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、实施情况、总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行科学性评价。

3．绩效评价范围

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行评价，评价对象为2023年度财政下达预算绩效管理所有项目支出，评价核心为预算资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1．绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2．绩效评价指标体系

绩效评价指标体系是衡量绩效目标实现程度的考核工具。根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，按照逻辑分析法设计评价指标体系，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效四部分内容，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。

在对2023年应急保障专项资金项目的深入调研基础上，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2021〕10号）对于指标体系的要求和规范，建立一套适合评价2023年应急保障专项资金项目的指标体系，从项目决策、项目过程、项目产出和项目绩效四个维度全面考察2023年应急保障专项资金项目资金的效益，并重点对于项目的产出和绩效进行总体分析，以达到通过指标体系的科学评价反思管理及决策问题的目标。（见附件1）

3．绩效评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用成本效益分析法、因素分析法、其他评价方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（3）其他评价方法。

4．绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

2023年应急保障专项资金项目属于延续项目，有相应的计划标准，故采用计划标准评价该项目。

（三）绩效评价工作过程。

1．前期准备

2024年3月15日开始前期准备工作。评价组通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据2023年应急保障专项资金项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定实施方案。

2．组织实施

2024年3月17日-3月29日，评价工作进入实施阶段。数据采集方面，评价组整理单位前期提交的各项资料，与项目实施负责人沟通，了解项目资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况；进行项目支出部门评价各项工作信息采集，了解项目设置背景及资金使用等情况。

3．分析评价

2024年3月31日-4月20日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则，2023年应急保障专项资金项目综合得分为100分，评价结果为优。

2023年应急保障专项资金项目评价得分情况

| 指标类别 | 分值 | 评价得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 23 | 23 |  |
| 过程 | 17 | 17 |  |
| 产出 | 30 | 30 |  |
| 效益 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |

（二）评价结论

2023年应急保障专项资金项目资金达到了年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下几点：

截至目前，该项目已完成新建减速带2000米，采购应急车辆2辆，卫星电话2台，对讲机5台及安全教育评估、宣讲。通过项目的实施，确保民丰县应急、安全保障投入，提升安全生产基础保障能力。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。

- 项目根据相关文件要求设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

- 项目在资金投入方面，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

1．资金管理

在资金管理方面，项目资金到位足额及时，及时支付，资金使用符合国家法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2．项目实施

（1）项目管理制度建设方面

对项目申请进行严格审核、筛选。根据拟申请预算项目，从相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、预期绩效的可持续性及财政资金投入的可行性风险五个方面进行客观、公正的评估。

评估结果作为申报2024年应急保障专项资金项目预算依据。继而进行该项目支出预算的编制、执行和上报等工作。在项目预算的编制工程中，坚持履行政府职能方面的轻重缓急程度进行先后排序，坚持对2023年应急保障专项资金项目先进行论证，结合论证情况编制预算，最后由预算部门结合财力情况进行预算安排或追加。

（2）日常检查监督管理方面

完善监管规章制度。在项目预算的执行过程中，会同民丰县叶亦克乡人民政府从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，负责科室宣传推广科严格按照国库集中支付流程向市财政局申请财政资金，我局通过召开党组会议确定2023年应急保障专项资金项目组织形式，明确了该项目经费的开支范围为行政运行经费，严格做到专款专用，责任到人。在资金使用环节，严格遵守相关规定，严格按照我局资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保一般公共预算资金专款专用。

（3）运用财务内控系统实时监管

年初将财政批复的一般公共预算资金预算指标整体导入，对预算指标按照项目分类，从数量、质量、时效、满意度等方面分别进行管理控制，监控、握预算实时信息，通过不定期检查预算执行情况，增强预算指标刚性。

（4）依照一般公共预算资金管理制度，按照不定期检查与项目周期检查相结合的方式，对一般公共预算资金的使用情况进行监督检查。重点督查一般公共预算资金的使用进度，资金落实情况，对发现的问题，采取措施及时纠正、强化管理，有效杜绝了一般公共预算资金在分配使用过程中的违纪违规现象的发生，确保一般公共预算资金安全使用。

2023年应急保障专项资金项目在实施阶段均制定了具体的组织实施文件，各个项目均经过项目申报、项目评审、项目核准备案、资金拨付、项目验收等流程。其中项目申报环节以文件的形式下发申报指南，明确资金支付范围和重点、支持条件、组织方式和申报要求。项目后期管理环节包括监督、检查项目的执行情况，协调解决项目执行中的重大问题，保障项目按进度正常进行、组织项目验收等。

本次评价认为：该项目组织机构设置合理，政策及管理办法基本完善，所有项目均按照流程执行，中期有检查，后期有验收。

（三）项目产出情况

1．数量指标

数量指标为新建减速带长度，预期指标值为大于等于2000米，实际完成值为2000米，指标达到预期目标。

数量指标为采购应急车辆数量，预期指标值为2辆，实际完成值为2辆，指标达到预期目标。

数量指标为采购卫星电话数量，预期指标值为2台，实际完成值为2台，指标达到预期目标。

数量指标为采购对讲机数量，预期指标值为5台，实际完成值为0台，指标达到预期目标。

数量指标为印发宣传教育资料数量，预期指标值为大于等于1万册，实际完成值为1万册，指标达到预期目标。

数量指标为宣传教育场次，预期指标值为大于等于20场，实际完成值为20场，指标达到预期目标。

数量指标为聘请安全评估专家，预期指标值为大于等于2人，实际完成值为0人，指标达到预期目标。

- 质量指标

质量指标为资金使用合规率，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标达到预期目标。

质量指标为采购设施设备验收合格率，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标达到预期目标。

3．时效指标

时效指标为项目开展及时率，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标达到预期目标。

4．成本指标

经济成本指标为新建减速带成本，预期指标值为小于等于30万元，实际完成值为30万元，指标达到预期目标。

经济成本指标为应急车辆采购成本，预期指标值为小于等于45万元，实际完成值为45万元，指标达到预期目标。

经济成本指标为卫星电话采购成本，预期指标值为小于等于2万元，实际完成值为2万元，指标达到预期目标。

经济成本指标为对讲机采购成本，预期指标值为小于等于0.50万元，实际完成值为0.5万元，指标达到预期目标。

经济成本指标为安全教育评估、宣传成本，预期指标值为小于等于22.50万元，实际完成值为22.5万元，指标达到预期目标。

（四）项目效益情况

1．经济效益指标

无。

2．社会效益指标

社会效益指标为提升安全生产基础保障能力，预期指标值为显著提升，实际完成值为基本达成目标，指标达到预期目标。

3．生态效益指标

无。

4．可持续影响指标

无。

5．满意度指标

满意度指标为受益群众满意度，预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标达到预期目标。

- 预算执行进度与绩效指标偏差分析

- 本项目全年预算数100万元，执行数100万元，执行率100%，绩效指标完成率100%，偏差率0%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

- 合理合规使用经费。根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。

（二）存在的问题及原因分析

无。

- 七、有关建议

无。

- 八、其他需要说明的问题

无。

附件1

绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 4 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 5 | 5 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况 | 5 | 5 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 3 | 3 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 3 | 3 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 2 | 2 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 8 | 8 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 7 | 7 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 8 | 8 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 7 | 7 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 20 | 20 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 10 | 10 |
| 总分 |  |  |  | 100 | 100 |