## 项目库
民丰县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库
填报时间：2024年11月25日
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 实施地点 | 主要建设任务 | 建设单位 | 建设规模 | 县市实施单位 | 项目主管部门 | 责任人 | 资金来源 | 其中 | [10 empty] | 绩效目标 | 项目单位补助标准 | 意向企业名称（政企合作项目） | 项目进展 | [8 empty] | 备注 | 行业部门审查意见 | 地区行业部门评审意见
[14 empty] | 项目总投资 | 截止2024年年已安排资金 | 2025年计划安排衔接资金情况 |  |  |  |  | 2025年计划安排其他政府投资 | 企业投资 | [5 empty] | 基本情况 | 正在编制实施方案 | 完成编制实施方案 | 完成实施方案审查 | 完成实施方案批复 | 发布招投标公告 | 完成招投标 | 已开工 | 已完工
[16 empty] | 小计 | 计划安排中央衔接补助资金 | 计划安排自治区衔接补助资金 | 计划安排地方政府债券资金 | 计划安排地、县配套资金 |  | 小计 | 截止2024年年已安排资金 | 2025年计划安排资金
|  |  | 合计 | [10 empty] | 21237 | 599.92 | 20587 | 16184 | 4203 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | MF-2024-55 | 民丰县后河坝沙漠阻击区基础设施配套工程 | 产业发展类 | 续建 | 2025年1月-11月 | 民丰县 | 防沙治沙建设总面积为2.8万亩。主要建设内容包括：（1）6m宽30cm厚砂砾石田间道总长度13.078km；（2）4m宽30cm厚砂砾石生产路总长度39.203km；（3）10千伏电缆长度30.776km（4*120架空绝缘铝芯导线，12m高水泥电杆架空敷设）；（4）80KVA油浸变压器55台；（5）灌溉水井55眼（深度不超过120m）；（6）水泵及设备 55套；（7）24m²混凝土预制水井房55座。 | 万亩 | 2.8 | 民丰县林草局 | 民丰县林草局 | 麦提图尔荪·图尔荪尼亚孜 | 巩固任务资金 | 3500 | 599.92 | 2900 | 2200 | 500 |  | 200 |  |  |  |  | 通过项目建设，可改善项目区生产生活条件
2 | MF-2025-1 | 民丰县安迪尔乡防沙治沙基础设施配套工程 | 产业发展类 | 新建 | 2025年1月-11月 | 安迪尔乡 | 新建5m宽主干路1条，长 5.23km；3m宽支路16条，长14.56km；1110kv 输电线路16.98km，新建机井28眼，井房28座，变压器28套，变频启动柜28套，潜水泵28套，过滤器28套，施肥罐28套。 | 万亩 | 1.26 | 安迪尔乡人民政府 | 民丰县林草局 | 麦提图尔荪·图尔荪尼亚孜 | 巩固任务资金 | 1600 |  | 1600 | 900 | 700 | [6 empty] | 通过项目建设，可改善项目区生产生活条件
3 | MF-2025-2 | 民丰县2025年产业帮扶精准到户项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年1月-12月 | 民丰县 | 根据奖补项目工作方案，由各村脱贫户、监测户自愿申请需要补助的产业类型，经乡村两级审核初步验收，报县级相关行业部门抽验后，对符合奖补的产业，以奖代补的形式发放相应补贴。其中：计划奖补种植类1个项目安排资金600万元、畜牧类1个项目安排资金1900万元、林果类1个项目安排资金400万元、庭院经济类1个项目安排资金100万元。 | —— | —— | 各乡镇、街道 | 民丰县农业农村局 | 麦麦提敏·麦提图尔荪 | 巩固任务资金 | 3000 |  | 3000 | 1600 | 1400 | [6 empty] | 通过项目实施，激发农户发展产业的积极性，壮大产业增加收入
4 | MF-2025-3 | 民丰县2025年外出务工（就业）到户以奖代补项目 | 就业类 | 新建 | 2025年1月-12月 | 各乡镇、街道 | 计划补助900人。对疆外及区内其他地州务工稳定就业3个月以上的脱贫人口和监测对象，给予一次性交通补助，其中：疆外其他省市务工交通补助每人2000元、疆内其他地州务工交通补助每人1000元。原则上每人每年只享受一次交通补助。 | —— | —— | 民丰县农业农村局 | 民丰县农业农村局 | 麦麦提敏·麦提图尔荪 | 巩固任务资金 | 120 |  | 120 | 70 | 50 | [6 empty] | 通过到户以奖代补项目实施，激发脱贫群众外出务工，实现家庭收入不断稳定增长
5 | MF-2025-4 | 2025年民丰县脱贫户、三类户安置公益性岗位项目 | 就业类 | 新建 | 2025年1月-12月 | 民丰县 | 对帮扶监测对象进行有针对性的帮扶，开发公益性岗位350个，安置350名脱贫户、三类户，补贴标准为1750元/人/月；安置公益性岗位主要分布在各乡镇和街办。 | 人 | 350 | 民丰县人社局 | 民丰县人社局 | 艾散江·阿吾提 | 巩固任务资金 | 735 |  | 735 | 735 | [7 empty] | 巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保障建档立卡贫脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户等家庭通过市场渠道无法实现自主择业就业劳动力，通过公共后勤服务保障项目，实现家庭稳定增收
6 | MF-2025-5 | 民丰县扶贫小额信贷贷款贴息项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年1月-12月 | 民丰县 | 对脱贫户、监测对象扶贫小额信贷进行贴息。 | — | — | 民丰县农业农村局 | 民丰县农业农村局 | 麦麦提敏·麦提图尔荪 | 巩固任务资金 | 150 |  | 150 | 150 | [7 empty] | 减轻脱贫户、三类户还贷压力，促进发展生产提高家庭收入
7 | MF-2025-6 | 民丰县项目管理费 | 其他类 | 新建 | 2025年1月-12月 | 民丰县 | 项目管理费主要用于项目前期设计，评审，招标，监理，验收等与项目管理相关的支出。 | — | — | 民丰县农业农村局 | 民丰县农业农村局 | 麦麦提敏·麦提图尔荪 | 巩固任务资金 | 100 |  | 100 | 100 | [7 empty] | 进一步规范项目建设和项目顺利实施
8 | MF-2025-7 | 民丰县雨露计划项目（2025年-2026年） | 巩固拓展脱贫攻坚成果类 | 新建 | 2025年1月-12月 | 民丰县 | 补助对象及标准：“雨露计划项目”补助资金的扶持对象为全县在校就读教育部认定的中、高等职业教育学籍管理系统注册正式学籍的中等职业教育（包括普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育的建档立卡贫脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户困家庭子女，补助标准为每人每学年给予3000元的衔接资金助学补助。补助人数：预计补助中职、高职在校生预计1000名。 | 人 | 950 | 民丰县教科局 | 民丰县教科局 | 杨芳 | 巩固任务资金 | 300 |  | 300 | 300 | [7 empty] | 加快实施教育扶贫工程，保障脱贫户、监测户家庭接受中、高等职业教育的子女学有一技之长，增强其就业或创业的能力，实现家庭稳定增收
9 | MF-2025-8 | 民丰县边销茶入户项目 | 其他类 | 新建 | 2025年1月-12月 | 民丰县 | 采购低氟“边销茶”以慰问的方式发放全县脱贫户及监测户等困难群众5113户，每户2公斤。 | 户 | 5113 | 民丰县民宗局 | 民丰县民宗局 | 杨玉龙 | 少数民族发展任务资金 | 26 |  | 26 | 26 | [7 empty] | 通过项目建设，推广低氟边销茶，引导健康饮茶，改善贫困户的生活和健康条件
10 | MF-2025-9 | 民丰县叶亦克乡生态环境整治中央财政以工代赈项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年3月-11月 | 叶亦克乡 | 人工平整土方约3.96亩，人工挖沟换填种植土约26400立方米，新建防渗渠1.5公里，及配套分水闸等渠系构筑物。 | 公里 | 1.5 | 叶亦克乡人民政府 | 民丰县发改委 | 孟凡超 | 以工代赈任务资金 | 350 |  | 350 | 350 | [7 empty] | 预计吸纳当地低收入群众务工人数（非人次）66人，预计培训务工群众人数（非人次）66人。
11 | MF-2025-10 | 民丰县叶亦克乡新建渠道中央财政以工代赈项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025年3月-11月 | 叶亦克乡 | 新建防渗渠2条，总长度约为6.3km，配套建设分水闸等渠系构筑物。土地平整200亩。 | 公里 | 6.3 | 叶亦克乡人民政府 | 民丰县发改委 | 孟凡超 | 以工代赈任务资金 | 400 |  | 400 | 400 | [7 empty] | 预计吸纳当地低收入群众务工人数（非人次）76人，预计培训务工群众人数（非人次）76人。
12 | MF-2025-11 | 民丰县叶亦克乡生态治理基础设施中央财政以工代赈项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年3月-11月 | 叶亦克乡 | 土方平整60亩，种植土换填32000立方米，新建防渗渠4公里。 | 公里 | 4 | 叶亦克乡人民政府 | 民丰县发改委 | 孟凡超 | 以工代赈任务资金 | 380 |  | 380 | 380 | [7 empty] | 预计吸纳当地低收入群众务工人数（非人次）72人，预计培训务工群众人数（非人次）72人。
13 | MF-2025-12 | 民丰县尼雅镇光明社区基础设施中央财政以工代赈项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025年3月-11月 | 尼雅镇 | 新建DN160给水管8km；主干道改扩建1.5公里，道路改建560米，巷道延长265米，增加过路圆管涵4道。 | 公里 | 1.5 | 尼雅镇人民政府 | 民丰县发改委 | 孟凡超 | 以工代赈任务资金 | 293 |  | 293 | 293 | [7 empty] | 预计吸纳当地低收入群众务工人数（非人次）53人，预计培训务工群众人数（非人次）53人。
14 | MF-2025-13 | 民丰县若克雅乡草原村生态治理中央财政以工代赈项目（一期） | 产业发展类 | 新建 | 2025年2月-11月 | 若克雅乡 | 防沙治沙面积900亩，配套建设道路，电力设施、机井及滴灌主管等配套设施。 | 亩 | 900 | 若克雅乡人民政府 | 民丰县发改委 | 孟凡超 | 以工代赈任务资金 | 390 |  | 390 | 390 | [7 empty] | 预计吸纳当地低收入群众务工人数（非人次）74人，预计培训务工群众人数（非人次）74人。
15 | MF-2025-14 | 民丰县若克雅乡草原村生态治理中央财政以工代赈项目（二期） | 产业发展类 | 新建 | 2025年2月-11月 | 若克雅乡 | 防沙治沙面积500亩，配套建设道路，电力设施、机井及滴灌主管等配套设施。 | 亩 | 500 | 若克雅乡人民政府 | 民丰县发改委 | 孟凡超 | 以工代赈任务资金 | 210 |  | 210 | 210 | [7 empty] | 预计吸纳当地低收入群众务工人数（非人次）39人，预计培训务工群众人数（非人次）39人。
16 | MF-2025-15 | 民丰县萨勒吾则克乡污水处理站建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025年3月-11月 | 萨勒吾则克乡 | 新建设计处理能力80m3/d的污水处理站1座，采用厌氧+人工湿地工艺处理。主要建设内容包括 DN315 HDPE 双壁波纹管 287m，Φ1250mm 砖砌圆形混凝土检查井10座（其中沉泥井1座），进水调节提升泵池及出水泵池1座，厌氧反应池1座，人工湿地1座，紫外消毒及流量计井1座，包含水泵阀门配电柜等全套设备和设施。扩容改造设计处理能力20m3/d和50m3/d的污水处理站各1座，均采用接触氧化法工艺处理，主要建设内容包括进水调节提升泵池、一体化污水处理设备、紫外消毒及流量计井1座、设备间及配套管道阀门等。 | 座 | 1 | 萨勒吾则克乡人民政府 | 地区生态环境局民丰县分局 | 冯泽涛 | 巩固任务资金 | 230 |  | 230 | 230 | [7 empty] | 通过项目实施，进一步加大对农村生活污水的收集处理，改善乡村人居环境。
17 | MF-2025-16 | 民丰县叶亦克乡养殖圈舍建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年3月-11月 | 叶亦克乡 | 建设标准化养殖圈舍130套，总面积6396.00平方米。每套圈舍面积81.60平方米，其中：圈舍建筑面积49.20平方米，钢结构；室外活动区面积32.40平方米。 | 套 | 150 | 叶亦克乡人民政府 | 民丰县农业农村局 | 麦麦提敏·麦提图尔荪 | 巩固任务资金 | 200 |  | 200 | 200 | [7 empty] | 增加易地搬迁户收入
18 | MF-2025-17 | 民丰县2025年抗旱机电井取水设施提升工程 | 产业发展类 | 新建 | 2025年3月-11月 | 民丰县 | 新打抗旱机电井2眼（含泵房、变压器等设备），对其他抗旱机电井更换启动柜、潜水泵、泵管、变压器等设施设备。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)规定，该工程等别为V等，工程规模为小（2）型。主要建筑物、次要建筑物均为5级。 | 眼 | 208 | 民丰县水利局 | 民丰县水利局 | 周广慧 | 巩固任务资金 | 137 |  | 137 | 137 | [7 empty] | 通过项目建设，可改善项目区生产生活条件。
19 | MF-2025-18 | 民丰县乡村道路破损维修工程 | 产业发展类 | 新建 | 2025年3月-11月 | 民丰县 | 计划对各乡镇（村）路面修复4cm沥青混凝土58000平方米，路面标线补画260平方米，过水路面54米，路基水毁防护26米。 | m2 | 58000 | 民丰县住建局（交通局） | 民丰县住建局（交通局） | 刘伟 | 巩固任务资金 | 403 |  | 403 | 403 | [7 empty] | 通过项目建设，可改善项目区生产生活条件。
20 | MF-2025-19 | 民丰县若克雅劳光村污水处理项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025年3月-11月 | 若克雅乡 | 日处理污水量80立方米污水处理站一座，采用厌氧+人工湿地工艺模式，主要建设内容包括化粪池，进水调节池，厌氧池，进水渠道和出水渠道，抗渗人工湿地，包含水泵阀门配电柜等配套设施。 | 套 | 1 | 若克雅乡人民政府 | 民丰县生态环境局 | 苏迪耶·多莱提尼亚孜 | 巩固任务资金 | 90 |  | 90 | 90 | [7 empty] | 通过项目实施村庄因污水排放导致的黑臭水体基本消除，有效减少污水对土壤和地下水污染。
21 | MF-2025-20 | 民丰县叶亦克乡丰祥村、丰裕村引水渠道建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年3月-9月 | 叶亦克乡 | 新建引水渠道5.034km，设计流量1.02立方米/秒，共布置9座渠系建筑物，其中节制分水闸1座，单分水闸1座，过路涵1座，农桥3座，钢管渡槽3座。 | 公里 | 5.05 | 民丰县叶亦克乡人民政府 | 民丰县水利局 | 周广慧 | 巩固任务资金 | 600 |  | 600 | 600 | [7 empty] | 通过项目建设，可改善项目区生产生活条件。
22 | MF-2025-21 | 民丰县萨勒吾则克乡畜牧配种服务站建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年2月-11月 | 萨勒吾则克乡 | 建设畜牧配种服务站一座，占地面积约3亩，建设面积约400㎡，包括兽医室、配种室、大小畜诊疗棚、青贮窖、饲草料棚等，配套相关设施及设备；配套建设饲料加工区（有顶棚+地面硬化）400㎡及配套设备。 | 平方米 | 180 | 萨勒吾则克乡人民政府 | 民丰县农业农村局 | 麦麦提敏·麦提图尔荪 | 少数民族发展任务资金 | 90 |  | 90 | 90 | [7 empty] | 通过加强配种服务站建设，提升服务水平等措施，能够有效地提高牛羊养殖业的繁殖效率和优良品种覆盖率，推动畜牧业的持续健康发展
23 | MF-2025-22 | 民丰县尼雅乡畜牧配种服务站建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年2月-11月 | 尼雅乡 | 新建配种站1座，总建筑面积为120平方米，包含舒静室、储精室、验精室、采精室、业务办公室及配套附属设施，每个建设地点的附属设施包含：饲料棚1005.83平方米、待配散拦棚1005.83平方米、堆沤区40平方米、青储池43.65平方米。配套给排水、强弱电、硬化地坪等附属设施。硬化地坪等附属设施 | 平方米 | 200 | 尼雅乡人民政府 | 民丰县农业农村局 | 麦麦提敏·麦提图尔荪 | 少数民族发展任务资金 | 80 |  | 80 | 80 | [7 empty] | 通过加强配种服务站建设，提升服务水平等措施，能够有效地提高牛羊养殖业的繁殖效率和优良品种覆盖率，推动畜牧业的持续健康发展。
24 | MF-2025-23 | 民丰县叶亦克乡畜牧配种服务站建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年2月-11月 | 叶亦克乡 | 建设检疫点、诊疗室1栋，砖混结构建筑面积150平方米；建设配种站1栋，砖混结构建筑面积100平米；建设牛羊棚及饲草料棚一座，门式钢架结构150平米；新建散栏棚一座，面积100平米，配套建设青贮池、硬化、围墙等。 | 平方米 | 200 | 叶亦克乡人民政府 | 民丰县农业农村局 | 麦麦提敏·麦提图尔荪 | 少数民族发展任务资金 | 80 |  | 80 | 80 | [7 empty] | 通过加强配种服务站建设，提升服务水平等措施，能够有效地提高牛羊养殖业的繁殖效率和优良品种覆盖率，推动畜牧业的持续健康发展
25 | MF-2025-24 | 民丰县叶亦克乡丰祥村、丰裕村、叶亦克村发展壮大村集体项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年2月-11月 | 叶亦克乡 | 1、丰祥村：（1）采购洒水车1辆（规格：罐体容积：12m³，排放标准：国VI，轴距3950mm）；（2）采购母羊777只（规格：25公斤以上，一岁以上（14-16个月），杂交羊（能繁母羊）。2、丰裕村：（1）采购洒水车1辆（规格：罐体容积：12m³，排放标准：国VI，轴距3950mm）；（2）采购母羊777只（规格：25公斤以上，一岁以上（14-16个月），杂交羊（能繁母羊）。3、叶亦克村：（1）采购装载机1辆（规格：额定载重：5000kg，额定功率：170kw，卸载高度：3460mm，最大崛起力：160±5kN）；（2）采购洒水车1辆（规格：罐体容积：12m³，排放标准：国VI，轴距3950mm）；（3）采购母羊310只，（规格：25公斤以上，一岁以上（14-16个月），异地和田羊（能繁母羊），以达到换血的目的）。 | — | — | 叶亦克乡人民政府 | 民丰县农业农村局 | 麦麦提敏·麦提图尔荪 | 巩固任务资金 | 300 |  | 300 | 210 | 90 | [6 empty] | 本项目的实施，将直接带动村集体经济的发展，提高村民的收入水平，产生明显的经济效益。本项目通过推动农村产业的发展和升级，将提高农业产值和效益，产生明显的间接经济效益。
26 | MF-2025-25 | 民丰县安迪尔乡Y208线K5处桥梁建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年3月-11月 | 安迪尔乡 | 新建3-30m中桥1座，全长97.5m，全宽8.5m，净宽7.5m；引道长度0.543km，桥梁+引道长度合计0.64km。按四级公路标准设计，路基宽8.5m，路面宽度7.0m，沥青混凝土路面，路面结构层为：4cm沥青混泥土面层+20cm级配砂砾基层+30cm天然砂砾底基层，2*0.75m天然砂砾路肩。 | 米 | 86 | 民丰县住建局（交通局） | 民丰县住建局（交通局） | 刘伟 | 巩固任务资金 | 1000 |  | 1000 | 1000 | [7 empty] | 通过项目建设，可改善项区域群众生产生活条件，提升农村公路服务水平
27 | MF-2025-26 | 民丰县尼雅乡、尼雅镇设施农业大棚改造提升项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年3月-11月 | 尼雅乡、民雅镇 | 对尼雅乡、尼雅镇102座大棚实施维修工程:其中水井维修2座(含洗井、更换水泵等)；棚膜更换(PE膜，10丝含压膜绷带)102座;棉被(五层，10x3)2346张;卷帘机(含60米卷杆、支架、正反开关等附属设施)102台;大棚门102扇;380v智能电表及电表箱(含空开、电断路器等)102套;4平方电线5388米;380v电力线1052米及维修，大棚灌溉设施改造53座。 | — | — | 尼雅乡人民政府 | 民丰县农业农村局 | 麦麦提敏·麦提图尔荪 | 巩固任务资金 | 173 |  | 173 | 173 | [7 empty] | 通过项目建设，可改善项目区生产生活条件
28 | MF-2025-32 | 民丰县叶亦克乡易地搬迁点农村饮水安全联通工程 | 乡村建设类 | 改扩建 | 2025年3月-9月 | 叶亦克乡 | 新建1000m³清水池1座，水源联通DN400PE管2.5km，水厂一体化净水设备、加压泵站等设施设备提升改造 | 公里 | 2.5 | 民丰县水利局 | 民丰县水利局 | 周广慧 | 巩固任务资金 | 980 |  | 980 | 980 | [7 empty] | 保障叶亦克乡富民小区丰祥村、丰裕村两个村4900人的人饮用水供水保证率和水质达标率。
29 | MF-2025-33 | 民丰县叶亦克乡阿依塔克水厂农村饮水管网改造提升工程 | 乡村建设类 | 改扩建 | 2025年3月-9月 | 叶亦克乡 | 改造提升输配水管网DN200-DN63共计17km。 | 公里 | 17 | 民丰县水利局 | 民丰县水利局 | 周广慧 | 巩固任务资金 | 918 |  | 918 | 918 | [7 empty] | 保障叶亦克乡阿依塔克村、阿克塔什村、英阿瓦提村三个村2946人的人饮用水供水保证率和水质达标率。
30 | MF-2025-34 | 民丰县农村饮水水质提升工程 | 乡村建设类 | 改扩建 | 2025年3月-9月 | 民丰县 | 对民丰县6座水厂水处理设备更新改造及反渗透设备更新改造。 | 座 | 6 | 民丰县水利局 | 民丰县水利局 | 周广慧 | 巩固任务资金 | 750 |  | 750 | 750 | [7 empty] | 保障民丰县人饮用水供水保证率和水质达标率。
31 | MF-2025-35 | 民丰县安迪尔乡X684线K28处桥梁建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025年3月-11月 | 安迪尔乡 | 桥梁一座，桥梁长度86米（4孔-20米），包括护坡等附属工程 | 米 | 86 | 民丰县住建局（交通局） | 民丰县住建局（交通局） | 刘伟 | 巩固任务资金 | 1000 |  | 1000 | 1000 | [7 empty] | 通过项目建设，可改善项区域群众生产生活条件，提升农村公路服务水平
32 | MF-2025-36 | 民丰县尼雅河防洪堤维修养护项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年2月-11月 | 民丰县 | 对尼雅河尼雅乡河段防洪堤维修3.5km，新建丁字坝8座，共计800m。 | 公里 | 3.5 | 民丰县水利局 | 民丰县水利局 | 周广慧 | 巩固任务资金 | 550 |  | 550 | 550 | [7 empty] | 通过项目建设，可改善项目区生产生活条件。
33 | MF-2025-37 | 民丰县尼雅乡阿克墩村乡村建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025年2月-9月 | 尼雅乡阿克墩村 | 搬迁点 34 户农户进行三区分离、庭院整治、庭院用水设施提升、棚圈维修 加固等工程建设 | — | — | 尼雅乡人民政府 | 民丰县住建局（交通局） | 刘伟 | 巩固任务资金 | 159 |  | 159 | 159 | [7 empty] | 通过项目建设，可改善项目区生产生活条件。
34 | MF-2025-38 | 民主县尼雅乡托皮村人居环境整治项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025年3月-9月 | 尼雅乡托皮村 | 采购垃圾转运车1辆（规格：电动10立方压缩垃圾车），采购洒水车1辆（规格：电动7吨），对脱贫户进行人居环境整治，包括公共照明100盏，巷道建设18200平方米。 | 平方米 | 15900 | 尼雅乡人民政府 | 民丰县住建局（交通局） | 刘伟 | 巩固任务资金 | 390 |  | 390 |  | 390 | [6 empty] | 通过项目建设，在原有基础上持续推进农村人居环境提升，改善项目区生产生活条件，打造自治区乡村振兴示范样板，为扎实推进宜居宜业和美乡村建设增添助力，不断提升农民群众的获得感、幸福感和安全感
35 | MF-2025-39 | 民丰县尼雅乡托皮村壮大村集体经济项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年3月-9月 | 尼雅乡托皮村 | 新建黑鸡养殖暖圈5座，新建200座鸡含（60平方/座）。 | 座 | 200 | 尼雅乡人民政府 | 民丰县农业农村局 | 麦麦提敏·麦提图尔荪 | 巩固任务资金 | 380 |  | 380 |  | 380 | [6 empty] | 林下养殖产业作为优势特色产业加以优先扶持，促进林下养殖产业健康发展，从而推动黑鸡养殖产业发展，进行招商引资，提高村集体及农户收入。
36 | MF-2025-40 | 民丰县尼雅乡托皮村畜牧业提升项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年3月-9月 | 尼雅乡托皮村 | 1.新建配种站1座，总建筑面积为120平方米，包含输精室、储精室、验精室、采精室及配套附属设施。 2.新建饲草料加工厂1座，含原料厂棚1000m²、成品厂棚500m²、器材厂棚200m²及其他配套设施。 | 座 | 1 | 尼雅乡人民政府 | 民丰县农业农村局 | 麦麦提敏·麦提图尔荪 | 巩固任务资金 | 320 |  | 320 | 320 | [7 empty] | 通过项目建设，消化吸收县内群众的农作物秸秆，进一步提高群众的人均收入，并且将大量农作物秸秆用于发展牛羊业养殖，及牛羊良种繁育及管理体系，促进牛羊产业高效发展，同时减少因焚烧秸秆导致的环境污染。
37 | MF-2025-41 | 民丰县尼雅乡阿克墩村数字化温室大棚建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年3月-9月 | 尼雅乡阿克墩村 | 新建数字化温室大棚2座（1500平方米／座）及其配套设施。 | 平方米 | 3000 | 尼雅乡人民政府 | 民丰县农业农村局 | 麦麦提敏·麦提图尔荪 | 巩固任务资金 | 335 |  | 335 |  | 335 | [6 empty] | 通过项目建设，提升农业种植技能，采取租赁的方式壮大村集体经济
38 | MF-2025-43 | 民丰县尼雅乡阿克墩村人居环境整治项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025年3月-9月 | 尼雅乡阿克墩村 | 购置四轮驾驶式电动扫地车 1 辆，11.5 立方米清洗吸污车 1 辆，购置路灯 80 盏，成品垃圾箱 20 套，易地搬迁点巷道建设，给 水管网 2km；对原有 26 套易地搬迁户进行人居环境整治，庭院经济 整治， 每户增加 15 米砌体矮墙高 0.6 米 | 户 | 26 | 尼雅乡人民政府 | 民丰县农业农村局 | 麦麦提敏·麦提图尔荪 | 巩固任务资金 | 160 |  | 110 | 110 | [7 empty] | 通过项目建设，在原有基础上持续推进农村人居环境提升，改善项目区生产生活条件，打造自治区乡村振兴示范样板，为扎实推进宜居宜业和美乡村建设增添助力，不断提升农民群众的获得感、幸福感和安全感
39 | MF-2025-44 | 民丰县尼雅乡阿克墩村示范村创建项目（道路提升） | 乡村建设类 | 新建 | 2025年3月-9月 | 民丰县尼雅乡阿克墩村 | 改建扩宽农村道路1.5公里，道路等级四级公路。新建人行道1.5公里。 | 米 | 1500 | 尼雅乡人民政府 | 民丰县住建局（交通局） | 刘伟 | 巩固任务资金 | 158 |  | 158 |  | 158 | [6 empty] | 通过项目建设，在原有基础上持续推进农村人居环境提升，改善项目区生产生活条件，打造自治区乡村振兴示范样板，为扎实推进宜居宜业和美乡村建设增添助力，不断提升农民群众的获得感、幸福感和安全感
40 | MF-2025-45 | 民丰县尼雅乡阿克墩村生态养殖建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年3月-9月 | 民丰县尼雅乡阿克墩村 | 1.新建种养殖引水主管道 310 米（De90）、支管网 1003 米（De75）。 2.新建生态养殖鱼塘 28.7 亩。 3.改建养殖鱼塘 12.3 亩。 4.修建鱼塘护坡 4600 平米、鱼塘清淤 18000 立方；鱼塘生产道硬化 2440 平米。 | 亩 | 41 | 尼雅乡人民政府 | 民丰县农业农村局 | 麦麦提敏·麦提图尔荪 | 巩固任务资金 | 200 |  | 200 |  | 200 | [6 empty] | 壮大村集体经济

## 实施计划
民丰县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施计划
填报时间：2024年11月25日
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 实施地点 | 主要建设任务 | 建设单位 | 建设规模 | 县市实施单位 | 项目主管部门 | 责任人 | 资金来源 | 其中 | [11 empty] | 绩效目标 | 项目单位补助标准 | 意向企业名称（政企合作项目） | 项目进展 | [8 empty] | 备注 | 行业部门审查意见 | 地区行业部门评审意见
[14 empty] | 项目总投资 | 截止2024年年已安排资金 | 2025年计划安排衔接资金情况 |  |  |  |  | 2024年结余资金 |  | 企业投资 | [5 empty] | 基本情况 | 正在编制实施方案 | 完成编制实施方案 | 完成实施方案审查 | 完成实施方案批复 | 发布招投标公告 | 完成招投标 | 已开工 | 已完工
[16 empty] | 小计 | 计划安排中央衔接补助资金 | 计划安排自治区衔接补助资金 | 计划安排地方政府债券资金 | 计划安排地、县配套资金 |  | 2024年粪污一体化资金 | 小计 | 截止2024年年已安排资金 | 2025年计划安排资金
|  |  | 合计 | [10 empty] | 15131 | 599.92 | 13307.7255 | 10020 | 3224 | 0 | 21 | 30.4484 | 12.277 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | MF-2024-55 | 民丰县后河坝沙漠阻击区基础设施配套工程 | 产业发展类 | 续建 | 2025年1月-11月 | 民丰县 | 防沙治沙建设总面积为2.8万亩。主要建设内容包括：（1）6m宽30cm厚砂砾石田间道总长度13.078km；（2）4m宽30cm厚砂砾石生产路总长度39.203km；（3）10千伏电缆长度30.776km（4*120架空绝缘铝芯导线，12m高水泥电杆架空敷设）；（4）80KVA油浸变压器55台；（5）灌溉水井55眼（深度不超过120m）；（6）水泵及设备 55套；（7）24m²混凝土预制水井房55座。 | 万亩 | 2.8 | 民丰县林草局 | 民丰县林草局 | 麦提图尔荪·图尔荪尼亚孜 | 巩固任务资金 | 3500 | 599.92 | 2700 | 2200 | 500 | [7 empty] | 通过项目建设，可改善项目区生产生活条件
2 | MF-2025-1 | 民丰县安迪尔乡防沙治沙基础设施配套工程 | 产业发展类 | 新建 | 2025年1月-11月 | 安迪尔乡 | 新建5m宽主干路1条，长 5.23km；3m宽支路16条，长14.56km；1110kv 输电线路16.98km，新建机井28眼，井房28座，变压器28套，变频启动柜28套，潜水泵28套，过滤器28套，施肥罐28套。 | 万亩 | 1.26 | 安迪尔乡人民政府 | 民丰县林草局 | 麦提图尔荪·图尔荪尼亚孜 | 巩固任务资金 | 1600 |  | 1600 | 1069.5516 | 500 |  |  | 30.4484 |  |  |  |  | 通过项目建设，可改善项目区生产生活条件
3 | MF-2025-2 | 民丰县2025年产业帮扶精准到户项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年1月-12月 | 民丰县 | 根据奖补项目工作方案，由各村脱贫户、监测户自愿申请需要补助的产业类型，经乡村两级审核初步验收，报县级相关行业部门抽验后，对符合奖补的产业，以奖代补的形式发放相应补贴。其中：计划奖补种植类1个项目安排资金600万元、畜牧类1个项目安排资金1900万元、林果类1个项目安排资金400万元、庭院经济类1个项目安排资金100万元。 | —— | —— | 各乡镇、街道 | 民丰县农业农村局 | 麦麦提敏·麦提图尔荪 | 巩固任务资金 | 3000 |  | 2046.7255 | 1432.7255 | 614 | [7 empty] | 通过项目实施，激发农户发展产业的积极性，壮大产业增加收入
4 | MF-2025-3 | 民丰县2025年外出务工（就业）到户以奖代补项目 | 就业类 | 新建 | 2025年1月-12月 | 各乡镇、街道 | 计划补助900人。对疆外及区内其他地州务工稳定就业3个月以上的脱贫人口和监测对象，给予一次性交通补助，其中：疆外其他省市务工交通补助每人2000元、疆内其他地州务工交通补助每人1000元。原则上每人每年只享受一次交通补助。 | —— | —— | 民丰县农业农村局 | 民丰县农业农村局 | 麦麦提敏·麦提图尔荪 | 巩固任务资金 | 120 |  | 120 | 70 | 50 | [7 empty] | 通过到户以奖代补项目实施，激发脱贫群众外出务工，实现家庭收入不断稳定增长
5 | MF-2025-4 | 2025年民丰县脱贫户、三类户安置公益性岗位项目 | 就业类 | 新建 | 2025年1月-12月 | 民丰县 | 对帮扶监测对象进行有针对性的帮扶，开发公益性岗位350个，安置350名脱贫户、三类户，补贴标准为1750元/人/月；安置公益性岗位主要分布在各乡镇和街办。 | 人 | 350 | 民丰县人社局 | 民丰县人社局 | 艾散江·阿吾提 | 巩固任务资金 | 735 |  | 715 | 715 | [8 empty] | 巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保障建档立卡贫脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户等家庭通过市场渠道无法实现自主择业就业劳动力，通过公共后勤服务保障项目，实现家庭稳定增收
6 | MF-2025-5 | 民丰县扶贫小额信贷贷款贴息项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年1月-12月 | 民丰县 | 对脱贫户、监测对象扶贫小额信贷进行贴息。 | — | — | 民丰县农业农村局 | 民丰县农业农村局 | 麦麦提敏·麦提图尔荪 | 巩固任务资金 | 150 |  | 100 | 100 | [8 empty] | 减轻脱贫户、三类户还贷压力，促进发展生产提高家庭收入
7 | MF-2025-6 | 民丰县项目管理费 | 其他类 | 新建 | 2025年1月-12月 | 民丰县 | 项目管理费主要用于项目前期设计，评审，招标，监理，验收等与项目管理相关的支出。 | — | — | 民丰县农业农村局 | 民丰县农业农村局 | 麦麦提敏·麦提图尔荪 | 巩固任务资金 | 100 |  | 100 | 100 | [8 empty] | 进一步规范项目建设和项目顺利实施
8 | MF-2025-7 | 民丰县雨露计划项目（2025年-2026年） | 巩固拓展脱贫攻坚成果类 | 新建 | 2025年1月-12月 | 民丰县 | 补助对象及标准：“雨露计划项目”补助资金的扶持对象为全县在校就读教育部认定的中、高等职业教育学籍管理系统注册正式学籍的中等职业教育（包括普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育的建档立卡贫脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户困家庭子女，补助标准为每人每学年给予3000元的衔接资金助学补助。补助人数：预计补助中职、高职在校生预计1000名。 | 人 | 950 | 民丰县教科局 | 民丰县教科局 | 杨芳 | 巩固任务资金 | 300 |  | 300 | 300 | [8 empty] | 加快实施教育扶贫工程，保障脱贫户、监测户家庭接受中、高等职业教育的子女学有一技之长，增强其就业或创业的能力，实现家庭稳定增收
9 | MF-2025-8 | 民丰县边销茶入户项目 | 其他类 | 新建 | 2025年1月-12月 | 民丰县 | 采购低氟“边销茶”以慰问的方式发放全县脱贫户及监测户等困难群众5113户，每户2公斤。 | 户 | 5113 | 民丰县民宗局 | 民丰县民宗局 | 杨玉龙 | 少数民族发展任务资金 | 26 |  | 26 | 26 | [8 empty] | 通过项目建设，推广低氟边销茶，引导健康饮茶，改善贫困户的生活和健康条件
10 | MF-2025-9 | 民丰县叶亦克乡生态环境整治中央财政以工代赈项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年3月-11月 | 叶亦克乡 | 人工平整土方约3.96亩，人工挖沟换填种植土约26400立方米，新建防渗渠1.5公里，及配套分水闸等渠系构筑物。 | 公里 | 1.5 | 叶亦克乡人民政府 | 民丰县发改委 | 孟凡超 | 以工代赈任务资金 | 350 |  | 350 | 350 | [8 empty] | 预计吸纳当地低收入群众务工人数（非人次）66人，预计培训务工群众人数（非人次）66人。
11 | MF-2025-10 | 民丰县叶亦克乡新建渠道中央财政以工代赈项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025年3月-11月 | 叶亦克乡 | 新建防渗渠2条，总长度约为6.3km，配套建设分水闸等渠系构筑物。土地平整200亩。 | 公里 | 6.3 | 叶亦克乡人民政府 | 民丰县发改委 | 孟凡超 | 以工代赈任务资金 | 400 |  | 400 | 400 | [8 empty] | 预计吸纳当地低收入群众务工人数（非人次）76人，预计培训务工群众人数（非人次）76人。
12 | MF-2025-11 | 民丰县叶亦克乡生态治理基础设施中央财政以工代赈项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年3月-11月 | 叶亦克乡 | 土方平整60亩，种植土换填32000立方米，新建防渗渠4公里。 | 公里 | 4 | 叶亦克乡人民政府 | 民丰县发改委 | 孟凡超 | 以工代赈任务资金 | 380 |  | 380 | 380 | [8 empty] | 预计吸纳当地低收入群众务工人数（非人次）72人，预计培训务工群众人数（非人次）72人。
13 | MF-2025-12 | 民丰县尼雅镇光明社区基础设施中央财政以工代赈项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025年3月-11月 | 尼雅镇 | 新建DN160给水管8km；主干道改扩建1.5公里，道路改建560米，巷道延长265米，增加过路圆管涵4道。 | 公里 | 1.5 | 尼雅镇人民政府 | 民丰县发改委 | 孟凡超 | 以工代赈任务资金 | 293 |  | 293 | 293 | [8 empty] | 预计吸纳当地低收入群众务工人数（非人次）53人，预计培训务工群众人数（非人次）53人。
14 | MF-2025-15 | 民丰县萨勒吾则克乡污水处理站建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025年3月-11月 | 萨勒吾则克乡 | 新建设计处理能力80m3/d的污水处理站1座，采用厌氧+人工湿地工艺处理。主要建设内容包括 DN315 HDPE 双壁波纹管 287m，Φ1250mm 砖砌圆形混凝土检查井10座（其中沉泥井1座），进水调节提升泵池及出水泵池1座，厌氧反应池1座，人工湿地1座，紫外消毒及流量计井1座，包含水泵阀门配电柜等全套设备和设施。扩容改造设计处理能力20m3/d和50m3/d的污水处理站各1座，均采用接触氧化法工艺处理，主要建设内容包括进水调节提升泵池、一体化污水处理设备、紫外消毒及流量计井1座、设备间及配套管道阀门等。 | 座 | 1 | 萨勒吾则克乡人民政府 | 地区生态环境局民丰县分局 | 冯泽涛 | 巩固任务资金 | 230 |  | 230 | 201 | 29 | [7 empty] | 通过项目实施，进一步加大对农村生活污水的收集处理，改善乡村人居环境。
15 | MF-2025-16 | 民丰县叶亦克乡养殖圈舍建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年3月-11月 | 叶亦克乡 | 建设标准化养殖圈舍130套，总面积6396.00平方米。每套圈舍面积81.60平方米，其中：圈舍建筑面积49.20平方米，钢结构；室外活动区面积32.40平方米。 | 套 | 150 | 叶亦克乡人民政府 | 民丰县农业农村局 | 麦麦提敏·麦提图尔荪 | 巩固任务资金 | 200 |  | 200 | 200 | [8 empty] | 增加易地搬迁户收入
16 | MF-2025-17 | 民丰县2025年抗旱机电井取水设施提升工程 | 产业发展类 | 新建 | 2025年3月-11月 | 民丰县 | 新打抗旱机电井2眼（含泵房、变压器等设备），对其他抗旱机电井更换启动柜、潜水泵、泵管、变压器等设施设备。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)规定，该工程等别为V等，工程规模为小（2）型。主要建筑物、次要建筑物均为5级。 | 眼 | 208 | 民丰县水利局 | 民丰县水利局 | 周广慧 | 巩固任务资金 | 137 |  | 137 | 137 | [8 empty] | 通过项目建设，可改善项目区生产生活条件。
17 | MF-2025-19 | 民丰县若克雅劳光村污水处理项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025年3月-11月 | 若克雅乡 | 日处理污水量80立方米污水处理站一座，采用厌氧+人工湿地工艺模式，主要建设内容包括化粪池，进水调节池，厌氧池，进水渠道和出水渠道，抗渗人工湿地，包含水泵阀门配电柜等配套设施。 | 套 | 1 | 若克雅乡人民政府 | 民丰县生态环境局 | 苏迪耶·多莱提尼亚孜 | 巩固任务资金 | 90 |  | 90 | 77.723 |  |  |  |  | 12.277 |  |  |  | 通过项目实施村庄因污水排放导致的黑臭水体基本消除，有效减少污水对土壤和地下水污染。
18 | MF-2025-20 | 民丰县叶亦克乡丰祥村、丰裕村引水渠道建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年3月-9月 | 叶亦克乡 | 新建引水渠道5.034km，设计流量1.02立方米/秒，共布置9座渠系建筑物，其中节制分水闸1座，单分水闸1座，过路涵1座，农桥3座，钢管渡槽3座。 | 公里 | 5.05 | 民丰县叶亦克乡人民政府 | 民丰县水利局 | 周广慧 | 巩固任务资金 | 600 |  | 600 | 579 |  |  | 21 | [5 empty] | 通过项目建设，可改善项目区生产生活条件。
19 | MF-2025-24 | 民丰县叶亦克乡丰祥村、丰裕村、叶亦克村发展壮大村集体项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年2月-11月 | 叶亦克乡 | 1、丰祥村：（1）采购洒水车1辆（规格：罐体容积：12m³，排放标准：国VI，轴距3950mm）；（2）采购母羊777只（规格：25公斤以上，一岁以上（14-16个月），杂交羊（能繁母羊）。2、丰裕村：（1）采购洒水车1辆（规格：罐体容积：12m³，排放标准：国VI，轴距3950mm）；（2）采购母羊777只（规格：25公斤以上，一岁以上（14-16个月），杂交羊（能繁母羊）。3、叶亦克村：（1）采购装载机1辆（规格：额定载重：5000kg，额定功率：170kw，卸载高度：3460mm，最大崛起力：160±5kN）；（2）采购洒水车1辆（规格：罐体容积：12m³，排放标准：国VI，轴距3950mm）；（3）采购母羊310只，（规格：25公斤以上，一岁以上（14-16个月），异地和田羊（能繁母羊），以达到换血的目的）。 | — | — | 叶亦克乡人民政府 | 民丰县农业农村局 | 麦麦提敏·麦提图尔荪 | 巩固任务资金 | 300 |  | 300 | 210 | 90 | [7 empty] | 本项目的实施，将直接带动村集体经济的发展，提高村民的收入水平，产生明显的经济效益。本项目通过推动农村产业的发展和升级，将提高农业产值和效益，产生明显的间接经济效益。
20 | MF-2025-25 | 民丰县安迪尔乡Y208线K5处桥梁建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年3月-11月 | 安迪尔乡 | 新建3-30m中桥1座，全长97.5m，全宽8.5m，净宽7.5m；引道长度0.543km，桥梁+引道长度合计0.64km。按四级公路标准设计，路基宽8.5m，路面宽度7.0m，沥青混凝土路面，路面结构层为：4cm沥青混泥土面层+20cm级配砂砾基层+30cm天然砂砾底基层，2*0.75m天然砂砾路肩。 | 米 | 86 | 民丰县住建局（交通局） | 民丰县住建局（交通局） | 刘伟 | 巩固任务资金 | 1000 |  | 1000 | 1000 | [8 empty] | 通过项目建设，可改善项区域群众生产生活条件，提升农村公路服务水平
21 | MF-2025-26 | 民丰县尼雅乡、尼雅镇设施农业大棚改造提升项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年6月-10月 | 尼雅乡、民雅镇 | 对尼雅乡、尼雅镇102座大棚实施维修工程:其中水井维修2座(含洗井、更换水泵等)；棚膜更换(PE膜，10丝含压膜绷带)102座;棉被(五层，10x3)2346张;卷帘机(含60米卷杆、支架、正反开关等附属设施)102台;大棚门102扇;380v智能电表及电表箱(含空开、电断路器等)102套;4平方电线5388米;380v电力线1052米及维修，大棚灌溉设施改造53座。 | — | — | 民丰县农业农村局 | 民丰县农业农村局 | 麦麦提敏·麦提图尔荪 | 巩固任务资金 | 173 |  | 173 |  | 173 | [7 empty] | 通过项目建设，可改善项目区生产生活条件
22 | MF-2025-37 | 民丰县尼雅乡阿克墩村乡村建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025年2月-9月 | 尼雅乡阿克墩村 | 搬迁点34户农户进行三区分离、庭院整治、庭院用水设施提升、棚圈维修加固等工程建设。 | — | — | 尼雅乡人民政府 | 民丰县农业农村局 | 麦麦提敏·麦提图尔荪 | 巩固任务资金 | 159 |  | 159 | 159 | [8 empty] | 通过项目建设，可改善项目区生产生活条件。
23 | MF-2025-38 | 民主县尼雅乡托皮村人居环境整治项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025年3月-9月 | 尼雅乡托皮村 | 采购垃圾转运车1辆（规格：电动10立方压缩垃圾车），采购洒水车1辆（规格：电动7吨），对脱贫户进行人居环境整治，包括公共照明100盏，巷道建设18200平方米。 | 平方米 | 15900 | 尼雅乡人民政府 | 民丰县农业农村局 | 麦麦提敏·麦提图尔荪 | 巩固任务资金 | 390 |  | 390 |  | 390 | [7 empty] | 通过项目建设，在原有基础上持续推进农村人居环境提升，改善项目区生产生活条件，打造自治区乡村振兴示范样板，为扎实推进宜居宜业和美乡村建设增添助力，不断提升农民群众的获得感、幸福感和安全感
24 | MF-2025-39 | 民丰县尼雅乡托皮村壮大村集体经济项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年3月-9月 | 尼雅乡托皮村 | 新建黑鸡养殖暖圈5座，新建200座鸡含（60平方/座）。 | 座 | 200 | 尼雅乡人民政府 | 民丰县农业农村局 | 麦麦提敏·麦提图尔荪 | 巩固任务资金 | 380 |  | 380 | 20 | 360 | [7 empty] | 林下养殖产业作为优势特色产业加以优先扶持，促进林下养殖产业健康发展，从而推动黑鸡养殖产业发展，进行招商引资，提高村集体及农户收入。
25 | MF-2025-43 | 民丰县尼雅乡阿克墩村人居环境整治项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025年3月-9月 | 尼雅乡阿克墩村 | 购置扫地车1辆（规格：电动3立方米），污水抽水车1辆（10立方米污水抽水车），公共照明80盏，垃圾箱20套；对26户易地搬迁户进行人居环境整治，包括圈舍改造、庭院整治；新建庭院种植用水设施440米。 | 户 | 26 | 尼雅乡人民政府 | 民丰县农业农村局 | 麦麦提敏·麦提图尔荪 | 巩固任务资金 | 160 |  | 160 |  | 160 | [7 empty] | 通过项目建设，在原有基础上持续推进农村人居环境提升，改善项目区生产生活条件，打造自治区乡村振兴示范样板，为扎实推进宜居宜业和美乡村建设增添助力，不断提升农民群众的获得感、幸福感和安全感
26 | MF-2025-44 | 民丰县尼雅乡阿克墩村示范村创建项目（道路提升） | 乡村建设类 | 新建 | 2025年3月-9月 | 民丰县尼雅乡阿克墩村 | 改建扩宽农村道路1.5公里，道路等级四级公路。新建人行道1.5公里。 | 米 | 1500 | 尼雅乡人民政府 | 民丰县住建局（交通局） | 刘伟 | 巩固任务资金 | 158 |  | 158 |  | 158 | [7 empty] | 通过项目建设，在原有基础上持续推进农村人居环境提升，改善项目区生产生活条件，打造自治区乡村振兴示范样板，为扎实推进宜居宜业和美乡村建设增添助力，不断提升农民群众的获得感、幸福感和安全感
27 | MF-2025-45 | 民丰县尼雅乡阿克墩村生态养殖建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年3月-9月 | 民丰县尼雅乡阿克墩村 | 1.新建种养殖引水主管道747米（De90）、支管网2094米（De75）。2.新建生态鱼塘41亩，其中，扩建养殖鱼塘28.7亩、改造养殖鱼塘12.3亩，修建鱼塘护坡3250平米、鱼塘清淤18000立方；鱼塘生产道硬化2440平米。 | 亩 | 41 | 尼雅乡人民政府 | 民丰县农业农村局 | 麦麦提敏·麦提图尔荪 | 巩固任务资金 | 200 |  | 200 |  | 200 | [7 empty] | 壮大村集体经济