民丰县水利局 **2024** 年和田地区民丰县

安迪尔中型灌区续建配套与节水改造工

程绩效评价报告

项目名称：**2024** 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套

与节水改造工程

项目单位： 民丰县水利局

主管单位： 民丰县水利局

委托单位： 民丰县财政局

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

**2025** 年 **8** 月 **25** 日

摘 要

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》 （财预〔2020〕10 号）、《关于委托第三方机构参与预算绩效管理 的指导意见》（财预〔2021〕6 号）、《关于印发〈第三方机构绩效 评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4 号）、 自治 区财政厅《关于印发〈自治区本级预算绩效管理委托第三方机构评价 管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕148 号）、《关于进一步 加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕 49 号），受民丰县财政局委托，新疆政通众和商务咨询有限公司于 2025 年 8 月 6 日至 8 月 25 日对民丰县水利局实施的 2024 年和田地 区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与节水改造工程开展了绩效评价，

评价情况如下：

（一）项目概述

为解决安迪尔灌区农田水利基础设施配套不足、水资源粗放利用 问题，提高灌区灌溉保证率，改善灌溉面积，提高农作物产量，增加 人民经济收入，巩固拓展脱贫攻坚成果，顺利实现“可致富 ”的目标， 就进一步做好后续巩固脱贫工作进行了安排部署，要求民丰县及时做 好灌区水资源工程布局规划工作，对安迪尔灌区进行统筹规划，持续 发展壮大特色产业，增加人民经济收入，顺利实现“可致富 ”的目标， 解决安迪尔灌区农田水利基础设施配套不足问题，提高灌区灌溉保证

率，改善灌溉面积，提高农作物产量，增加人民经济收入，项目单位

申请实施该项目。

该项目为年初预算项目，项目年初预算金额 6390.00 万元，实际 到位资金 6390.00 万元，资金到位率 100.0% 。2024 年民丰县国库支 付系统、项目单位决算报表及明细账显示支出 5600.00 万元，项目预

算执行率 87.6%。

经查阅项目资料，项目实施完成在民丰县安迪尔乡新建灌区输水 干管 3 条，总长度 28.85 公里；新建各类阀井和镇墩数量 141 座；新 建灌区信息化自动控制系统 1 套；合理配置水土资源，发展节水灌溉， 节本增效，改善周边灌区农业生产环境，实现灌区内的水资源可持续 利用，保护和改善灌区生态环境，促进生态环境的良性发展，提高人

均耕地质量和农业产出品质。

（二）评价结论和绩效分析

运用自治区财政厅 2024 年《新疆政府采购项目预算绩效评价指 标体系》及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对民丰县水 利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与节水改造工 程项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 90.5 分，属于“ 优”。 其中，项目决策类指标权重为 15 分，得分为 14.0 分，得分率为 93.3%。 项目过程类指标权重为 45 分，得分为 44.7 分，得分率为 93.3% 。项 目产出类指标权重为 25 分，得分为 16.8 分，得分率为 67.2% 。项目

效益类指标权重为 15 分，得分为 15.0 分，得分率为 100.0%。

（三）经验教训和建议

民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套 与节水改造工程项目的主要成绩包括：严格按照要求对项目建设进行 全程监督。工程项目严格执行国家、自治区、和田地区工程资金管理 办法相关规定，做到专款专用。实行报账制度，及时拨付工程款，资 金管理规范，无违反基建财务会计制度、现金管理条例现象，无挤占、 截留、挪用专项资金现象。该项目实施后，充分发挥水利工程在农业 生产中的作用，保护和改善灌区生态环境，促进生态环境良性发展，

实现灌区水资源可持续利用。

针对民丰县 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与 节水改造工程项目开展情况提出的建议、意见包括：（**1**）**1.**继续强 化绩效目标管理。强化绩效目标管理是当前预算绩效管理改革的重要 环节，建议以后年度参照《关于印发< 自治区本级部门预算绩效目标 管理暂行办法>》（新财预〔2018〕21 号）要求的绩效目标编制要求、 方法等，夯实绩效目标管理，绩效目标申报环节要参考历史数据、并 结合实际情况合理制定绩效指标值，充分调动相关人员积极性。（**2**） 提高预算编制准确性。建议在预算编制环节进一步提高预算编制的准 确性。一是强化预算编制前期数据支撑与核查，充分结合项目特点和 相关资金预算，结合物价、工资、税费等因素，为预算编制提供客观 依据，减少因主观估算导致的预算偏差。二是优化预算编制方法与标

准体系，严格依据项目目标、实施步骤与预期效益核定预算，杜绝“基

数递增 ”带来的不合理支出惯性。三是健全预算编制全过程监督与反 馈机制，建议建立预算编制动态监控平台，对预算编制进度、数据录 入质量、项目审核流程等进行实时监督，及时发现并纠正编制过程中

的偏差，合理调整预算资金。

目录

[摘要](#bookmark1) **[I](#bookmark1)**

[（一）项目概述 I](#bookmark2)

[（二）评价结论和绩效分析 II](#bookmark3)

[（三）经验教训和建议 III](#bookmark4)

[一、项目基本情况](#bookmark5) **[1](#bookmark5)**

[（一）概况 2](#bookmark6)

[（二）绩效目标 8](#bookmark7)

[二、绩效评价工作情况](#bookmark8) **[12](#bookmark8)**

[（一）绩效评价目的 12](#bookmark9)

[（二）绩效评价对象与内容 12](#bookmark10)

[（三）绩效评价原则 12](#bookmark11)

[（四）绩效评价方法 13](#bookmark12)

[（五）评价标准 14](#bookmark13)

[（六）评价指标体系 16](#bookmark14)

[（七）绩效评价工作过程 25](#bookmark15)

[三、评价结论和绩效分析](#bookmark16) **[25](#bookmark16)**

[（一）项目总体评价结论 28](#bookmark17)

[（二）现场评价情况 28](#bookmark18)

[（三）非现场评价情况 29](#bookmark19)

[四、绩效评价指标分析](#bookmark20) **[29](#bookmark20)**

[（一）项目决策分析 29](#bookmark21)

[（二）项目过程分析 32](#bookmark22)

[（三）项目产出分析 38](#bookmark23)

[（四）项目效益分析 38](#bookmark24)

[五、主要经验、存在的问题和建议](#bookmark25) **[43](#bookmark25)**

[（一）主要经验及做法 43](#bookmark26)

[（二）存在的问题 43](#bookmark27)

[（三）建议和改进措施 44](#bookmark28)

[六、其他需要说明的问题](#bookmark29) **[44](#bookmark29)**

[（一）关于评价责任的说明 44](#bookmark30)

[（二）提示报告使用者注意事项的说明 45](#bookmark31)

[附件](#bookmark32) **[1](#bookmark32)** [项目绩效评价指标评分表](#bookmark32) **[46](#bookmark32)**

[附件](#bookmark33) **[2](#bookmark33)** [项目评价印证材料](#bookmark33) **[49](#bookmark33)**

[附件](#bookmark34) **[3](#bookmark34)** [满意度问卷报告](#bookmark34) **[51](#bookmark34)**

[附件](#bookmark35) **[4](#bookmark35)** [工作底稿](#bookmark35) **[57](#bookmark35)**

民丰县水利局 **2024** 年和田地区民丰县安迪尔中

型灌区续建配套与节水改造工程绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管 理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民 共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的 意见》（中发〔2018〕34 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财 预〔2020〕10 号）、《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指 导意见》（财预〔2021〕6 号）、《关于印发〈第三方机构绩效评价 业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4 号）、《自治区 党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党 发〔2018〕30 号）、《关于印发〈自治区本级预算绩效管理委托第 三方机构评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕148 号）、 《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158 号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕 189 号）、《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的 通知》（新财预〔2021〕49 号）系列文件的要求，受民丰县财政局 委托，新疆政通众和商务咨询有限公司以第三方社会评价机构的身 份，对民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配

套与节水改造工程项目进行绩效评价工作，并形成绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）概况

**1.**立项背景及目的

以习近平同志为核心的党中央高度重视新疆工作，把新疆工作摆 在事关党和国家工作全局的重要位置。在第三次中央新疆工作座谈会 上习近平总书记明确“必须看清新疆发展大势，看清做好新疆工作对 全党全国大局的影响，谋长远之策、行固本之举 ”，“坚持把南疆工 作摆在特殊位置 ”的指示。习近平总书记的重要论断为做好新时代南

疆工作指明了方向、提供了根本遵循。

自治区水利工作座谈会强调系统科学优化水资源配置与合理利 用，强调要深入学习贯彻习近平生态文明思想，贯彻落实习近平总书 记关于治水兴水的重要论述和对新疆系列重要讲话重要指示批示精 神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，着眼新疆经济社会发展更高 质量、更可持续、更为安全，科学谋划利用水资源。坚持“节水优先、 空间均衡、系统治理、两手发力 ”治水方针，全面落实河湖长制，立 足区情水情民情，处理好经济社会发展和水资源配置的关系，解放思 想、开拓思路，千方百计提高水资源利用效率，以水资源可持续利用 支撑我区经济社会可持续发展。要统筹考虑枢纽工程、引水调水、河 流整治和大中型灌区等水利设施建设，推进发展新时代“坎儿井 ”输 水模式，加大田间高效节水灌溉推广力度、提高覆盖率，深入实施生 态治理修复工程，实现新疆水安全有效保障、水资源高效利用、水生

态明显改善。

和田地区地处新疆西南边陲，经济条件比较落后，加之受自然条 件的影响，是我国降水资源最少的地区，水资源极其匮乏，沙尘暴等 自然灾害频发，土地荒漠化严重，生态环境极其脆弱。戈壁、荒漠占 区域总面积的 90%以上，平原绿洲面积仅占 9.2% 。民丰县安迪尔乡 独具环境资源优势，耕地属碱性沙化土壤，土质松软，土壤含钾高， 水质富含各种矿物质，有利于甜瓜的生长发育，提高安迪尔甜瓜品质 口感。同时，该地地处亚欧大陆腹地，属于大陆性沙漠气候，四季分 明，干旱少雨，光照充足，无霜期较长，昼夜温差大，空气干燥，极 宜于甜瓜干物质积累和果实糖分沉淀累积。全年热量丰富，光照充足，

也有利于果实的膨大和着色。

为了推动优势产业发展，当地积极推进“支部+合作社+基地 ”“支 部+联合体+农户 ”的双向利益联结发展模式，围绕一村一品的产业发 展布局，培育壮大特色优势产业，稳步推进产业结构调整；与百果园 等较大的客商合作平台有着密切的合作，通过这些客商，安迪尔甜瓜 销往北京、深圳、上海等地，为安迪尔甜瓜的声名远扬打下坚实的基 础。安迪尔甜瓜已申请农产品地理标志登记证书，甜瓜产业已成为安 迪尔乡实现乡村振兴的特色支柱产业，但由于安迪尔灌区农田水利基 础设施严重不足，田间水利设施不配套，导致生产力水平落后，造成 了大量的土地、水利资源浪费，长期形成的水资源粗放利用、生态恶 化的状况持续演变。经现场勘查，项目区现状渠道渗漏损失大，灌溉 水利用系数仅为 0.54，致使大量灌溉水损失于输水过程，造成水资源

严重浪费；除此之外，渠系建筑物不配套使得渠系工程在灌溉季节高

峰期不能满足项目区灌溉需要，农作物得不到及时有效的灌溉，严重 影响了农业生产，制约了项目区经济发展和农民收入的提高。灌区农 田水利基础设施配套不足、水资源粗放利用是制约安迪尔灌区特色产

业发展的主要限制因素。

为解决安迪尔灌区农田水利基础设施配套不足、水资源粗放利用 问题，提高灌区灌溉保证率，改善灌溉面积，提高农作物产量，增加 人民经济收入，巩固拓展脱贫攻坚成果，顺利实现“可致富 ”的目标， 就进一步做好后续巩固脱贫工作进行了安排部署，要求民丰县及时做 好灌区水资源工程布局规划工作，对安迪尔灌区进行统筹规划，持续 发展壮大特色产业，增加人民经济收入，顺利实现“可致富 ”的目标， 解决安迪尔灌区农田水利基础设施配套不足问题，提高灌区灌溉保证 率，改善灌溉面积，提高农作物产量，增加人民经济收入，项目单位

申请实施该项目。

2.项目实施主体

该项目实施单位为民丰县水利局，主要职能是：

（1）农村改水实施工作，全县农村制水、配水等一切供水任务，

力求安全供水。

（2）乡镇水厂所属设备维护、保养、维修工作。农村居民用户

抄表、收费工作。

（3）水资源管理。实施最严格的水资源管理制度，监督地表水、

地下水水资源的使用，负责水资源调度和取水许可证发放。

（4）全县人畜饮水规划设计、水厂设施管理、水质检测；为已

建水利工程正常运行提供安全保障。

（5）全县水情预测预报。

（6）水利工程设施管理、维修、养护。水量统计测实，水量调 配分配，水费征收管理。水利工程运行管理，水利工程安全监测，抗

旱技术推广，用水管理、抗旱设施经营管理。

（7）加强对农业灌溉水源、灌排工程设施的管理和保护，保障

灌排面积的稳定和持续发展。

（8）研究制定全县水利工程的发展战略、中长期规划和年度计

划，并协调组织实施。

（9）负责全县水利行业和科研、水利工程的申报立项及组织协

调实施。

（10）配合应急管理局做好全县防洪规划、防洪设施检查、防洪

抢险物资调运。

（11）地下水规划设计。

（12）搞好农村水利建设水土保持提供技术与管理保障。

民丰县水利局无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：民丰县 农村饮水安全服务中心，尼雅镇水利管理站，尼雅乡水利管理站，若 克雅乡水利管理站，安迪尔乡水利管理站，叶亦克乡水利管理站，萨

勒吾则克乡水利管理站，亚瓦通古孜水利管理站。

**3.**项目主要内容

该项目主要内容包括：控制灌溉面积 2.43 万亩。新建输水管道 3

条及附属配套建筑物，总长 28.85km ，其中：一干管长度 16.55km，

二干管长度 3.72km ，一分干管长度 8.58km ，管径 DN1200~DN315；

新建灌区信息化自动控制系统 1 套；对灌区原抗旱机电井维修改造。

**4.**项目资金情况

（1）预算情况

该项目预算资金总额为 6390.00 万元 ，其中： 年初预算资金 6390.00 万元，资金来源为国债资金 5600.00 万元 、地方配套资金 790.00 万元。实际到位资金 5600.00 万元，其中：当年财政资金 5600.00

万元、其他资金 0.00 万元，资金到位率为 100.0%。

（2）预算执行情况

该项目资金执行通过县国库集中支付进行核算，资金拨付严格按 照资金使用计划确定的用途使用，专款专用，资金拨付及时，根据项 目支付凭证，截至评价日，资金实际支出 5600.00 万元，实际执行率 87.6% 。各项资金拨付严格按照上级文件指示精神进行，支出均有相 关的授权审批，资金拨付严格按审批程序进行，使用规范，会计核算

结果真实、准确。

**5.**项目的组织及管理

（1）项目组织情况

项目主管单位（项目实施单位）：民丰县水利局。承担的职责为 负责预算编制、项目监管、统筹协调等相关工作。财务人员负责预算

编制申报、资金支付、财务核算等相关工作。

运行管理单位：民丰县农村饮水安全服务中心，负责监督实施、

组织验收等相关工作。

项目其他利益关联单位：民丰县财政局，资金保障单位，为项目

实施提供相应资金，同时负有资金使用监督职责。

（2）项目管理情况

该项目为年初预算项目，根据《关于和田地区民丰县安迪尔中型 灌区续建配套与节水改造工程可行性研究报告的批复》（民发改字 〔2023〕314 号）、《关于和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套 与节水改造工程初步设计报告的批复》（民发改字〔2024〕38 号） 批准该项目建设。根据《增发 2023 年国债资金管理办法》（财预〔2023〕 122 号）、《民丰县水利局财务制度》，审核项目资金是否严格按资 金支持方向和支出范围使用。民丰县财政局负责健全资金管理制度体 系，根据业务部门项目实际情况下达资金分配方案，建立资金使用台 账，监督预算执行，组织开展预算绩效管理工作，定期上报资金使用 情况。民丰县水利局负责健全项目管理制度体系，制定项目审核、项 目建设、监督管理、绩效评价等制度并组织实施，督促预算执行，根 据《民丰县水利局参建单位建设行为规定（试行）》、《关于和田地 区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与节水改造工程初步设计报告》管

理该项目实施过程。

（3）项目财务管理情况

项目资金为财政拨款，民丰县水利局根据项目实施情况提交支付 申请后支付。项目启动实施后，民丰县水利局成立了工作领导小组，

在指标接收确认、资金支付到位等各个环节均安排专人负责，根据《增

发 2023 年国债资金管理办法》（财预〔2023〕122 号）、《民丰县 水利局财务制度》全流程监控，全力确保预算资金项目准确无误、指

标接收及时，资金拨付迅速，过程留痕可控。

**6.**项目实施情况

民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套

与节水改造工程项目为年初预算项目。项目实施过程如下：

2023 年 11 月 7 日，民丰县发展和改革委员会下发《关于和田地 区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与节水改造工程可行性研究报告

的批复》（民发改字〔2023〕314 号），批准项目建设；

2024 年 1 月 5 日 ，根据《关于下达增发国债水利领域项目 2023-2024 年补助资金预算的通知》（和地财农〔2023〕73 号），提

前下达项目资金；

2024 年 2 月 29 日；民丰县发展和改革委员会下发《关于和田地 区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与节水改造工程初步设计报告的

批复》（民发改字〔2024〕38 号），确定工程初步设计；

2024 年 2 月 25 日，民丰县水利局和宁夏水利水电勘测设计研究 院有限公司签订初步设计合同 ，合同金额为初设批复总投资的

2.95%；

2024 年 3 月 8 日， 民丰县水利局发布《和田地区民丰县安迪尔 中型灌区续建配套与节水改造工程招标公告》，通过公开招标方式进 行招标；2024 年 4 月 5 日， 民丰县水利局与新疆兵团勘测设计院集

团股份有限公司、甘肃省水利水电工程局有限责任公司签订施工合

同，合同金额 50507221.88 元；

2024 年 4 月 10

公司签订检测合同，

2024 年 4 月 15

公司签订监理合同，

日，民丰县水利局与和田鼎晟工程试验检测有限

合同金额 179000.00 元；

日，民丰县水利局与首盛国际工程咨询集团有限

合同金额 877588.00 元；

2024 年 5 月 8 日， 民丰县水利局与新疆西部晨欣工程项目管理

有限责任公司签订跟踪审计合同，合同金额 88900.00 元；

2024 年 12 月 6 日，完成《和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建 配套与节水改造工程设计采购施工总承包（EPC）标段合同工程完工

验收鉴定书》，验收意见为同意通过竣工验收。

通过项目实施，在民丰县安迪尔乡新建灌区输水干管 3 条，总长 度 28.85 公里；新建各类阀井和镇墩数量 141 座；新建灌区信息化自 动控制系统 1 套；合理配置水土资源，发展节水灌溉，节本增效，改 善周边灌区农业生产环境，实现灌区内的水资源可持续利用，保护和 改善灌区生态环境，促进生态环境的良性发展，提高人均耕地质量和

农业产出品质。

（二）绩效目标

**1.** 总体目标

通过项目实施，在民丰县安迪尔乡新建灌区输水干管 3 条，总长 度 27.91 公里；新建各类阀井和镇墩数量 158 座；新建灌区信息化自

动控制系统 1 套。通过实施本项目，可合理配置水土资源，发展节水

灌溉，节本增效，将极大地改善周边灌区的农业生产环境，使脆弱的 荒漠化生态环境得到改善，加速人工绿洲生态系统的形成。可以实现 灌区内的水资源可持续利用，保护和改善灌区生态环境，促进生态环 境的良性发展，提高人均耕地质量和农业产出品质。项目的实施，新

增粮食和其他作物产能 40.338 万公斤，改善灌溉面积 2.43 万亩。

**2.** 阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行 办法》（财预〔2020〕10 号）、《中共中央国务院关于全面实施预 算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《自治区党委自治区 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕 30 号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕 189 号）的规定，结合项目单位规章制度，项目单位将总体目标分解

成如下指标：

（1）产出指标

数量指标：

“新建灌区输水干管数量 ”指标，预期指标值为≥3 条；

“新建灌区输水干管长度 ”指标，预期指标值为≥27.91 公里；

“新建各类阀井和镇墩数量 ”指标，预期指标值为≥158 座；

“新建灌区信息化自动控制系统数量 ”指标，预期指标值为=1

套；

质量指标：

“项目（工程）验收合格率 ”指标，预期指标值为=100%；

时效指标：

“项目开始日期 ”指标，预期指标值为 2024 年 3 月；

“项目完成时间 ”指标，预期指标值为 2024 年 11 月；

“项目（工程）完工及时率 ”指标，预期指标值为=100%；

成本指标：

“工程费 ”指标，预期指标值为≤4862.35 万元；

“工程其他费用 ”指标，预期指标值为≤1154.7 万元；

“基本预备费 ”指标，预期指标值为≤271.7 万元；

（2）效益指标

经济效益指标：

“新增粮食和其他作物产能 ”指标，预期指标值为≥40.338 万公

斤；

社会效益指标：

“ 改善灌溉面积 ”指标，预期指标值为≥2.43 万亩；

生态效益指标：

“节水量 ”指标，预期指标值为≥171.9 万 m3；

可持续影响指标：

“项目合理使用年限 ”指标，预期指标值为≥30 年；

（3）相关方满意度

满意度指标：

“ 受益群众满意度 ”指标，预期指标值为≥95%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为全面了解民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌 区续建配套与节水改造工程项目预算编制合理性、资金使用合规性、 项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通 过本次绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今

后类似的项目的长效管理提供可行性参考建议。

（二）绩效评价对象与内容

本次评价的对象为民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔 中型灌区续建配套与节水改造工程项目。主要评价该项目的投入、产 出及效益。通过了解、计算、分析、衡量项目决策、过程、产出、效 益涉及的各项指标，客观公正地反映民丰县水利局 2024 年和田地区 民丰县安迪尔中型灌区续建配套与节水改造工程项目资金实际使用

和产出的绩效状况。

（三）绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面 实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《项目支出绩 效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《自治区党委自治区人 民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕

158 号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕

189 号）系列文件的要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、 分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的 绩效逻辑路径，结合民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中 型灌区续建配套与节水改造工程项目实际开展情况，总结经验做法， 反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、

规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价遵循以下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介

组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公开性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结 果描述外，同时总结项目开展经验，指出问题，并就共性问题提出可

操作性的改进建议。

（四）绩效评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际项目经 验的情况下，评价小组运用定量和定性分析相结合的方法，综合运用 比较法、因素分析法、公众评判等方法进行项目实施的绩效评价。评

价方法详细应用情况如下：

（1）对于项目决策和项目过程的三级指标分析中，采用因素分 析法进行评价，即通过着重分析影响绩效目标实现、预期指标值完成、 项目具体实施效果的内外因素，确定三级指标得分情况。内部因素包

括：人员配备、组织建设、制度保障及执行情况等；外部因素包括：

自然不可抗力等。

（2）在项目产出的三级指标分析中，采用比较法进行评价，具 体而言采用对比三级指标预期指标值和三级指标截至评价日的完成

情况，综合分析绩效目标的实现程度。

（3）对于项目效益的三级指标分析，采取公众评价法进行分析， 主要采取问卷及抽样调查等手段评价该项目实施后社会公众对于其

实施效果的满意程度。

（五）评价标准

绩效自评标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于 对绩效指标完成情况进行比较。本项目采用计划标准和行业标准进行

支出绩效自评：

计划标准指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为自评标 准。由于该标准是在立项之初，由建设单位设立相关指标，相关行业 单位对指标进行审核把关，由项目指标的可行性分析审批立项，一经 审批即形成该项目的计划标准，后期项目的实施进展及效果，与项目 形成的计划标准进行比对评定。本项目效益指标及满意度指标使用计

划标准进行自评。

行业标准，指参照国家公布的行业指标数据制定的自评标准，用 于比较项目建设完成情况，通过数理统计方法计算得出。采用行业标 准能够总结出一定时期内同类支出项目应达到的经济或效率水平，为 加强支出管理提供科学、客观、权威的评价依据，对于提升财政资金

使用效益具有重要意义。本项目数量指标、质量指标、时效指标及成

本指标使用行业标准进行自评。 自评具体涉及的行业标准有：

[1] 《中华人民共和国预算法》；

[2] [《中华人民共和国土地管理法》；](https://www.baidu.com/link?url=SXNEUo-i-IVzZrkL7BCuA4-IIxw1lvGBjfbEzlpXNkBuixzpnS1yTupy_IwUA7h7rSXjKUER0F0YnYb5748yDVk10Tc9CHwgRK0lG1HXqBym2QqeDA5C5mcq3I-pFK9T&wd=&eqid=bb86349d0007f6340000000368a74a19)

[3] 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中

发〔2018〕34 号）；

[4] 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；

[5] 自治区党委、 自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理

的实施意见》（新党发〔2018〕30 号）；

[6] 自治区财政厅《全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财

预〔2018〕158 号）；

[7] 自治区财政厅《关于印发〈自治区财政支出绩效评价管理暂

行办法〉的通知》（新财预〔2018〕189 号）；

[8] 《关于印发〈自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法〉

的通知》（新财预字〔2016〕113 号）；

[9] 《关于印发〈自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉》

（新财预〔2018〕21 号）；

[10] 《增发 2023 年国债资金管理办法》（财预〔2023〕122 号）；

[11] 《新疆维吾尔自治区水利工程管理和保护办法》；

[12] 《新疆节水型社会建设“十四五 ”规划》；

[13] 《民丰县水利局财务制度》；

[14] 《民丰县水利局参建单位建设行为规定（试行）》；

[15] 《关于和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与节水改

造工程初步设计报告》。

（六）评价指标体系

**1.**评价指标体系的确定

评价指标体系是建立财政支出评价的载体，财政支出效益必须通 过评价指标予以体现。科学、完整的评价指标体系是取得正确评价结 果的先决条件，因而指标体系的设计应体现完整性、科学性及易操作 性等特点，坚持经济学、效率性和有效性兼顾的原则，按照评价目标

和财政支出范围分层设置。

绩效评价体系是开展绩效评价的核心。绩效评价体系包括评价准 则、关键评价问题、评价指标、证据、证据来源、证据收集方法等。 结合项目实际特点，根据自治区项目绩效相关指标内容，设置评价指

标体系，该项目为政府采购项目，指标设置情况如表 2- 1 所示：

表 **2-1**：新疆政府采购项目预算绩效评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行业类别 | 资金用途 | 一级  指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 权重 | 指标解释 | 评价依据 | 标杆 值 | 评分标准 |
| 1 | 政府采购 | 政府采购 | A 项目 决 策 （15） | A1 采  购需  求设  定 | A101  采购  需求  规范  性 | 6 | 考察①采购需求是否符合国家法 律法规及政府采购政策的有关规 定；②采购需求是否遵循预算、资 产和财务等相关管理制度的规定； ③政府项目采购需求与实际情况 匹配。④采购活动开展前，按照规 定要求对采购需求进行论证，开展 了采购需求调查，并按要求确定需 求内容。不强制要求做需求调查的 项目，本条不做考核。 | 政府采购 规划报告， 规划制定 的相关论 证或上级 部门的认 定 | 规范 | ①采购需求符合国家法律法规及政府 采购政策的有关规定；②项目采购需求 编制符合相关管理制度规定，③项目采 购需求与实际情况相匹配。④项目采购 开展前按照要求开始需求调查，确定内 容（本条针对有强制要求做需求调查的 项目）。本项为一票否决项目，全部符 合得 6 分，否则不得分。 |
| 2 | 政府采购 | 政府采购 | A2 项  目立  项 | A201  项目  立项  规范  性 | 3 | 考察政府采购的项目申请、设立过 程是否符合相关要求，用以反映和 考核项目立项的规范情况。 | 项目申报 书、可行性 报告及专 家论证意 见 | 规范 | ①立项前是否经过必要的可行性研究、 专家论证、风险评估、集体决策等；② 项目立项符合规定程序；③审批文件和 材料合规完整，每符合一项得 1/3 权重 分。 |
| 3 | 政府采购 | 政府采购 | A3 项  目目  标 | A301 绩效 目标 合理 | 3 | 考察政府采购所设定的绩效目标 是否依据充分，是否符合客观实 际，用以反映和考核项目绩效目标 与项目实施的相符情况；绩效指标 | 绩效目标 申报表 | 合理 | ①项目设立了总目标和年度目标；②绩 效目标设立依据充分且符合客观实际， ③绩效指标清晰、可衡量。每符合一项 得 1/3 权重分。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行业类别 | 资金用途 | 一级  指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 权重 | 指标解释 | 评价依据 | 标杆 值 | 评分标准 |
|  |  |  |  |  | 性 |  | 是否清晰、细化、可衡量等，用以 反映和考核项目绩效目标的明细 化情况。 |  |  |  |
| 4 | 政 府 采 购 | 政 府 采 购 | A4 资  金投  入 | A401  资金  分配  合理  性 | 3 | 考察项目预算资金分配是否有测 算依据，与政府采购的目标是否相 适应，用以反映和考核项目预算资 金分配的科学性、合理性情况。 | 预算申报 表、资金分 配表 | 合理 | 项目预算资金分配有测算依据且与政 府采购目标相适应，得满分，否则不得 分。 |
| 5 | 政 府 采 购 | 政 府 采 购 | B 项目 过 程 （45） | B1 资  金管  理 | B101  预算  执行  率 | 2 | 考察项目实际支出资金与项目预 算（或实际到位资金的比率）是否 按照计划执行，用以反映和考核项 目资金的利用效率。 | 预算执行 率=实际支 出金额/预 算批复金 额×100% | 100% | 预算执行率\*权重分 |
| 6 | 政 府 采 购 | 政 府 采 购 | B102  资金  使用  合规  性 | 2 | 考察政府采购和承接主体项目资 金使用是否符合相关的财务管理 制度规定。 | 项目资金 管理办法、 单位财务 管理制度、 项目支出 财务明细 账、凭证及 | 合规 | 资金使用符合国家财经法规和财务管 理制度以及有关专项资金管理办法规 定。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行业类别 | 资金用途 | 一级  指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 权重 | 指标解释 | 评价依据 | 标杆 值 | 评分标准 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 资金执行 情况统计 表 |  |  |
| 7 | 政府采购 | 政府采购 | B103  资金  支付  规范  性 | 2 | 考察采购主体项目资金支付情况。 | 支付凭证 | 规范 | 符合合同约定资金付款的方式、时间、 条件和比例，明确无故逾期支付资金的 违约责任等，得满分，否则扣全分。 |
| 8 | 政 府 采 购 | 政 府 采 购 | B2 组  织实  施 | B201  管理  制度  健全  性 | 6 | 考察①是否建立健全政府采购内 部控制制度及采购管理制度；  ②采购内部管理制度是否包含编 制政府采购预算和实施计划的全 过程控制，如采购需求、招标流程 等；  ③采购文件中是否有倾向性、歧视 性条款。 | 部门佐证 列式 | 健全 | ①制定或具有相应的财务和业务管理 制度；②财务和业务管理制度合法、合 规、完整。③采购文件合规合法。每符 合一项得 1/3 权重分。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行业类别 | 资金用途 | 一级  指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 权重 | 指标解释 | 评价依据 | 标杆 值 | 评分标准 |
| 9 | 政府采购 | 政府采购 |  |  | B202  采购  程序  规范  性 | 8 | 考察①招标公告：内容是否完整、 真实、准确；  ②变更公告：内容是否完整、真实、 准确，是否书面通知获得招标文件 的供应商；③中标公告：内容是否 完整、真实、准确；④询问、质疑： 在被供应商提出有效询问、质疑 后，是否按照政府采购法律及有关 制度的规定接收、受理、处理和做 出答复⑤考察政府在《财政部关于 促进政府采购公平竞争优化营商 环境的通知》中明确的政府采购领 域妨碍公平竞争的规定和做法。⑥ 是否存在其他不符合《中华人民共 和国政府采购法》规定的做法。 | 部门佐证 列式 | 规范 | 采购程序符合政府采购法规制度要求， 得满分，每发现 1 处不符合情况扣 1 分， 扣完为止。 |
| 10 | 政 府 采 购 | 政 府 采 购 | B203  采购  方式  合规  性 | 3 | 考察采购方式（采购方式变更）是 否符合《中华人民共和国政府采购 法》的相关规定； | 部门佐证 列式 | 合规 | 采购方式（采购方式变更）符合政府采 购法规制度要求得满分，不符合扣除全 部分值。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行业类别 | 资金用途 | 一级  指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 权重 | 指标解释 | 评价依据 | 标杆 值 | 评分标准 |
| 11 | 政府采购 | 政府采购 |  |  | B204  合同  管理  规范  性 | 4 | 考察①是否与采购主体签订书面 合同，合同内容是否完整②是否符 合《中华人民共和国政府采购法实 施条例》指导性目录等有关规定， 政府采购合同是否依法予以公告， 用以反映和考核采购主体实施项 目采购及签订合同的规范执行情 况。 | 部门佐证 列式 | 规范 | ①是否与承接主体签订书面合同，合同 内容是否完整②是否符合《中华人民共 和国政府采购法实施条例》指导性目录 等有关规定，政府采购合同是否依法予 以公告，用以反映和考核采购主体实施 项目采购及签订合同的规范执行情况。 每符合一项得 1/2 权重分。 |
| 12 | 政府采购 | 政府采购 | B205  项目  履约  验收  规范  性 | 4 | 考察①是否组织了考核验收工作； ②考核验收是否邀请采购人员参 与并出具意见；③履约考核验收的 结果是否公开。 | 验收报告 | 合格 | ①按照《中华人民共和国政府采购法实 施条例》组织验收。②验收时应当邀请 采购人员参与并出具意见。③验收结果 应当向社会公告。符合以上要求得满 分，否则不得分。 |
| 13 | 政 府 采 购 | 政 府 采 购 | B206 保证 金收 取规 范性 | 3 | 考察①招标文件要求投标人提交 投标保证金的，投标保证金不得超 过采购项目预算金额的 2%。②投 标保证金应当以支票、汇票、本票 或者金融机构、担保机构出具的保 函等非现金形式提交。③投标人未 按照招标文件要求提交投标保证 | 项目支出 财务明细 账 | 规范 | ①投标保证金和履约保证金按规定的 标准收取，②投标保证金是否按照要求 非现金形式提交；③是否违规拒收保函 或电子保函；④是否违规收取履约保证 金；⑤是否违规收取质量保证金。⑥投 标保证金和履约保证金是否按时足额 退还。有违反规范的不得分。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行业类别 | 资金用途 | 一级  指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 权重 | 指标解释 | 评价依据 | 标杆 值 | 评分标准 |
|  |  |  |  |  |  |  | 金的，投标无效。④不得存在违规 拒收保函、电子保函等违规问题； ⑤履约保证金不得超过政府采购 合同金额的 10%；⑥不得违规收取 质量保证金。⑦采购人或者采购代 理机构应当自中标通知书发出之 日起 5 个工作日内退还未中标供 应商的投标保证金，自政府采购合 同签订之日起 5 个工作日内退还 中标供应商的投标保证金。 |  |  |  |
| 14 | 政 府 采 购 | 政 府 采 购 | B207  政府  采购  透明  度 | 8 | 考察资格预审公告、采购意向、采 购需求、组织采购、采购公告、采 购质量、采购结果、合同、验收结 果等是否在指定政府采购媒体发 布。 | 年度部门 政府采购 情况、政府 采购网、项 目招标采 购工作资 料及采购 协议 | 有 效 提高 | 项目实施符合政府采购信息公开要求 得 8 分，否则不得分 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行业类别 | 资金用途 | 一级  指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 权重 | 指标解释 | 评价依据 | 标杆 值 | 评分标准 |
| 15 | 政府采购 | 政府采购 |  |  | B208 质疑 争议 处理 情况 | 3 | 考察①政府采购的时候对于供应 商提出的疑问是否在规定时间以 内做出答复；②政府采购是否存在 因采购文件、采购程序等违反相关 法律法规或制度规定导致供应商 提出有效质疑、投诉及重新采购情 况 | 工作底稿 或者网站 公示 | 及 时 规范 | ①不存在因采购文件、采购程序等违反 相关法律法规或制度规定导致供应商 提出有效质疑、投诉及重新采购情况， 得 3 分，否则不得分。②在规定时间内 对争议、质疑做出答复得 3 分。超出规 定时间做出答复得 1 分，未答复不得 分。 |
| 16 | 政府采购 | 政府采购 | C 项 目 产 出 （25） | C1 产  出数  量 | C101  采购  计划  完成  率 | 6 | 政府采购项目实施的实际产出数 与合同约定产出数的比率，用以反 映和考核政府采购产出数量目标 的实现程度。 | 实际产出 数与合同 约定产出 数的比率 | 100% | 实际完成数量与合同约定相符，得 7  分；未达到目标的，根据指标完成率赋 分。 |
| 17 | 政府采购 | 政府采购 | C2 产  出质  量 | C201 采购 项目 质量 | 6 | 考察政府采购项目符合采购需求 中的技术、商务要求。 | 采购验收 单、合同、 中标通知 书 | 100% | 达到 100%的满分，每发现 1 处不符合 情况扣 1 分，扣完为止。 |
| 18 | 政府采 | 政府采 | C3 产  出时  效 | C301 完成 及时 | 6 | 政府采购实际完成时间与合同约 定完成时间的比较，用以反映和考 核政府采购产出时效目标的实现 | 实际完成 时间是否 小于或等 | 100% | 按合同约定时间完成或提前完成，得 6 分；超期完成，每延期 1 天扣 0.5 分， 扣完为止。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行业类别 | 资金用途 | 一级  指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 权重 | 指标解释 | 评价依据 | 标杆 值 | 评分标准 |
|  | 购 | 购 |  |  | 率 |  | 程度。 | 于合同约 定时间 |  |  |
| 19 | 政 府 采 购 | 政 府 采 购 | C4 产  出成  本 | C401  成本  节约  率 | 7 | 采购项目最终中标（成交）金额占 预算资金的比重。用以反映和考核 政府采购在节约财政资金方面的 作用。①是否成本超过预算。②政 府采购价格是否高于市场价。 | 成本节约 率=[计划 成本-实际 成本/计划 成  本]\*100% | >0% | ①成本节约率<20%时，权重×（成本节 约率/20%）；②成本节约率>20%时，视 特殊情况酌情得分。 |
| 20 | 政 府 采 购 | 政 府 采 购 | D 项目 效 益 （15） | D1 社  会效  益/  生态  效益  /经  济效  益 | 自行 设置 | 10 | 考察项目产生的社会效益/生态效 益/经济效益 | 根据项目 绩效目标 设置的完 成情况进 行评价 | 自行 设置 | 实际完成值/目标值×权重分值 |
| 21 | 政府采购 | 政府采购 | D2 满 意度 | D201  满意  度 | 5 | 考察受益人/使用主体对采购产品 的满意度。 | 产品受益 群体/使用 主体的满 意度测评 | ≥  90% | 对产品受益群体/使用主体进行满意度 调查，综合满意度达 90%以上得 5 分， 否则按照实际调查综合满意度÷90%\* 指标权重计分。 |

**2.**绩效评价总分

绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，90 分（含）- 100 分为优、80 分（含）-90 分为良、60 分（含）-80 分为中、60 分以下

为差。

表 **2-2**：绩效评价结果分类

|  |  |
| --- | --- |
| 评价积分结果 | 评价结果级别 |
| 90 分～100 分 | 优 |
| 80 分～90 分 | 良 |
| 60 分～80 分 | 中 |
| 60 分以下 | 差 |

（七）绩效评价工作过程

为了提高财政资金分配的科学性、有效性，加强财政专项资金管

理，提高支出效益，整个评价工作分以下几个阶段进行：

**1.**成立评价小组（2025 年 8 月 6 日－2025 年 8 月 7 日）

评价小组成员的选择主要依据其绩效评价知识、组织协调能力以 及沟通技能等方面确定。评价小组应具备以下能力：（1）绩效评价 知识和技能：具有成功开展绩效评价所需的知识、技能和经验。（2） 沟通能力：具有良好的沟通能力，能与利益相关者进行友好沟通，促 进利益相关者参与绩效评价并提供必要协助。（3）组织协调能力： 具有良好的组织协调能力，包括组织和调动各种资源、协调评价中不 同任务的进展、控制评价任务在规定的时间内完成。（4）项目实施

领域知识：要熟悉项目领域背景、发展状况、相关政策、专业知识等。

在综合各方面因素的情况，绩效评价小组的具体构成情况如下表

所示：

表**2-3**绩效评价小组构成情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 执业资格**/**职称**/**职务 | 具体分工 |
| 1 | 周广慧 | 党组书记 | 负责绩效评价工作的统筹协调 |
| 2 | 祖力胡玛尔 | 财务负责人 | 协助提供项目资金支付情况 |
| 3 | 马 鑫 | 项目负责人 | 协助提供项目实施情况 |
| 4 | 徐 俊 | 副教授 | 撰写报告 |
| 5 | 王 新 | 公司绩效专员 | 收集项目评价数据、访谈调研具 体实施 |
| 6 | 王 宾 | 副教授 | 核对报告 |

**2.**制定绩效评价方案（2025 年 8 月 8 日－2025 年 8 月 9 日）

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩 效评价规范的要求和本次评价的实际情况，项目小组结合财政部《财 政支出绩效评价管理暂行办法》等文件，结合项目的实际情况，根据 自治区项目绩效评价指标体系，制定了绩效评价方案。之后，评价小 组收集了项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结，完成了 项目基础信息表。项目小组成员根据了解的项目资料设计绩效评价指 标体系初稿与项目管理部门沟通，同时确定各项证据的收集方法，形 成绩效评价框架，指导具体的绩效评价工作。项目小组负责人对绩效 评价的工作任务进行分解，设计座谈会提纲、资料清单和相关表格，

最终形成完整的绩效评价工作方案，指导项目小组按相同标准、步骤

规范化进行绩效评价活动。

**3.**组织实施过程内容（2025 年 8 月 10 日－2025 年 8 月 12 日）

按照绩效评价规范要求，绩效评价工作小组在搜集准备了有关资 料，对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、实地调研、集中座 谈、随机抽样等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、 分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目

绩效方面是否高效可持续。

**4.**绩效评价分析阶段（2025 年 8 月 13 日－2025 年 8 月 16 日）

经过对收集到的资料、调查问卷统计结果进行比对和交叉验证 后，确定用于继续分析和评价的证据，采用变化分析，通过比较指标 的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。在现场工作结

束前，由项目实施单位对绩效评价小组的工作开展情况进行认定。

在绩效评价指标内，根据项目实施的实际情况，选择相应的评估 指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，将分析结果与预算标准、 指标体系、项目管理制度、财务资金管理制度等资料进行比对，计算

各种评价指标，初步确定项目绩效的评价结果。

**5.**绩效评价汇总阶段（2025 年 8 月 17 日－2025 年 8 月 19 日）

对初步确定项目绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核 查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写项目绩

效评价报告初稿，经评审副组长审核后再由评审组长复核。

**6.**利益相关方反馈（2025 年 8 月 20 日－2025 年 8 月 22 日）

向委托方提交项目绩效评价报告初稿，项目管理部门及其他利益

相关方就报告初稿提出相关修改意见。

**7.**提交评价报告终稿（2025 年 8 月 23 日－2025 年 8 月 25 日）

根据利益相关方反馈的内容进行核对与修改，向委托方提交正式

的绩效评价报告。

三、评价结论和绩效分析

（一）项目总体评价结论

民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套 与节水改造工程项目实施过程中严格按照自治区及地区有关项目管 理和经费管理规定执行，合理控制成本、使用资金。项目单位领导团 结一致，群策群力，明确项目执行计划、考核指标等事项，严格按照 相关的管理制度和办法，组织人力、物力完成项目各阶段的任务，项 目效果达到预期目标。 民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔 中型灌区续建配套与节水改造工程项目共设置绩效目标 16 个，实现 目标 10 个，完成率 62.5%；项目全年预算资金数为 6390.00 万元，实

际全年执行数为 5600.00 万元，资金执行率为 87.6%。

（二）现场评价情况

2025 年 8 月，项目组对项目实施单位进行现场访谈、调查了解。 现场评价主要包括与项目相关人员沟通交流，了解项目基本情况和相 关流程、项目产出和效益指标完成情况等，并查看部门及科室职责、 政策文件、发放流程、专项资金管理制度、资金收支相关的凭证及附 件、账簿、发放明细表等纸质资料。项目组成员又通过向受益群众发

放调查问卷等方式进行满意度调查。

（三）非现场评价情况

经过综合评定，本项目基本完成既定的各项目标，项目总体评分 为 90.5 分，属于“ 优” 。其中，项目决策类指标权重为 15 分，得分为 14.0 分，得分率为 93.3%。项目过程类指标权重为 45 分，得分为 44.7 分，得分率为 99.3%。项目产出类指标权重为 25 分，得分为 16.8 分， 得分率为 67.2% 。项目效益类指标权重为 15 分，得分为 15.0 分，得

分率为 100.0% 。各指标得分情况见表 3- 1。

表 **3-1**：绩效评价结果分类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 权重 | 评级分值 | 本项目得分 | 得分率 |
| 项目决策（A） | 15% | 15 | 14.0 | 93.3% |
| 项目过程（B） | 45% | 45 | 44.7 | 99.3% |
| 项目产出（C） | 25% | 25 | 16.8 | 67.2% |
| 项目效益（D） | 15% | 15 | 15.0 | 100.0% |
| 综合得分 | 100% | 100 | 90.5 | 90.5% |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策分析

项目决策分析主要是对采购需求设定、项目立项、项目目标和资 金投入 4 个二级指标进行分析。权重分 15 分，实际得分 14.0 分，得

分率 93.3% 。各指标得分情况见表 4- 1。

表 **4-1**：项目决策指标及分值

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 级 指 标 | 二级 指标 | 三级指 标 | 分 值 | 评分标准 | 完成情况 | 得分 |
| A 决 策 （1 5 分） | A1 采购 需求 设定 | A101  采购需  求规范  性 | 6 | ①采购需求符合国家法 律法规及政府采购政策 的有关规定；②项目采购 需求编制符合相关管理 制度规定，③项目采购需 求与实际情况相匹配。④ 项目采购开展前按照要 求开始需求调查，确定内 容（本条针对有强制要求 做需求调查的项目）。本 项为一票否决项目，全部 符合得 6 分，否则不得分。 | 采购需求符合 国家法律法规 及政府采购政 策的有关规定， 需求编制符合 相关管理制度 规定，项目采购 需求与实际情 况相匹配。 | 6 |
| A2 项目 立项 | A201  项目立  项规范  性 | 3 | ①立项前是否经过必要 的可行性研究、专家论 证、风险评估、集体决策 等；②项目立项符合规定 程序；③审批文件和材料 合规完整，每符合一项得 1/3 权重分。 | 项目立项符合 规定程序，审批 文件和材料合 规完整。 | 3 |
| A3 项目 目标 | A301  绩效目  标合理  性 | 3 | ①项目设立了总目标和 年度目标；②绩效目标设 立依据充分且符合客观 实际，③绩效指标清晰、 可衡量。每符合一项得 1/3 权重分。 | 项目设立了总 目标和年度目 标，绩效指标清 晰、可衡量，但 效益指标不符 合项目实际。 | 2 |
| A4 资金 投入 | A402  资金分 配合理 性 | 3 | 项目预算资金分配有测 算依据且与政府采购目 标相适应，得满分，否则 不得分。 | 项目预算资金 分配有测算依 据且与政府采 购目标相适应。 | 3 |
| 合计 | | | 15 |  |  | 14.0 |

**1.**采购需求设定（**A1**）

（1）采购需求规范性（A101）

项目采购需求符合国家法律法规及政府采购政策的有关规定，项 目采购需求编制符合相关管理制度规定，明确界定了采购标的的具体 要求、技术规格、服务标准以及性能指标等关键要素。项目采购需求 与实际情况相匹配。采购需求均符合国家相关法律法规及行业标准， 内容完整、表述清晰、要求明确，采购结果满足项目实际需求。综上，

该指标满分 6 分，得分 6 分。

**2.**项目立项（**A2**）

（1）项目立项规范性（A201）

项目立项符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国土 地管理法》等法律法规；项目立项符合《新疆维吾尔自治区水利工程 管理和保护办法》、《新疆节水型社会建设“十四五 ”规划》等行业 发展规划和政策要求；该项目为年初预算项目，工作小组查阅项目申 报文件后，符合立项程序，项目申请及审批文件，提交的文件、资料 均符合相关要求，提交的材料比较充分，同时也具有较高的真实性。

综上，该指标满分 3 分，得分 3 分。

**3.**项目目标（**A3**）

（1）绩效目标合理性（A301）

项目单位将项目绩效目标细化分解为具体的年度绩效指标，项目

绩效目标设定与该项目具体任务相符合，与预算确定的项目投资额或

资金量相匹配，将绩效目标细化为一级指标 3 个，二级指标 9 个，三 级指标 16 个，定量指标 14 个，指标量化率为 87.5% ，均通过清晰、 可衡量的指标值予以体现。但分解后年度绩效指标设置经济效益指 标、社会效益指标、生态效益指标均未完成，不符合项目实施当年效

益的客观实际，扣 1 分。综上，该指标满分 3 分，得分 2 分。

**4.** 资金投入（**A4**）

（1）资金分配合理性（A401）

民丰县 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与节水 改造工程项目预算金额为 6390.00 万元，根据《关于下达增发国债水 利领域项目 2023-2024 年补助资金预算的通知》（和地财农〔2023〕 73 号）、《关于和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与节水改 造工程初步设计报告的批复》（民发改字〔2024〕38 号）预算内容 与项目内容相匹配，与工作任务相匹配。该项目在资金分配上坚持合 理、公正、透明的原则，确保每一分财政资金都能得到高效利用。根 据项目实际需求、市场行情，进行科学合理地编制预算，确保项目的 整体推进和协调发展。项目实际到位资金 6390.00 万元，资金分配额 度合理，与项目单位实际需求相适应。综上，该指标满分 3 分，得分

3 分。

（二）项目过程分析

项目过程分析主要对资金管理和组织实施 2 个二级指标和 11 个

三级指标进行分析。权重分 45 分，实际得分 44.7 分，得分率 99.3%。

各指标得分情况见表 4-2。

表 **4-2**：项目过程指标及分值

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 级 指 标 | 二级 指标 | 三级指 标 | 分 值 | 评分标准 | 完成情况 | 得分 |
| B 过 程 （4 5 分） | B1 资金 管理 | B101  预算执  行率 | 2 | 预算执行率\*权重分 | 预 算 执 行 率 =87.6%。 | 1.7 |
| B102  资金使  用合规  性 | 2 | 资金使用符合国家财经 法规和财务管理制度以 及有关专项资金管理办 法规定。 | 资金使用符合国 家财经法规和财 务管理制度以及 有关专项资金管 理办法规定。 | 2 |
| B103  资金支  付规范  性 | 2 | 符合合同约定资金付款 的方式、时间、条件和比 例，明确无故逾期支付资 金的违约责任等 ，得满 分，否则扣全分。 | 符合合同约定资 金付款的方式、时 间、条件和比例， 明确无故逾期支 付资金的违约责 任。 | 2 |
| B2 组织 实施 | B201  管理制  度健全  性 | 6 | ①制定或具有相应的财 务和业务管理制度；②财 务和业务管理制度合法、 合规、完整。③采购文件 合规合法。每符合一项得 1/3 权重分。 | 已制定或具有相 应的财务和业务 管理制度，对项目 实施进行监管。 | 6 |
| B202  采购程  序规范  性 | 8 | 采购程序符合政府采购 法规制度要求，得满分， 每发现 1 处不符合情况 扣 1 分，扣完为止。 | 采购程序符合政 府采购法规制度 要求。 | 8 |
| B203  采购方  式合规  性 | 3 | 采购方式（采购方式变 更）符合政府采购法规制 度要求得满分，不符合扣 除全部分值。 | 采购方式符合政 府采购法规制度 要求。 | 3 |
| B204 合同管 | 4 | ①是否与承接主体签订 书面合同，合同内容是否 | 与承接主体签订 书面合同，合同内 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理规范 性 |  | 完整②是否符合《中华人 民共和国政府采购法实 施条例》指导性目录等有 关规定，政府采购合同是 否依法予以公告，用以反 映和考核采购主体实施 项目采购及签订合同的 规范执行情况。每符合一 项得 1/2 权重分。 | 容是否完整，符合 相关规定，依法予 以公告。 |  |
| B205 项目履 约验收 规范性 | 4 | ①按照《中华人民共和国 政府采购法实施条例》组 织验收。②验收时应当邀 请采购人员参与并出具 意见。③验收结果应当向 社会公告。符合以上要求 得满分，否则不得分。 | 按要求完成验收 结算。 | 4 |
| B206  保证金  收取规  范性 | 3 | ①投标保证金和履约保 证金按规定的标准收取， ②投标保证金是否按照 要求非现金形式提交；③ 是否违规拒收保函或电 子保函；④是否违规收取 履约保证金；⑤是否违规 收取质量保证金。⑥投标 保证金和履约保证金是 否按时足额退还。有违反 规范的不得分。 | 投标保证金按规 定的标准收取，按 照要求非现金形 式提交，未违规拒 收保函或电子保 函，未违规收取履 约保证金，未违规 收取质量保证金， 投标保证金和履 约保证金。 | 3 |
| B208  政府采  购透明  度 | 8 | 项目实施符合政府采购 信息公开要求得 8 分，否 则不得分。 | 项目实施符合政 府采购信息公开 要求。 | 8 |
| B209  质疑争  议处理  情况 | 3 | ①不存在因采购文件、采 购程序等违反相关法律 法规或制度规定导致供 应商提出有效质疑、投诉 及重新采购情况 ，得 3 分，否则不得分。②在规 定时间内对争议、质疑做 | 不存在因采购文 件、采购程序等违 反相关法律法规 或制度规定导致 供应商提出有效 质疑、投诉及重新 采购情况。 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 出答复得 3 分。超出规定 时间做出答复得 1 分，未 答复不得分。 |  |  |
| 合计 | | | 45 |  |  | 44.7 |

**1.** 资金管理分析（**B1**）

（1）预算执行率（B101）

该项目为年初预算项目，根据《关于和田地区民丰县安迪尔中型 灌区续建配套与节水改造工程初步设计报告的批复》 （民发改字 〔2024〕38 号），项目预算金额 6390.00 万元，根据《关于下达增发 国债水利领域项目 2023-2024 年补助资金预算的通知》 （和地财农 〔2023〕73 号），实际到位资金 5600.00 万元，资金到位率 100.0%， 根据项目自评表及支付凭证，共支出 5600.00 万元，项目预算执行率

87.6% 。综上，该指标满分 2 分，得分=2\*87.6%= 1.7 分。

（2）资金使用合规性（B102）

项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理 办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，坚持公开透明、 专款专用、精打细算的资金使用原则，未发现资金存在截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况，符合项目预算批复的用途。综上，该指标满

分 2 分，得分 2 分。

（3）资金支付规范性（B103）

项目资金支付符合合同约定资金付款的方式、时间、条件和比例， 合同明确了无故逾期支付资金的违约责任；支付有据、程序规范，符

合合同条款和相关法律法规的要求，确保资金能够安全、准确地支付

给供应商，为该项目顺利进行提供了有力的资金保障。综上，该指标

满分 2 分，得分 2 分。

**2.**组织实施分析（**B2**）

（1）管理制度健全性（B201）

项目单位遵照《中华人民共和国预算法》、中共中央、国务院《关 于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、 自治区 党委、自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新 党发〔2018〕30 号）、 自治区财政厅《全面实施预算绩效管理的工 作方案》（新财预〔2018〕158 号）、《增发 2023 年国债资金管理 办法》（财预〔2023〕122 号）、《民丰县水利局财务制度》、《民 丰县水利局参建单位建设行为规定（试行）》等文件的规定，对项目 实施进行监管，财务和业务管理制度合法、合规。综上，该指标满分

6 分，得分 6 分。

（2）采购程序规范性（B202）

经查阅项目资料，采购程序符合政府采购法规制度要求，招标公 告内容完整、真实、准确，中标公告内容完整、真实、准确，不存在 其他不符合《中华人民共和国政府采购法》规定的做法。综上，该指

标满分 8 分，得分 8 分。

（3）采购方式合规性（B203）

经查阅项目资料，采购方式符合《中华人民共和国政府采购法》

的相关规定。综上，该指标满分 3 分，得分 3 分。

（4）合同管理规范性（B204）

经查阅项目资料，项目单位与承接主体签订了书面合同，合同内 容完整；合同符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》指导性目 录等有关规定，政府采购合同依法予以公告。综上，该指标满分 4 分，

得分 4 分。

（5）项目履约验收规范性（B205）

经查阅项目资料，项目按照相关要求组织验收，验收时邀请采购 人员参与并出具意见，项目履约验收规范。综上，该指标满分 4 分，

得分 4 分。

（6）保证金收取规范性（B206）

经查阅项目资料，项目投标保证金按规定的标准收取，投标保证 金按照要求非现金形式提交，未违规拒收保函或电子保函，无违规收 取履约保证金，无违规收取质量保证金，投标保证金和履约保证金按

时足额退还。综上，该指标满分 3 分，得分 3 分。

（7）政府采购透明度（B207）

经查阅项目资料，采购意向、采购需求、组织采购、采购公告、 采购质量、采购结果、合同、验收结果等在指定政府采购媒体发布。

综上，该指标满分 8 分，得分 8 分。

（8）质疑争议处理情况（B208）

经座谈及查阅项目相关资料，不存在因采购文件、采购程序等违 反相关法律法规或制度规定导致供应商提出有效质疑、投诉及重新采

购情况。综上，该指标满分 3 分，得分 3 分。

（三）项目产出分析

项目产出情况是对产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标进行分析。权重分 25 分，实际得分 16.8 分，得分率 67.2%。

各指标得分情况见表 4-3。

表 **4-3**：项目产出指标及分值

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分 值 | 评分标准 | 完成情况 | 得分 |
| C  产  出 （25 分） | C1 产出 数量 | C101 采  购计划完  成率 | 6 | 实际完成数量与合同约 定相符，得 6 分；未达 到目标的，根据指标完 成率赋分。 | 完成预期部分 数量指标。 | 4.5 |
| C2 产出 质量 | C201 采  购项目质  量 | 6 | 达到 100%的满分，每发 现 1 处不符合情况扣 1 分，扣完为止。 | 按要求完成项 目质量指标。 | 6.0 |
| C3 产出 时效 | C301 完 成及时率 | 6 | 按合同约定时间完成或 提前完成，得 6 分；超 期完成，每延期 1 天扣 0.5 分，扣完为止。 | 完成部分时效 指标。 | 2.0 |
| C4  产出 成本 | C401 成 本节约率 | 7 | ①成本节约率<20%时， 权 重 × （成 本 节 约 率 /20% ） ； ② 成 本 节 约 率>20%时，视特殊情况 酌情得分。 | 成 本 节 约 率 = 12.4%。 | 4.3 |
| 合计 | | | 25 |  |  | 16.8 |

**1.**产出数量分析（**C1**）

（1）采购计划完成率（C101）

项目设置采购计划为新建灌区输水干管数量≥3 条，实际完成值 =3 条；项目设置采购计划为新建灌区输水干管长度≥27.91 公里，实 际完成值=28.85 公里；项目设置采购计划为新建各类阀井和镇墩数量

= 158 座，实际完成值=141 座；项目设置采购计划为新建灌区信息化

自动控制系统数量=1 套，实际完成值=1 套；根据自评表、竣工验收 鉴定书，实际完成率=75.0% 。综上，该指标满分 6 分，得分=6×

75.0%=4.5 分。

**2.**产出质量分析（**C2**）

（1）采购项目质量（C201）

项目设置质量指标为项目（工程）验收合格率=100.0% ，根据采 购设备验收单、竣工验收鉴定书，项目（工程）验收合格率=100.0%，

实际完成率=100.0% 。综上，该指标满分 6 分，得分 6 分。

**3.**产出时效分析（**C3**）

（1）完成及时率（C301）

项目设置时效指标为项目开始日期=2024 年 3 月，实际完成值为 2024 年 4 月；项目设置时效指标为项目完成时间=2024 年 11 月，实 际完成值为 2024 年 12 月；项目设置时效指标为项目（工程）完工及 时率=100.0%，实际完成值为 100.0%；因项目前期手续办理缓慢致使 项目开工晚，实际完成率=33.3% 。综上，该指标满分 6 分，得分=6

×33.3%=2.0 分。

**4.**产出成本分析（**C4**）

（1）成本节约率（C401）

项目预算资金总额为 6390.00 万元，实际支出总额为 5600.00 万 元，成本未超过预算，成本节约率=[计划成本-实际成本/计划成本]\* 1

00%=[(6390.00-5600)/6390.00]\* 100%= 12.4% ，成本节约率未超过 2

0% 。综上，该指标满分 7 分，得分=7×（12.4%/20%）=4.3 分。

（四）项目效益分析

项目效益是对项目实施效益及满意度进行分析，权重分 15 分，

实际得分 15 分，得分率 100% 。各指标得分情况见表 4-4。

表 **4-4**：项目效益指标及分值

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级  指标 | 三级指 标 | 分 值 | 评分标准 | 完成情况 | 得 分 |
| D  效 益 （15 分） | D1 项 目效 益） | D101  保护和  改善灌  区生态  环境 | 3 | 项目的社会效益。项 目实施后对改善项 目区社会服务质量 的影响程度，通过问 卷形式调查项目是 否有效保护和改善 灌区生态环境。  有效保护和改善灌 区生态环境（3 分） | 根据《民丰县水利局 2024 年 和 田 地 区 民 丰县安迪尔中型灌区 续建配套与节水改造 工程项目满意度报 告》，所有参与问卷 调查人均认为该项目 实施有助于保护和改 善灌区生态环境。 | 3 |
| D102  促进生  态环境  良性发  展 | 3 | 项目的生态效益。项 目实施后对促进生 态环境良性发展的 影响程度，通过问卷 形式调查项目是否 有效促进生态环境 良性发展。  有效促进生态环境 良性发展（3 分） | 根据《民丰县水利局 2024 年 和 田 地 区 民 丰县安迪尔中型灌区 续建配套与节水改造 工程项目满意度报 告》，所有参与问卷 调查的人均认为该项 目实施有助于促进生 态环境良性发展。 | 3 |
| D103 实现灌 区水资 源可持 续利用 | 4 | 项目的可持续影响。 项目实施后对实现 灌区水资源可持续 利用的影响程度，通 过问卷形式调查项 目是否有效实现灌 区水资源可持续利 用。  有效实现灌区水资 | 根据《民丰县水利局 2024 年 和 田 地 区 民 丰县安迪尔中型灌区 续建配套与节水改造 工程项目满意度报 告》，所有参与问卷 调查的人均认为该项 目实施有助于实现灌 区水资源可持续利 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级  指标 | 三级指 标 | 分 值 | 评分标准 | 完成情况 | 得 分 |
|  |  |  |  | 源可持续利用（4 分） | 用。 |  |
| D2 满 意度 | D201  受益群  众满意  度 | 5 | 社会公众或服务对 象是指因该项目实 施而受到影响的部 门（单位）、群体或 个人。满意度≥95% | 根据《民丰县水利局 2024 年 和 田 地 区 民 丰县安迪尔中型灌区 续建配套与节水改造 工程项目问卷调查》， 所有受访者均满意项 目实施情况。 | 5 |
| 合计 | | | 15 |  |  | 15 |

**1.**实施效益（**D1**）

（1）保护和改善灌区生态环境（D101）

根据《民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续 建配套与节水改造工程项目满意度报告》，所有参与问卷调查的人员 认为该项目的实施能够有效保护和改善灌区生态环境，其中 90.0%的 受访者认为效果显著、10.0%的受访者认为效果较大。根据调查情况， 项目实施有助于保护和改善灌区生态环境。综上，该指标满分 3 分，

得分 3 分。

（2）促进生态环境良性发展（D102）

根据《民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续 建配套与节水改造工程项目满意度报告》，所有参与问卷调查的受访 者均认为该项目的实施有助于促进生态环境良性发展，其中 87.5%的 受访者认为效果显著、12.5%的受访者认为效果较大。根据调查情况，

项目实施有助于促进生态环境良性发展。综上，该指标满分 3 分，得

分 3 分。

（3）实现灌区水资源可持续利用（D103）

根据《民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续 建配套与节水改造工程项目满意度报告》，所有参与问卷调查的受访 者均认为该项目的实施有助于实现灌区水资源可持续利用，其中 90.0%的受访者认为效果显著、10.0%的受访者认为效果较大。根据调 查情况，项目实施有助于实现灌区水资源可持续利用。综上，该指标

满分 4 分，得分 4 分。

**2.**满意度（**D2**）

调阅项目支出绩效资料， 民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县 安迪尔中型灌区续建配套与节水改造工程项目满意度指标预期目标 为≥95%，实际对辖区内群众开展的《民丰县水利局 2024 年和田地区 民丰县安迪尔中型灌区续建配套与节水改造工程项目问卷调查》中， 选择“非常满意 ”38 人，选择“ 比较满意 ”2 人，选择“一般满意” 0 人，选择“不太满意 ”0 人，选择“不满意 ”0 人。指标完成率=（“非 常满意 ”样本数×1.0+“ 比较满意 ”样本数×0.8+“一般满意 ”样本 数×0.6+“ 比较不满意 ”样本数×0.3+“不满意 ”样本数×0.0）/（总 样本数×100%）=（38×1.0+2×0.8+0×0.6+0×0.3+0×0.0）/（40×

100%）=99.0% 。综上，该项指标满分 5 分，得分 5 分。

五、主要经验、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

严格按照要求对项目建设进行全程监督。工程项目严格执行国 家、 自治区、和田地区工程资金管理办法相关规定，做到专款专用。 实行报账制度，及时拨付工程款，资金管理规范，无违反基建财务会 计制度、现金管理条例现象，无挤占、截留、挪用专项资金现象。该 项目实施后，充分发挥水利工程在农业生产中的作用，保护和改善灌

区生态环境，促进生态环境良性发展，实现灌区水资源可持续利用。

（二）存在的问题

**1.**绩效指标设置不合理

绩效指标目标值的设定有待进一步合理化，绩效管理水平有待提 高。 民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套 与节水改造工程项目共设置绩效目标 16 个，实现目标 10 个，完成率 62.5% ，分解后的年度绩效指标中经济效益指标、社会效益指标、生

态效益指标均未完成，不符合项目实施当年效益的客观实际。

**2.**预算资金编制不精准

项目实施编制了初步设计报告，并对项目预算进行编制，年初预 算金额为 6390.00 万元，根据支付凭证，项目支出金额为 5600.00 万 元，根据和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与节水改造工程设 计采购施工总承包（EPC）标段合同工程完工验收鉴定书》，2024

年已完成项目建设内容，支出资金与预算金额存在一定偏差。

（三）建议和改进措施

**1.**继续强化绩效目标管理

强化绩效目标管理是当前预算绩效管理改革的重要环节，建议以 后年度参照《关于印发< 自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办 法>》（新财预〔2018〕21 号）要求的绩效目标编制要求、方法等， 夯实绩效目标管理，绩效目标申报环节要参考历史数据、并结合实际

情况合理制定绩效指标值，充分调动相关人员积极性。

**2.**提高预算编制准确性

建议在预算编制环节进一步提高预算编制的准确性。一是强化预 算编制前期数据支撑与核查，充分结合项目特点和相关资金预算，结 合物价、工资、税费等因素，为预算编制提供客观依据，减少因主观 估算导致的预算偏差。二是优化预算编制方法与标准体系，严格依据 项目目标、实施步骤与预期效益核定预算，杜绝“基数递增 ”带来的 不合理支出惯性。三是健全预算编制全过程监督与反馈机制，建议建 立预算编制动态监控平台，对预算编制进度、数据录入质量、项目审 核流程等进行实时监督，及时发现并纠正编制过程中的偏差，合理调

整预算资金。

六、其他需要说明的问题

（一）关于评价责任的说明

项目单位的责任是提供与形成本项目绩效自评报告相关的基础

工作材料和项目资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性

负责。我们的评价是依据《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引 （试行）》进行的，选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断，项 目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评 价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受 客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，

结合应有的职业判断作出尽可能可靠的评价结论。

（二）提示报告使用者注意事项的说明

1. 我单位与委托评价单位和项目实施单位之间不存在任何特殊 的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规

范。

2. 本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的

有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

附件 **1** 项目绩效评价指标评分表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 级 指 标 | 二级指 标 | 三级指 标 | 分值 | 评分标准 | 得 分 |
| A  决  策  （1  5 分） | A1 采 购需求 设定 | A101 采 购 需 求 规范性 | 6 | ①采购需求符合国家法律法规及政府采 购政策的有关规定；②项目采购需求编 制符合相关管理制度规定，③项目采购 需求与实际情况相匹配。④项目采购开 展前按照要求开始需求调查，确定内容 （本条针对有强制要求做需求调查的项 目）。本项为一票否决项目，全部符合 得 6 分，否则不得分。 | 6 |
| A2 项 目立项 | A201 项 目 立 项 规范性 | 3 | ①立项前是否经过必要的可行性研究、 专家论证、风险评估、集体决策等；② 项目立项符合规定程序；③审批文件和 材料合规完整，每符合一项得 1/3 权重 分。 | 3 |
| A3 项 目目标 | A301 绩 效 目 标 合理性 | 3 | ①项目设立了总目标和年度目标；②绩 效目标设立依据充分且符合客观实际， ③绩效指标清晰、可衡量。每符合一项 得 1/3 权重分。 | 2 |
| A4 资 金投入 | A402 资 金 分 配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配有测算依据且与政府 采购目标相适应，得满分，否则不得分。 | 3 |
| B  过 程 （4 5  分） | B1 资 金管理 | B101 预  算执行  率 | 2 | 预算执行率×权重分 | 1.7 |
| B102 资 金使用 合规性 | 2 | 资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法规定。 | 2 |
| B103 资 金支付 规范性 | 2 | 符合合同约定资金付款的方式、时间、 条件和比例，明确无故逾期支付资金的 违约责任等，得满分，否则扣全分。 | 2 |
| B2 组 织实施 | B201 管 理制度 健全性 | 6 | ①制定或具有相应的财务和业务管理制 度；②财务和业务管理制度合法、合规、 完整。③采购文件合规合法。每符合一 项得 1/3 权重分。 | 6 |
| B202 采 购程序 | 8 | 采购程序符合政府采购法规制度要求， 得满分，每发现 1 处不符合情况扣 1 分， | 8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 级 指 标 | 二级指 标 | 三级指 标 | 分值 | 评分标准 | 得 分 |
|  |  | 规范性 |  | 扣完为止。 |  |
| B203 采 购方式 合规性 | 3 | 采购方式（采购方式变更）符合政府采 购法规制度要求得满分，不符合扣除全 部分值。 | 3 |
| B204 合 同管理 规范性 | 4 | ①是否与承接主体签订书面合同，合同 内容是否完整②是否符合《中华人民共 和国政府采购法实施条例》指导性目录 等有关规定，政府采购合同是否依法予 以公告，用以反映和考核采购主体实施 项目采购及签订合同的规范执行情况。 每符合一项得 1/2 权重分。 | 4 |
| B205 项  目履约  验收规  范性 | 4 | ①按照《中华人民共和国政府采购法实 施条例》组织验收。②验收时应当邀请 采购人员参与并出具意见。③验收结果 应当向社会公告。符合以上要求得满分， 否则不得分。 | 4 |
| B206 保  证金收  取规范  性 | 3 | ①投标保证金和履约保证金按规定的标 准收取，②投标保证金是否按照要求非 现金形式提交；③是否违规拒收保函或 电子保函；④是否违规收取履约保证金； ⑤是否违规收取质量保证金。⑥投标保 证金和履约保证金是否按时足额退还。 有违反规范的不得分。 | 3 |
| B208 政 府采购 透明度 | 8 | 项目实施符合政府采购信息公开要求得 8 分，否则不得分 | 8 |
| B209 质  疑争议  处理情  况 | 3 | ①不存在因采购文件、采购程序等违反 相关法律法规或制度规定导致供应商提 出有效质疑、投诉及重新采购情况，得 3 分，否则不得分。②在规定时间内对 争议、质疑做出答复得 3 分。超出规定 时间做出答复得 1 分，未答复不得分。 | 3 |
| C  产  出 | C1 产 出数量 | C101 采 购计划 完成率 | 6 | 实际完成数量与合同约定相符，得 6 分； 未达到目标的，按完成比例赋分。 | 4.5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 级 指 标 | 二级指 标 | 三级指 标 | 分值 | 评分标准 | 得 分 |
| （2 5 分） | C2 产 出质量 | C201 采  购项目  质量 | 6 | 达到 100%的满分，每发现 1 处不符合情 况扣 1 分，扣完为止。 | 6 |
| C3 产 出时效 | C301 完  成及时  率 | 6 | 按合同约定时间完成或提前完成，得 6 分；超期完成，每延期 1 天扣 0.5 分， 扣完为止。 | 2 |
| C4 产 出成本 | C401 成  本节约  率 | 7 | ①成本节约率<20%时，权重×（成本节 约率/20%）；②成本节约率>20%时，视 特殊情况酌情得分。 | 4.3 |
| 效 益 （3 0 分）  （D ) | D1 项 目效益 | D101 保  护和改  善灌区  生态环  境 | 5 | 项目的社会效益。项目实施后对保护和 改善灌区生态环境的影响程度，通过问 卷形式调查项目是否有效保护和改善灌 区生态环境。  有效保护和改善灌区生态环境（5 分） | 5 |
| D102 促 进生态 环境良 性发展 | 5 | 项目的社会效益。项目实施后对促进生 态环境良性发展的影响程度，通过问卷 形式调查项目是否有效促进生态环境良 性发展。  有效促进生态环境良性发展（5 分） | 5 |
| D2 满 意度 | 干部满 意度 （D21） | 5 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施 而受到影响的部门（单位）、群体或个 人。满意度≥95% | 5 |
| 合计 | | | 100 |  | 90.5 |

附件 **2** 项目评价印证材料

**1.**相关背景及发展规划

《中华人民共和国土地管理法》

《新疆维吾尔自治区水利工程管理和保护办法》

《新疆节水型社会建设“十四五 ”规划》

**2.**项目绩效目标材料

**3.**立项实施材料

《和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与节水改造工程可

行性研究报告》

《关于和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与节水改造工

程可行性研究报告的批复》（民发改字〔2023〕314 号）

《和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与节水改造工程初

步设计报告》

《关于和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与节水改造工

程初步设计报告的批复》（民发改字〔2024〕38 号）

项目采购备案表、招标公告、成交通知书、合同等

《和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与节水改造工程设

计采购施工总承包（EPC）标段合同工程完工验收鉴定书》

**4.** 资金执行材料

《关于下达增发国债水利领域项目 2023-2024 年补助资金预算

的通知》（和地财农〔2023〕73 号）

《民丰县水利局财务制度》

《民丰县水利局参建单位建设行为规定（试行）》、

项目支付凭证及明细账

**5.**其他相关文件

《中华人民共和国预算法》

《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法> 的通知》（财

预〔2020〕10 号）

附件 **3** 满意度问卷报告

民丰县水利局**2024** 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配

套与节水改造工程满意度报告

一、满意度调查背景

本次绩效评价访谈调研旨在通过对民丰县水利局 2024 年和田地 区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与节水改造工程的受益群众进行问

卷调查和访谈，了解和评估财政资金使用的效率和效益及民众的意见。

二、研究设计

（一）调研对象

本次问卷调查的对象为项目区的受益群众代表。

（二）调研内容

调查对象对民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌

区续建配套与节水改造工程项目的基本信息及对项目实施的观点。

（三）调研方法

针对项目区受益人群开展问卷调查，具体问卷见文末。在全面调 查开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一

次修改调整。

（四）抽样方式

民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套 与节水改造工程项目绩效评价满意度调查采取随机抽样法，在项目区

进行随机抽样，共抽取 40 人。

（五）问卷的设计

运用由项目评估小组制定的满意度调查问卷，通过数据采集、问 卷调查及访谈，对民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌 区续建配套与节水改造工程项目绩效评价满意度进行评价，问卷详细

内容见文末。

（六）问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性， 在相关部门的协调配合下，由评估小组成员进行问卷调查工作，负责

问卷的发放与回收。

三、调研实施

（一）调研开展情况

根据评估进度安排，项目组于 2025 年 8 月 11 日，对项目受益人

员进行问卷的发放与回收。

（二）问卷回收情况

民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套 与节水改造工程项目问卷调研实际发放 40 份，回收 40 份，有效问卷

40 份，有效率为 100.0%。

四、调查结果分析

1.项目实施对保护和改善灌区生态环境的效果分析

根据调查问卷的反馈结果绘制了图 1 ，如图所示，参与问卷调查 的人群中，有 36 人认为项目实施对保护和改善灌区生态环境的效果显 著、 占比为 90.0%；有 4 人认为项目实施对保护和改善灌区生态环境

的效果较大、 占比为 10.0%；无人认为项目实施对保护和改善灌区生

态环境的效果一般或无影响。




图 1 调查人群中项目实施对保护和改善灌区生态环境的效果情况

2.项目实施对促进生态环境良性发展的效果分析

根据调查问卷的反馈结果绘制了图 2 ，如图所示，参与问卷调查 的人群中，有 35 人认为项目实施对促进生态环境良性发展的效果显 著、 占比为 87.5%；有 5 人认为项目实施对促进生态环境良性发展的 效果较大、 占比为 12.5%；无人认为项目实施对促进生态环境良性发

展的效果一般或无影响。




图 2 项目实施对促进生态环境良性发展的效果调查情况

3.项目实施对实现灌区水资源可持续利用的效果分析

根据调查问卷的反馈结果绘制了图 3 ，如图所示，参与问卷调查

的人群中，有 36 人认为项目实施对实现灌区水资源可持续利用的效果 显著、 占比为 90.0%；有 4 人认为项目实施对实现灌区水资源可持续 利用的效果较大、 占比为 10.0%；无人认为项目实施对实现灌区水资

源可持续利用的效果一般或无影响。




图 3 调查人群中项目实施对实现灌区水资源可持续利用的效果情况

4. 受访者该项目实施的整体过程满意度分析

根据调查问卷的反馈结果，见图 4 所示，所有人均非常满意项目 的整体实施过程 ，38 人表示对项目的实施过程非常满意 ， 占比为

95.0% ，2 人表示对项目的实施过程比较满意， 占比为 5.0%。




图 4 项目实施的整体过程满意度分析

民丰县水利局**2024** 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配

套与节水改造工程项目绩效评价居民满意度问卷调查

亲爱的先生/女士：

您好！受民丰县财政局委托，我单位对民丰县水利局 2024 年和 田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与节水改造工程项目实施的居 民满意度情况展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问 卷的填写大约需要 3 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷 数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支

持与配合！

新疆政通众和商务咨询有限公司

2025 年 8 月

1. 您了解或知道该项目的实施吗？ ()

A 、了解或知道 B 、不清楚 C 、不了解或不知道

2. 您认为该项目实施后，对保护和改善灌区生态环境的效果如何？ ()

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A 、效果显著 | B 、效果较大 | C 、效果一般 |
| D 、无影响 | E 、影响较差 |  |

3. 您认为该项目实施后，对促进生态环境良性发展的效果如何？ ()

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A 、效果显著 | B 、效果较大 | C 、效果一般 |
| D 、无影响 | E 、影响较差 |  |

4. 您认为该项目实施后，对实现灌区水资源可持续利用的效果如何？

()

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A 、效果显著 | B 、效果较大 | C 、效果一般 |
| D 、无影响 | E 、影响较差 |  |

5. 您对该项目实施的整体过程满意度如何？ ()

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A 、非常满意 | B 、比较满意 | C 、一般满意 |
| D 、较不满意 | E 、不满意 |  |

**<**再次感谢您的参与**!>**

附件 **4** 工作底稿

**A101“** 采购需求规范性**”** 评价底稿

项目名称：民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与

节水改造工程项目

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 指标解释 | 考察①采购需求是否符合国家法律法规及政府采购政策的有关规 定；②采购需求是否遵循预算、资产和财务等相关管理制度的规 定；③政府项目采购需求与实际情况匹配。④采购活动开展前， 按照规定要求对采购需求进行论证，开展了采购需求调查，并按  要求确定需求内容。 |
| 指标权重 | 指标权重：6 |
| 评价标准 | 指标评分细则：  ①采购需求符合国家法律法规及政府采购政策的有关规定；②项 目采购需求编制符合相关管理制度规定，③项目采购需求与实际 情况相匹配。④项目采购开展前按照要求开始需求调查，确定内 容（本条针对有强制要求做需求调查的项目）。本项为一票否决  项目，全部符合得 6 分，否则不得分。 |
| 评价依据  或数据来  源 | 《中华人民共和国预算法》、《关于和田地区民丰县安迪尔 中型灌区续建配套与节水改造工程可行性研究报告的批复》（民 发改字〔2023〕314 号）、《关于和田地区民丰县安迪尔中型灌区 续建配套与节水改造工程初步设计报告的批复》（民发改字〔2024〕 38 号）、《关于下达增发国债水利领域项目 2023-2024 年补助资 金预算的通知》（和地财农〔2023〕73 号）、《民丰县水利局财  务制度》、《民丰县水利局参建单位建设行为规定（试行）》等。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：  项目采购需求符合国家法律法规及政府采购政策的有关规 定，项目采购需求编制符合相关管理制度规定，明确界定了采购 标的的具体要求、技术规格、服务标准以及性能指标等关键要素。 项目采购需求与实际情况相匹配。采购需求均符合国家相关法律 法规及行业标准，内容完整、表述清晰、要求明确，采购结果满  足项目实际需求。 |
| 指标得分：6 |

**A201“** 项目立项规范性**”** 评价底稿

项目名称：民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与

节水改造工程项目

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 指标解释 | 考察政府采购的项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反  映和考核项目立项的规范情况。 |
| 指标权重 | 指标权重：3 |
| 评价标准 | 指标评分细则：  ①立项前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集 体决策等；②项目立项符合规定程序；③审批文件和材料合规完  整，每符合一项得 1/3 权重分。 |
| 评价依据  或数据来  源 | 《中华人民共和国预算法》、《新疆维吾尔自治区水利工程 管理和保护办法》、《新疆节水型社会建设“十四五 ”规划》、 《关于和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与节水改造工 程可行性研究报告的批复》（民发改字〔2023〕314 号）、《关 于和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与节水改造工程初 步设计报告的批复》（民发改字〔2024〕38 号）、《关于下达 增发国债水利领域项目 2023-2024 年补助资金预算的通知》（和  地财农〔2023〕73 号）等资料。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：  项目立项符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和 国土地管理法》等法律法规；项目立项符合《新疆维吾尔自治区 水利工程管理和保护办法》、《新疆节水型社会建设“十四五 ” 规划》等行业发展规划和政策要求；该项目为年初预算项目，工 作小组查阅项目申报文件后，符合立项程序，项目申请及审批文 件，提交的文件、资料均符合相关要求，提交的材料比较充分，  同时也具有较高的真实性。 |
| 指标得分：3 |

**A301“** 绩效目标合理性**”** 评价底稿

项目名称：民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与节

水改造工程项目

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 指标解释 | 考察政府采购所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实 际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况；绩效指 标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明  细化情况。 |
| 指标权重 | 指标权重：3 |
| 评价标准 | 指标评分细则：  ①项目设立了总目标和年度目标；②绩效目标设立依据充分且符合  客观实际，③绩效指标清晰、可衡量。每符合一项得 1/3 权重分。 |
| 评价依据  或数据来  源 | 《关于和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与节水改造 工程初步设计报告的批复》（民发改字〔2024〕38 号）、《关于下 达增发国债水利领域项目 2023-2024 年补助资金预算的通知》（和  地财农〔2023〕73 号）、项目绩效目标表等资料。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：  项目单位将项目绩效目标细化分解为具体的年度绩效指标，项 目绩效目标设定与该项目具体任务相符合，与预算确定的项目投资 额或资金量相匹配，将绩效目标细化为一级指标 3 个，二级指标 9 个，三级指标 16 个，定量指标 14 个，指标量化率为 87.5% ，均通 过清晰、可衡量的指标值予以体现。但分解后年度绩效指标设置经 济效益指标、社会效益指标、生态效益指标均未完成，不符合项目  实施当年效益的客观实际，扣 1 分。 |
| 指标得分：2 |

**A401“** 资金分配合理性**”** 评价底稿

项目名称： 民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与

节水改造工程项目

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 指标解释 | 考察项目预算资金分配是否有测算依据，与政府采购的目标是否  相适应，用以反映和考核项目预算资金分配科学性、合理性情况。 |
| 指标权重 | 指标权重：3 |
| 评价标准 | 指标评分细则：  项目预算资金分配有测算依据且与政府采购目标相适应，得满  分，否则不得分。 |
| 评价依据或  数据来源 | 《中华人民共和国预算法》、《关于和田地区民丰县安迪尔 中型灌区续建配套与节水改造工程初步设计报告的批复》（民发 改字〔2024〕38 号）、《关于下达增发国债水利领域项目 2023-2024  年补助资金预算的通知》（和地财农〔2023〕73 号）等资料。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：  民丰县 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与 节水改造工程项目预算金额为 6390.00 万元，根据《关于下达增 发国债水利领域项目 2023-2024 年补助资金预算的通知》（和地 财农〔2023〕73 号）、《关于和田地区民丰县安迪尔中型灌区续 建配套与节水改造工程初步设计报告的批复》（民发改字〔2024〕 38 号）预算内容与项目内容相匹配，与工作任务相匹配。该项目 在资金分配上坚持合理、公正、透明的原则，确保每一分财政资 金都能得到高效利用。根据项目实际需求、市场行情，进行科学 合理的编制预算，确保项目的整体推进和协调发展。项目实际到 位资金 6390.00 万元，资金分配额度合理，与项目单位实际需求  相适应。 |
| 指标得分：3 |

**B101“** 预算执行率**”** 评价底稿

项目名称： 民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与

节水改造工程项目

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 指标解释 | 考察项目实际支出资金与项目预算（或实际到位资金的比率）是  否按照计划执行，用以反映和考核项目资金的利用效率。 |
| 指标权重 | 指标权重：2 |
| 评价标准 | 指标评分细则：  预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%。 |
| 评价依据或  数据来源 | 《关于和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与节水改 造工程初步设计报告的批复》（民发改字〔2024〕38 号）、《关 于下达增发国债水利领域项目 2023-2024 年补助资金预算的通  知》（和地财农〔2023〕73 号）、《资金支付凭证》等资料。  预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：  该项目为年初预算项目，根据《关于和田地区民丰县安迪尔 中型灌区续建配套与节水改造工程初步设计报告的批复》（民发 改字〔2024〕38 号），项目预算金额 6390.00 万元，根据《关于 下达增发国债水利领域项目 2023-2024 年补助资金预算的通知》 （和地财农〔2023〕73 号），实际到位资金 5600.00 万元，资金 到位率 100.0%，根据项目自评表及支付凭证，共支出 5600.00 万  元，项目预算执行率 87.6%。 |
| 指标得分：1.7 |

**B102“** 资金使用合规性**”** 评价底稿

项目名称：民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与节

水改造工程项目

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 指标解释 | 考察政府采购和承接主体项目资金使用是否符合相关的财务管理  制度规定。 |
| 指标权重 | 指标权重：2 |
| 评价标准 | 指标评分细则：  资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管  理办法规定。 |
| 评价依据或  数据来源 | 文件搜集、整理与分析、《关于下达增发国债水利领域项目 2023-2024 年补助资金预算的通知》（和地财农〔2023〕73 号）、 《增发 2023 年国债资金管理办法》（财预〔2023〕122 号）、《民 丰县水利局财务制度》、《民丰县水利局参建单位建设行为规定  （试行）》、《资金支付凭证》等。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：  项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管 理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，坚持公开 透明、专款专用、精打细算的资金使用原则，未发现资金存在截  留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合项目预算批复的用途。 |
| 指标得分：2 |

**B103“** 资金支付规范性**”** 评价底稿

项目名称：民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与节

水改造工程项目

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 指标解释 | 考察采购主体项目资金支付情况。 |
| 指标权重 | 指标权重：2 |
| 评价标准 | 指标评分细则：  符合合同约定资金付款的方式、时间、条件和比例，明确无故逾  期支付资金的违约责任等，得满分，否则扣全分。 |
| 评价依据或  数据来源 | 文件搜集、整理与分析、《关于下达增发国债水利领域项目 2023-2024 年补助资金预算的通知》（和地财农〔2023〕73 号）、 《增发 2023 年国债资金管理办法》（财预〔2023〕122 号）、《民 丰县水利局财务制度》、《民丰县水利局参建单位建设行为规定  （试行）》、《资金支付凭证》等。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：  项目资金支付符合合同约定资金付款的方式、时间、条件和 比例，合同明确了无故逾期支付资金的违约责任；支付有据、程 序规范，符合合同条款和相关法律法规的要求，确保资金能够安 全、准确地支付给供应商，为该项目顺利进行提供了有力的资金  保障。 |
| 指标得分：2 |

**B201“** 管理制度健全性**”** 评价底稿

项目名称：民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与节

水改造工程项目

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 指标解释 | 考察①是否建立健全政府采购内部控制制度及采购管理制度；  ②采购内部管理制度是否包含编制政府采购预算和实施计划的全  过程控制，如采购需求、招标流程等；  ③采购文件中是否有倾向性、歧视性条款。 |
| 指标权重 | 指标权重：6 |
| 评价标准 | 指标评分细则：  ①制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度 合法、合规、完整。③采购文件合规合法。每符合一项得 1/3 权重  分。 |
| 评价依据  或数据来  源 | 《中华人民共和国预算法》；中共中央、国务院《关于全面实 施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）； 自治区党委、 自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党 发〔2018〕30 号）； 自治区财政厅《全面实施预算绩效管理的工 作方案》（新财预〔2018〕158 号）；自治区财政厅《关于印发〈自 治区财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕 189 号）；《关于印发〈自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办 法〉的通知》（新财预字〔2016〕113 号）；《关于印发〈自治区 本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉》 （新财预〔2018〕21 号）、 《关于下达增发国债水利领域项目 2023-2024 年补助资金预算的 通知》（和地财农〔2023〕73 号）、《增发 2023 年国债资金管理 办法》（财预〔2023〕122 号）、《民丰县水利局财务制度》、《民  丰县水利局参建单位建设行为规定（试行）》。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：  项目单位遵照《中华人民共和国预算法》、中共中央、国务院 《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、 自治区党委、自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施 意见》（新党发〔2018〕30 号）、 自治区财政厅《全面实施预算 绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158 号）、《增发 2023 年国债资金管理办法》（财预〔2023〕122 号）、《民丰县水利局 财务制度》、《民丰县水利局参建单位建设行为规定（试行）》等 文件的规定，对项目实施进行监管，财务和业务管理制度合法、合  规。 |
| 指标得分：6 |

**B202“** 采购程序规范性**”** 评价底稿

项目名称：民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与

节水改造工程项目

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 指标解释 | 考察①招标公告：内容是否完整、真实、准确；  ②变更公告：内容是否完整、真实、准确，是否书面通知获得招 标文件的供应商；③中标公告：内容是否完整、真实、准确；④ 询问、质疑：在被供应商提出有效询问、质疑后，是否按照政府 采购法律及有关制度的规定接收、受理、处理和做出答复⑤考察 政府在《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》 中明确的政府采购领域妨碍公平竞争的规定和做法。⑥是否存在  其他不符合《中华人民共和国政府采购法》规定的做法。 |
| 指标权重 | 指标权重：8 |
| 评价标准 | 指标评分细则：  采购程序符合政府采购法规制度要求，得满分，每发现 1 处不符  合情况扣 1 分，扣完为止。 |
| 评价依据  或数据来  源 | 《中华人民共和国政府采购法》、采购备案表、项目招标公  告、项目中标通知书等。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：  经查阅项目资料，采购程序符合政府采购法规制度要求，招 标公告内容完整、真实、准确，中标公告内容完整、真实、准确，  不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》规定的做法。 |
| 指标得分：8 |

**B203“** 采购方式合规性**”** 评价底稿

项目名称：民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与

节水改造工程项目

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 指标解释 | 考察采购方式（采购方式变更）是否符合《中华人民共和国政府  采购法》的相关规定。 |
| 指标权重 | 指标权重：3 |
| 评价标准 | 指标评分细则：  采购方式（采购方式变更）符合政府采购法规制度要求得满  分，不符合扣除全部分值。 |
| 评价依据  或数据来  源 | 《中华人民共和国政府采购法》、项目招标公告、项目中标  通知书等。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：  经查阅项目资料，采购方式符合《中华人民共和国政府采购  法》的相关规定。 |
| 指标得分：3 |

**B204“** 合同管理规范性**”** 评价底稿

项目名称：民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与

节水改造工程项目

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 指标解释 | 考察①是否与采购主体签订书面合同，合同内容是否完整②是否 符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》指导性目录等有关 规定，政府采购合同是否依法予以公告，用以反映和考核采购主  体实施项目采购及签订合同的规范执行情况。 |
| 指标权重 | 指标权重：4 |
| 评价标准 | 指标评分细则：  ①是否与承接主体签订书面合同，合同内容是否完整②是否符合 《中华人民共和国政府采购法实施条例》指导性目录等有关规定， 政府采购合同是否依法予以公告，用以反映和考核采购主体实施  项目采购及签订合同的规范执行情况。每符合一项得 1/2 权重分。 |
| 评价依据  或数据来  源 | 《中华人民共和国政府采购法》、项目合同等。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：  经查阅项目资料，项目单位与承接主体签订了书面合同，合 同内容完整；合同符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》  指导性目录等有关规定，政府采购合同依法予以公告。 |
| 指标得分：4 |

**B205“** 项目履约验收规范性**”** 评价底稿

项目名称：民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与

节水改造工程项目

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 指标解释 | 考察①是否组织了考核验收工作；②考核验收是否邀请采购人员  参与并出具意见；③履约考核验收的结果是否公开。 |
| 指标权重 | 指标权重：4 |
| 评价标准 | 指标评分细则：  ①按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》组织验收。②验 收时应当邀请采购人员参与并出具意见。③验收结果应当向社会  公告。符合以上要求得满分，否则不得分。 |
| 评价依据  或数据来  源 | 《中华人民共和国政府采购法》、项目合同、《和田地区民 丰县安迪尔中型灌区续建配套与节水改造工程设计采购施工总承  包（EPC）标段合同工程完工验收鉴定书》等。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：  经查阅项目资料，项目按照相关要求组织验收，验收时邀请  采购人员参与并出具意见，项目履约验收规范。 |
| 指标得分：4 |

**B206“** 保证金收取规范性**”** 评价底稿

项目名称：民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与

节水改造工程项目

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 指标解释 | 考察①招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得 超过采购项目预算金额的 2% 。②投标保证金应当以支票、汇票、 本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。③ 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。④不 得存在违规拒收保函、电子保函等违规问题；⑤履约保证金不得 超过政府采购合同金额的 10%；⑥不得违规收取质量保证金。⑦ 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起 5 个工作 日内退还未中标供应商的投标保证金， 自政府采购合同签订之日  起 5 个工作日内退还中标供应商的投标保证金。 |
| 指标权重 | 指标权重：3 |
| 评价标准 | 指标评分细则：  ①投标保证金和履约保证金按规定的标准收取，②投标保证金是 否按照要求非现金形式提交；③是否违规拒收保函或电子保函； ④是否违规收取履约保证金；⑤是否违规收取质量保证金。⑥投  标保证金和履约保证金是否按时足额退还。有违反规范的不得分。 |
| 评价依据  或数据来  源 | 《中华人民共和国政府采购法》、保证金回执等。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：  经查阅项目资料，项目投标保证金按规定的标准收取，投标 保证金按照要求非现金形式提交，未违规拒收保函或电子保函， 无违规收取履约保证金，无违规收取质量保证金，投标保证金和  履约保证金按时足额退还。 |
| 指标得分：3 |

**B207“** 政府采购透明度**”** 评价底稿

项目名称：民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与

节水改造工程项目

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 指标解释 | 考察资格预审公告、采购意向、采购需求、组织采购、采购公告、 采购质量、采购结果、合同、验收结果等是否在指定政府采购媒  体发布。 |
| 指标权重 | 指标权重：8 |
| 评价标准 | 指标评分细则：  项目实施符合政府采购信息公开要求得 8 分，否则不得分。 |
| 评价依据  或数据来  源 | 招标公告等。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：  经查阅项目资料，资格预审公告、采购意向、采购需求、组 织采购、采购公告、采购质量、采购结果、合同、验收结果等在  指定政府采购媒体发布。 |
| 指标得分：8 |

**B208“** 质疑争议处理情况**”** 评价底稿

项目名称：民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与

节水改造工程项目

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 指标解释 | 考察①政府采购的时候对于供应商提出的疑问是否在规定时间以 内做出答复；②政府采购是否存在因采购文件、采购程序等违反 相关法律法规或制度规定导致供应商提出有效质疑、投诉及重新  采购情况。 |
| 指标权重 | 指标权重：3 |
| 评价标准 | 指标评分细则：  ①不存在因采购文件、采购程序等违反相关法律法规或制度规定 导致供应商提出有效质疑、投诉及重新采购情况，得 3 分，否则 不得分。②在规定时间内对争议、质疑做出答复得 3 分。超出规  定时间做出答复得 1 分，未答复不得分。 |
| 评价依据  或数据来  源 | 招标公告、项目实施材料等。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：  经座谈及查阅项目相关资料，不存在因采购文件、采购程序 等违反相关法律法规或制度规定导致供应商提出有效质疑、投诉  及重新采购情况。 |
| 指标得分：3 |

**C101“** 采购计划完成率**”** 评价底稿

项目名称：民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与节水改

造工程项目

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 指标解释 | 政府采购项目实施的实际产出数与合同约定产出数的比率，用以反映  和考核政府采购产出数量目标的实现程度。 |
| 指标权重 | 指标权重：6 |
| 评价标准 | 指标评分细则：  实际完成数量与合同约定相符，得 6 分；未达到目标的，根据完成比  例赋分。 |
| 评价依据  或数据来  源 | 文件搜集、整理与分析，汇报材料、项目绩效目标自评表、支付  凭证、资金申请报告、竣工验收鉴定书等。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：  项目设置采购计划为新建灌区输水干管数量≥3 条，实际完成值=3 条；项目设置采购计划为新建灌区输水干管长度≥27.91 公里，实际完 成值=28.85 公里；项目设置采购计划为新建各类阀井和镇墩数量=158 座，实际完成值=141 座；项目设置采购计划为新建灌区信息化自动控 制系统数量=1 套，实际完成值=1 套；根据自评表、竣工验收鉴定书， 实际完成率=75.0%。 |
| 指标得分：6 |

**C201“** 采购项目质量**”** 评价底稿

项目名称：民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与节水改

造工程项目

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 指标解释 | 考察政府采购项目符合采购需求中的技术、商务要求。 |
| 指标权重 | 指标权重：6 |
| 评价标准 | 指标评分细则：  达到 100%的满分，每发现 1 处不符合情况扣 1 分，扣完为止。 |
| 评价依据  或数据来  源 | 文件搜集、整理与分析，汇报材料、项目绩效目标自评表、支付  凭证、竣工验收鉴定书等。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：  项目设置质量指标为项目（工程）验收合格率=100.0% ，根据采购 设备验收单、竣工验收鉴定书，项目（工程）验收合格率=100.0% ，实 际完成率=100.0%。 |
| 指标得分：6 |

**C301“** 完成及时率**”** 评价底稿

项目名称：民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与节水改

造工程项目

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 指标解释 | 政府采购实际完成时间与合同约定完成时间的比较，用以反映和考核  政府采购产出时效目标的实现程度。 |
| 指标权重 | 指标权重：6 |
| 评价标准 | 指标评分细则：  按合同约定时间完成或提前完成，得 6 分；超期完成，每延期 1 天扣  0.5 分，扣完为止。 |
| 评价依据  或数据来  源 | 文件搜集、整理与分析，汇报材料、项目绩效目标自评表、资金  申请报告、资金支付凭证及验收单等。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：  项目设置时效指标为项目开始日期=2024 年 3 月，实际完成值为 2024 年 4 月；项目设置时效指标为项目完成时间=2024 年 11 月，实际 完成值为 2024 年 12 月；项目设置时效指标为项目（工程）完工及时 率=100.0%，实际完成值为 100.0%；因项目前期手续办理缓慢致使项目 开工晚，实际完成率=33.3%。 |
| 指标得分：2 |

**C401“** 成本节约率**”** 评价底稿

项目名称：民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与节水改

造工程项目

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 指标解释 | 采购项目最终中标（成交）金额占预算资金的比重。用以反映和考核 政府采购在节约财政资金方面的作用。①是否成本超过预算。②政府  采购价格是否高于市场价。 |
| 指标权重 | 指标权重：7 |
| 评价标准 | 指标评分细则：  ①成本节约率<20%时，权重×（成本节约率/20%）；②成本节约率>20%  时，视特殊情况酌情得分 |
| 评价依据  或数据来  源 | 文件搜集、整理与分析，汇报材料、财政支付凭证、支付明细等。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：  项目预算资金总额为 6390.00 万元，实际支出总额为 5600.00 万元， 成 本 未 超 过 预 算 ， 成 本 节 约 率 =[ 计 划 成 本 - 实 际 成 本 / 计 划 成 本]\* 100%=[(6390.00-5600)/6390.00]\* 100%= 12.4% ，成本节约率未超过 20% ，得分=7×（12.4%/20%）=4.3 分。 |
| 指标得分：4.3 |

**D101“** 保护和改善灌区生态环境**”** 评价底稿

项目名称：民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与节水改

造工程项目

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 指标解释 | 项目实施所产生的社会效益。 |
| 指标权重 | 指标权重：3 |
| 评价标准 | 指标评分细则：  项目实施后对保护和改善灌区生态环境的影响程度，通过问卷形  式调查项目是否有效保护和改善灌区生态环境（3 分） |
| 评价依据  或数据来  源 | 文件搜集、整理与分析，项目绩效目标申报表、 自评报告、满意  度调查问卷等。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：  根据《民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建 配套与节水改造工程项目满意度报告》，所有参与问卷调查的人员认 为该项目的实施能够有效保护和改善灌区生态环境，其中 90.0%的受访 者认为效果显著、10.0%的受访者认为效果较大。根据调查情况，项目  实施有助于保护和改善灌区生态环境。 |
| 指标得分：3 |

**D102“** 促进生态环境良性发展**”** 评价底稿

项目名称：民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与节水改

造工程项目

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 指标解释 | 项目实施所产生的生态效益。 |
| 指标权重 | 指标权重：3 |
| 评价标准 | 指标评分细则：  项目实施后对促进生态环境良性发展的影响程度，通过问卷形式调查  项目是否有效促进生态环境良性发展。（3 分） |
| 评价依据  或数据来  源 | 文件搜集、整理与分析，项目绩效目标申报表、 自评报告、满意  度调查问卷等。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：  根据《民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建 配套与节水改造工程项目满意度报告》，所有参与问卷调查的受访者 均认为该项目的实施有助于促进生态环境良性发展，其中 87.5%的受访 者认为效果显著、12.5%的受访者认为效果较大。根据调查情况，项目  实施有助于促进生态环境良性发展。 |
| 指标得分：3 |

**D103“** 实现灌区水资源可持续利用**”** 评价底稿

项目名称：民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与节水改

造工程项目

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 指标解释 | 项目实施所产生的可持续影响。 |
| 指标权重 | 指标权重：4 |
| 评价标准 | 指标评分细则：  项目实施后对实现灌区水资源可持续利用的影响程度，通过问卷形式  调查项目是否持续实现灌区水资源可持续利用。（4 分） |
| 评价依据  或数据来  源 | 文件搜集、整理与分析，项目绩效目标申报表、 自评报告、满意  度调查问卷等。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：  根据《民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建 配套与节水改造工程项目满意度报告》，所有参与问卷调查的受访者 均认为该项目的实施有助于实现灌区水资源可持续利用，其中 90.0%的 受访者认为效果显著、10.0%的受访者认为效果较大。根据调查情况，  项目实施有助于实现灌区水资源可持续利用。 |
| 指标得分：4 |

**D201“** 满意度**”** 评价底稿

项目名称：民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与节水改

造工程项目

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 指标解释 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
| 指标权重 | 指标权重：5 |
| 评价标准 | 指标评分细则：  社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单  位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。满意度≥90% |
| 评价依据或数  据来源 | 受益群众满意度调查问卷。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：  调阅项目支出绩效资料，民丰县水利局 2024 年和田地区民丰县 安迪尔中型灌区续建配套与节水改造工程项目满意度指标预期目标 为≥95% ，实际对辖区内群众开展的《民丰县水利局 2024 年和田地 区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与节水改造工程项目问卷调查》 中，选择“非常满意 ”38 人，选择“ 比较满意 ”2 人，选择“一般 满意 ”0 人，选择“不太满意 ”0 人，选择“不满意 ”0 人。指标完 成率=（“非常满意 ”样本数×1.0+“ 比较满意 ”样本数×0.8+“一 般满意 ”样本数×0.6+“ 比较不满意 ”样本数×0.3+“不满意 ”样本 数×0.0）/（总样本数×100%）=（38×1.0+2×0.8+0×0.6+0×0.3+0 ×0.0）/（40×100%）=99.0%。 |
| 指标得分：5 |