附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年民丰县维吾尔医医院医疗经营性收入资金

实施单位（公章）：民丰县维吾尔医医院

主管部门（公章）：民丰县维吾尔医医院

项目负责人（签章）：罗治华

填报时间：2025年05月16日

一、基本情况

（一）项目概况

（一）项目概况
1.项目背景
在项目实施之前，单位面临着严峻的资金与人员保障困境，一系列问题亟待解决。
从人员薪酬方面来看，单位共需保障在职干部21人、聘用干部65人。其中，临聘人员作为单位业务开展的重要力量，承担着大量基础且关键的工作。然而，由于资金短缺，临聘人员的工资发放长期存在延迟情况。这不仅严重影响了临聘人员的工作积极性和稳定性，导致部分优秀人才流失，也使得单位在人员招聘方面陷入困境，新员工招聘困难，现有岗位人员配置不足，业务开展时常因人力短缺而受阻，工作效率大幅降低。
在单位运营成本方面，水电、物业费、电梯维修费等费用长期无法按时足额支付。水电费用拖欠导致水电供应不稳定，时常出现停水停电现象，严重干扰了正常的办公秩序，影响了各项工作的连续性；物业费拖欠使得物业服务质量下降，办公环境的卫生、安保等得不到有效保障，影响了干部职工的工作体验；电梯维修费用不足，电梯故障频发，不仅给干部职工的日常出行带来极大不便，更存在严重的安全隐患。
此外，单位的差旅费以及各类管理费用也面临着资金缺口。这使得干部职工外出调研、学习交流等活动难以顺利开展，无法及时获取外部先进经验和信息，限制了单位整体业务能力的提升；管理费用不足导致单位内部管理手段滞后，信息化建设缓慢，资源调配效率低下，难以适应日益复杂多变的工作需求。
若这些问题得不到及时解决，单位将陷入恶性循环，工作质量和服务水平持续下滑，难以履行自身职责，无法为社会提供优质高效的服务。而本项目的实施，旨在通过资金的合理投入和使用，全面解决上述问题。项目实施后，能够按时足额发放临聘人员工资，稳定人员队伍，吸引优秀人才，提升单位整体工作效能；保障单位运营成本的支出，确保水电正常供应、物业服务优质、电梯安全运行，营造良好的办公环境；保障差旅费和管理费用，促进干部职工的学习交流，推动单位内部管理优化升级，为单位的持续稳定发展奠定坚实基础。
2.主要内容
提本项目围绕提升医疗服务能力的核心目标，各项指标完成情况良好，成效显著。在诊疗服务量上，门诊问诊大于等于8104人次、住院大于等于2000人次，医生培训次数不少于24次，医院病人平均住院日小于等于13天，有效满足了患者的就医需求；药品供应保障方面，完成不少于19种基本药物采购，确保临床用药的稳定性与安全性。同时，通过开展25次医生培训，促进干部职工的学习交流，推动单位内部管理优化升级，为单位的持续稳定发展奠定坚实基础，持续提升医护人员专业水平，为优质医疗服务提供人才支撑。最终，项目收获患者高度认可，就诊患者满意度达95%，切实达成了提升医疗服务能力的总体目标，为群众提供了更高效、更优质的医疗服务。
3.实施情况
实施主体：民丰县维吾尔医医院。
实施时间：本项目实施期限为2024年1月—2024年12月。
实施情况：在项目前期阶段，单位对人员薪资结构、运营成本需求及管理费用缺口进行了详细梳理，制定资金使用计划，明确各环节优先级。进入项目实施阶段，鉴于资金仅到位461.04万元，优先保障临聘及在职人员工资发放，维持队伍稳定；同时解决部分水电、物业费欠款，开展电梯基础维修。目前已完成阶段性目标，人员流失率降低，办公秩序有所改善。在项目实施效果评估阶段，通过问卷调查、工作效率对比等方式发现，虽资金缺口导致部分工作滞后，但人员积极性提升，办公环境问题缓解，为后续项目推进奠定了基础。
4.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为720万元，资金来源为单位资金，其中：财政资金0万元，其他资金720万元，2024年实际收到预算资金461.04万元，预算资金到位率为64.03%。
（2）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金461.04万元，预算执行率64.03%。本项目资金主要用于支付临聘人员工资费用192万元、单位管理费用103万元、办公费120万等。

（二）项目绩效目标

（二）项目绩效目标
1.总体目标
提本项目围绕提升医疗服务能力的核心目标，各项指标完成情况良好，成效显著。在诊疗服务量上，门诊问诊大于等于8104人次、住院大于等于2000人次，医生培训次数不少于24次，医院病人平均住院日小于等于13天，有效满足了患者的就医需求；药品供应保障方面，完成不少于19种基本药物采购，确保临床用药的稳定性与安全性。同时，通过开展25次医生培训，持续提升医护人员专业水平，为优质医疗服务提供人才支撑。最终，项目收获患者高度认可，就诊患者满意度达95%，切实达成了提升医疗服务能力的总体目标，为群众提供了更高效、更优质的医疗服务。
2.阶段性目标
项目前期准备工作：项目启动前，单位负责人牵头组建专项工作小组，对单位运营现状展开全面摸排。通过查阅财务报表、访谈各部门负责人，精准统计出水电、物业费欠款金额，梳理出办公费、药品款等刚性支出需求；同时，详细核查人员工资结构，明确在职及临聘人员薪酬发放标准与缺口。结合摸排结果，制定科学的资金使用方案，细化各支出项优先级，并完成项目立项申报、审批等工作，为项目实施奠定坚实基础。
项目实施阶段：项目启动后，依据资金到位情况分阶段推进。首月，优先将资金用于发放人员工资，稳定职工队伍；3 - 6月，根据轻重缓急，逐步支付水电、物业费，保障医院正常运转，并采购20种基本药物；7 - 10月，合理安排办公费、单位管理费用，优化医院管理流程，同步开展医生培训工作。实施过程中，定期召开工作例会，动态调整资金分配与工作进度，确保项目平稳推进。
项目完成阶段：项目末期，全面核查各项目标完成情况。对照资金使用计划，梳理各项支出明细，确保资金使用合规；组织满意度调查，收集患者及职工反馈，评估项目成效；开展总结会议，分析项目实施过程中的经验与不足，形成总结报告，为后续工作提供参考，至此项目圆满收官。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（一）绩效评价的目的、对象和范围
1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，我单位针对民丰县维吾尔医医院医疗经营收入资金项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位发现问题、总结经验、改进工作。绩效评价旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。
二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为民丰县维吾尔医医院医疗经营收入资金项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（二）绩效评价原则、评价指标体系
1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号》《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩教评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21%）、过程指标（19%）、产出指标（20%）、效益指标（40%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。
3.评价方法
绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性 成本效益分析法 分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专用专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

（三）绩效评价工作过程
1.前期准备
我单位于2025年3月15日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
罗治华（评价小组组长）：主要负责负责统筹评价工作，制定计划，把控方向与质量，协调重大问题，审核评价成果;
王哲（评价小组组员）：主要负责主要负责收集各部门项目资料，梳理财务及业务数据，形成数据台账;
伍晓琴（评价小组组员）：主要负责聚焦于研究制定评价指标体系与标准，结合项目需求设计指标、明确权重和评分细则。
2.组织实施
2025年3月20日-3月31日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2025年4月1日-4月5日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。
4.撰写与提交评价报告
2025年4月5日-4月10日评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，本项目部分达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：
一是：人员队伍稳定性显著提升：通过及时且足额发放临聘及在职人员工资，有效解决了长期以来薪资延迟发放的问题，极大缓解了员工的经济压力和焦虑情绪。这一举措使得临聘人员流失率同比下降30%，在职干部工作积极性显著增强，团队协作效率大幅提高，为医院各项医疗服务的持续开展和质量提升提供了坚实的人力保障。
二是基础运营条件持续改善：资金投入有效解决了水电、物业费拖欠问题，医院水电供应恢复稳定，办公区域的照明、空调等设备得以正常运转，为患者和医护人员营造了舒适的环境。同时，电梯维修工作的开展，消除了安全隐患，保障了人员出行安全；物业服务质量的提升，使得医院环境卫生、安保管理更加规范，为医疗服务的顺利进行提供了良好的后勤支撑。
三是：医疗服务能力稳步增强：20种基本药物的及时采购，确保了临床用药需求，提升了疾病治疗的及时性和有效性；25次医生培训活动（二）评价结论
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为94.6分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量20个，实现三级指标数量16个，总体完成率为80%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；过程管理类指标共设置5个，满分指标4个，得分率80 %；项目产出类指标共设置7个，满分指标4个，得分率57.14%；项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%，详细情况见“附件2：项目综合得分表”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况
项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21分，实际得分21分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合《维吾尔医医院医疗经营性收入资金项目实施方案》中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照文件要求实施项目。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“提本项目围绕提升医疗服务能力的核心目标，各项指标完成情况良好，成效显著。在诊疗服务量上，门诊问诊大于等于8104人次、住院大于等于2000人次，医生培训次数不少于24次，医院病人平均住院日小于等于13天，有效满足了患者的就医需求；药品供应保障方面，完成不少于19种基本药物采购，确保临床用药的稳定性与安全性。同时，通过开展25次医生培训，持续提升医护人员专业水平，为优质医疗服务提供人才支撑。最终，项目收获患者高度认可，就诊患者满意度达95%，切实达成了提升医疗服务能力的总体目标，为群众提供了更高效、更优质的医疗服务。
”；本项目实际工作内容为：截止2024年12月31日，本项目实际支出资金461.04万元，预算执行率为64.03%。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效促进单位稳定发展和正常运行，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标5个，三级指标9个，定量指标8个，定性指标1个，指标量化率为88.89%，量化率达70%以上。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为医院的日常公用经费支出及药品款，项目实际内容为医院的日常公用经费支出及药品款，预算申请与《维吾尔医医院医疗经营性收入资金项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金720万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请民丰县维吾尔医医院医疗经营收入资金项目资金的请示》和《民丰县维吾尔医医院医疗经营收入资金项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据文件显示，本项目实际到位资金461.04万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况
项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19分，实际得分17.56分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为720万元，其中：本级财政安排资金0万元，其他资金720万元，实际到位资金461.04万元，资金到位率64.03%。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得2.56分，本项目资金分配合理。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金461.04万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（461.04/461.04）*100%=100%。得分=预算执行率*分值=5分。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《民丰县维吾尔医医院资金管理办法》《民丰县维吾尔医医院专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《民丰县维吾尔医医院资金管理办法》、《民丰县维吾尔医医院收支业务管理制度》、《民丰县维吾尔医医院政府采购业务管理制度》、《民丰县维吾尔医医院合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了民丰县维吾尔医医院医疗经营性收入资金项目工作领导小组，由党组书记靳水玲任组长，负责项目的组织工作；麦提图尔荪·麦提库尔班任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：图妮萨古丽和库瓦汗，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况
项目产出类指标由3个二级指标和7个三级指标构成，权重分20分，实际得分16.04分。
1.数量指标完成情况分析
“门诊问诊人次”:预期指标值为大于等于8104人次，实际完成值为 9423人次,指标完成率为100%。"
“住院人次”指标：预期指标值为大于等于2000人次，实际完成指标值为1920人次，指标完成率为96%。
“基本药物品种”指标：预期指标值为大于等于19种，实际完成指标值为20种，指标完成率为100%。
“医生培训次数”指标：预期指标值为大于等于24次，实际完成指标值为25次，指标完成率为100%。
“医院病人平均住院日”指标：预期指标值为小于等于13天，实际完成指标值为8天，指标完成率为100%。
2.质量指标完成情况分析
“资金使用合规率”指标：预期指标值为等于100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为64.03%。
3.时效指标完成情况分析
“资金发放及时率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为64.03%。

（四）项目效益情况

（四）项目效益情况
项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分40分，实际得分40分。
1.社会效益完成情况分析
“提升医疗服务能力”指标：预期指标值为有效提升，实际完成指标值为基本达成目标，指标完成率为100%。
2.满意度指标完成情况分析
“就诊患者满意度”指标：预期指标值为大于等于95%，实际完成指标值为95%，指标完成率为100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

五、预算执行进度与绩效指标偏差
本项目年初预算资金总额为720万元，全年预算数为720万元，全年执行数为461.04万元，预算执行率为64.03%。
本项目共设置三级指标数量9个，满分指标数量6个，扣分指标数量3个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为91.56%。
综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为27.53%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
在项目实施过程中，形成了一系列行之有效的经验和做法。首先，建立科学的分工协作机制，成立专项绩效评价工作小组，明确组长、组员职责，确保前期调研、数据收集、指标制定等工作高效推进。例如，组员王哲集中精力收集财务与业务数据，为后续决策提供精准依据。其次，严格把控资金使用方向，优先保障人员工资、基础运营等关键支出，保障医院正常运转。通过合理安排资金，解决了水电物业费拖欠问题，提升了药品供应和人员培训质量。最后，注重动态监测与调整，定期召开工作例会，根据实际情况优化资金分配和工作进度，及时解决实施过程中的问题，确保项目朝着既定目标稳步推进，有效提升了医疗服务能力和患者满意度。
（二）存在的问题及原因分析
1.资金到位不足，影响项目全面实施：项目预算资金720万元，但实际到位仅461.04万元，到位率仅64.03%。主要原因在于单位自身造血能力不足，经营收入受市场环境、行业竞争等因素影响较大。一方面，医疗服务收费标准调整滞后，难以覆盖成本；另一方面，医保控费政策趋严，回款周期延长，导致资金回笼缓慢。同时，单位缺乏多元化的融资渠道，过度依赖自身收入，面对突发情况和资金需求时，难以快速筹集资金，使得项目部分目标无法按计划完成。
2.部分指标完成质量不高：虽然部分指标实现了预期目标，但部分指标存在完成质量不高的问题。例如，在医生培训方面，由于资金短缺，培训形式以线上理论学习为主，缺乏实地观摩、专家实操指导等高质量培训方式，导致培训效果大打折扣，医护人员的专业技能提升未达理想状态。此外，在基本药物采购环节，因资金有限，部分药物的采购批次和数量不足，偶尔出现药品供应紧张的情况，影响了诊疗服务的及时性和连续性。

七、有关建议

1.拓宽资金来源，保障项目资金：积极拓展资金筹措渠道，一方面加强与政府部门沟通，争取医疗服务领域专项补贴、财政贴息贷款等政策支持；另一方面，探索与企业、公益组织合作，引入社会资本参与项目建设。此外，优化单位内部资金管理，加强医保结算管理，缩短回款周期，提高资金使用效率，确保项目资金足额到位，为项目顺利推进提供坚实保障。
2.优化资源配置，提升指标质量：根据实际资金情况，重新优化资源配置。在医生培训上，优先筛选关键岗位人员参与高质量线下培训，并建立培训效果跟踪机制，确保培训内容有效转化。针对药品采购，建立动态库存预警系统，实时监测药品使用情况，合理安排采购批次与数量，与供应商协商建立应急供应机制，保障临床用药需求，切实提升项目指标完成质量。

八、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。