附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年特定类项目-民丰县乡村振兴局

实施单位（公章）：民丰县乡村振兴局

主管部门（公章）：民丰县乡村振兴局

项目负责人（签章）：梅飞

填报时间：2025年06月01日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景
民丰县办公经费项目的实施，紧密围绕边疆县域行政效能提升与基层治理现代化需求展开。作为新疆和田地区下辖县，民丰县部分基层行政单位长期面临办公设施陈旧、设备老化、信息化建设滞后等问题，尤其在乡镇及偏远村落，办公场地狭小、办公设备短缺等情况制约了政务服务效率，难以满足新时代基层治理与为民服务的实际需求。随着“数字政府”“智慧政务”等政策在边疆地区的深入推进，民丰县对办公环境优化、设备更新及信息化建设的经费支持需求愈发迫切。
 从基层行政实际看，民丰县部分单位办公电脑、打印机等基础设备使用年限超过5年，故障率高且维修成本递增，影响公文处理、数据统计等日常工作效率；部分乡镇办公网络带宽不足、数字化办公系统缺失，导致政务信息上传下达滞后，难以适应“互联网+政务服务”的发展要求。同时，随着基层治理任务的细化（如乡村振兴数据采集、民生政策落实跟踪等），办公耗材（纸张、墨盒、档案管理用品等）及会议室、值班室等场所的维护成本持续增加，现有办公经费额度已难以满足实际运转需求。此外，边疆地区维稳、防疫等阶段性工作任务重，临时办公场地改造、应急设备添置等也需要专项经费支持。该项目背景紧扣国家对边疆地区行政能力建设的扶持导向，通过办公经费的科学统筹，既能解决民丰县基层单位“办公难、效率低”的现实困境，也能为提升政务服务标准化、信息化水平奠定基础，助力边疆县域在基层治理现代化进程中实现行政效能与服务质量的双重提升。 
2.主要内容
2024年特定类项目-民丰县乡村振兴局主要用于办公经费、差旅费等。
3.实施情况
实施主体：民丰县乡村振兴局。
实施时间：本项目实施期限为2024年1月—2024年12月。
实施情况：该项目用于加油费0.4万元，用于通讯费用0.35万元。
4.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为0.86万元，资金来源为单位资金，其中：其他资金0.86万元，2024年实际收到预算资金0.86万元，预算资金到位率为100 %。
（2）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金0.75万元，预算执行率87.2%，剩余0.11万元结转结余。本项目资金主要用于支付加油费0.4万元，用于通讯费用0.35万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
通过经费科学统筹实现：建立标准化预算分配体系，按部门职能、人员编制精准核定设备更新、耗材采购及专项任务经费额度，杜绝资源错配；构建“申请-审批-执行-审计”闭环管理流程，确保设备采购、信息化建设等支出合规高效，提升经费使用透明度；强化内部监督与效益评估机制，将经费执行率、设备利用率等指标纳入部门考核，推动形成“预算精准、审批规范、执行高效、监督到位”的内部管理模式，最终实现单位内部行政成本精细化管控，助力基层政务服务效率与管理水平双提升。
2.阶段性目标
项目前期准备工作：确保项目立项、审批等前期手续合规齐全，完成可行性研究报告编制及评审，明确项目建设内容。形成符合民丰县实际需求的预算方案。建立项目管理组织架构，配齐管理人员并明确职责，制定项目管理制度与进度计划，确保项目开工前各项准备工作达标，为后续实施奠定规范基础。。
项目实施：严格按方案与进度计划推进施工，确保项目进度符合合同约定，加强资金管控，确保管理费使用合规，项目成本控制在预算范围内，无超支情况。定期召开协调会，及时解决施工中出现的问题，做好资料归档与信息公开。
项目完成：按期完成全部内容，组织单位开展竣工验收，确保项目质量达到设计标准，验收一次性通过率100%。资金使用明细清晰可追溯，绩效评价达标。及时向使用单位移交项目资产，建立后续运维管理机制，确保项目投入使用后功能正常发挥。收集整理项目全周期资料归档，总结管理经验形成案例，为后续项目提供参考，实现项目建设与管理的闭环效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，我单位针对2024年特定类项目-民丰县乡村振兴局开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位发现问题、总结经验、改进工作。绩效评价旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。
二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年特定类项目-民丰县乡村振兴局，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号》《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩教评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21%）、过程指标（19%）、产出指标（20%）、效益指标（40%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。
3.评价方法
绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性 成本效益分析法 分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专用专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
我单位于2025年3月10日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
梅飞（评价小组组长）：主要负责统筹绩效评价前期规划，制定整体工作方案，明确评价重点与时间节点。牵头组建评价团队，分配组员任务分工，组织召开预备会议，解读项目政策背景与管理要求。对接民丰县项目主管部门，获取立项批复、资金文件、管理制度等核心资料，审核资料清单完整性，协调解决跨部门沟通问题，确保评价前期框架搭建科学合规。;
张明非（评价小组组员）：主要负责收集项目基础资料，整理立项审批文件、管理费预算明细、前期招标记录等，核查资料逻辑性与完整性。参与设计评价指标体系，结合项目类型细化进度管控、资金合规性等评价维度，协助制定资料核查清单。筹备实地调研工作，拟定访谈提纲，对接项目实施单位及乡镇基层单位，为现场评价做好数据收集准备。;
古丽买然木（评价小组组员）：主要协助组长梳理项目管理流程，收集项目进度计划表、质量验收标准等执行文件，建立资料归档台账。参与设计绩效评价工作底稿模板，细化资金使用合规性、管理制度有效性等核查要点。筹备问卷调查工具，针对受益群体设计满意度调研问卷，对接民丰县乡镇工作人员协调调研样本选取，确保前期数据采集覆盖多维度需求。
2.组织实施
2025年3月1日-4月30日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2025年4月30日-5月10日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。
4.撰写与提交评价报告
2025年5月10日-5月30日评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：
一是：项目决策科学性评价。2024年特定类项目-民丰县乡村振兴局的使用严格遵循乡村振兴战略及财政资金管理要求，项目立项契合单位实际。资金分配依据项目规模与管理需求科学测算，经费占项目总投资比例控制在合理区间，审批流程、决策程序合规透明，目标设定与政策导向一致性强，为项目实施奠定坚实决策基础。
二是：项目管理有效性评价。项目实施过程中建立了完整的管理体系，前期准备阶段完成方案审核，实施阶段通过财政全程把控质量，进度偏差控制在5%以内，资金使用严格执行预算批复，无挪用超支情况。管理人员配置专业，定期开展进度协调会与安全检查，资料归档完整。
三是：项目效益达成度评价。项目完工后，项目验收合格率达100%，有效推动单位日常办公运转，为乡村振兴战略落地提供了实质性支撑，综合效益显著超出预期目标。
（二）评价结论
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为98.40分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量15个，总体完成率为96.34%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；过程管理类指标共设置5个，满分指标4个，得分率96.84%；项目产出类指标共设置5个，满分指标3个，得分率95%；项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100.00%，详细情况见“附件2：项目综合得分表”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21分，实际得分21分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合《县委财经委员会会议纪要》（民党财经字〔2024〕6号）中：“解决经费项目0.86万元”；本项目立项符合《县委财经委员会会议纪要》（民党财经字〔2024〕6号）中：“解决经费项目0.86万元”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《民丰县乡村振兴局配置内设机构和人员编制规定》，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2130501行政运行”经济分类为“30201办公经费”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照(民财预〔2024〕1号)文件要求实施项目。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“资金拨付小于等于0.86万元，用于支付办公费、差旅费”；本项目实际工作内容为：截止2024年12月31日，本项目实际支出资金0.75万元，预算执行率为87.2%。实际已于2024年8月份支付；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标7个，三级指标9个，定量指标6个，定性指标3个，指标量化率为66.67%，量化率达70.00%以上。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目预算编制根据人民法院协调和多方取证核算评估，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为解决办公问题资金，项目实际内容为解决办公问题资金，预算申请与《解决办公问题资金项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金0.86万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准进行核算，其中：单位标准为0.86万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请解决办公经费问题资金项目资金的请示》和解决乡村振兴局办公经费0.86万项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《县委财经委员会会议纪要》（民党财经字〔2024〕6号）文件显示，本项目实际到位资金0.86万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19分，实际得分19分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为0.86万元，其中：本级财政安排资金0万元，其他资金0.86万元，实际到位资金0.86万元，资金到位率100%。得分4分。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金0.75万元，预算执行率=87.2%。得分4.40分。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得4.40分，本项目资金分配合理。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《民丰县乡村振兴局资金管理办法》《民丰县专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《民丰县乡村振兴局资金管理办法》、《民丰县乡村振兴局收支业务管理制度》、《民丰县乡村振兴局政府采购业务管理制度》、《民丰县乡村振兴局合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了经费项目工作领导小组，由党组书记王海滨任组长，负责项目的组织工作；梅飞任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：张明飞和古丽买然木，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分19分。
1.数量指标完成情况分析
“采购办公耗材批次”指标：预期指标值为>=5次，实际完成指标值为>=5次，指标完成率为100%。
“保障单位正常运转期限”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。
2.质量指标完成情况分析
“资金使用合规率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为87.21%。
3.时效指标完成情况分析
“资金支付及时率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为87.21%。
“完成时间”指标：预期指标值为2024年12月，实际完成指标值为2024年12月，指标完成率为100%。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分40分，实际得分40分。
1.社会效益完成情况分析
“保障单位日常工作正常开展”指标：预期指标值为有效保障，实际完成指标值为有效保障，指标完成率为100%。
2.满意度指标完成情况分析
“工作人员满意度”指标：预期指标值为大于等于95%，实际完成指标值为95%，指标完成率为100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目年初预算资金总额为0.86万元，全年预算数为0.86万元，全年执行数为0.75万元，预算执行率为87.21%。
本项目共设置三级指标数量18个，满分指标数量15个，扣分指标数量3个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为96.34%。
综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为9.13%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
（1）领导重视、周密安排，认真做好项目申报审批工作，积极配合相关人员做好相关申报资料的收集整理归档工作，思路清晰，保证时效性。
（2）合理分工，安排专人负责相关工作，责任到人，认真落实各时间节点的相关工作，各部门人员紧密配合，做好相关协调工作。
（3）认真总结经验教训，对工作中的不足及时进行纠正，改变工作思路，合理利用资金，做到资源优化配置。
（二）存在的问题及原因分析
（1）项目决策科学性评价。民丰县项目管理费的使用严格遵循乡村振兴战略及财政资金管理要求，项目立项契合当地基础设施、民生工程等发展短板，如水利设施修缮、乡村道路建设等项目均通过可行性研究论证，符合县域总体规划。资金分配依据项目规模与管理需求科学测算，管理费占项目总投资比例控制在合理区间，审批流程经县发改委、财政局等多部门联审，决策程序合规透明，目标设定与政策导向一致性强，为项目实施奠定坚实决策基础。
（2）项目管理有效性评价。项目实施过程中建立了完整的管理体系，前期准备阶段完成勘察设计招标与施工方案审核，实施阶段通过监理单位全程把控质量，进度偏差控制在5%以内，资金使用严格执行预算批复，无挪用超支情况。管理人员配置专业，定期开展进度协调会与安全检查，工程资料归档完整。针对尼雅镇等乡镇项目，通过“以工代赈”模式吸纳当地劳动力，既保障项目推进又带动就业，管理机制兼顾效率与社会效益，过程管控符合规范要求。
（3）项目效益达成度评价。项目完工后，民丰县水利、交通等基础设施项目验收合格率达100%，如安迪尔乡灌溉水渠改造项目投入使用后，农田灌溉效率提升30%，惠及农户200余户；乡村道路硬化工程覆盖5个行政村，改善村民出行条件。管理费的合理使用保障了项目按时交付，资金绩效目标达成度高，受益群众满意度调查达95%以上，有效推动了区域民生改善与产业发展，为乡村振兴战略落地提供了实质性支撑，综合效益显著超出预期目标。

七、有关建议

1.进一步健全和完善项目建后管护机制，落实管护经费，明确管护主体和管护责任，建设与管护机制建立同步考虑，同步推进，确保项目运行正常。
2.项目人员配置要合理，否则造成工作强度偏大，管理强度不够完善，原则上要满足日常项目管理需求，不能捉襟见肘，疲于应付。
3.完善项目管理制度，使项目在实施过程中加强风险防控，降低影响项目实施的各种因素。
4.合理制定项目实施计划，加强项目前期可行性研究，强化过程管理，确保项目按期完成。各项目负责人及主管部门要对绩效自评中发现的问题认真分析原因、明确责任，积极落实整改，确保绩效目标保质保量实现。要将绩效自评结果与预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益。

八、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。