附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：关于下达自治区第五次全国经济普查经费的通知

实施单位（公章）：民丰县统计局

主管部门（公章）：民丰县统计局

项目负责人（签章）：李健

填报时间：2025年05月27日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景
第五次全国经济普查是一项重大国情国力调查，对于全面掌握我国经济发展规模、结构和效益，科学制定宏观经济政策具有重要意义。民丰县作为新疆维吾尔自治区县域经济的重要单元，在普查工作开展前面临以下亟待解决的问题：
普查力量薄弱：县域内专业统计人员不足，需从乡镇、社区商调兼职“两员”（普查员、普查指导员）及社会聘用人员，共计186人（商调167人、临聘19人），但长期以来缺乏明确的补助标准和资金保障机制，导致人员稳定性差、工作积极性不高。
据质量风险：因人员流动性大、培训不足，普查数据填报、审核环节易出现错漏，亟需通过稳定的“两员”队伍和规范的经费保障提升数据采集质量。
通过本项目实施，精准落实自治区“两员”补助政策，解决了人员补助资金缺口，稳定了普查队伍，确保单位清查、普查登记等关键环节有序推进。项目实施后，“两员”满意度达98%，普查数据差错率控制在0.5%以内，为县委、县政府制定产业规划、优化资源配置提供了可靠的数据支撑。
2.主要内容
本项目资金专项用于民丰县第五次全国经济普查“两员”补助发放，具体包括：补助范围：覆盖单位清查、普查登记期间商调的167名兼职“两员”及19名社会聘用人员，确保其在加班、入户调查等工作中的劳动报酬。
资金用途：商调人员加班补助：按每日40元标准，累计发放1758个加班日补助，共计70,320元；
临聘人员薪酬：按当地月最低工资标准1540元，根据聘用时长（1-4个月）发放，累计42个月薪酬，共计64,680元。
发放原则：依据考勤记录，通过银行转账直达个人账户，严禁现金发放及截留挪用。
3.实施情况
实施主体：民丰县统计局牵头，各乡镇（街道）、园区经济普查办公室配合。
实施时间：2024年6月—2024年6月（前期筹备2023年6月-12月，补助发放2024年1月-6月）。
实施情况：
前期阶段（2023年6月-12月）：制定《民丰县第五次全国经济普查“两员”补助经费发放方案》，明确补助标准、发放流程及监督机制；完成“两员”信息核查、考勤系统搭建及预算申报。
实施阶段（2024年1月-5月）：各乡镇按日记录“两员”考勤，经县普查办审核后，通过财政直达资金系统将补助分批次发放至个人账户，2024年5月底前完成全部资金拨付。
效果评估阶段（2024年6月）：开展资金使用合规性审计，通过问卷调查“两员”满意度，实地抽查3个乡镇发放台账，确认资金发放准确率100%，流程规范性达100%。
4.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为13.5万元，资金来源为自治区专项资金，其中：财政资金13.5万元，2024年实际收到预算资金13.5万元，预算资金到位率100%。（2）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金13.5万元，预算执行率100%，本项目资金主要用于支付商调人员加班补助70,320元（占比52.1%）、临聘人员薪酬64,680元（占比47.9%）。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
通过规范“两员”补助发放，保障第五次全国经济普查工作顺利实施，实现“两员”补助发放覆盖率100%、资金使用合规率100%，确保普查数据按时限要求上报，数据质量达标率≥98%，提升“两员”工作积极性和社会公众对普查工作的认可度。
2.阶段性目标
项目前期准备（2023年6月-12月）完成“两员”信息摸排（167名商调人员、19名临聘人员），制定补助发放方案，报县财政部门审核备案，完成预算资金申请。
项目实施（2024年1月-5月）：
2024年1月-4月按季度发放商调人员加班补助，每月公示考勤记录；
2024年5月完成全部临聘人员薪酬结算，确保5月31日前资金到账。
项目完成（2024年6月）：开展资金使用绩效自评，整理发放台账归档，向县普查领导小组提交总结报告。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，我单位针对民丰县第五次全国经济普查“两员”补贴发放项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位发现问题、总结经验、改进工作。绩效评价旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。
二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为民丰县第五次全国经济普查“两员”补贴发放项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号》《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩教评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21%）、过程指标（19%）、产出指标（20%）、效益指标（40%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。
3.评价方法
绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性 成本效益分析法 分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专用专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备。
我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作。通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法及原则，结合项目特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工：
麦麦提江·麦提库尔班（评价小组组长）：主要负责绩效评价工作的整体协调、指标体系审定及报告终稿审核。
古丽巴哈尔·麦提克日木（评价小组组员）：主要负责资金使用合规性审查、财务资料收集与分析。
买提萨迪克·麦提托合提评价小组组员）：主要负责项目实施过程资料核查、“两员”满意度调查及数据汇总。
2.组织实施。
2025年3月5日-3月15日，评价工作进入实施阶段。评价小组整理项目实施方案、资金发放台账、考勤记录等资料，与县统计局项目负责人及乡镇普查办主任沟通，通过查阅财务凭证、实地走访3个乡镇、发放50份“两员”调查问卷等方式，采集资金使用流程、补助发放标准、人员考勤管理等信息，全面了解项目背景及执行情况。
3.分析评价。
2025年3月16日-3月20日，评价小组按照指标体系对采集数据进行审核，对照《项目支出绩效评价管理办法》逐项打分。重点分析资金到位率（100%）、预算执行率（100%）、“两员”补助发放准确率（100%）等定量指标，以及制度执行有效性、社会效益等定性指标，形成初步评分结果并汇总讨论。
4.撰写与提交评价报告
2025年3月21日-3月25日，评价小组依据新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统要求，撰写绩效评价报告，详细描述评价过程、指标分析及结论建议，经单位分管领导审核后，于3月25日提交至县财政部门。
5.问题整改
报告审核通过后，评价小组于2025年3月26日将报告反馈至县统计局项目实施人员。针对“部分乡镇考勤记录不规范”问题，要求4月10日前完成整改，提交考勤补正台账及整改说明，评价小组于4月15日现场核查整改落实情况。
6.档案整理
2025年4月20日前，将评价过程中形成的资料（包括评价方案、数据采集表、评分表、整改报告等）分类归档，确保项目档案完整可查。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：
一是政策落实精准到位：严格执行《国务院第五次全国经济普查领导小组办公室财政部人力资源和社会保障部国家统计局关于做好第五次全国经济普查经费保障工作的通知》及自治区配套政策，结合民丰县实际制定补助方案，明确商调人员与临聘人员差异化补助标准，确保中央及自治区政策在县域落地见效。
二是资金发放规范透明：建立“考勤记录-多级审核-银行代发”闭环管理机制，通过每日打卡记录商调人员加班时长，按月公示补助明细，临聘人员薪酬按劳动合同约定及时发放，资金100%通过银行转账至“两员”个人账户，无现金发放或截留挪用情况，发放合规率达100%。
三是普查工作成效显著：通过稳定“两员”队伍，保障了单位清查、普查登记等关键环节高效推进，全县167名商调人员、19名临聘人员累计完成2.3万家单位及个体经营户清查登记，普查数据按时限要求上报，经自治区抽查复核，数据准确率达100%，为后续国民经济核算和产业结构分析提供了高质量数据支撑。
（二）评价结论
此次绩效评价通过论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法、比较法及公众评判法，最终评分结果：总分为99分，绩效评级为“优”。
综合评价结论：
本项目共设置三级指标19个，实现三级指标18个，总体完成率为94.74%。项目决策类指标（6个）：满分指标6个，得分率100%；过程管理类指标（5个）：满分指标4个，得分率95%（因部分乡镇考勤记录不完整扣1分）；项目产出类指标（6个）：满分指标6个，得分率100%；项目效益类指标（2个）：满分指标2个，得分率100%。详细情况见“附件2：项目综合得分表”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21分，实际得分21分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2023〕9号）及《自治区统计局财政厅人社厅关于转发第五次全国经济普查“两员”补助政策的通知》（新统发〔2023〕25号），明确“两员”补助为统计部门履职必需工作。资金性质为“公共财政预算”功能分类“50999对个人和家庭的补助”，经济分类“30399对个人和家庭的补助”，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目为非基础建设类专项资金项目，由县统计局牵头编制《民丰县第五次全国经济普查“两员”补助经费发放方案》，经局党委会审议通过后，报县财政部门备案，立项程序符合《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）要求，相关文件完整合规。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“保障普查员加班补贴和社会招聘人员工资发放。”；本项目实际工作内容为：截止2024年12月31日，本项目实际支出资金13.5万元，预算执行率为100.00%。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了民丰县第五次全国经济普查顺利开展，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性（3分，得分3分）：
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标8个，定量指标6个，定性指标2个，指标量化率为75%，量化率达70.00%以上。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目预算编制依据“两员”实际工作强度测算，预算内容与《发放方案》完全匹配，单价标准参照《关于劳动力市场部分行业（工种）2022年工资指导价位的通知》，测算依据充分，资金量与工作任务精准匹配。
预算申请内容为普查员加班补贴费和社会招聘人员工资，预算申请与《第五次全国经济普查“两员”补助资金项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金13.5万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：单位标准为商调人员按每日40元、1758天加班计算（1758×40=70320元），临聘人员按当地月最低工资标准1540元、累计42个月计算（42×1540=64680元），合计13.5万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请第五次全国经济普查“两员”补助资金的请示》及《发放方案》为依据，进行资金分配，预算资金分配依据充分。本项目实际到位资金13.5万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19分，实际得分18分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
预算资金13.5万元均为自治区专项资金，实际到位资金13.5万元，到位率100%。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。
（2）预算执行率
实际支出13.5万元，预算执行率100%。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。
（3）资金使用合规性
资金支出符合《政府会计制度》《民丰县统计局专项资金管理办法》，每笔补助发放均附考勤表、银行回单、“两员”签字确认表，审批流程完整（经办人初审→乡镇普查办主任复审→县统计局分管领导终审），无截留、挪用或虚列支出。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
已制定《民丰县统计局专项资金管理办法》《收支业务管理制度》，明确“两员”补助发放流程、审批权限及监督机制，制度合法合规、完整有效，项目执行严格遵循上述制度。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
项目成立以局党组书记为组长的工作领导小组，统筹资金发放与监督。但3个乡镇存在考勤表签字不全、加班时段漏填等问题，反映出部分基层单位对制度执行不够严谨，扣1分，最终得分3分。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得3分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分。
1.数量指标完成情况分析
“普查单位数”：预期指标值为≧167名，实际完成值为 =167名,指标完成率为100%。"
“社会招聘人数”：预期指标值为=19名，实际完成值为=19名,指标完成率为100%。"
2.质量指标完成情况分析
“补贴发放覆盖率”：预期指标值为=100%，实际完成指标值为=100%，完成率100%；
3.时效指标完成情况分析
“资金发放及时率”：预期指标值为≥95%，实际完成指标值=100%，完成率100%；
4.成本指标完成情况分析
“普查员加班补贴费”：预期指标值为≤70320元，实际完成指标值为=70320元完成率100%；
“社会招聘工资发放费用”：预期指标值为≤64680元，实际完成指标值为=64680元完成率100%；

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分40分，实际得分40分。
1.社会效益完成情况分析
“保障民丰县第五次全国经济普查顺利开展”：预期预期指标值为，实际完成指标值为基本完成目标，指标完成率为100%
2.满意度指标完成情况分析
“调查对象满意度”：预期指标值为≧95%，实际完成指标值为=100%，指标完成率为100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目年初预算资金总额为13.5万元，全年预算数为13.5万元，全年执行数为13.5万元，预算执行率为100%。
本项目共设置三级指标数量19个，满分指标数量18个，扣分指标数量1个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100%。
综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为0%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
政策落地与县域实际结合：在自治区统一政策框架下，精准测算商调人员加班时长与临聘人员聘用周期，制定“按日计酬+按月定薪”的差异化补助标准，既符合上级要求，又贴合基层工作实际，确保资金分配公平合理。
数字化管理提升效率：引入考勤管理系统记录商调人员加班时间，通过财政直达资金系统批量发放补助，减少人工操作误差，实现“数据留痕、流程追溯”，有效提高资金发放效率。
多方协同强化监督：建立统计局、财政局、乡镇普查办三级联动机制，统计局负责政策指导与数据审核，财政局保障资金直达，乡镇普查办落实一线考勤，形成“事前审核—事中监控—事后审计”全流程监督体系，确保资金安全合规。
（二）存在的问题及原因分析
基层考勤管理精细化不足
问题：3个乡镇出现考勤表填写不规范（如漏填日期、加班时段未区分上下午），导致县级审核时需反复沟通补正，影响资料归档效率。
原因：乡镇普查工作人员多为兼职，承担多项基层工作，对考勤制度理解不深、执行不严；部分村（社区）未配备专职考勤员，依赖普查员自行填报，缺乏实时监督。
绩效指标与长期影响衔接不足
问题：现有指标侧重资金发放结果（如人数、天数、合规率），未涵盖“普查数据应用效果”“统计能力建设”等长期效益指标，难以全面评估项目对县域统计工作的持续影响。
原因：绩效目标设定时聚焦短期任务完成，对经济普查数据在产业规划、招招商引资等领域的长期应用价值认识不足，指标设计未能体现“数据赋能决策”的深层意义。

七、有关建议

1.加强基层考勤规范化管理
针对乡镇兼职人员任务重的问题，组织全县普查工作人员开展考勤系统操作培训，明确“当日考勤当日填报”“加班时段精确到小时”等要求；在各村（社区）指定1名“考勤专员”，负责每日核对普查员工作记录，确保考勤数据真实准确，从源头减少补正工作量。
2.完善长期效益类绩效指标
在后续项目中，新增“普查数据被县级以上政策文件引用次数”“统计部门利用普查数据开展分析报告数量”等指标，将资金效益与数据应用深度绑定；探索建立“统计能力提升”指标，如“基层统计人员通过普查实践获得专业技能认证人数”，推动绩效评价从“资金导向”向“效果导向”转变。
3.建立绩效评价结果反馈机制
将本次评价中发现的“考勤不规范”问题纳入乡镇统计工作年度考核，与下一年度普查经费分配挂钩；针对“长期效益指标缺失”问题，联合财政部门修订《民丰县统计专项资金绩效评价指标库》，提前谋划下一次普查项目的指标体系设计，增强评价的前瞻性和全面性。

八、其他需要说明的问题

（一）本项目间接效益（如为县域经济发展规划提供数据支撑）需通过2025年及后续年度的政策应用效果体现，建议建立持续跟踪机制。
（二）评价结果已按规定报送县人大常委会备案，并在民丰县政府门户网站公开，接受社会监督。
（三）项目实施过程中无违法违纪问题线索，资金使用单位及个人均严格遵守财经纪律。
（四）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（五）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（六）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（七）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（八）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。