附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：和田地区民丰县2023年城市老旧管网更新改造项目

实施单位（公章）：民丰县住房和城乡建设局

主管部门（公章）：民丰县住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：雷勇

填报时间：2025年05月29日

一、基本情况

（一）项目概况

（一）项目概况
1.项目背景
随着民丰县的城市化水平的加快发展，城区建设飞速发展，诸多大型的居住区和公共配套建筑等正在快速建设之中，城区建筑面积快速增加。而现阶段民丰县现有集中供热设施建成时间较长，热力管网呈老旧状态，造成相当多正在建设和即将建成的建筑物用热需求得不到满足。集中供热又是关系到民生的问题，民生问题关系到千家万户，合理地进行公共资源的配置，是体现城市管理水平的重要体现，供热工程在保证热舒适性的前提下，如何减少浪费是衡量公共资源配置是否成功的重要标准之一，故对老旧管网改造及换热站改造项目尤为重要。
目前民丰县城区楼内采暖方式以散热器、地暖为主。地暖采暖供热温度 50-40℃，散热器采暖供热温度根据规范推荐值为 75-50℃。城区均存在散热器与地暖混供问题，管网管径分配不均，导致地暖的热用户过热，散热器用户较冷现象。同时，民丰县热力站及其二次网的管道老化严重，跑冒滴漏现象严重，换热设备运行不经济。因此需要对老化严重的二次管网及换热站系统进行改造，减少热水失水量节约能源，提高居民的生活质量，保证民丰县的建设发展，充分体现节能、环保，有着深远的意义。
2.主要内容
对景苑小区、粮食局小区、花园小区、阳光小区、菜市场小区、商贸城小区6座换热站进行提质升级，燃气锅炉加装烟气检测设备4套；改造城市老旧管网7.2公里（其中拆除并改造供热管网7200米，回水管网7200米，路面修复7200米）。
3.实施情况
实施主体：民丰县住房和城乡建设局。
实施时间：本项目实施期限为2023年11月—2024年6月。
实施情况：完成（1）改造采暖管网7818.38米，其中：DN50采暖管243.96米、DN80采暖管2364.37米、DN100采暖管2633.39米、DN125采暖管36.74米、DN150采暖管1523.40米、DN200采暖管183.42米、DN250采暖管378.70米、DN300采暖管454.40米，新建阀门井109座、补偿器井12座。提升改造换热站6座，其中：拆除新建换热站5座，分别为花园A、C小区换热站194.4平方米、景苑小区换热站279.04平方米、团结小区换热站254.04平方米、和谐小区换热站210.03平方米、天津高层小区换热站113.23平方米，均为地上一层；公安局小区换热站更换屋面彩钢板119.35平方米，排水天沟30米。（2）锅炉房：高温节能器4台，二级冷凝器4台，二级冷凝器循环泵2台，配套变频控制柜1套，冷凝水箱1台，补水泵2台，加药装置1套，烟道5.305吨，烟气排放连续监测系统1套，及配套阀门、电气系统。（3）换热站：换热板片25组，循环水泵14台，组合型成套箱式变电站4套，自控柜6套，进线柜6套，变频柜15台。（4）对4台高温节能器、4台二级冷凝器进行特种设备验收，并委托第三方出具验收报告。
4.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为2250万元，资金来源为中央专项资金及其他资金，其中：财政资金1800万元，其他资金450万元，2023年实际收到预算资金1800万元，预算资金到位率为80 %。
（2）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金1774.032122万元，预算执行率78.84%，项目实际到位资金1800万元，结余资金25.967878万元。本项目资金主要用于支付建安工程投资931.767242万元，设备采购投资761.30488万，待摊投资80.96万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
2023年和田地区民丰县城市老旧管网更新改造项目计划完成7.554公里供热管网改造，新建阀门井108座，提升改造换热站6座，购置烟气回收设备2套，购置烟气检测设备4套”，显著改善城区居民生活环境，提高公共服务质量，增强城市基础设施承载能力，实现老旧管网安全运行、节能减排的长效目标。
2.阶段性目标
前期准备阶段（截至10月）：完成项目的立项、审批、设计、招标等工作，确定施工单位和监理单位，落实项目资金。
施工阶段（11月- 12月）：开始拆除老旧管网，同步进行新管网的铺设工作，完成部分给水管网和采暖管网的改造，如完成一定长度的DN200、DN300给水管网以及不同管径采暖管的铺设，新建部分阀门井、排气阀井等附属设施。
施工阶段（1月 - 6月）：继续进行剩余管网的改造工作，包括给水管网和采暖管网的铺设，完成全部或大部分新建管网的安装，完善配套的阀门井等设施建设，同时进行设备购置及安装调试。
验收阶段（6月-12月）：对改造后的管网进行压力测试、通水测试、通气测试等，检查管网的运行情况和设备的性能，组织相关部门和专家进行验收，对存在的问题进行整改完善，确保项目达到预期的使用功能和质量标准。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，我单位针对和田地区民丰县2023年城市老旧管网更新改造项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位发现问题、总结经验、改进工作。绩效评价旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。
二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为和田地区民丰县2023年城市老旧管网更新改造项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号》《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩教评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21%）、过程指标（19%）、产出指标（20%）、效益指标（40%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。
3.评价方法
绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性 成本效益分析法 分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专用专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
我单位于2025年3月20日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
雷勇（评价小组组长）：主要负责统筹协调评价工作全流程，审核评价方案与指标体系，把控评价方向及质量，组织重大问题研讨与决策;
仲佳灵（评价小组组员）：主要负责负责收集项目立项文件、施工记录、验收报告等资料，梳理资金拨付及使用台账，评估项目决策科学性与资金管理规范性;
张卫华（评价小组组员）：主要负责开展实地调研与满意度调查，通过访谈居民、商户及市政部门，收集项目实施效果反馈，分析项目社会效益及可持续影响。
2.组织实施
2025年3月20日-3月30日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2025年3月31日-4月5日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。
4.撰写与提交评价报告
2025年4月5日-4月10日评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：
一是：落实规划，高效推进管网改造。严格贯彻《和田地区民丰县城市基础设施更新改造实施方案》要求，全面完成7.8公里供热管网改造任务，彻底解决老旧管网跑冒滴漏、供热效率低等问题，有效提升城市基础设施承载能力。
二是：科学管控，保障工程质量安全。通过建立“监理+第三方检测+群众监督”的全过程监管体系，对管材质量、施工工艺、隐蔽工程等环节进行严格把关，确保管网改造工程质量验收合格率达100%；同步落实安全生产责任制，强化施工安全培训与隐患排查，实现项目零安全事故目标。
三是：精细管理，确保资金规范使用。严格执行财政资金管理制度，对项目资金实行专户管理、专款专用，通过工程进度审核、第三方审计等方式，确保1800万元财政资金精准拨付至老旧管网改造各环节；同时建立资金使用台账，定期公开收支明细，接受社会监督，实现资金使用零违规、零风险。
（二）评价结论
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为94.63分，绩效评级为“良好”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量23个，实现三级指标数量19个，总体完成率为84.71%。项目产出类指标共设置10个，满分指标6个，得分率77.5%；项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%，详细情况见附件打分表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21分，实际得分21分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合国务院办公厅印发的《关于印发城市燃气管道等老化更新改造实施方案(2022-2025 年)的通知》(国办发〔2022]22号)中：“老旧供热管网更新改造”；本项目立项符合《关于印发城市燃气管道等老化更新改造实施方案(2022-2025 年)的通知》中：“老旧供热管网更新改造”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《民丰县住房和城乡建设局单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“统筹推进城市基础设施建设与改造”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2210204 城镇供热设施建设”经济分类为“31099 其他资本性支出”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
基础建设类模版：本项目根据《关于印发城市燃气管道等老化更新改造实施方案(2022-2025 年)的通知》(国办发〔2022]22号)文件要求，民丰县发展和改革委员会单位上报《关于和田地区民丰县2023年城市老旧管网更新改造项目可行性研究报告的请示》（民发改字〔2023〕75号），经和田地区发展和改革委员会审核，下发《关于和田地区民丰县2023年城市老旧管网更新改造项目可行性研究报告的批复》（和发改投资〔2023〕75号）批复文件，本项目正式设立。经查看，该项目立项过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为基础建设类项目，属于经常性项目，不涉及事前绩效评估和风险评估，已委托中合一工程设计有限公司编制《和田地区民丰县2023年城市老旧管网更新改造项目可行性研究报告》。
非基础建设类模版：本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《关于和田地区民丰县2023年城市老旧管网更新改造项目可行性研究报告的批复》（和发改投资〔2023〕75号）批复文件要求实施项目。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“改造采暖管网7554米，新建阀门井108座，提升改造换热站6座，购置烟气回收设备2套，购置烟气检测设备4套”；本项目实际工作内容为：截止2024年12月31日，本项目实际支出资金1774.032122万元，预算执行率为98.56%。实际已于2024年12月29日完成竣工验收；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障居民供热环境，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标12个，定量指标11个，定性指标1个，指标量化率为91.67%，量化率达70.00%以上。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目预算编制由广东泰通伟业工程咨询有限公司编制，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为改造采暖管网7554米,其中:De50采暖管453米、De80采暖管1828米、De110采暖管2846米、De160采暖管1609米、De250采暖管356米:De300采暖管462米，新建阀门井108座。提升改造换热站6座，其中:拆除新建换热站5座，分别为花园A、C小区换热站194.4平方米、景苑小区换热站279.04平方米、团结小区换热站 254.04平方米、和谐小区换热站 210.03平方米、天津高层小区换热站113.23平方米，均为地上一层;公安局小区换热站更换屋面彩钢板119.35平方米,排水天沟30米;购置烟气回收设备2套、烟气检测设备4套及换热站设备等。，项目实际内容为改造采暖管网7554米,其中:De50采暖管453米、De80采暖管1828米、De110采暖管2846米、De160采暖管1609米、De250采暖管356米:De300采暖管462米，新建阀门井108座。提升改造换热站6座，其中:拆除新建换热站5座，分别为花园A、C小区换热站194.4平方米、景苑小区换热站279.04平方米、团结小区换热站 254.04平方米、和谐小区换热站 210.03平方米、天津高层小区换热站113.23平方米，均为地上一层;公安局小区换热站更换屋面彩钢板119.35平方米,排水天沟30米;购置烟气回收设备2套、烟气检测设备4套及换热站设备等。，预算申请与《关于和田地区民丰县2023年城市老旧管网更新改造项目项目初步设计的批复》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金2250万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算实施。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请**项目资金的请示》和《项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《**》（填写资金下达文件名称）文件显示，本项目实际到位资金136.77万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19分，实际得分18.13分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为2250万元，其中：本级财政安排资金1800万元，其他资金450万元，实际到位资金1800万元，资金到位率=80%。得分=3.2分。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得3.2分，本项目资金分配合理。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金1774.032122万元，预算执行率=98.56%。得分=4.93分。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得4.93分，本项目资金分配合理。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《民丰县住房和城乡建设局资金管理办法》《和田地区民丰县2023年城市老旧管网更新改造项目专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《和田地区民丰县2023年城市老旧管网更新改造项目资金管理办法》、《和田地区民丰县2023年城市老旧管网更新改造项目收支业务管理制度》、《和田地区民丰县2023年城市老旧管网更新改造项目政府采购业务管理制度》、《和田地区民丰县2023年城市老旧管网更新改造项目合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了和田地区民丰县2023年城市老旧管网更新改造项目项目工作领导小组，由党组书记刘伟任组长，负责项目的组织工作；雷勇任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：仲佳灵和张卫华，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和10个三级指标构成，权重分20分，实际得分15.50分。
1.数量指标完成情况分析
“改造管网长度”指标：预期指标值为7554米，实际完成指标值为7818.38米，指标完成率为100%。
“新建阀门井数量”指标：预期指标值为108座，实际完成指标值为109座，指标完成率为100%。
“提升改造换热站数量”指标：预期指标值为6座，实际完成指标值为6座，指标完成率为100%。
“购置烟气回收设备数量”指标：预期指标值为2套，实际完成指标值为0套，指标完成率为0%。
“购置烟气检测设备数量”指标：预期指标值为4套，实际完成指标值为1套，指标完成率为25%。
2.质量指标完成情况分析
“集中供热覆盖率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。
“项目验收合格率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。
3.时效指标完成情况分析
“项目完成及时率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。
4.成本指标完成情况分析
“项目工程费用”指标：预期指标值为727.50万元，实际完成指标值为731.1万元，指标完成率为100.5%。
“设备采购费用”指标：预期指标值为790.91万元，实际完成指标值为761.34万元，指标完成率为100%。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分40分，实际得分40分。
1.社会效益完成情况分析
“保障居民供热环境”指标：预期指标值为有效保障，实际完成指标值为基本达成目标，指标完成率为100%。
2.满意度指标完成情况分析
“居民满意度”指标：预期指标值为95%，实际完成指标值为95%，指标完成率为100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目年初预算资金总额为1518.41万元，全年预算数为1518.41万元，全年执行数为1492.44万元，预算执行率为98.29%。
本项目共设置三级指标数量12个，满分指标数量6个，扣分指标数量6个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为
85.49%。
综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为12.8%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
（1）项目实施要分工明确，职责到人，使得项目顺利进行有了坚实的领导基础，项目实施过程中，要沟通、磋商，对发现的问题及提出的要求能够及时进行整改，使得项目的进度及质量得到有力的保障。
（2）进一步加强与财政，人事部门的沟通、协调，按照有关文件精神和实施方案积极落实资金，建立严格的资金使用、监管和审计制度，并接受财政局、审计局的监督。
（3）为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。
（二）存在的问题及原因分析
1.？施工协调与民生影响问题：项目施工期间，部分路段因管网开挖导致交通拥堵，居民出行不便，且施工噪音对周边居民生活造成干扰。主要原因在于施工组织方案不够细化，未充分考虑交通疏导与居民需求，施工时段安排缺乏科学规划，与居民沟通协调机制不完善。
2.？资金使用与管理压力：项目资金存在一定的拨付滞后情况，影响了工程进度与材料采购。一方面，财政资金统筹调配难度大，导致资金不能及时到位；另一方面，项目预算编制时对物价波动、突发情况等因素考虑不足，造成部分环节资金超支风险。
3.？长效管理机制待完善：管网改造后，专业维护力量不足，部分社区缺乏对管网运行状况的常态化监测手段。原因在于后续运维资金与人员配备未纳入长期规划，尚未建立起政府、企业、社区多方协同的运维管理体系。

七、有关建议

1.优化施工组织与沟通机制：在后续项目中，提前制定详细的交通疏导方案，通过设置临时便道、错峰施工等方式减少对居民出行的影响；加强与社区、居民的沟通，通过公示施工计划、设立意见反馈渠道等方式，及时回应群众关切。
2.？强化资金保障与动态管理：加强财政资金统筹，建立项目资金拨付绿色通道，确保资金及时到位；完善预算编制，充分考虑物价波动、应急支出等因素，预留合理资金弹性；引入第三方审计，加强对资金使用的全过程监管，提高资金使用效率。
3.？健全长效运维管理体系：将管网运维资金纳入年度财政预算，充实专业运维队伍；建立管网智能监测系统，利用物联网、大数据等技术实现对管网运行状况的实时监控；明确政府、企业、社区在管网运维中的职责，形成多方联动、协同管理的长效机制，确保改造成果持续惠民。

八、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。