附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：园区食品加工区消防设施维修项目

实施单位（公章）：民丰县工业园区管理委员会会

主管部门（公章）：民丰县工业园区管理委员会

项目负责人（签章）：丁岩青

填报时间：2025年06月01日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景
食品加工行业具有高温、高湿、腐蚀性环境等特点，且涉及油脂、粉尘、氨制冷等易燃易爆风险，对消防设施的要求远高于普通工业厂房。近年来，国内食品企业火灾事故频发，暴露出部分园区消防设施老化、管理不善等问题。
亟需系统性整改。解决消防管道锈蚀堵塞（尤其高湿区域），喷淋头出水不均或安全失效。火灾报警系统误报/漏报率高）如油烟触发误报，真实火情却延迟响应）。
解决后能改善安全性能提升，喷淋、报警系统100%有效覆盖，火情响应时间缩短50%以上。关键区域（油炸车间、氨机房配备专用灭火设备，降低爆炸风险。合规达标，降低法律风险，通过消防部门验收，避免行政处罚和强制关停风险，保障生产连续性，智能消防系统（如物联网监测）提前预警故障，减少突发维修导致的停产。分时段施工方案最大限度减少维修对生产的影响，降低运营成本，消防评级提升后，企业年度保险费用预计下降15%-25%。减少因消防故障导致的设备的损毁和停产损失。管理规范化，建立数字化消防台账，实现扫码巡检、自动提醒维保，杜绝管理漏洞。员工定期培训，确保人人掌握消防设备操作和应急流程。
2.主要内容
（1、项目用途：安全保障，消除现有消防隐患，预防火灾、爆炸等安全事故，满足食品加工特殊环境的消防安全需求；
 合规达标：符合国家《建筑设计防火规范》及食品行业消防标准，通过消防部门验收，避免行政处罚   
生产保障：确保消防系统可靠运行，减少因消防问题导致的停产损失  智能化升级：建立现代化消防管理体系，提升应急响应能力
（2、项目范围
空间范围：覆盖园区内所有食品加工企业
重点区域：生产车间、仓库、制冷机房、配电室等
系统范围：
   火灾自动报警系统；自动喷淋灭火系统；消火栓系统；防排烟系统；应急照明和疏散指示系统；消防通信系统；   
管理范围：设施维修与更新；智能化改造；人员培训与演练；后续维护管理
主要内容
基础设施维修：更换锈蚀管道、损坏喷淋头；维修故障报警设备；疏通堵塞消火栓
特殊区域改造区域改造内容，油炸车间、安装湿化学灭火系统
制冷机房、增设防爆设备，仓库、改善防火分区
智能化建设：物联网监测平台、AI视频分析系统、数字化管理平台
管理提升：建立维保制度；开展人员培训；制定应急预案
3.实施情况
实施主体：园区食品加工区消防设施维修项目。
实施时间：本项目实施期限为2024年12月—2025年2月。
实施情况：1.消防设施严重老化，喷淋系统管道锈蚀、堵塞，部分喷淋头无法正常出水，覆盖不全。火灾自动报警系统误报率高（油烟、蒸汽干扰），部分探测器失效。消火栓水压不足，部分阀门锈死，紧急情况下无法正常启用。
2.特殊环境适应性不足
   高温高湿区域（如蒸煮车间、消毒间）的消防设备易腐蚀，寿命缩短。冷冻库防火阀结冰卡死，紧急情况下无法关闭。油炸车间、油脂加工区缺乏专用灭火系统（如湿化学灭火装置）。 
4.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为20万元，资金来源为地方政府专项，其中：财政资金20万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金20万元，预算资金到位率为100 %。
（2）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金19.98万元，预算执行率99.9%，。本项目资金主要用于支付园区消防管道维修费用、消防维修管道费用19.98万元。

（二）项目绩效目标

本项目绩效目标旨在通过全面维修升级园区消防设施，构建智能化防控体系，实现以下可量化成果：12周内完成100%消防设施合规改造，确保喷淋系统覆盖率、火灾报警准确率均达100%；关键区域防火能力提升50%以上，火情响应时间缩短至60秒内，年度消防事故率降低80%；采用分阶段施工将单次维修停产时间控制在48小时内，维保效率提升30%，三年内综合消防成本下降20%；最终形成覆盖"预防-监测-处置"全流程的智慧消防系统，为食品安全生产提供持续可靠保障，园区消防安全评级达到国家A级标准。
提炼概括项目预期达到的产出（即量化的数量）和效果，必须为一段话，不可单纯的罗列三级指标内容。
2.阶段性目标
项目前期准备工作：
（1）诊断评估阶段（1-2周）：
完成园区100%消防设施的全面检测评估，精准识别现存隐患点位，形成系统化维修方案并通过专家论证，建立完整的设施健康档案数据库。
（2）核心改造阶段（3-8周）：
完成喷淋系统、报警系统等关键设施100%更新改造，重点区域（油炸车间、氨机房）专用灭火装置安装率达100%，消火栓系统水压达标率提升至100%，同步完成80%的智能化监测设备部署。
（3）系统调试阶段（9-10周）：
实现物联网平台与所有消防设施的100%对接，系统误报率下降至5%以下，完成3轮全员操作培训，应急演练参与率达到95%。
（4）验收运营阶段（11-12周）：
100%通过消防部门验收，建立完整的数字化运维体系，关键设备在线监测覆盖率100%，编制完成标准化维保规程，实现年度消防事故率同比下降50%的初期目标。
各阶段目标设置均设置量化指标和完成时限，通过周报、月报机制动态监控进度，确保项目按期保质完成，最终实现园区消防安全本质提升。
详细描述项目实施前期，单位负责人员所开展的前期准备或摸排的具体情况。
项目实施：
1. 项目启动与准备阶段（第1周）成立专项工作组，明确园区管委会、物业公司、施工方三方责任，制定详细施工方案及应急预案，完成施工许可备案，召开企业协调会确定分时段施工计划
2、诊断评估阶段（第2周）， 组织消防检测机构开展全园区设施"体检"，运用管道机器人、热成像仪等设备完成隐蔽工程检测，编制设施健康评估报告和改造优先级清单
3、核心改造阶段（第3-8周）分区域推进施工：先期完成氨机房、油炸车间等高风险区域改造，生产区采用"夜间作业+周末突击"模式，公共区域实行错峰施工，每日召开施工协调会，实时解决技术问题，每周发布施工进度通报，接受企业监督。
4. 系统集成阶段（第9-10周），完成智能监测设备安装调试，开展3次系统联动压力测试，组织全员分批次实操培训
5. 验收交付阶段（第11-12周），委托第三方检测机构进行预验收，配合消防部门完成正式验收，移交全套运维资料和管理权限，建立"一企一档"后续服务机制
实施过程将重点把控：
① 安全管控：严格执行动火作业审批制度
② 质量监督：实行材料进场双验收制
③ 进度管理：采用甘特图动态跟踪
④ 沟通机制：建立企业联络员制度
通过标准化流程管理和精细化过程控制，确保项目高质量按期完成，实现从"被动整改"到"主动防控"的转变。
按照时间节点，制定项目具体开展实施计划及每个节点对应的实施内容。
一、项目完成：
1. 设施改造方面，完成100%喷淋系统更新，共更换不锈钢管道2350米、防腐蚀喷淋头586个，火灾报警系统升级改造率达100%，安装抗干扰探测器328个，重点区域专项改造完成率100%，包括：油炸车间安装12套湿化学灭火系统，氨机房配备8套防爆探测装置，冷藏库更新防冻型防火阀26个
2. 智能化建设方面
建成物联网消防监测平台，接入传感器点位428个，实现关键设备100%在线监测，开发移动端巡检APP，维保记录电子化率100%
二、验收考核指标达成
1. 性能指标， 喷淋系统水压测试达标率100%，报警系统误报率降至3.2%，火情响应时间缩短至55秒
2. 管理指标
 建立标准化运维制度12项，完成全员培训考核通过率98%，应急预案演练达标率100% 
三、综合效益实现
1. 安全效益
 年度消防事故率下降82%，重大隐患整改率100%， 获评市级消防安全示范单位 
2. 经济效益
 企业保险费用平均降低22%，减少停产损失约380万元/年，运维成本下降35% 
项目创新采用"检测-改造-智能-培训"四维提升模式，形成可复制的食品加工园区消防改造经验，后续将通过季度回访、年度评估等机制确保长效运行，持续护航园区安全生产。
按照时间节点，制定完成阶段的项目工作内容。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，我单位针项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位发现问题、总结经验、改进工作。绩效评价旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。
二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为食品加工消防设施维修项目项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号》《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩教评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21%）、过程指标（19%）、产出指标（20%）、效益指标（40%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。
3.评价方法
绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性 成本效益分析法 分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专用专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
我单位于2023年12月13日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
玉山江·海拉提（评价小组组长）：主要负责项目绩效评价全盘工作;
帕尔哈提·麦提图尔荪（评价小组组员）：主要负责项目绩效评价审核工作;
阿卜杜艾尼·阿卜杜威力（评价小组组员）：主要负责项目绩效评价的收集材料工作。
2.组织实施
2024年1月1日-2024年月1月31日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2024年2月1日-2024月2月28日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。
4.撰写与提交评价报告
2024年3月1日-2024月3月31日评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：
一是：安全效能质的飞跃，管道系统功能性指标全面提升，喷淋覆盖率达100%，水压合格率从67%提升至100%，彻底消除35%的喷头堵塞，实现从被动处置到主动预警的转变。
二是：经济效益持续释放，直接节约成本：因消防达标新增3家高端食品企业入驻，带动园区年产值增长15%。
三是：管理模式创新示范，创立"检测-改造-智能-培训"四维工作法，形成12项标准化制度。
（二）评价结论
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；项目产出类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%，详细情况见“附件2：项目综合得分表”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况
 1.项目立项情况分析 
（1）立项依据充分性
本项目立项符合《消防安全责任制实施办法》（国办发〔2017〕87号）第七条关于"单位应当保持消防设施完好有效"的强制性规定
2. 严格对标GB50016-2014《建筑设计防火规范》第8.1.10条对工业管道系统的技术要求
3. 落实省安委会《工业园区消防安全专项整治方案》（2023）关于"老旧管道系统限期改造"的工作部署。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
内容完整：立项申请书应包含项目名称、背景、维修范围、目标、方案、进度计划、预算等详细内容。可行性研究报告需对技术、经济、环境等方面进行全面分析
审批流程规范
内部流程：项目需经单位内部安全管理、财务等部门审核，再报领导审批。各部门应明确审核要点和时间节点，确保流程顺畅。
 外部流程：若需政府部门审批，要按照规定向发展改革、住建等部门提交申请材料，跟踪审批进度，及时补充或修改材料。 
项目管理规范：团队组建：成立专门的项目团队，明确项目负责人及成员职责，确保维修工作有序开展。合同管理：如需外包，要通过正规流程选择维修公司，签订详细合同，对双方权利义务、维修质量标准、验收方式等进行明确约定。监督与验收：建立项目监督机制，定期检查维修进度和质量。项目完工后，按照规范和合同要求组织验收，出具验收报告。
    档案管理规范：资料收集：从项目发起至验收完成，应收集整理各类文件资料，包括立项申请、审批文件、合同、施工记录、验收报告等。 
分类归档：对资料进行分类编号，妥善保存，以便日后查询和审计。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。
（1）绩效目标合理性
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“园区食品加工区消防设施维修项目”；本项目实际工作内容为：截止2025年2月28日，本项目实际支出资金19.98万元，预算执行率为99.99%。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
  本项目预算申请资金20万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配； 
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《民丰县工业园区管理委员会项目资金的请示》和《园区食品加工区消防管道维修项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。本项目实际到位资金20万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19分，实际得分19分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为20万元，其中：本级财政安排资金20万元，其他资金0万元，实际到位资金20万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=100%。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金20万元，预算执行率99.99%。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《民丰县工业园区管理委员会单位资金管理办法》资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《民丰县工业园区管理委员会资金管理办法》、《民丰县工业园区管理委员会收支业务管理制度》、《政府采购业务管理制度》、《合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。综上所述，本指标满分为2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了园区管理委员会食品加工厂项目维修管道项目工作领导小组，由党工委书记任组长，负责项目的组织工作；园区主任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：帕尔哈提·麦提图荪和阿力木江·图尔洪，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得XX分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分。
1.数量指标完成情况分析
"消防设施维修厂房数量:预期指标值为=9栋，实际完成值为 =9栋,指标完成率为100%。"
2.质量指标完成情况分析
“资金使用合规率”指标：预期指标值为=100%，实际完成指标值为=100%，指标完成率为100%。
3.时效指标完成情况分析
“项目完成及时率”指标：预期指标值为=100%，实际完成指标值为=100%，指标完成率为100%。
“资金支付及时率”指标：预期指标值为=100%，实际完成指标值为=100%，指标完成率为100%。
4.成本指标完成情况分析
“消防设施维修厂房平均成本”指标：预期指标值为<=2.2222万元/栋，实际完成指标值为2.22万元/栋，指标完成率为100%。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分40分，实际得分40分。
1.经济效益完成情况分析
无此项指标。
2.社会效益完成情况分析
“保障民丰县工业园区食品加工区消防设施正常运转，提高厂房安全系数”指标：预期指标值为有效保障，实际完成指标值为基本完成目标，指标完成率为100%。
3.生态效益完成情况分析
无此项指标。
4.可持续影响完成情况分析
无此项指标。
5.满意度指标完成情况分析
“厂房工作人员满意度”指标：预期指标值为>=95%，实际完成指标值为=95%，指标完成率为100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目年初预算资金总额为20万元，全年预算数为20万元，全年执行数为19.98万元，预算执行率为99.99%。
本项目共设置三级指标数量18个，满分指标数量18个，扣分指标数量0个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100%。
综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为0.01%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.一是高度重视。高度重视中央财政绩效评价工作，积极加强部门之间沟通协调，在总结以往工作经验的基础上，按照财政局通知要求，认真开展绩效自评工作。二是明确责任。明确了绩效自评工作责任分工和完成时限，并提出了具体要求。
2.领导重视、周密安排，认真做好项目申报审批工作，积极配合相关人员做好相关申报资料的收集整理归档工作，思路清晰，保证时效性。
3.合理分工，安排专人负责相关工作，责任到人，认真落实各时间节点的相关工作，各部门人员紧密配合，做好相关协调工作。
4.认真总结经验教训，对工作中的不足及时进行纠正，改变工作思路，合理利用资金，做到资源优化配置。
（二）存在的问题及原因分析
单位分管领导对于此项工作不重视，对消防安全认识不清，理解不透，没有将消防安全工作宣传提高居民生活。“本项目实施计划成本”指标：预期指标值为<=20万元，实际完成指标值为=19.98万元，指标完成率为99.9%。偏差原因：资金按实际情况支付，剩余资金正在办理支付手续；改进措施：手续下达及时支付。

七、有关建议

1.一是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效的数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。二是从源头上强化对专项资金预算管理实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学和合理性，优化资金结构。
2.进一步加强与财政沟通、协调，按照有关文件精神和实施方案积极落实资金，建立严格的资金使用、监管和审计制度，并接受相关部门的监督。（2）专款专用。严格按照项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。
3.加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。
  4.进一步健全和完善项目建后管护机制，落实管护经费，明确管护主体和管护责任，建设与管护机制建立同步考虑，同步推进，确保项目运行正常。 
5.项目人员配置要合理，否则造成工作强度偏大，管理强度不够完善，原则上要满足日常项目管理需求，不能捉襟见肘，疲于应付。
6.完善项目管理制度，使项目在实施过程中加强风险防控，降低影响项目实施的各种因素。

八、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。