附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：城乡居民基本医疗保险参保县配套补助资金

实施单位（公章）：民丰县医疗保障局

主管部门（公章）：民丰县医疗保障局

项目负责人（签章）：戴逸飞

填报时间：2025年06月01日

一、基本情况

（一）项目概况

本项目根据和地医保发[2023]23号文件精神立项，旨在统筹城乡基本医疗保险服务管理。已完成对贫困人口扶持，缴纳医疗保险补助人数35198人，医疗保险补助标准5元/年/人。 通过本项目的实施，进一步加大对贫困人口扶持，完善公平适度的待遇保障机制，减轻了城乡居民的医疗负担。项目实施内容：全县参保补助人数最多35198人，补助次数1次，每次发放补助标准5元/人。通过项目实施，有效减轻参保人员的经济负担，受益城乡参保群众满意度不少于100%。实施主体：本项目的主管部门为民丰县医疗保障局,实施单位为民丰县医疗保障局，主要职责医疗保险、生育保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、医疗救助、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策和管理办法。本项目的实施符合和地医保发【2023】23号文件精神相关政策要求，实际已保障了对参加城乡居民医疗保险的35198名居民进行补助。城乡居民医疗保险县级补助每人5元人。
实施时间：实施时间：2024年1月-9月。（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为18万元，资金来源为本级部门预算地方政府专项/一般债券资金），其中：财政资金18万元，其他资金0万元，2023年实际收到预算资金18万元，预算资金到位率为100 %。
（2）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金17.6万元，预算执行率97.78%，原因：系统清理重复参保人员。措施：加强宣传政策，提高居民参保率。本项目资金主要用于支付城乡居民医疗保险县级补助费用17.6万元。

（二）项目绩效目标

根据和地医保发【2023】23号文件精神实施，对参加城乡居民医疗保险的35198名居民进行补助。城乡居民医疗保险县级补助每人5元人。 通过项目实施，有效减轻参保人员的经济负担。
2.阶段性目标
项目前期准备工作：通过问卷调查，访谈，数据分析等方式，深入了解当前居民的医疗需求，制定项目推进的计划，明确各阶段的工作任务，责任主体，时间节点，如参保登记，保费收缴，信息录入等工作安排，保障项目有序进度。
项目实施：1.政策宣传推广，利用社区广告栏，乡村大喇叭包房政策解读，组织“医保政策进万家”活动，深入社区，乡村开展面对面宣传。2.动态数据核查，联合公安，民政等部门，定期对户籍，低保，特困人员数据，明确应保尽保，避免漏保，重复参保。3.基金筹集管理，合理确定个人缴费和财政补贴比例，对低保对象，困难群体等人群实施参保费用全额或定额缴费不变问题。
项目完成：在本年度城乡居民医疗保险县配套资金补助项目中，我县严格遵循政策规定和工作流程，全面完成了配套资金的筹集，拨付与监督工作。本项目预算安排总额为18万元，本项目实际支付资金17.6万元，预算执行率97.78%，

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，绩效评价旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。
二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
对2024年城乡居民基本医疗保险县级补助 (县级配套资金）项目从预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、实施情况、总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行科学性评价。本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。绩效评价指标体系是衡量绩效目标实现程度的考核工具。根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，按照逻辑分析法设计评价指标体系，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效四部分内容，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。
在对2024年城乡居民基本医疗保险县级补助 (县级配套资金）项目的深入调研基础上，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2021〕10号）对于指标体系的要求和规范，建立一套适合评价城乡居民基本医疗保险县级补助 (县级配套资金）项目的指标体系，从项目决策、项目过程、项目产出和项目绩效四个维度全面考察城乡居民基本医疗保险县级补助 (县级配套资金）项目资金的效益，并重点对于项目的产出和绩效进行总体分析，以达到通过指标体系的科学评价反思管理及决策问题的目标。绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）与《自治区项目支出绩效目标设置指引》（新财预〔2022〕42号）文要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性 成本效益分析法 分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专用专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

我单位于2025年3月10日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：戴逸飞 评价组组长 组织安排绩效评价工作，阿依古丽·热合曼 评价组成员 资料整理及信息汇总工作，古艾尔妮萨·拜杜拉 评价组成员 出具项目绩效评价报告，2025年3月13日-3月25日，评价工作进入实施阶段。数据采集方面，评价组整理单位前期提交的各项资料，与项目实施负责人沟通，了解城乡居民基本医疗保险县级补助 (县级配套资金）资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况；进行项目支出部门评价各项工作信息采集，了解项目设置背景及资金使用等情况。2025年3月26日-4月20日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。2025年4月20日-4月30日评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则，城乡居民基本医疗保险县级补助 (县级配套资金）项目综合得分为89.35分，评价结果为良好。此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为89.35分，绩效评级为“良好”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量8个，实现三级指标数量8个，总体完成率为99.75%。项目决策类指标共设置3个，满分指标21个，得分率85.71%；过程管理类指标共设置2个，满分指标19个，得分率99.47%；项目产出类指标共设置4个，满分指标20个，得分率99.5%；项目效益类指标共设置2个，满分指标40个，得分率100%。详细情况见“附件2：项目综合得分表”

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目的立项符合相关法规政策及部门职责，依据充分；项目严格按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；项目前期已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策。
项目根据相关文件要求设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，绩效目标与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；目标设置与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。严格按照要求将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标并通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。
项目在资金投入方面，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
根据和地医保发【2023】23号文件精神实施，对参加城乡居民医疗保险的35198名居民进行补助。城乡居民医疗保险县级补助每人5元人。 通过项目实施，有效减轻参保人员的经济负担。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据规范。
 
（2）立项程序规范性
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照和地医保发【2023】23号文件要求实施项目。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“城乡居民医疗保险参保县配套补助资金”；本项目实际工作内容为：截止2023年12月31日，本项目实际支出资金17.6万元，预算执行率为100%。实际已于97.78%；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、时效指标、成本指标，质量指标，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标8个，定量指标6个，定性指标3个，指标量化率为66.67%，量化率未达70.00%以上。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得0分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目预算编制18万元，通常以统计部门提供的上年度城乡居民户籍人口数为基础，结合当年人口自然增长，流动情况等因素，预估当年参加城乡居民医疗保险人数，依据上级政策要求以及奔现实际情况，确定奔现对城乡居民医疗保险的县配套补助资金，即：县配套补助资金=参保人数*补助标准。
本项目预算申请资金18万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：单位标准为5元/年/人，数量为35198人。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《民丰县医疗保障局项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《和地医保发【2023】23号文件》，本项目实际到位资金18万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和4个三级指标构成，权重分60分，实际得分59.35分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为18万元，其中：本级财政安排资金18万元，其他资金0万元，实际到位资金18万元，资金到位率100%。得分=4分。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金17.6万元，预算执行率97.78%。得分4.9分。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得4.9分，本项目资金分配合理。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《民丰县医疗保障局资金管理办法》《社会保险专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《民丰县医疗保障局资金管理办法》、《民丰县医疗保障局收支业务管理制度》、《民丰县医疗保障局政府采购业务管理制度》、《民丰县医疗保障局合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了民丰县医疗保障局项目工作领导小组，由党组书记邓杰春任组长，负责项目的组织工作；戴逸飞任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：阿依古丽和古尔妮萨，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重分60分，实际得分59.35分。
1．数量指标
数量指标为全县参保补助人数，预期指标值为36000人，实际完成值为35198人，指标完成率97.78%，指标达到预期目标。
2．质量指标
质量指标为补助发放覆盖率，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标达到预期目标。
质量指标为资金使用合规率，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标达到预期目标。
3．时效指标
时效指标为补助发放及时率，预期指标值为100%，实际完成值为100%，达到预期目标。
时效指标为项目完成时间，预期指标值为2024年12月，实际完成值为2024年12月，达到预期目标。
4．成本指标
成本指标为县级补助金额，预期指标值为18万元，实际完成值为17.6万元，未达到预期目标。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和4个三级指标构成，权重分40分，实际得分40分。
1.社会效益完成情况分析
项目实施产生的社会效益指标为减轻参保人员的经济负担，预期指标值为有效减轻，实际完成值为100%，达到了预期目标。
（五）满意度指标完成情况分析
满意度指标为受益群众满意度，预期指标值为95%，经问卷调查，实际完成值为100%，达到了预期目标。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目全年预算数18万元，执行数17.6万元，执行率97.78%，绩效指标完成率97.78%，偏差2.22%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在2024年预算编辑时，提前测算本县参保人数及人口变化，建立了医保，财政，民政，乡村振兴等多部门参与的协调工作机制，医保部门负责统筹城乡居民医保工作，及时将参保信息及资金需求反馈财政局，财政部门保障资金按时拨付，民政和乡村振兴部门则及时准确提供困难群体信息，加强信息核对与共享，有效减少因信息不畅导致的部分低收入群众未参保的问题。
本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，采用跟踪监控方式使项目取得了良好的效果。
（二）存在的问题及原因分析
1.预算偏差问题，尽管采取了提前沟通，但县级预算编辑时存在参保人数可能因各种原因发生变动，导致资金预算金额和实际补助额中间有偏差。

七、有关建议

由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政单位的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩 效评价的结果,不断提升预算管理水平。

八、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。