民丰县农业农村和水利局

2024年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1.针对动物卫生、塑料农药、畜禽屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、农村土地、植物防疫、渔政、水政等开展农业综合行政执法。

2.开展农业产业、水利工程项目建设完成年度建设任务。

3.组织畜禽养殖、屠宰、饲料饲草生产等牧情调度、承担畜牧业综合生产形势分析和畜牧兽医行业统计有关工作。组织畜牧业产品供求信息、价格信息的收集和分析。

4.负责兽医医政监督管理、负责兽医相关人员中兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作。

5.实施兽医生物制品、动物病原微生物和实验室生物安全分级管理、负责兽医实验室考核评估。

6.负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施全县水资源（含空中水、地表水、地下水）的统一管理与监督；制定全县用水中长期供水计划、水量分配方案并监督实施；组织全县国民经济规划、城市规划及重大建设项目中有关水资源、水土保持和防洪的论证工作；组织开展水资源调查评价、组织实施全县取水许可制度和水资源有偿使用制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

7.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护、负责河道管理范围内工程项目建设的管理、组织实施河道采砂许可制度。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8.负责全县水土保持工作。拟定全县水土保持规划并监督实施、研究制定水土保持的工程措施规划、负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。组织水土流失的监测和综合防治、指导有关水土保持建设项目的实施。

### 二、机构设置及人员情况

民丰县农业农村和水利局2024年度，实有人数115人，其中：在职人员63人，减少41人；离休人员0人，增加0人；退休人员52人,减少31人。

民丰县农业农村和水利局无下属预算单位，下设14个科室，分别是：农机发展中心、畜牧技术发展中心、农村饮水安全服务中心、农经发展中心、种业发展中心、农业技术推广站、农产品质量安全监测中心、综合科、秘书科、财务科、机要保密科、专用通讯科、史志办、档案馆。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计26,864.00万元，其中：本年收入合计26,864.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计26,864.00万元，其中：本年支出合计26,864.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少7,879.96万元，下降22.68%，主要原因是：机构改革，2024年8月份农村饮水安全服务中心，水政检查大队由本单位划拨至民丰县水利局独立核算；民丰县农机发展中心、畜牧技术发展中心、农村饮水安全服务中心、农经发展中心、种业发展中心、农业技术推广站、农产品质量安全监测中心由我单位划拨至民丰县农业农村局独立核算，导致人员经费及供水保障以工代赈试点示范工程等项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入26,864.00万元，其中：财政拨款收入22,740.43万元，占84.65%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4,123.57万元，占15.35%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出26,864.00万元，其中：基本支出2,230.93万元，占8.30%；项目支出24,633.07万元，占91.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计22,740.43万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入22,740.43万元。财政拨款支出总计22,740.43万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出22,740.43万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少10,789.48万元，下降32.18%，主要原因是：机构改革，2024年8月份农村饮水安全服务中心，水政检查大队由本单位划拨至民丰县水利局独立核算；民丰县农机发展中心、畜牧技术发展中心、农村饮水安全服务中心、农经发展中心、种业发展中心、农业技术推广站、农产品质量安全监测中心由我单位划拨至民丰县农业农村局独立核算，导致人员经费及供水保障以工代赈试点示范工程等项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数4,488.31万元，决算数22,740.43万元，预决算差异率406.66%，主要原因是：年中追加和田地区民丰县萨勒吾则克乡中型灌区续建与节水改造工程、和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与节水改造工程、民丰县尼雅水利枢纽工程、民丰县安迪尔水库工程等水利基础设施项目，导致预决算存在差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出22,740.43万元，占本年支出合计的84.65%。与上年相比，减少10,671.22万元，下降31.94%，主要原因是：机构改革，2024年8月份农村饮水安全服务中心，水政检查大队由本单位划拨至民丰县水利局独立核算；民丰县农机发展中心、畜牧技术发展中心、农村饮水安全服务中心、农经发展中心、种业发展中心、农业技术推广站、农产品质量安全监测中心由我单位划拨至民丰县农业农村局独立核算，导致人员经费及供水保障以工代赈试点示范工程等项目资金减少。与年初预算相比,年初预算数4,473.32万元，决算数22,740.43万元，预决算差异率408.36%，主要原因是：年中追加和田地区民丰县萨勒吾则克乡中型灌区续建与节水改造工程、和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与节水改造工程、民丰县尼雅水利枢纽工程、民丰县安迪尔水库工程等水利基础设施项目，导致预决算存在差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.科学技术支出(类)1.42万元,占0.006%。

2.社会保障和就业支出(类)202.18万元,占0.89%。

3.卫生健康支出(类)76.28万元,占0.34%。

4.农林水支出(类)22,356.11万元,占98.31%。

5.住房保障支出(类)104.44万元,占0.46%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为1.42万元，比上年决算增加1.42万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加民丰县三区科技人才服务项目。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为41.99万元，比上年决算增加41.99万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为18.74万元，比上年决算减少182.71万元，下降90.70%,主要原因是：机构改革，2024年下半年农业农村局及水利局独立核算，在职人员划转，养老保险缴费减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为141.45万元，比上年决算增加68.23万元，增长93.18%,主要原因是：增加退休人员职业年金。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为55.03万元，比上年决算增加55.03万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为15.93万元，比上年决算增加15.93万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为5.32万元，比上年决算增加5.32万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，职工大病，工伤，失业保险上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

8.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.42万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少民丰县尼雅乡村庄清洁行动项目。

9.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为1,810.52万元，比上年决算减少1,296.82万元，下降41.73%,主要原因是：科目调整，职工住房公积金，医疗保险，公务员医疗补助等经费上年在主科目列支，本年单独列支。

10.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为32.61万元，比上年决算减少105.39万元，下降76.37%,主要原因是：本年度减少中央及自治区动物防疫补助经费项目。

11.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少17.69万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少农产品质量安全检测机构工作经费支出。

12.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少53.98万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少2022年中央农业生产和水利救灾资金项目。

13.农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项):支出决算数为452.70万元，比上年决算增加452.70万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加2024年中央、自治区耕地地力保护补贴支出。

14.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为228.59万元，比上年决算减少702.47万元，下降75.45%,主要原因是：本年度减少2024年农机购置与应用补贴资金，2023年花生、大豆补贴，2024年民丰县小麦“一喷三防”补助项目。

15.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):支出决算数为23.88万元，比上年决算减少54.12万元，下降69.38%,主要原因是：本年度减少2024年农机购置与应用补贴资金，2023年花生、大豆补贴，2024年民丰县小麦“一喷三防”补助项目。

16.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项):支出决算数为2,620.38万元，比上年决算减少129.91万元，下降4.72%,主要原因是：本年度减少民丰县2024年基层农技推广体系改革与建设项目。

17.农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项):支出决算数为40.00万元，比上年决算减少1,688.47万元，下降97.69%,主要原因是：本年度减少民丰县萨勒吾则克乡2022年高标准农田建设项目等高标准农田建设项目。

18.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少150.39万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少2023年第三次全国土壤普查工作经费。

19.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):支出决算数为13,712.58万元，比上年决算增加13,704.73万元，增长174,582.55%,主要原因是：本年度增加和田地区民丰县萨勒吾则克乡中型灌区续建与节水改造工程、和田地区民丰县安迪尔中型灌区续建配套与节水改造工程、民丰县尼雅水利枢纽工程、民丰县安迪尔水库工程等水利基础设施项目。

20.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):支出决算数为41.46万元，比上年决算减少21.67万元，下降34.33%,主要原因是：本年度减少水管单位公益人员补助。

21.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少224.74万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少2023年民丰县取水监测计量体系建设项目。

22.农林水支出(类)水利(款)农村供水(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少42.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少2023年农村自来水厂供水用电补助项目。

23.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2,362.39万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少和田地区民丰县塔拉克勒格萨依塔力坎力克沟阿琪玛村段中小河流治理项目。

24.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为2,972.22万元，比上年决算减少8,482.53万元，下降74.05%,主要原因是：本年度减少民丰县良种扩繁场建设项目工程。

25.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为322.47万元，比上年决算减少442.88万元，下降57.87%,主要原因是：本年度减少民丰县良种扩繁场建设项目工程。

26.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)贷款奖补和贴息(项):支出决算数为98.69万元，比上年决算减少258.70万元，下降72.39%,主要原因是：本年度减少民丰县小额信贷贷款贴息项目支出。

27.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少37.91万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少跨县易地搬迁沉砂调节池工程。

28.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少19.24万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少民丰县农业农村和水利局驻民丰县叶亦克乡阿依塔克村、阿克塔什村、牧场村工作队为民办实事经费支出。

29.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.35万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少民丰县良种扩繁场建设项目。

30.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少265.44万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少中央及自治区农业保险费补贴项目支出。

31.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8,404.87万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少民丰县叶亦克乡丰祥村、丰裕村2022年水厂供水保障以工代赈试点示范工程。

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为104.44万元，比上年决算增加104.44万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

33.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少168.91万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少民丰县阿克塔什渠首除险加固工程。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,193.43万元，其中：人员经费2,173.79万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费19.64万元，包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少118.26万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少民丰县铁路管线改移、2023年土壤普查工作经费、民丰县良种扩繁场建设项目工程。与年初预算相比，年初预算数15.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：年中调减农机报废更新补贴项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少107.39万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少民丰县铁路管线改移新增工程。

2.城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.39万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少2023年土壤普查工作经费。

3.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.48万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少民丰县良种扩繁场建设项目工程。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.95万元，比上年减少0.55万元，下降36.67%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，占100.00%，比上年减少0.55万元，下降36.67%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.95万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.95万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费等费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆12辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.95万元，决算数0.95万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.95万元，决算数0.95万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度民丰县农业农村和水利局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出19.64万元，比上年减少7.63万元，下降27.98%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额1,727.57万元，其中：政府采购货物支出111.96万元、政府采购工程支出190.90万元、政府采购服务支出1,424.71万元。

授予中小企业合同金额1,727.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,727.57万元，占政府采购支出总额的100.00%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋4,466.22平方米，价值463.83万元。车辆12辆，价值160.80万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：单位业务用车及一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额95,401.11万元，实际执行总额95,401.11万元；预算绩效评价项目47个，全年预算数14,038.55万元，全年执行数13,477.82万元。预算绩效管理取得的成效：一是聚焦重点任务，推动项目工作落地落实，为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥；二是坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益，紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。发现的问题及原因：一是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，从而导致填报的内容相对简单。二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。下一步改进措施：一是加强培训，提高相关人员工作水平，采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障；二是扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平，进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

| 单位整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度预算（万元） | 资金来源 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 财政资金（万元） |  | 上级 | 0.00 | 56,841.11 | 56,841.11 | - | - | - |
|  |  |  | 本级 | 28,430.71 | 3,597.72 | 3,597.72 | - | - | - |
|  |  |  | 其他 | 4,194.35 | 34,962.28 | 34,962.28 | - | - | - |
|  | 合计 |  | - | 32,625.06 | 95,401.11 | 95,401.11 | 10 | 100.00% | 7.3 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：持续做好高标准农田项目争取工作，计划申报新建高标准农田建设。围绕农业、水产养殖、畜牧业等建设项目库，编制一批符合产业政策、牵动强、效益好的项目，并加紧推进立项、环评、用地等各项前期手续，为项目争取和落地实施打好坚实基础。 目标2：按照自治区党委十届六次全会安排部署，以农业提质增效、农民大幅增收为目标，紧盯“三农”重点领域和关键环节，加快推进四大产业集群建设，加快建设农业强区。因地制宜多模式发展肉羊产业，持续推动肉牛增产、奶业振兴，加快发展现代马产业，推进生猪产业转型升级，做优做强家禽产业，积极发展特色养殖，推动优质畜产品产业集群建设；深化水资源管理体制改革，加强水资源集中统一管理。 目标3：落实种粮农民补贴政策，在用种、用水、用电、农机购置等方面落实国家、自治区政策，落实耕地地力保护补贴，降低农民种粮成本，充分调动农民种粮积极性。 |  |  |  |  | 1.已做好高标准农田项目争取工作，计划申报新建高标准农田建设。围绕农业、水产养殖、畜牧业等建设项目库，编制一批符合产业政策、牵动强、效益好的项目，并加紧推进立项、环评、用地等各项前期手续，为项目争取和落地实施打好坚实基础。 2：按照自治区党委十届六次全会安排部署，以农业提质增效、农民大幅增收为目标，紧盯“三农”重点领域和关键环节，加快推进四大产业集群建设，加快建设农业强区。因地制宜多模式发展肉羊产业，持续推动肉牛增产、奶业振兴，加快发展现代畜牧业，做优做强家禽产业，积极发展特色养殖，推动优质畜产品产业集群建设；深化水资源管理体制改革，加强水资源集中统一管理。 3：已落实种粮农民补贴政策，在用种、用水、用电 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 种植业参保保险补贴面积 |  |  | >=3.22万亩 | 工作计划 | 20 | 3.95万亩 | 20 |
|  |  | 农机购置补贴拖拉机台数 |  |  | >=36台 | 工作计划 | 20 | 36台 | 20 |
|  |  | 耕地轮作面积 |  |  | >=1535.93亩 | 工作计划 | 20 | 0亩 | 0 |
|  |  | 补助村级动物防疫员数量 |  |  | =55人 | 工作计划 | 20 | 55人 | 20 |
|  |  | 水管单位公益人员数量 |  |  | =13人 | 工作计划 | 10 | 13人 | 10 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2022年中央农业保险补贴项目（结转） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.06 | 1.06 | 1.06 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据和地财金〔2021〕39号文件要求实施本项目。项目实施内容：在全县七个乡镇实施小麦政策性保险1.5亩，玉米政策性保险面积1.72亩；通过项目实施，有效保障林果业自然灾害受损得到赔偿，有效保障三大粮食作物总产量同比增长。 |  |  | 已完成在全县七个乡镇实施小麦政策性保险1034.14亩，通过项目实施，有效保障林果业自然灾害受损得到赔偿，有效保障三大粮食作物总产量同比增长。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小麦政策性保险面积 | >=1.50万亩 | =0.1万亩 | 10 | 0 | 偏差原因：年初预算统计数据有误，导致偏差；改进措施：加强项目管理。 |
|  |  |  | 玉米政策性保险面积 | >=1.72万亩 | =0万亩 | 10 | 0 | 偏差原因：年初预算统计数据有误，导致偏差；改进措施：加强项目管理。 |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 保险机构勘测及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 保险机构理赔及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 三大粮食作物总产量同比增长 | 有效增长 | 基本达成目标 | 30 | 30 | 年初预算统计数据有误，导致偏差 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2023年中央农业保险补贴项目（结转） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 18.72 | 18.72 | 15.64 | 10 | 83.55% | 5.89分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18.72 | 18.72 | 15.64 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据和地财金〔2022〕24号文件精神，在全县七个乡镇实施小麦、玉米、奶牛政策性保险，其中小麦1.5094万亩，玉米1.7266万亩，奶牛453头。不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。稳定农业生产，保障农民收入。 |  |  | 已完成在全县七个乡镇投保1.56万亩小麦，通过实施项目不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。稳定农业生产，保障农民收入。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小麦补助面积 | >=1.50万亩 | =1.56万亩 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 玉米补助面积 | >=1.72万亩 | =0万亩 | 8 | 0 | 偏差原因：年初保险公司提供的数字不准，导致偏差。改进措施：加强项目预算管理。 |
|  |  |  | 奶牛补助数量 | >=453头 | =0头 | 8 | 0 | 偏差原因：年初保险公司提供的数字不准，导致偏差。改进措施：加强项目预算管理。 |
|  |  | 质量指标 | 参加保险率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 保险机构勘测及时率 | =100% | =100% | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 保险机构理赔及时率 | =100% | =100% | 9 | 9 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 三大粮食作物总产量持续增长 | 有效保障 | 基本达成目标 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 79.89分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2023年中央农业资源及生态保护补助（结转） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 11.57 | 11.57 | 8.27 | 10 | 71.48% | 2.87分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 11.57 | 11.57 | 8.27 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据和地财农〔2023〕6号文件要求，实施本项目。主要内容：在民丰县给草畜平衡面值4.629万亩。通过项目实施，促进畜牧业可持续发展，有效减少水土流失，促进畜牧业可持续发展。受益户3户。 |  |  | 已完成民丰县草畜平衡面值3.2910万亩。通过项目实施，促进畜牧业可持续发展，有效减少水土流失，促进畜牧业可持续发展。受益户2户。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助草畜平衡面积 | >=4.629万亩 | =3.291万亩 | 10 | 2.75 | 偏差原因：林草部门1.338万亩草畜平衡草场的确权人未确定，该补贴资金无法发放。改进措施：加强项目预算管理 |
|  |  | 质量指标 | 补贴金额发放覆盖率 | =100% | =71% | 10 | 2.75 | 偏差原因：林草部门1.338万亩草畜平衡草场的确权人未确定，该补贴资金无法发放。改进措施：加强项目预算管理 |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 补贴资金发放及时性 | =100% | =100% | 10 | 2.75 | 偏差原因：林草部门1.338万亩草畜平衡草场的确权人未确定，该补贴资金无法发放。改进措施：加强项目预算管理 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 草畜平衡补助标准 | <=2.498元/亩 | =2.5元/亩 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益户数 | >=3户 | =2户 | 10 | 6 | 偏差原因：林草部门1.338万亩草畜平衡草场的确权人未确定，该补贴资金无法发放。改进措施：加强项目管理 |
|  |  | 生态效益指标 | 促进畜牧业可持续发展 | 有效促进 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益户满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 67.12分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2023年度政策性农业保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.96 | 1.96 | 1.96 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据 《中央财政农业保险保费补贴管理办法》，关于印发 《新疆维吾尔自治区农业保险保费补贴实施细则》的通知 新财规 〔2022〕10号实施。项目实施内容：为我县种植业，养殖业（奶牛，玉米）投保玉米面值为1.1475万亩、奶牛192头。通过此项工作的开展，保障各种农作物自然灾害受损得到赔偿。 |  |  | 已完成我县种植业，养殖业（奶牛，玉米）投保玉米面值为1.1475万亩、奶牛192头参加投保。通过此项工作的开展，有效保障各种农作物自然灾害受损得到赔偿。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 奶牛投保数量 | >=192头 | =192头 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 玉米投保面积 | >=1.14万亩 | =0万亩 | 8 | 0 | 偏差原因：年初保险公司提供的数字不准，导致偏差。改进措施：加强项目管理。 |
|  |  | 质量指标 | 应保尽保率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 投保及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 资金拨付及时率（%） | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 奶牛投保成本 | <=0.30万元 | =1.96万元 | 10 | 0 | 偏差原因：年初保险公司提供的数字不准，导致偏差。改进措施：加强项目管理。 |
|  |  |  | 玉米投保成本 | <=1.66万元 | =0万元 | 10 | 0 | 偏差原因：年初保险公司提供的数字不准，导致偏差。改进措施：加强项目管理。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农作物自然灾害受损赔偿 | 有效保障 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 72分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2023年民丰县“三区”科技人才服务项目（结转） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.41 | 3.41 | 3.41 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据《关于印发〈边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案〉的通知》以及《关于新时代深入推行科技特派员制度的实施意见》文件精神，开展实施本项目。主要内容：计划对民丰县农业技术推广站、民丰县畜牧兽医技术推广中心2名符合此项目条件的科技人员艾麦尔江·巴拉提（高级农艺师）、布威麦热姆·麦麦提（中级畜牧师）进行支持补贴三区科技人才交通费。通过此项目的实施，有效提高合作社科技创新能力和综合竞争力，不断加强科技人才的培养。 |  |  | 已完成对民丰县农业技术推广站、民丰县畜牧兽医技术推广中心2名符合此项目条件的科技人员艾麦尔江·巴拉提（高级农艺师）、布威麦热姆·麦麦提（中级畜牧师）进行支持补贴三区科技人才交通费。通过此项目的实施，有效提高合作社科技创新能力和综合竞争力，不断加强科技人才的培养。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 三区科技人才数量 | =2名 | =2名 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 支持人才涉及机构 | =2个 | =10个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 科技特派员服务技术达标率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 三区科技人才交通费 | <=17075元/人 | =17075元/人 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高合作社科技创新能力和综合竞争力 | 有效提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 三区科技人才满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2023年粮食产能提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 3,093.78 | 3,093.78 | 3,093.78 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 3,093.78 | 3,093.78 | 3,093.78 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据民发改字〔2023〕213号，关于2023年粮食产能提升项目初步设计报告的批复，和地水利审〔2023〕166号，新建节制分水闸1座，引水渠1条，长度2km，预沉池1座，沉砂调节池1座，容积210万立方米，输配水总干管6.45km，干管20km。通过本项目的水源工程、骨干输配水工程及附属建筑物等建设实施，为项目区灌溉面积2.01万亩荒地建设成田地平整肥沃、设施配套、道路畅通、林网适宜、生态优良、科技先进、全面节水、旱涝保收提供水源保障，将项目区建成优质、高产高效的高标准粮食种植基地。 |  |  | 已完成新建节制分水闸1座，引水渠1条，长度2km，预沉池1座，沉砂调节池1座，容积210万立方米，输配水总干管6.45km，干管20km。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建预沉池数量 | >=1座 | =1座 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 项目资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善当地的农业生产条件和生态环境条件 | 有所提升 | 基本达成目标 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫人口及监测人口满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2023年自治区农业保险补贴项目 （结转） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 96.37 | 96.37 | 31.16 | 10 | 32.33% | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 96.37 | 96.37 | 31.16 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据和地财金〔2023〕10号精神，在全县七个乡镇实施小麦、玉米、奶牛政策性保险，其中小麦1.5094万亩，玉米1.7266万亩，奶牛453头。通过此项工作的开展，保障种植业、养殖业自然灾害受损得到赔偿。 |  |  | 已完成小麦1.6万亩，玉米2.1万亩，奶牛0头。通过此项工作的开展，保障种植业、养殖业自然灾害受损得到赔偿。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小麦补助面积 | >=1.51万亩 | =1.62万亩 | 8 | 8 | 年初预算统计数据有误，导致偏差 |
|  |  |  | 玉米补助面积 | >=1.73万亩 | =2.1万亩 | 8 | 8 | 年初预算统计数据有误，导致偏差 |
|  |  |  | 奶牛补助数量 | >=453头 | =0头 | 8 | 0 | 偏差原因：年初预算统计数据有误，导致偏差；改进措施：加强项目管理 |
|  |  | 质量指标 | 参加保险率 | =100% | =100% | 8 | 8 | 年初预算统计数据有误，导致偏差 |
|  |  | 时效指标 | 保险机构勘测及时率 | =100% | =100% | 9 | 9 | 年初预算统计数据有误，导致偏差 |
|  |  |  | 保险机构理赔及时率 | =100% | =100% | 9 | 9 | 年初预算统计数据有误，导致偏差 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障减少灾害损失 | 有效保障 | 就基本达成目标 | 30 | 30 | 年初预算统计数据有误，导致偏差 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 | 年初预算统计数据有误，导致偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 82分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2023年花生、大豆补贴资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 | 47.33 | 10 | 94.66% | 8.66分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.00 | 50.00 | 47.33 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 和地财农〔2023〕75号文件要求，主要内容：用于发放种植花生补贴面积1000亩，每亩补助500元，涉及乡镇4个。通过项目实施，进一步提高农民种花生积极性，稳步提升耕地保护补贴政策效能，促进粮食安全和保障农民种粮收益。 |  |  | 已用于发放种植花生补贴面积1000亩，每亩补助500元，涉及乡镇4个。通过项目实施，进一步提高了农民种花生积极性，稳步提升耕地保护补贴政策效能，促进粮食安全和保障农民种粮收益。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 种植花生补贴面积 | =946.71亩 | =946.71亩 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | =100% | 10 | 8.66 | 偏差原因：年初预算统计数据有误，导致偏差；改进措施：加强预算管理。 |
|  |  |  | 完成农民补贴资金兑付时限 | 2024年12月 | 2024年2月 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 种植花生补贴标准 | <=500元/亩 | =500元/亩 | 20 | 17.33 | 偏差原因：年初预算统计数据有误，导致偏差；改进措施：加强预算管理。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 农民种花生积极性 | 有所提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94.65分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年“fhj”为民办实事工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 14.00 | 14.00 | 11.67 | 10 | 83.36% | 5.84分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.00 | 14.00 | 11.67 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据项目实施方案实施。项目实施内容：主要用于本单位2个为民办实事工作队，阿依塔克和阿克塔什2个村的8个工作队队员和2名第一书记为基层群众办好事，保障工作队正常运行。通过项目实施，进一步加强为民办实事工作队生活水平以提高工作效率和水平，提升基层服务能力。强化为民办实事干部物质和精神双重鼓励，让干部全身心投入服务群众工作，为基层社会大局持续稳定和经济健康发展提供强有力的保障。 |  |  | 已完成本单位2个为民办实事工作队，阿依塔克和阿克塔什2个村的8名工作队队员和2名第一书记为基层群众办好事，保障工作队正常运行。通过项目实施，进一步加强了为民办实事工作队生活水平以提高工作效率和水平，提升基层服务能力。强化为民办实事干部物质和精神双重鼓励，让干部全身心投入服务群众工作，为基层社会大局持续稳定和经济健康发展提供强有力的保障。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为民办实事队员人数 | =8名 | =8名 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 涉及帮扶村数量 | =2个 | =2个 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 第一书记人数 | =2名 | =2名 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 4.09 | 偏差原因：采购计划已完成、是反向竞价结余的资金导致偏差；改进措施：加强预算管理。 |
|  |  |  | 开展帮扶、慰问覆盖率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作队为民办实事工作经费支出 | <=10万元 | =7.79万元 | 10 | 6.25 | 偏差原因：采购计划已完成、是反向竞价结余的资金导致偏差；改进措施：加强预算管理。 |
|  |  |  | 第一书记为民办实事工作经费 | <=4万元 | =3.89万元 | 10 | 9.25 | 偏差原因：采购计划已完成、是反向竞价结余的资金导致偏差；改进措施：加强预算管理。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率和水平，提升基层服务能力 | 效果显著 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 88.43分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年中央农业资源及生态保护补助奖励资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2,615.50 | 2,615.50 | 2,612.16 | 10 | 99.87% | 9.97分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,615.50 | 2,615.50 | 2,612.16 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据和地财农〔2023〕62号 关于提前下达2024年中央农业生态资源保护资金预算的通知的精神在民丰县给713万亩草原实施生态补助，其中草畜平衡面值475万亩，禁牧面值238万亩。通过项目实施，有效促进畜牧业可持续发展。 |  |  | 已完成民丰县给713万亩草原实施生态补助，其中草畜平衡面值473.662万亩，禁牧面值238万亩。通过项目实施，有效促进畜牧业可持续发展。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草原生态保护补助面积 | =713万亩 | =711.662万亩 | 7 | 6.96 | 偏差原因：林草部门1.338万亩草畜平衡草场的确权人未确定，该补贴资金无法发放。改进措施：加强项目管理。 |
|  |  |  | 禁牧补助面积 | =238万亩 | =238万亩 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 草畜平衡补助面积 | =475万亩 | =473.662万亩 | 7 | 6.95 | 偏差原因：林草部门1.338万亩草畜平衡草场的确权人未确定，该补贴资金无法发放。改进措施：加强项目管理。 |
|  |  | 质量指标 | 补贴资金兑现率 | =100% | =99.87% | 7 | 6.98 | 偏差原因：林草部门1.338万亩草畜平衡草场的确权人未确定，该补贴资金无法发放。改进措施：加强预算管理。 |
|  |  | 时效指标 | 项目结束时间 | =2024年12月 | =2024年4月 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 补贴资金发放及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 禁牧补助标准 | <=6元/亩 | =6元/亩 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 草畜平衡补助标准 | <=2.5元/亩 | =2.5元/亩 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收益户人均收入 | >=15% | =15% | 7 | 7 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益乡镇数 | >=7个 | =7个 | 7 | 7 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 促进畜牧业可持续发展 | 有效促进 | 有效 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益户满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.86分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年中央动物防疫补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 47.02 | 47.02 | 43.59 | 10 | 92.71% | 8.18分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 47.02 | 47.02 | 43.59 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据（和地财农〔2023〕59号）精神，通过项目的实施，健全和完善动物防疫基础设施，提高动物疫病的预防和控制能力，实现畜牧业持续稳定健康发展。为确保民丰县畜牧业高质量健康持续发展，做好民丰县牲畜重大疫病强制免疫和牛羊布病检测及时处理阳性畜；用于畜牧兽医社会化服务组织聘用的基层动物防疫员等相关从业人员购买人畜共患病保险、人身意外伤害保险等，强化基层防疫人员保障。 |  |  | 已完成畜牧兽医社会化服务组织聘用的基层动物防疫员等55名相关从业人员购买人畜共患病保险、人身意外伤害保险等，强化基层防疫人员保障。通过项目的实施，健全和完善动物防疫基础设施，提高动物疫病的预防和控制能力，实现畜牧业持续稳定健康发展。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购动物疫病试剂及实验室耗材数量 | >=1批 | =1批 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 村级防疫人员人数 | =55人 | =55人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 诊断及试剂盒合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 8.18 | 偏差原因：项目已完成，剩余资金为项目结转结余。改进措施：加强预算管理 |
|  |  | 时效指标 | 动物疫病检测及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低动物疫病发病率和死亡率 | >=90% | =90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 促进畜牧业发展 | >=90% | =90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 减少农牧民经济损失 | 有效 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 农民对村级防疫员提供的免疫服务的满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96.36分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年农业机械报废更新资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.00 | 15.00 | 15.00 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据和地财农〔2024〕26号文件精神，关于下达2024年超长特别国债支持农业机械保费更新资金预算的通知、对直接从事农业生产的个人或生产经营组织购买农业机械给予补贴，年度完成补贴机具数量不少47件、受益户46户，年度资金兑付率90%。 |  |  | 2024年度已完成补贴机具数量47件、受益户46户，年度资金兑付率100%。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农机报废更新补贴数 | >=47台 | =47台 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 农业机械给予补贴发放次数 | >=1次 | =1次 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 核实补贴机具合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益户户数 | >=46户 | =46户 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年农机购置与应用补贴资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 101.00 | 101.00 | 101.00 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据和地财农〔2024〕12号文件精神实施本项目。项目实施内容：对直接从事农业生产的个人或生产经营组织购买农业机械给予补贴，年度完成补贴机具数量不少于69台，其中补短板重点机械45台，报废更新机具24台。通过项目实施，保障资金使用重大违规违纪问题出现率为0%，农作物耕种收综合机械化率85%。 |  |  | 已完成补贴机具数量85台，其中补短板重点机械57台，报废更新机具28台。通过项目实施，保障资金使用重大违规违纪问题出现率为0%，农作物耕种收综合机械化率85%。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补短板重点机械数量 | >=45台 | =57台 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 报废更新补贴机具数量 | >=24台 | =28台 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 农机购置资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 更新购买农机设备合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题出现率 | =0% | =0% | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 农作物耕种收综合机械化率 | >=83% | =100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 购置补贴受益户满意率 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年农机购置补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 74.00 | 74.00 | 74.00 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据和地财农〔2023〕64号文件要求，实施本项目。主要内容：预计补贴农机具36台，直接受益农户数34户：通过项目的实施，提高农业生产机械化作业率，传统农业机械化向新型农业机械化转型升级，调动农民种粮积极性、保护和提高粮食生产能力，发展现代农业,繁荣农村经济,提高农民收入,及时稳定农业生产,推进农业发展和推动农村社会进步。 |  |  | 已完成补贴农机具36台，直接受益农户数34户：通过项目的实施，提高农业生产机械化作业率，传统农业机械化向新型农业机械化转型升级，调动农民种粮积极性、保护和提高粮食生产能力，发展现代农业,繁荣农村经济,提高农民收入,及时稳定农业生产,推进农业发展和推动农村社会进步。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农机购置补贴机具数量 | =36台 | =36台 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 核实补贴机具合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 农机化信息更新及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 单台补贴机具补贴标准不超过单地购机总价 | >=30% | =100% | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 享受补贴户数 | >=34户 | =34户 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 农户享受国家惠农政策知晓率 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年地膜科学使用回收专项资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 60.00 | 60.00 | 2.04 | 10 | 3.40% | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60.00 | 60.00 | 2.04 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据和地财农〔2024〕11号 下达2024年中央农业生态资源保护资金预算下达60万元文件实施本项目。项目实施内容：计划对废旧地膜回收补助金额42万元，邀请第三方机构对全县20个地膜残留监测点进行采样检测，回收网点建设主要用于建设12个回收网点，网点地膜回收运输网点数量12个；通过项目的实施，有效了解土壤肥力状况，提高农作物产量。 |  |  | 现已支付建设12个回收网点的前期费用2.04万元，项目还未开展。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 回收网点数量 | >=12个 | =0个 | 8 | 0 | 偏差原因：年初制定的指标不精准。整改措施：后期精准年初预算工作。 |
|  |  |  | 地膜残留监测点数量 | >=20个 | =0个 | 8 | 0 | 偏差原因：年初制定的指标不精准。整改措施：后期精准年初预算工作。 |
|  |  | 质量指标 | 采样合格率 | =100% | =0% | 8 | 0 | 偏差原因：年初制定的指标不精准。整改措施：后期精准年初预算工作。 |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | =0% | 8 | 0 | 偏差原因：年初制定的指标不精准。整改措施：后期精准年初预算工作。 |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =0% | 8 | 0 | 偏差原因：年初制定的指标不精准。整改措施：后期精准年初预算工作。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 废旧地膜回收补助金额 | <=42万元 | =2.04万元 | 4 | 0 | 偏差原因：年初制定的指标不精准。整改措施：后期精准年初预算工作。 |
|  |  |  | 地膜残留检测调查资金 | <=5万元 | =0万元 | 4 | 0 | 偏差原因：年初制定的指标不精准。整改措施：后期精准年初预算工作。 |
|  |  |  | 回收网点建设资金 | <=8.40万元 | =0万元 | 4 | 0 | 偏差原因：年初制定的指标不精准。整改措施：后期精准年初预算工作。 |
|  |  |  | 回收地膜资源化利用补助资金 | <=2万元 | =0万元 | 4 | 0 | 偏差原因：年初制定的指标不精准。整改措施：后期精准年初预算工作。 |
|  |  |  | 遴选监测点、定位、检查、验收等经费预算资金 | <=2.60万元 | =0万元 | 4 | 0 | 偏差原因：年初制定的指标不精准。整改措施：后期精准年初预算工作。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 了解土壤肥力状况，提高农作物产量 | 有效提高 | 完成目标程度较低 | 20 | 0 | 偏差原因：年初制定的指标不精准。整改措施：后期精准年初预算工作。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | >=95% | =0% | 10 | 0 | 偏差原因：年初制定的指标不精准。整改措施：后期精准年初预算工作。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 0分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年民丰县农业转移支付农药市场监督和农药产品质量监督抽查项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据（新财农〔2023〕99号）、和地财农〔2023〕69号 关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金预算通知，依据相关法规和农业农村部门“三定”职责，认真做好生产许可、经营许可等行政审批相关工作。加强对农药生产企业、经营单位、电商经营者的日常监督检查，摸清掌握违法线索，强化行刑衔接；按照“三管三必须”的要求，加强农药从生产、经营到使用各环节安全风险防范。年度农药生产企业、经营单位、电商经营者的日常监督检查（包括农药抽检）和安全生产检查次数每月不少于4次。组织农药管理工作人员参加地区农业农村局举办的培训。四是健全农药包装废弃物回收体系，开展农药包装废弃物回收处置工作，回收率较2023年进一步提高。通过项目的实施，有效逐步提升农药管理能力和水平，促进农业丰收和农产品质量安全。 |  |  | 已采购办公耗材一批四台执法记录仪，运输农药包装废弃物一次。通过项目的实施，有效逐步提升农药管理能力和水平，促进农业丰收和农产品质量安全。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公耗材批次 | =1批 | =1批 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 购买执法记录数量 | >=4台 | =4台 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 运输农药包装废弃物批次 | >=1批 | =1批 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农药管理能力和水平 | 有效 | 基本达成目标值 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年民丰县小麦“一喷三防”补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 8.04 | 8.04 | 6.36 | 10 | 79.10% | 4.77分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.04 | 8.04 | 6.36 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据(新财农〔2023〕94号)（和地财农〔2023〕63号）要求，实施本项目。主要内容：采购水溶肥800公斤，杀虫剂500公斤、诱虫板（黄板）20500张。通过此项目的实施，有效加快苗青转化升级，病虫害防治，夺取夏粮丰产丰收。 |  |  | 已完成采购水溶肥800公斤，杀虫剂500公斤、诱虫板（黄板）20500张。通过此项目的实施，有效加快苗青转化升级，病虫害防治，夺取夏粮丰产丰收。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小麦“一喷三防”面积 | >=1.6万亩 | =1.6万亩 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 采购水溶肥 | >=800公斤 | =800公斤 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 采购杀虫剂 | >=500公斤 | =500公斤 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 采购诱虫板（黄板） | >=20500张 | =20500张 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 高产创建田“一喷三防”面积达到应防面积 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购水溶肥成本 | <=5.52万元 | =5.52万元 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 采购的杀虫剂成本 | <=1.50万元 | =1.5万元 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 采购诱虫板成本 | <=1.02万元 | =1.02万元 | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效加快苗青转化升级，病虫害防治，夺取夏粮丰产丰收 | 有效 | 有效 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94.77分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年民丰县耕地地力保护补贴项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 38.30 | 38.30 | 34.22 | 10 | 89.35% | 7.34分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 38.30 | 38.30 | 34.22 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 本项目根据《关于提前下达2024自治区农业生产发展资金预算（耕地地力保护补贴）的通知》和地财农〔2023〕66号文件实施本项目。项目实施内容：本项目自治区直达资金下达38.30万元。耕地地力保护补贴冬小麦按照14.13元/亩的标准补贴民丰县1.99万亩耕地，耕地地力保护补贴春小麦按照101.78元/亩的标准补贴民丰县0.1万亩耕地。通过项目实施，进一步提高农民种粮积极性，稳步提升耕地保护补贴政策效能，促进粮食安全和保障农民种粮收益。 |  |  | 已完成耕地地力保护补贴中央和自治区补贴资金整合发放平均每亩补助230元，冬小麦补贴耕地面积1.82万亩，春小麦补贴耕地面积0.672万亩，通过项目实施，进一步提高农民种粮积极性，稳步提升耕地力保护补贴政策效能，促进粮食安全和保障农民种粮收益。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 冬小麦补贴耕地面积 | >=1.99万亩 | =1.82万亩 | 8 | 6.29 | 偏差原因：个别农户没有达到符合要求的补贴条件，导致偏差；改进措施：加强项目预算管理。 |
|  |  |  | 春小麦补贴耕地面积 | =0.10万亩 | =0.672万亩 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 补贴资金兑付率 | =100% | =100% | 8 | 5.87 | 偏差原因：个别农户没有达到符合要求的补贴条件，导致偏差；改进措施：加强项目预算管理。 |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 5.87 | 偏差原因：个别农户没有达到符合要求的补贴条件，导致偏差；改进措施：加强项目预算管理。 |
|  |  |  | 完成农民补贴资金兑付时限 | =2024年11月 | =2024年11月 | 8 | 8 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 春小麦补贴标准 | <=101.78元/亩 | =230元/亩 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 冬小麦补贴标准 | <=14.13元/亩 | =230元/亩 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 农民种粮积极性 | 有所提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 政策群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 91.37分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年民丰县高素质农民培育项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 30.40 | 30.40 | 24.32 | 10 | 80.00% | 5.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.40 | 30.40 | 24.32 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知和地财农〔2023〕55号，民丰县2024年高素质农民培训任务140人，其中新型农业经营主体和服务组织带头人40人，专业生产型50人，技能服务型乡土人才50人. |  |  | 已完成民丰县2024年高素质农民培训任务140人，其中新型农业经营主体和服务组织带头人40人，专业生产型50人，技能服务型乡土人才50人. |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新型农业经营化服务主体带头人员数量 | >=40人 | =40人 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 专业生产型人员数量 | >=50人 | =50人 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 技能服务型乡土人才数量 | >=50人 | =50人 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 累计培训时间 | >=10天 | =10天 | 8 | 8 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均培训费用 | <=2171.42元/人 | =1737.14元/人 | 20 | 10 | 偏差原因：140人的培训任务已完成，跟踪服务2025年4月份开始，目前未支付培训费的尾款。改进措施：加强预算管理。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升高素质农民的发展能力和保障能力 | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年耕地地力保护补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 430.00 | 430.00 | 418.48 | 10 | 97.32% | 9.33分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 430.00 | 430.00 | 418.48 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 本项目根据《财政厅关于提前下达2024农业相关转移支付资金预算的通知》新财农〔2023〕91号文件实施本项目。项目实施内容：本项目中央直达资金下达430万元。耕地地力保护补贴按照215.87元/亩的标准补贴民丰县1.99万亩耕地。通过项目实施，进一步提高农民种粮积极性，稳步提升耕地保护补贴政策效能，促进粮食安全和保障农民种粮收益。 |  |  | 本项目中央直达资金下达430万元。耕地地力保护补贴按照215.87元/亩的标准补贴，已完成民丰县1.99万亩耕地。通过项目实施，进一步提高农民种粮积极性，稳步提升耕地保护补贴政策效能，促进粮食安全和保障农民种粮收益。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴小麦面积 | >=1.99万亩 | =1.938万亩 | 8 | 7.48 | 偏差原因：个别农户没有达到符合国家补助的要求导致与年初预算亩数有偏差。后期继续核查补助农户条件。改进措施：加强项目预算管理。 |
|  |  |  | 补贴次数 | >=1次 | =1次 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 7.46 | 偏差原因：个别农户没有达到符合国家补助的要求导致与年初预算亩数有偏差。后期继续核查补助农户条件。改进措施：加强项目预算管理。 |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 7.46 | 偏差原因：个别农户没有达到符合国家补助的要求导致与年初预算亩数有偏差。后期继续核查补助农户条件。改进措施：加强项目预算管理。 |
|  |  |  | 完成农民补贴资金兑付时限 | =2024年11月 | =2024年11月 | 8 | 8 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴标准 | <=215.87元/亩 | =215.93元/亩 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农民种粮积极性 | 显著 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 保障粮食安全能力 | 有效保障 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.73分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年耕地地力保护补贴（自治区第二批） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 54.98 | 54.98 | 8.61 | 10 | 15.66% | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 54.98 | 54.98 | 8.61 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 本项目根据《财政厅关于下达2024年度农业相关转移支付资金预算的通知》和地财〔2024〕30号文件实施本项目。项目实施内容：项目总投资54.98万元。耕地地力保护补贴按照818.15元/亩的标准去补贴符合条件的民丰县672亩耕地。通过项目实施，进一步提高农民种粮积极性，稳步提升效能耕地保护补贴政策。 |  |  | 耕地地力保护补贴按照818.15元/亩的标准去补贴符合条件的民丰县672亩耕地。通过项目实施，进一步提高农民种粮积极性，稳步提升效能耕地保护补贴政策。 本项目根据《财政厅关于下达2024年度农业相关转移支付资金预算的通知》和地财〔2024〕30号文件实施本项目。项目实施内容：项目总投资54.98万元。耕地地力保护补贴按照818.15元/亩的标准去补贴符合条件的民丰县672亩耕地。通过项目实施，进一步提高农民种粮积极性，稳步提升效能耕地保护补贴政策。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴耕地面积 | >=672亩 | =672亩 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 粮食安全保障率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 0 | 偏差原因：项目已完成结余资金，导致偏差；改进措施：加强预算管理。 |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 0 | 偏差原因：项目已完成结余资金，导致偏差；改进措施：加强预算管理。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴标准 | <=818.15元/亩 | =128.22元/亩 | 20 | 0 | 偏差原因：项目已完成结余资金，导致偏差；改进措施：加强预算管理。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高农民种粮积极性 | 有效提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 | 没有符合要求的补贴面积，导致偏差 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 50分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年耕地轮作项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40.00 | 40.00 | 40.00 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据和地财农〔2024〕13号精神直达 关于下达2024年中央耕地建设与利用资金预算的通知，按照农民自愿原则，完成我县2666.67亩的耕地轮作任务，补助标准为每亩150元。通过项目实施，促进粮食和重要的农产品生产高质量发展，推进先进技术集成落地，打造高质高效示范典型，发挥引领带动作用，促进农民增收。 |  |  | 按照农民自愿原则，已完成我县2666.66亩的耕地轮作任务，补助标准为每亩150元。通过项目实施，促进粮食和重要的农产品生产高质量发展，推进先进技术集成落地，打造高质高效示范典型，发挥引领带动作用，促进农民增收。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 轮作耕地补贴面积 | >=2666.67亩 | =2666.66亩 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 数据核实准确率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 耕地轮作面积达成目标完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金按时支付率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴标准 | <=150元/亩 | =150元/亩 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻连作障碍，推进种植结构调整 | 有效 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 促进农业绿色发展 | 有效促进 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 试点农户对轮作休耕政策认可度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.22 | 26.22 | 26.22 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据和地财农〔2024〕35号精神文件实施本项目。项目实施内容：肉牛能繁母牛补贴数量313头，饲草料补贴重量2115.25吨。通过项目实施，有效进一步稳定畜牧业生产基本盘，保障农牧民切身利益，2024年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展补贴。 |  |  | 已完成肉牛能繁母牛补贴数量313头，饲草料补贴重量2115.25吨。通过项目实施，有效进一步稳定畜牧业生产基本盘，保障农牧民切身利益，2024年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展补贴。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 肉牛能繁母牛补贴数量 | >=313头 | =313头 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 饲草料补贴重量 | >=2115.25吨 | =2115.25吨 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 肉牛能繁母牛补贴标准 | <=500元/头 | =500元/头 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 饲草料补贴标准 | <=50元/吨 | =50元/吨 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农民切身利益 | 有效 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益户满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 第三次全国土壤普查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 45.00 | 45.00 | 44.38 | 10 | 98.62% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45.00 | 45.00 | 44.38 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据和地财农〔2024〕13号精神 关于下达2024年中央耕地建设与利用资金预算的通知实施本项目。项目主要实施内容：全县范围内采集表层样品385个、剖面样品10个。通过按照公开招标实施样品流转、制样、化验及成果汇总，有效实现我县土壤资源有计划、科学、可持续利用，保护和改善我县生态环境，促进生态环境良性发展，为稳步实现民丰县绿水青山打下科学基础。 |  |  | 已完成全县范围内已采集表层样品385个、剖面样品10个。通过按照公开招标实施样品流转、制样、化验及成果汇总，有效实现我县土壤资源有计划、科学、可持续利用，保护和改善我县生态环境，促进生态环境良性发展，为稳步实现民丰县绿水青山打下科学基础。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 表层样采样任务 | >=385个点位 | =385个点位 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 剖面样采样任务 | >=10个点位 | =10个点位 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 表层样制样完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 化验检测完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 表层样制样及时完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为稳步实现民丰县绿水青山打下科学基础 | 有效实现 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 涉及面积 | 全县 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 农村集体资权改革培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0.57 | 0.57 | 0.33 | 10 | 57.89% | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.57 | 0.57 | 0.33 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 主要用于36个村村级财务人员集中办公时使用，统计农村集体资产清产核资和年报录入工作，日常财务人员财务系统集中培训。 |  |  | 维修村级财务人员集中办公场所电路。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买耗材批次 | >=1批 | =0批 | 10 | 0 | 偏差原因：年初预算统计数据有误，导致偏差；改进措施：加强项目管理。 |
|  |  |  | 保障单位运转期限 | =12个月 | =12个月 | 10 | 10 | 年初预算统计数据有误，导致偏差 |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 0 | 偏差原因：年初预算统计数据有误，导致偏差；改进措施：加强预算管理。 |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 0 | 偏差原因：年初预算统计数据有误，导致偏差；改进措施：加强预算管理。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买耗材成本 | <=0.22万元 | =0万元 | 5 | 0 | 偏差原因：年初预算统计数据有误，导致偏差；改进措施：加强预算管理。 |
|  |  |  | 电子屏安装费 | <=0.09万元 | =0万元 | 5 | 0 | 偏差原因：年初预算统计数据有误，导致偏差；改进措施：加强预算管理。 |
|  |  |  | 电路人工费 | <=0.14万元 | =0.322万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 宽带费 | <=0.12万元 | =0万元 | 5 | 0 | 偏差原因：年初预算统计数据有误，导致偏差；改进措施：加强预算管理。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 有效保障 | 基本达成指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 20 | 20 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 45分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 化肥减量增效 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据和地财农〔2024〕13号文件精神直达关于下达2024年中央耕地建设与利用资金预算的通知实施本项目。项目实施内容：计划完成农户施肥情况调查15户；每月常态化开展全县肥料门市网点肥料市场数据收集；开展科学施肥宣传培训，促进测土配方施肥成果落地，测土配方施肥技术覆盖率保持在90%以上。通过项目实施，促进测土配方施肥成果成效，稳步提升农作物单产，有效改善土壤结构，增加土壤养分含量。 |  |  | 完成农户施肥情况调查15户；每月常态化开展全县肥料门市网点肥料市场数据收集；开展科学施肥宣传培训，促进测土配方施肥成果落地，测土配方施肥技术覆盖率保持在90%以上。通过项目实施，促进测土配方施肥成果成效，稳步提升农作物单产，有效改善土壤结构，增加土壤养分含量。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农户施肥情况调查户数 | >=15户 | =15户 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 测土配方施肥技术覆盖率 | >=90% | =90% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 农户施肥情况调查费 | <=0.15万元/次 | =0.148万元/次 | 20 | 19.5 | 偏差原因：项目已完成结余资金，导致偏差；改进措施：加强预算管理。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农作物单产 | 稳步提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.5分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 单位事业收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 450.00 | 450.00 | 450.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据项目实施方案实施本项目，项目实施内容：资金用于支付其他工资福利支出以及单位办公费、电费、其他交通费用、大型修缮费用等。通过项目实施有效保障单位日常工作正常进行。 |  |  | 根据项目实施方案实施本项目，项目实施内容：资金用于支付其他工资福利支出以及单位办公费、电费、其他交通费用、大型修缮费用等。通过项目实施有效保障单位日常工作正常进行。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品批次 | >=1次 | >=1次 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 保障单位运转月份 | =12个月 | =12个月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障日常工作正常进行 | 有效保障 | 有效保障 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 本单位职工满意度 | >=95% | >=95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 和田黑鸡遗传资源保种项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.00 | 25.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据和地财农〔2023〕67号，关于提前下达2024年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知的精神全年定期开展生产性能测定、品种特征性状监测、育种数据库完善等工作。通过项目的实施，畜禽遗传资源保护，有效提升现代畜禽种业，畜禽保种场（保护区）保种群体合格率≥85%。 |  |  | 项目未实施 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 原种保护群存栏数量 | =3000羽 | =0羽 | 10 | 0 | 2024年和田黑鸡遗传资源保种场保护项目实施单位新疆昆仑尼雅生态农牧发展有限公司无提供保种工作资料，另一方面实施单位基本存款账户存在异常或其他情况，导致无法正常接收项目资金。 |
|  |  | 质量指标 | 畜禽保种场保种群体合格率 | >=85% | =0% | 10 | 0 | 2024年和田黑鸡遗传资源保种场保护项目实施单位新疆昆仑尼雅生态农牧发展有限公司无提供保种工作资料，另一方面实施单位基本存款账户存在异常或其他情况，导致无法正常接收项目资金。 |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | =0% | 10 | 0 | 2024年和田黑鸡遗传资源保种场保护项目实施单位新疆昆仑尼雅生态农牧发展有限公司无提供保种工作资料，另一方面实施单位基本存款账户存在异常或其他情况，导致无法正常接收项目资金。 |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | =0% | 10 | 0 | 2024年和田黑鸡遗传资源保种场保护项目实施单位新疆昆仑尼雅生态农牧发展有限公司无提供保种工作资料，另一方面实施单位基本存款账户存在异常或其他情况，导致无法正常接收项目资金。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 畜禽遗传资源保护费用 | <=83.33元/羽 | =0元/羽 | 20 | 0 | 2024年和田黑鸡遗传资源保种场保护项目实施单位新疆昆仑尼雅生态农牧发展有限公司无提供保种工作资料，另一方面实施单位基本存款账户存在异常或其他情况，导致无法正常接收项目资金。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 畜牧产业提升农民经济收入水平 | 有效提升 | =0% | 10 | 0 | 2024年和田黑鸡遗传资源保种场保护项目实施单位新疆昆仑尼雅生态农牧发展有限公司无提供保种工作资料，另一方面实施单位基本存款账户存在异常或其他情况，导致无法正常接收项目资金。 |
|  |  |  | 提升畜牧业综合生产能力 | 有效提升 | =0% | 10 | 0 | 2024年和田黑鸡遗传资源保种场保护项目实施单位新疆昆仑尼雅生态农牧发展有限公司无提供保种工作资料，另一方面实施单位基本存款账户存在异常或其他情况，导致无法正常接收项目资金。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | >=90% | =0% | 10 | 0 | 2024年和田黑鸡遗传资源保种场保护项目实施单位新疆昆仑尼雅生态农牧发展有限公司无提供保种工作资料，另一方面实施单位基本存款账户存在异常或其他情况，导致无法正常接收项目资金。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 0分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县2024年农业生产社会化服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.00 | 50.00 | 50.00 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据《关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（和地财农〔2023〕55号）实施本项目。主要实施内容：农业生产全程托管服务面积5000亩，项目实施乡镇数量6个。全县计划完成服务补助小麦生产、玉米、粮食社会化服务，服务面积不低于5000亩，根据本县农业机械操作收取费用参考价格麦子、玉米操作作业服务费预计为250元/亩，其中个人承担部分不超过60%，政府补助比例不超过40%，本次每亩补贴标准为100元。通过此项目的实施，有效营造推进农业生产托管服务的良好氛围。 |  |  | 已完成农业生产全程托管服务面积13217.92亩，项目实施乡镇数量6个。已完成服务补助小麦生产、玉米、粮食社会化服务，服务面积不低于5000亩，根据本县农业机械操作收取费用参考价格麦子、玉米操作作业服务费预计为250元/亩，其中个人承担部分不超过60%，政府补助比例不超过40%，本次每亩补贴标准为100元。通过此项目的实施，有效营造推进农业生产托管服务的良好氛围。 根据《关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（和地财农〔2023〕55号）实施本项目。主要实施内容：农业生产全程托管服务面积5000亩，项目实施乡镇数量6个。全县计划完成服务补助小麦生产、玉米、粮食社会化服务，服务面积不低于5000亩，根据本县农业机械操作收取费用参考价格麦子、玉米操作作业服务费预计为250元/亩，其中个人承担部分不超过60%，政府补助比例不超过40%，本次每亩补贴标准为100元。通过此项目的实施，有效营造推进农业生产托管服务的良好氛围。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农业生产全程托管服务面积 | >=5000亩 | =13217.92亩 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 项目实施乡镇数量 | =6个 | =6个 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 农业主体技术到位率 | >=95% | =95% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金发放及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 农业生产全程托管服务平均成本 | <=100元/亩 | =37.82元/亩 | 20 | 7.5 | 偏差原因：目标设置不精准，改进措施：合理设置指标 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 接受社会化服务的小农户满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 87.5分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县2024年农村饮水工程维修养护项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 300.00 | 300.00 | 216.19 | 10 | 72.06% | 3.02分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 273.00 | 273.00 | 216.19 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 27.00 | 27.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据水利部办公厅文件《水利部办公厅关于做好“十四五”农村供水保障规划编制工作的通知》（办农水〔2020〕31号）对三乡一镇联合水厂原有反渗透设备2台机组反渗透膜更换；红旗村水厂更换动力电源1套；富民小区水厂基础设施修缮围墙680米；其他水厂维修养护配件，各型号抢修节、蝶阀、软连接、弯头等。通过实施本项目，改善农牧民生产、生活基础条件，提高民丰县现状年人口饮水保证率，改善项目区饮水条件，提高居民的生活质量，促进项目区经济快速发展。 |  |  | 对三乡一镇联合水厂原有反渗透设备2台机组反渗透膜更换；红旗村水厂更换动力电源1套；富民小区水厂基础设施修缮围墙680米；其他水厂维修养护配件，各型号抢修节、蝶阀、软连接、弯头等。通过实施本项目，改善农牧民生产、生活基础条件，提高民丰县现状年人口饮水保证率，改善项目区饮水条件，提高居民的生活质量，促进项目区经济快速发展。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 三乡一镇联合水厂原有反渗透膜更换 | =2个 | =2个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 红旗村水厂动力电源更换 | =1套 | =1套 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 富民小区水厂基础设施修缮围墙 | =680米 | =674米 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 其他水厂维修养护配件 | >=1899件 | =1885件 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年3月 | =2024年3月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 完工时间 | 2024年8月 | =2024年8月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目（工程）完工及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | <=265.30万元 | =265.3万元 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 工程其他费用 | <=28.82万元 | =28.82万元 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 基本预备费 | <=5.88万元 | =5.88万元 | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖供水人口 | >=1万人 | =1万人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 水资源利用平均提高率 | >=0.30% | =0.3% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93.02分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县2024年基层农技推广体系改革与建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 31.00 | 31.00 | 29.87 | 10 | 96.35% | 9.09分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 31.00 | 31.00 | 29.87 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据和地财农〔2023〕55号文件要求，实施本项目。主要内容：建设1个农业科技示范基地，培训农技推广示范主体7个，培训农技推广人员25名，通过项目实施，有效解决基层农业技术服务问题。 |  |  | 建设1个农业科技示范基地，培训农技推广示范主体7个，培训农技推广人员25名，通过项目实施，有效解决基层农业技术服务问题。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建立科技示范基地 | =1个 | =1个 | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 科技示范主体 | >=7个 | =7个 | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 培训农技人员 | >=25人 | =25人 | 9 | 9 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | >=100% | =100% | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 农业主推技术覆盖率 | >=95% | =95% | 9 | 9 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =96.36% | 5 | 4.54 | 偏差原因：项目已完成结余资金，导致偏差；改进措施：加强预算管理。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决基层农业技术服务问题 | 有效解决 | 基本达成目标 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.63分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县2024年新型经营主体培育项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.50 | 0.50 | 0.50 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据【和地财农〔2023〕69号】关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金预算的通知的要求，项目支持全县内农民合作社、家庭农场和社会化服务组织等新型农业经营主体辅导员开展提升行动培训，通过项目实施，受益新型农业经营主体辅导员培训人数20人。 |  |  | 截至2024年12月底，本项目预算安排0.5万元，实际支出0.5万元，预算执行率100%.已完成全县内农民合作社、家庭农场和社会化服务组织等新型农业经营主体辅导员开展提升行动培训，通过项目实施，受益新型农业经营主体辅导员培训人数20人。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新型农业经营主体辅导员培训人数 | >=20人 | =20人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 培训天数 | >=2天 | =2天 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 培训及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训资料费 | <=0.02万元 | =0.02万元 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 学员伙食费 | <=0.24万元 | =0.24万元 | 6 | 6 | 年初预算统计数据有误，导致偏差 |
|  |  |  | 交流观摩交通费 | <=0.20万元 | =0.1995万元 | 6 | 5.96 | 偏差原因：项目已完成结余资金，导致偏差；改进措施：加强预算管理。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | >=20人 | =20人 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.96分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县2024年畜牧良种补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 | 26.40 | 10 | 88.00% | 7.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.00 | 30.00 | 26.40 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据关于提前下达2024年中央农业产业发展资金预算的通知和地财农〔2023〕64号文件精神，实施良种补贴种公羊任务50只，其中：澳湖羊种公羊补贴不高于2000元/只。民丰县顺利开展牛人工授精工作，需要购买1万剂良种牛冻精，每剂冻精补助不高于20元，县配套资金购置优质肉牛冻精，并发放至各乡镇畜牧兽医站。通过项目实施，补贴享受总户数45户，补贴享受人口98人。 |  |  | 已完成良种补贴种公羊任务50只，其中：澳湖羊种公羊补贴2000元/只。民丰县顺利开展牛人工授精工作，需要购买1万剂良种牛冻精。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购冻精数量 | >=1万剂 | 1667剂 | 10 | 0 | 偏差原因：年初项目实施过程中，采购冻精质量提高单价上涨，导致目标未完成。改进措施：加强项目管理。 |
|  |  |  | 补贴推广种公羊 | >=50只 | =50只 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 冻精验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 补助发放准确率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金发放（补助）及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴享受总户数 | >=45户 | =45户 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 提高牛羊肉的品质 | 有效提高 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 87分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县2024年自治区动物防疫补助经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 106.50 | 106.50 | 44.72 | 10 | 41.99% | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 106.50 | 106.50 | 44.72 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据（和地财农〔2023〕60号）文件要求实施本项目。主要内容：动物检查站办公耗材1批，村级防疫人员55人，牛羊检查卡环6.8万只。通过项目实施，降低动物疫病发病率和死亡率大于等于90%，掌握高致病性动物疫病的原分布和流行趋势，有效促进畜牧业发展。 |  |  | 已完成动物检查站办公耗材1批，村级防疫人员55人，牛羊检查卡环6.8万只。通过项目实施，降低动物疫病发病率和死亡率大于等于90%，掌握高致病性动物疫病的原分布和流行趋势，有效促进畜牧业发展 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 动物检查站办公耗材 | >=1批 | =1批 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 村级防疫人员人数 | =55人 | =55人 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 牛羊检查卡环数量 | >=6.80万只 | =6.8万只 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 耗材验收合格率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金使用准确率 | =100% | =100% | 7 | 0 | 偏差原因：项目已完成结余资金，导致偏差；改进措施：加强预算管理。 |
|  |  | 时效指标 | 动物疫病检测及时率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 7 | 0 | 偏差原因：项目已完成结余资金，导致偏差；改进措施：加强预算管理。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低动物疫病发病率和死亡率 | >=90% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 促进畜牧业发展 | 有效促进 | 基本达成目标值 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 掌握高致病性动物疫病的原分布和流行趋势 | 有效掌握 | 基本达成目标值 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 农民对村级防疫员提供的免疫服务的满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 76分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县2024年自治区财政扶持农机化发展专项资金农机合作联合社建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 | 25.50 | 10 | 85.00% | 6.25分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.00 | 30.00 | 25.50 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据新农机办发〔2023〕13号文件要求，实施本项目，主要内容：实施推行农机化公共服务体系建设，采购符合当地种植所需农用机械或小型农机具，应急储备装备购置等。通过此项目的建设实施，有效提升了民丰县农机发展中心以及尼雅乡的农机化公共服务体系，帮助农户提升农用机械的利用率，带动附近乡镇的农机化公共服务的同时也提高了农机户的收入水平。 |  |  | 已完成推行农机化公共服务体系建设，采购符合当地种植所需农用机械或小型农机具，应急储备装备购置等。通过此项目的建设实施，有效提升了民丰县农机发展中心以及尼雅乡的农机化公共服务体系，帮助农户提升农用机械的利用率，带动附近乡镇的农机化公共服务的同时也提高了农机户的收入水平。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农机作业服务组织（全程机械化+综合农事服务中心）建设数量 | >=1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 农机作业服务组织（全程机械化+综合农事服务中心）建设完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 6.25 | 偏差原因：剩余资金为结余资金，导致偏差；改进措施：加强预算管理。 |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 6.25 | 偏差原因：剩余资金为结余资金，导致偏差；改进措施：加强预算管理。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 农机作业服务组织服务能力提升 | 有所提升 | 基本达成目标值 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 收益户满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 88.75分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县2024年自治区财政扶持农机化发展专项资金农机安全技术检验、牌证管理下放乡镇试点项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 | 5.00 | 4.48 | 10 | 89.60% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.00 | 5.00 | 4.48 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 新农机办发〔2023〕13号文件要求，实施本项目。主要内容：主要是推行农机安全技术检验、牌证管理下放乡镇工作，项目资金用于办公设施设备采购，确保检验数据科学精准，切实做好为群众办实事办好事，减少农牧民办事费用。通过此项目的建设实施，有效提升了民丰县农机发展中心以及安迪尔乡的农机化公共服务体系，且能带动附近乡镇（兰城乡）的农机化公共服务。帮助农机户做好农机安全技术检验、充分提高农用机械的利用率，提高农机户的收入水平。 |  |  | 推行农机安全技术检验、牌证管理下放乡镇工作，项目资金用于办公设施设备采购，确保检验数据科学精准，切实做好为群众办实事办好事，减少农牧民办事费用。通过此项目的建设实施，有效提升了民丰县农机发展中心以及安迪尔乡的农机化公共服务体系，且能带动附近乡镇（兰城乡）的农机化公共服务。帮助农机户做好农机安全技术检验、充分提高农用机械的利用率，提高农机户的收入水平。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农机安全技术检验，牌证管理下放乡镇数量 | >=1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 农机安全技术检验，牌证管理下放乡镇完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 农机安全技术检验，牌证管理下放乡镇完成时间 | =2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 8 | 原因：资金支付手续办理不及时。改进措施：加快资金支付办理 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农机安全监管网络化管理水平 | 有所提升 | 基本达成目标 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益户满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县2024年自治区财政扶持农机化发展专项资金拖拉机和联合收割机安全技术检验设备购置项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 | 5.00 | 4.99 | 10 | 99.80% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.00 | 5.00 | 4.99 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据和地财农〔2023〕65号文件要求，实施本项目，主要内容：用于采购激光制动测试仪一台，前照灯检测仪一台。通过此项目的建设实施，有效提升了民丰县农机发展中心农机化公共服务体系，且能带动附近乡镇的农机化公共服务。帮助农机户做好农机安全技术检验、充分提高农用机械的利用率，提高农机户的收入水平。进而推动农机具的安全技术检验设备的广泛应用，提升农机具的安全技术检验技术手段，确保检验数据科学精准，夯实农机安全基础。 |  |  | 已完成采购激光制动测试仪一台，前照灯检测仪一台。通过此项目的建设实施，有效提升了民丰县农机发展中心农机化公共服务体系，且能带动附近乡镇的农机化公共服务。帮助农机户做好农机安全技术检验、充分提高农用机械的利用率，提高农机户的收入水平。进而推动农机具的安全技术检验设备的广泛应用，提升农机具的安全技术检验技术手段，确保检验数据科学精准，夯实农机安全基础。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安全技术检测设备数量 | >=2台 | =2台 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 安全技术检测设备使用率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 安全技术检测设备投入使用时间 | <=10月 | =10月 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 激光制动测试仪 | <=4.15万元 | =4.15万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 前照灯检测仪费用 | <=0.85万元 | =0.85万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农机安全监管网络化管理水平 | 有所提升 | 基本达成目标值 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 收益人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县农产品质量安全专项执法和执法补助奖励 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.80 | 0.80 | 0.80 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据《关于调整下达2024年自治区农业生产发展资金预算的通知》和地财农〔2024〕15号文件要求，实施本项目。主要内容：采购对讲机8台，采购扫描仪1台、采购录音笔1个。通过项目实施，有效保障开展农产品质量安全检查工作顺利进行。通过项目实施，保障开展农产品质量安全检查工作顺利进行。 |  |  | 采购对讲机8台，采购扫描仪1台、采购录音笔1个。通过项目实施，有效保障开展农产品质量安全检查工作顺利进行。通过项目实施，保障开展农产品质量安全检查工作顺利进行。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购对讲机数量 | >=8个 | =8个 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 采购扫描仪数量 | >=1个 | =1个 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 采购录音笔数量 | >=1个 | =1个 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 采购设备质量合格率 | >100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购对讲机成本 | <=0.36万元 | =0.3578万元 | 7 | 6.89 | 偏差原因：项目已完成结余资金，导致偏差；改进措施：加强预算管理。 |
|  |  |  | 采购扫描仪成本 | <=0.35万元 | =0.3478万元 | 7 | 6.89 | 偏差原因：项目已完成结余资金，导致偏差；改进措施：加强预算管理。 |
|  |  |  | 采购录音笔成本 | <=0.09万元 | =0.0894万元 | 6 | 5.9 | 偏差原因：项目已完成结余资金，导致偏差；改进措施：加强预算管理。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障开展农产品质量安全检查工作顺利进行 | 有效保障 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.68分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县农产品质量安全检测中心工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 | 5.00 | 4.67 | 10 | 93.40% | 8.35分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.00 | 5.00 | 4.67 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据民财调〔2024〕102号文件和项目实施方案实施本项目。项目实施内容：为做好2024年我县农产品质量检测工作，购买一些日用品和办公设备。购买试剂、耗材、标准物质各1批，办公用品及办公设备1批，仪器设备校准15台，废液处理150公斤，购买农药和兽药残留快速检测仪1批。质量检测农副产品种类5种，购买试剂、耗材、标准物质数量3种，购买农药和兽药残留快速检测仪数量1批。通过项目实施，确保广大群众舌尖上的安全，保障全县人民健康生产及生活。 |  |  | 截至2024年12月底，本项目预算安排5万元，实际支出4.67万元，预算执行率93.4%。已完成购买一些必用品和办公设备。购买试剂、耗材、标准物质各1批，办公用品及办公设备1批，仪器设备校准28台，废液处理124公斤，购买农药和兽药残留快速检测仪1批。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 质量检测农副产品种类数量 | >=5种 | =5种 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 购买试剂、耗材、标准物质种类数量 | >=3种 | =3种 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 购买办公用品及办公设备批次 | >=1批 | =1批 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 仪器设备校准数量 | >=15台 | =28台 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 废液处理重量 | >=150公斤 | =124公斤 | 6 | 3 | 偏差原因：目标设置不精准，导致偏差；改进措施：加强项目管理。 |
|  |  |  | 购买农药和兽药残留快速检测仪数量 | >=1批 | =1批 | 5 | 5 | 年初统计数据有误，导致偏差 |
|  |  | 质量指标 | 农产品质量检测合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 设备验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =93.4% | 5 | 4.18 | 偏差原因：项目已完成结余资金，导致偏差；改进措施：加强预算管理。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保广大群众舌尖上的安全 | 有效 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 保障全县人民健康生产及生活 | 有效 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94.53分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县尼雅水利枢纽工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据和地财债〔2024〕16号文件精神，关于下达2024年第三批一般债券的通知。项目实施内容：主要建设内容大坝填筑6万平方米，坝后电站功率6000KW，辅助生产房面积100平方米，电站厂房建设。主厂房、副厂房及尾水建筑物组成。通过项目实施，年发电效益470万元，年增灌溉效益12352万元，改善洪水调节，降低下游防洪压力。 |  |  | 1.本项目总投资109945.38万元，本次申请债券资金2000万元。拦河坝建设，最大坝高131.8米，坝顶长度363米，坝顶宽度10米，综合坝坡1：2.03，表孔溢洪洞建设，总长537.7米、溢流堰单孔净宽12米；斜井段全长34.22米；洞身段长358.96米，净宽6米。泄洪冲沙洞建设。全长711.41米，洞身段长494.05米。灌溉发电引水洞建设。洞身段长509.25米，直径2.5米。电站厂房建设。主厂房、副厂房及尾水建筑物组成。对外交通道路全长17.86千米，场内主干道全长7.79千米。 2.通过项目实施，控制和调配自然界的地表水和地下水，控制水流，防止洪涝灾害。新增4.22万亩耕地，改善当地老百姓的生产生活条件，为民丰县电网增加水电装机6000kW等。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 大坝填筑面积 | =60000平方米 | =60000平方米 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 坝后电站功率 | >=6000kW | =6000kW | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 辅助生产房面积 | =100平方米 | =100平方米 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 政府债券资金规范管理使用率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 9 | 9 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程完成及时率（%） | =100% | =90% | 9 | 8.78 | 偏差原因：项目未完工验收，暂未运营；改进措施：加强预算管理。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 年发电效益 | >=470万元 | =0万元 | 10 | 0 | 偏差原因：项目未完工验收，暂未运营；改进措施：加强预算管理。 |
|  |  |  | 年增灌溉效益 | >=12352万元 | =0万元 | 10 | 0 | 偏差原因：项目未完工验收，暂未运营；改进措施：加强预算管理。 |
|  |  | 生态效益指标 | 洪水调节，降低下游防洪压力 | 明显改善 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 原因：项目未完工 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | >=95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 79.78分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县渔湖增殖放流项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 | 29.67 | 10 | 98.90% | 9.73分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.00 | 30.00 | 29.67 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据和地财农〔2024〕11号文件下达2024年中央农业生态资源保护资金预算，实施本项目。项目实施内容：计划采购草鱼15万尾、鲢鱼15万尾，规格10～15厘米。通过项目实施，有效改善渔业资源生态发展状况，从而达到增值渔业资源。 |  |  | 已完成采购草鱼15万尾、鲢鱼15万尾，规格10～15厘米。通过项目实施，有效改善渔业资源生态发展状况，从而达到增值渔业资源。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购草鱼尾数 | >=15万尾 | =15万尾 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 采购鲢鱼尾数 | >=15万尾 | =15万尾 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 7.78 | 偏差原因：项目已完成，剩余资金为结转结余资金。改进措施：加强预算管理。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 鱼苗采购成本 | <=1元/尾 | =1元/尾 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 达到增值渔业资源 | 有效保障 | 基本达成目标值 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善渔业资源生态发展状况 | 有效改善 | 基本达成目标值 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.51分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县特色产品培优展销引导资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 150.00 | 150.00 | 63.00 | 10 | 42.00% | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 150.00 | 150.00 | 63.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据民发改字〔2023〕51号关于民丰县2023年民丰县特色产品培优展销引导资金项目实施方案的批复 精神，主要用于民丰及兵团特色名优产品培育、品牌创建推广、市场开拓销售等。鼓励开展绿色食品、有机食品、地理标志认证，以及质量管理体系认证等活动，对获得国家、地方或行业认证的驰名商标等予以奖励。补助外销物流仓储体系建设及“百城千店”销售网点建设等。实施异地仓储销售、出口创汇补贴及销售业绩奖励等支持。培育特色名优品牌，完善名优产品销售网络，扩大特色产品销售市场 |  |  | 用于民丰及兵团特色名优产品培育、品牌创建推广、市场开拓销售等。鼓励开展绿色食品、有机食品、地理标志认证，以及质量管理体系认证等活动，对获得国家、地方或行业认证的驰名商标等予以奖励。补助外销物流仓储体系建设及“百城千店”销售网点建设等。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 优势竞技项目发展数 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 15 | 15 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 特色产品培优展销引导费用 | <=150万元 | =63万元 | 15 | 0 | 偏差原因：项目已完成结余资金，导致偏差；改进措施：加强预算管理。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府机关信用度 | 有效 | 基本达成目标值 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 良好的财政管控体系 | 进一步强化 | 基本达成目标值 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | >=98% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 75分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县节水型社会达标奖补实施方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据水利部《关于开展县域节水型社会达标建设工作的通知》（水资源〔2017〕184号）和自治区水利厅《关于开展县域节水型社会达标建设工作的通知》（新水办政资〔2017〕18号），民丰县节水型社会达标奖补实施方案预算为20万元，主要是用于各水厂的设备维修养护。通过节水型企业、节水型公共机构奖补，示范带动社会节水意识提升；开展节水宣传教育培训活动，完成节水教育基地建设，引领社会节水向深度推进。 |  |  | 民丰县节水型社会达标奖补实施方案预算为20万元，主要是用于各水厂的设备维修养护。通过节水型企业、节水型公共机构奖补，示范带动社会节水意识提升；开展节水宣传教育培训活动，完成节水教育基地建设，引领社会节水向深度推进。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水利行业节水机关奖补 | =2处 | =2处 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 县级节水型企业奖补 | =3处 | =3处 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 开展节水宣传教育培训活动场次 | >=200场 | =200人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 | 2024年11月 | =2024年11月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目（工程）完工及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 示范带动社会节水意识提升 | 有效 | 达成预期目标 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | =95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县饲草料基地建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 500.00 | 500.00 | 419.19 | 10 | 83.84% | 5.96分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 500.00 | 500.00 | 419.19 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据民发改字〔2023〕206号文，关于民丰县饲草料基地建设项目初步设计的批复继续支持建设饲草料基地1000亩左右，含配套生产设施等。支持重点企业、合作社大力发展特色产业，用于推动全县产业做大做强。 |  |  | 已建设饲草料基地1000亩左右，含配套生产设施等，支持重点企业、合作社大力发展特色产业，用于推动全县产业做大做强。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设饲草料基地 | >=1000亩 | =1000亩 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 5.96 | 偏差原因：项目已完成，剩余资金为结转结余。改进措施：后期精准年初计划。 |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年12 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 项目资金到位及时率 | =100% | =100% | 10 | 5.96 | 偏差原因：项目已完成，剩余资金为结转结余。改进措施：后期精准年初计划。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 大力发展特色产业 | 有效保障 | 基本达成目标 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 87.88分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 粮油单产提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.00 | 17.00 | 17.00 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知和地财农〔2023〕55号，主要用于我县保障农民等生产主体种粮收益补助面积0.16万亩，补助标准每亩50元。粮油规模种植主体需按要求，加强田间管理，落实关键技术，努力提高单产水平。按程序申报奖补资金，申报材料需明确作物种类、种植面积、关键技术、目标单产等基本信息。 |  |  | 已保障我县农民等生产主体种粮收益补助面积0.16万亩，补助标准每亩50元。粮油规模种植主体需按要求，加强田间管理，落实关键技术，努力提高单产水平。按程序申报奖补资金，申报材料需明确作物种类、种植面积、关键技术、目标单产等基本信息。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 若克雅乡达标补助正播玉米补贴面积 | >=1313亩 | =1313亩 | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 萨勒吾则克乡达标补助正播玉米补贴面积 | >=2087亩 | =2087亩 | 9 | 9 |  |
|  |  | 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金发放（补助）及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 完成农民补贴资金兑付时限 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 农民种粮积极性 | 有所提高 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 保障粮食安全能力 | 有效提升 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 耕地质量监测与评价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据和地财农〔2024〕13号文件精神下达2024年中央耕地建设与利用资金预算的通知实施本项目。项目实施内容：主要完成10个耕地质量等级调查评价样点的调查化验和全县域耕地质量等级变更调查评价与数据库更新，形成民丰县耕地质量等级评价报告。通过项目实施，有效实现民丰县粮食单产提升、农业绿色高质量发展打下科学基础。 |  |  | 主要完成10个耕地质量等级调查评价样点的调查化验和全县域耕地质量等级变更调查评价与数据库更新，形成民丰县耕地质量等级评价报告。通过项目实施，有效实现民丰县粮食单产提升、农业绿色高质量发展打下科学基础。 根据和地财农〔2024〕13号文件精神下达2024年中央耕地建设与利用资金预算的通知实施本项目。项目实施内容：主要完成10个耕地质量等级调查评价样点的调查化验和全县域耕地质量等级变更调查评价与数据库更新，形成民丰县耕地质量等级评价报告。通过项目实施，有效实现民丰县粮食单产提升、农业绿色高质量发展打下科学基础。 实际完成目标： |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 调查耕地质量等级评价数量 | >=10个 | =10个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 耕地质量等级数据库更新率 | >=100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | >=100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均10个样点化验成本 | <=750元/个 | =750元/个 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为实现民丰县粮食单产提升、农业绿色高质量发展打下科学基础 | 有效实现 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 资源科学可持续利用 | 有效 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 草原生态保护补助奖励资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 403.95 | 403.95 | 403.95 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 403.95 | 403.95 | 403.95 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据民财调〔2024〕164号文件实施本项目。项目实施内容：民丰县叶亦克乡丰祥丰裕村农民给予161.58万亩草畜平衡草原生态补助、每亩补助为2.5元/亩。通过项目实施，受益户数达到675户。 |  |  | 已完成民丰县叶亦克乡丰祥丰裕村农民给予161.58万亩草畜平衡草原生态补助、每亩补助为2.5元/亩。通过项目实施，受益户数已达到675户。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草畜平衡面积 | =161.58万亩 | =161.58万亩 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 补助乡镇数量 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 补贴资金兑现率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 草畜平衡补助标准 | <=2.50元/亩 | =2.5元/亩 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村数 | >=2村 | =2村 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 受益户数（户） | >=675户 | =675户 | 7 | 7 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 减少水土流失 | 有效保障 | 基本达成目标 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益户满意度（%） | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

### 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》