民丰县教育和科学技术局

2024年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

民丰县教育和科学技术局为民丰县教育行政主管部门，主要是指导、检查、落实各乡（镇）教育工作任务，业务范围是从学前教育至普通高中教育，“义务教育学校标准化建设和均衡发展”、自学报名、高中学业水平考试、中小学教师继续教育培训、职称评定、教师资格认定、管理中小学教育教学、安排计算机培训、招聘教师、学校思想政治工作、WW工作、党建工作、教育系统纪检、工青妇等日常工作。

### 二、机构设置及人员情况

民丰县教育和科学技术局2024年度，实有人数45人，其中：在职人员23人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员22人,增加0人。

民丰县教育和科学技术局无下属预算单位，下设13个科室，分别是：办公室、组织人事办、思想政治办、维护学校稳定工作办、教师培训中心、学生招生综合服务中心、基础教育办、项目办公室、核算中心、教学研究室、电教办、科技科协办、青少年活动中心。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4,754.44万元，其中：本年收入合计4,752.11万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余2.33万元。

2024年度支出总计4,754.44万元，其中：本年支出合计4,752.16万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.28万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,929.52万元，下降28.87%，主要原因是：本年减少临聘教师工资性补助、和田地区民丰县叶亦克乡小学富民园区分校运动场建设项目和地财教〔2022〕21号、项目欠款、2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、2023年城乡义务教育补助经费[校舍安全保障]资金、解决“两清欠”涉及50万元以下项目欠款、民丰县安迪尔乡开西木库里村小学工程款、和田地区民丰县县城小学附属学校宿舍楼建设项目和地财建〔2022〕19号、2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（民丰县义务教育优质均衡设施提升项目）、和田地区民丰县尼雅乡中心小学教师周转宿舍建设项目和地财建〔2022〕19号等项目经费，导致相关经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入4,752.11万元，其中：财政拨款收入3,753.73万元，占78.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入998.38万元，占21.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出4,752.16万元，其中：基本支出645.46万元，占13.58%；项目支出4,106.70万元，占86.42%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,753.73万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入3,753.73万元。财政拨款支出总计3,753.73万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出3,753.73万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少2,842.13万元，下降43.09%，主要原因是：本年减少临聘教师工资性补助、和田地区民丰县叶亦克乡小学富民园区分校运动场建设项目和地财教〔2022〕21号、项目欠款、2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、2023年城乡义务教育补助经费【校舍安全保障】资金、解决“两清欠”涉及50万元以下项目欠款、民丰县安迪尔乡开西木库里村小学工程款、和田地区民丰县县城小学附属学校宿舍楼建设项目和地财建〔2022〕19号、2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（民丰县义务教育优质均衡设施提升项目）、和田地区民丰县尼雅乡中心小学教师周转宿舍建设项目和地财建〔2022〕19号等项目经费，导致相关经费减少。与年初预算相比，年初预算数814.55万元，决算数3,753.73万元，预决算差异率360.83%，主要原因是：年中追加改善中小学办学条件和民丰县普通话测试条件、中央“基层科普行动计划”资金支付以及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等项目经费，导致预决算存在差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,710.81万元，占本年支出合计的78.09%。与上年相比，减少2,855.75万元，下降43.49%，主要原因是：本年减少临聘教师工资性补助、和田地区民丰县叶亦克乡小学富民园区分校运动场建设项目和地财教〔2022〕21号、项目欠款、2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、2023年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）资金、解决“两清欠”涉及50万元以下项目欠款、民丰县安迪尔乡开西木库里村小学工程款、和田地区民丰县县城小学附属学校宿舍楼建设项目和地财建〔2022〕19号、2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（民丰县义务教育优质均衡设施提升项目）、和田地区民丰县尼雅乡中心小学教师周转宿舍建设项目和地财建〔2022〕19号等项目经费，导致相关经费减少。与年初预算相比,年初预算数805.66万元，决算数3,710.81万元，预决算差异率360.59%，主要原因是：年中追加改善中小学办学条件和民丰县普通话测试条件、中央“基层科普行动计划”资金支付以及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等项目经费，导致预决算存在差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出(类)3,051.92万元,占82.24%。

2.科学技术支出(类)10.04万元,占0.27%。

3.社会保障和就业支出(类)77.08万元,占2.08%。

4.卫生健康支出(类)25.73万元,占0.69%。

5.农林水支出(类)507.78万元,占13.68%。

6.住房保障支出(类)38.26万元,占1.03%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为501.75万元，比上年决算减少158.01万元，下降23.95%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休、住房公积金、行政单位医疗、其他行政事业单位医疗上年度在主科目列支，本年单独列支，导致相关经费减少。

2.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为285.85万元，比上年决算增加76.80万元，增长36.74%,主要原因是：本年增加2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金[园舍维修资金]等项目经费，导致相关经费增加。

3.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为172.53万元，比上年决算减少750.66万元，下降81.31%,主要原因是：本年减少临聘教师工资性补助、和田地区民丰县叶亦克乡小学富民园区分校运动场建设项目和地财教〔2022〕21号、项目欠款等项目经费，导致相关经费减少。

4.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为259.11万元，比上年决算减少93.53万元，下降26.52%,主要原因是：本年减少临聘教师工资性补助等项目经费，导致相关经费减少。

5.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.53万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少内高班学生接送经费，导致相关经费减少。

6.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为1,680.03万元，比上年决算减少853.90万元，下降33.70%,主要原因是：本年减少2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、2023年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）资金等项目经费，导致相关经费减少。

7.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少29.75万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少特殊教育补助资金，导致相关经费减少。

8.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项):支出决算数为11.37万元，比上年决算减少273.96万元，下降96.02%,主要原因是：本年减少解决“两清欠”涉及50万元以下项目欠款、民丰县安迪尔乡开西木库里村小学工程款，导致相关经费减少。

9.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项):支出决算数为69.62万元，比上年决算增加69.62万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加改善中小学办学条件、改善民丰县普通话测试条件项目经费，导致相关经费增加。

10.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项):支出决算数为11.48万元，比上年决算增加11.48万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加民丰县寄宿制初级中学学生生活区校舍维修项目（欠款）中国电建援助资金、寄宿制中学校舍维修提升项目经费，导致相关经费增加。

11.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):支出决算数为17.48万元，比上年决算增加17.48万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加民丰县教育系统西部志愿者生活补助、教育系统集中供暖机关、学校、城东小区教师周转房历史遗留拖欠取暖费，导致相关经费增加。

12.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少17.90万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少中等职业学校教学设施项目欠款，导致相关经费减少。

13.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算数为42.70万元，比上年决算减少57.61万元，下降57.43%,主要原因是：本年减少疆内困难家庭大学生资助、农村幼儿园工程款等项目经费，导致相关经费减少。

14.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,250.03万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少和田地区民丰县县城小学附属学校宿舍楼建设项目和地财建〔2022〕19号、2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（民丰县义务教育优质均衡设施提升项目）、和田地区民丰县尼雅乡中心小学教师周转宿舍建设项目和地财建〔2022〕19号等项目经费，导致相关经费减少。

15.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为0.99万元，比上年决算减少0.43万元，下降30.28%,主要原因是：本年减少自治区科技计划专项资金，导致相关经费减少。

16.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为0.20万元，比上年决算减少0.10万元，下降33.33%,主要原因是：本年减少“三区”科技人才支持计划资金，导致相关经费减少。

17.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算数为8.84万元，比上年决算增加1.84万元，增长26.29%,主要原因是：本年功能科目调整，中央“基层科普行动计划”资金从其他科学技术普及支出科目调整至科普活动科目，导致相关经费增加。

18.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，中央“基层科普行动计划”资金从其他科学技术普及支出科目调整至科普活动科目，导致相关经费减少。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为20.59万元，比上年决算增加20.59万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为50.22万元，比上年决算增加50.22万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为6.28万元，比上年决算增加6.28万元，增长100.00%,主要原因是：2024年10月份开始缴纳在职职工职业年金单位部分，职业年金缴费支出增加。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为20.40万元，比上年决算增加20.40万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为3.26万元，比上年决算增加3.26万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为2.07万元，比上年决算增加2.07万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，职工大病，工伤，失业保险缴费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

25.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少179.90万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，雨露计划资金项目缴费上年在社会发展科目列支，本年调整至其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出科目列支，导致相关经费减少。

26.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为502.50万元，比上年决算增加502.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，雨露计划资金项目缴费上年在社会发展科目列支，本年调整至其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出科目列支，增加2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接任务资金，导致相关经费增加。

27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):支出决算数为5.28万元，比上年决算减少7.26万元，下降57.89%,主要原因是：本年减少为民办实事工作项目经费，导致相关经费减少。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为38.26万元，比上年决算增加38.26万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出642.82万元，其中：人员经费616.06万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费26.77万元，包括：邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计42.92万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入42.92万元。政府性基金预算财政拨款支出总计42.92万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出42.92万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加13.62万元，增长46.48%，主要原因是：本年增加教育天桥人行过道安装廊架费用，导致相关经费增加。与年初预算相比，年初预算数8.89万元，决算数42.92万元，预决算差异率382.79%，主要原因是：年中追加天桥人行过道安装廊架费用，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出42.92万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项):支出决算数为42.92万元，比上年决算增加13.62万元，增长46.48%,主要原因是：本年增加教育天桥人行过道安装廊架费用，导致相关经费增加。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出1.50万元，比上年增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年将车辆纳入公务用车管理，增加车辆运行经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.50万元，占100.00%，比上年增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年将车辆纳入公务用车管理，增加车辆运行经费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆8辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.50万元，决算数1.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.50万元，决算数1.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度民丰县教育和科学技术局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出26.77万元，比上年增加15.54万元，增长138.38%，主要原因是：本年取暖费等经费，导致机关运行经费增加。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额3,498.38万元，其中：政府采购货物支出2,705.09万元、政府采购工程支出282.18万元、政府采购服务支出511.12万元。

授予中小企业合同金额3,498.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,498.38万元，占政府采购支出总额的100.00%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋17,455.69平方米，价值3,902.09万元。车辆8辆，价值222.48万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：单位业务用车及一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额4,754.44万元，实际执行总额4,752.16万元；预算绩效评价项目43个，全年预算数6,880.94万元，全年执行数6,236.76万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。发现的问题及原因：目标设定科学性及评价存在难，对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用；二是财务会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

| 单位整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度预算（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 财政资金（万元） | 上级 | 0.00 | 3,110.91 | 3,110.91 | - | - | - |
|  |  | 本级 | 814.54 | 642.82 | 642.82 | - | - | - |
|  |  | 其他 | 922.33 | 1,000.71 | 998.43 | - | - | - |
|  | 合计 | - | 1,736.87 | 4,754.44 | 4,752.16 | 10 | 99.95% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：保障全县36所学校教学业务与管理，保证各学校正常运转，保障全县10177名学生按时入学，做好中小学校园体制改革工作，实现教育均衡发展，深化平安校园建设； 目标2：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区党委、地区及县财政部署的各项工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平，优化整合职业教育，人才培养引进以及义务教育均衡发展等重点工作，进一步优化结构、深化改革、强化监管 ，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。实施学前教育重点项目，支持和引导农村学前教育资源，提高城乡义务教育学生营养餐补助及家庭经济困难学生生活补助经费保障水平 ，完善城乡义务教育经费保障机制，保障中小学正常运转，保证学校校舍安全。 目标3：负责全县教育系统教师资格认定、职称评审及人事管理工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作。主管全县中小（幼）学、中职的招生和学籍管理工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作，规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。 |  |  |  | 保障全县32所学校教学业务与管理，保证各学校正常运转，保障全县9842名学生按时入学，补助乡村教师254人，补助支教老师8名，做好中小学校园体制改革工作，实现教育均衡发展，深化平安校园建设；坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区党委、地区及县财政部署的各项工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平，优化整合职业教育，人才培养引进以及义务教育均衡发展等重点工作，进一步优化结构、深化改革、强化监管 ，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。实施学前教育重点项目，支持和引导农村学前教育资源，提高城乡义务教育学生营养餐补助及家庭经济困难学生生活补助经费保障水平 ，完善城乡义务教育经费保障机制，保障中小学正常运转，保证学校校舍安全。负责全县教育系统教师资格认定、职称评审及人事管理工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作。主管全县中小（幼）学、中职的招生和学籍管理工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作，规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。校园师生满意度95%。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 保障民丰县学校数量 |  | =36所 | 工作计划 | 20 | 32所 | 17.92 |
|  |  | 补助乡村教师数量 |  | >=414人 | 工作计划 | 20 | 254人 | 12.7 |
|  |  | 保障全县学生数量 |  | >=10177人 | 工作计划 | 20 | 9842人 | 19.68 |
|  |  | 补助支教老师 |  | =10名 | 工作计划 | 20 | 8名 | 16 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 校园师生满意度 |  | >=95% | 工作计划 | 10 | 95% | 10 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2023年中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金（和地财教〔2023〕27号） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.51 | 0.51 | 0.51 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据（和地财教〔2023〕27号文件）确定项目。主要内容：发放2023年中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金，补助临聘教师124人，发放生活补助1个月。通过此项目的实施，提高受助人员工作积极性，提高教学质量，加强社会稳定工作。有效提高临聘教师生活待遇，进一步完善教师队伍建设。 |  |  | 截至2024年12月31日实际发放临聘教师38人，发放一个月。通过此项目的实施，提高了受助人员工作积极性，提高了教学质量。有效提高了临聘教师生活待遇，进一步完善了教师队伍建设。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助发放自聘教师数量 | >=30人 | =38人 | 13 | 4.33 | 偏差原因：按实际符合标准教师发放；改进措施：加强人员管理。 |
|  |  |  | 补助发放月份 | =1个月 | =1个月 | 13 | 13 |  |
|  |  | 质量指标 | 补助覆盖率 | =100% | =100% | 12 | 12 |  |
|  |  | 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% | =100% | 12 | 12 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高教师生活待遇 | 有效 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 进一步完善教师队伍建设 | 进一步 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益教师满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 91.33分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2023年结余结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2.33 | 2.33 | 1.64 | 10 | 70.39% | 2.60分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 2.33 | 2.33 | 1.64 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据上年结转结余确定项目，项目内容：余结转资金用于红黑电源，单位资金手续费，单位邮电费等方面。 |  |  | 截至2024年12月31日结余资金用于采购红黑电源、单位资金支付手续费、单位邮电费等方面 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 结转结余资金支付事项 | =4项 | =5项 | 12 | 12 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 12 | 12 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 16 | 4.16 | 偏差原因：部门经济分类39999科目无法形成支付；改进措施：加强预算管理。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 运行成本 | <=2.33万元 | =1.64万元 | 20 | 5.2 | 偏差原因：部门经济分类39999科目无法形成支付；改进措施：加强预算管理。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府机关信用度 | 有效 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 良好的财政管控体系 | 进一步加强 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位干部满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 65.96分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2023年自治区教育义务教育班主任津贴项目 （和地财教〔2022〕76号） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据和地财教〔2022〕76号文件要求确定项目，主要内容：补助班级201个，补助发放津贴10个月。及时并准确地发放到位，每班补贴发放标准16.92元/年/班。标2：通过项目实施，提高班主任工作积极性，提高教学质量，加强社会稳定工作。有效提高班主任生活待遇，进一步稳定乡村教师队伍。 |  |  | 截至2024年12月31日发放班级是197个班，补助发放津贴5个月，发放标准17.26元/年/班。提高了班主任工作积极性。有效提高了班主任生活待遇，进一步稳定乡村教师队伍。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助班级数量 | =201个班 | =197个班 | 13 | 12.35 | 偏差原因：2024-205学年度学校撤回至合并；改进措施：今后合理设置目标。 |
|  |  |  | 班主任津贴发放月数 | =10个月 | =5个月 | 13 | 0 | 偏差原因：2024-2025学年度第一个学期班主任津贴发放一批；改进措施：加强预算管理。 |
|  |  | 质量指标 | 补助发放覆盖率 | =100% | =100% | 12 | 12 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 12 | 12 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 提高班主任待遇 | 明显提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 教师队伍建设 | 进一步完善 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 班主任满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86.35分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2023年自治区教育乡村教师生活补助项目（和地财教〔2022〕76号） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.37 | 3.37 | 3.37 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据（和地财教〔2022〕76号文件）确定项目。主要内容：保障发放414名乡镇学校任教教师生活补助，乡村教师发放资金12月通过项目的实施，有效保障学校教育教学工作正常开展，促进教育稳步发展。 |  |  | 截至2024年12月31日实际发放农村教师生活补助254人，乡村教师发放资金6个月，发放金额为3.37万元，通过项目的实施，有效保障学校教育教学工作正常开展，促进教育稳步发展。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受补助乡村教师数量 | >=414人 | =254人 | 10 | 0.34 | 偏差原因：临聘教师解聘，在职教师的调动，学校的合并及撤销原因；改进措施：加强人员管理。 |
|  |  |  | 乡村教师发放资金月份数 | =12月份 | =6月份 | 10 | 0 | 偏差原因：此笔资金为上年结转资金，发放上半年补助。改进措施：加强预算管理。 |
|  |  | 质量指标 | 乡村教师生活补助覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 乡村教师补助认定准确率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 提高乡村学校教学质量 | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 教师队伍建设 | 进一步完善 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益乡村教师满意度 | >=95% | =96% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80.34分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年“三区”人才计划教师专项 工作补助经费（第二批）（和地财教〔2024〕14号） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 10 | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 | — | — |  | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据《和地财教〔2024〕14号》文件要求确定项目，项目内容：选派8余名支教教师到乡村学校支教一年发放生活补助。实施项目帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平。 |  |  |  | 截至本项目已完成。已发放8名支教教师到乡村学校支教12个月生活补助。帮助了受援学校提升教育教学质量，改善了受援学校办学管理水平。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 三区人才支教教师人数 | >=8人 | =8人 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 享受补贴资金教师覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时限 | =12个月 | =12个月 | 10 | 10 | 原因：8名支教教师的4个月生活补助第一批发放。 |  |
|  |  |  | 资金发放及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善受援学校办学管理水平 | 有效改善 | 基本达成目标 | 30 | 30 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 支教教师满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年“三区”人才计划教师专项工作补助经费(和地财教〔2023〕62号) |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20.00 | 17.55 | 10 | 87.75% | 6.94分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 | 20.00 | 17.55 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据《和地财教〔2023〕62号》文件要求确定项目，项目主要内容：选派8余名支教教师到乡村学校支教一年，招募2余名银龄讲学教师到我县讲学。实施项目帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平。 |  |  | 截至2024年12月31日到乡村学校选派支教教师8名，招募银龄讲学教师2名，本项目支付率87.75%。实施项目帮助了受援学校提升教育教学质量，改善了受援学校办学管理水平。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 三区人才支教教师人数 | >=8人 | =8人 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 银龄讲学支教教师人数 | >=2人 | =2人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 6.94 | 偏差原因：先用了2023年结余资金，故此笔资金未支付完。改进措施：加强预算管理。 |
|  |  |  | 教师培训结业率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成期限 | =12个月 | =12个月 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决边远地区学校师资短缺问题 | 有效解决 | 基本达成目标 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 支教教师满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93.88分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年中央“三区”科技人才支持计划 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 3.55 | 3.55 | 0.20 | 10 | 5.63% | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.55 | 3.55 | 0.20 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据（和地财教〔2023〕33号）文件要求确定项目，项目内容：计划为“三区”科技人才支持项目计划用于支持开展科技工作者选派工作，项目总投资金额3.55048万元，计划选派科技人员2人，服务乡镇数量7个，培训5场，推广技术1项。通过项目实施，有效保障稳定人才队伍，提高现代农业技术使用率。 |  |  | 截至2024年12月31日本项目已支付0.2万元，支付比例5.63%。选派了科技人员2人，服务乡镇数量7个，培训5场，推广技术1项。通过项目实施，有效保障稳定了人才队伍，提高了现代农业技术使用率。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 选派科技人员人数 | =2人 | =2人 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 服务乡镇数量 | =7个 | =7个 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 培训场次数量 | =5场 | =5场 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 推广技术数量 | =1项 | =1项 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 0 | 偏差原因：科技特派员工作补助未发放到位；改进措施：加强预算管理。 |
|  |  | 时效指标 | 项目实施期限 | =1年 | =1年 | 7 | 7 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 伙食补贴标准 | <=35元/天 | =0元/天 | 6 | 0 | 偏差原因：科技特派员工作补助未发放到位；改进措施：加强预算管理。 |
|  |  |  | 保险费补贴标准 | <=0.02万元/人 | =0万元/人 | 7 | 0 | 偏差原因：科技特派员工作补助未发放到位；改进措施：加强预算管理。 |
|  |  |  | 交通费补贴标准 | <=0.10万元/人 | =0.1万元/人 | 7 | 7 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定人才队伍 | 有效保障 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 提高现代农业技术使用率 | 稳步提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =80% | 10 | 8 | 偏差原因：科技特派员工作补助未发放到位；改进措施：加强预算管理。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 68分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年中央“基层科普行动计划”资金 (和地财教〔2023〕48号) |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 9.00 | 9.00 | 8.84 | 10 | 98.22% | 9.55分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.00 | 9.00 | 8.84 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据和地财教〔2023〕48号文件要求确定项目，项目主要内容：开展科技培训、科普讲座、产业指导等科技服务活动不小于10场，需要资金4万元；推动科普文化传播不少于10次需要资金3万元；奖补先进集体和个人不小于7个，需要资金2万元； |  |  | 截至2024年12月31日本项目基本已完成。开展科技培训、科普讲座、产业指导等科技服务活动不小于10场，已支付资金3.98万元；推动科普文化传播不少于10次需要资金2.86万元；奖补先进集体和个人不少于7个，需要资金2万元； |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展科技培训、科普讲座、产业指导等科技服务活动次数 | >=10场次 | =10场次 | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 推动科普文化传播次数 | >=10次 | =10次 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 奖补先进集体和个人数量 | >=7个 | =7个 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 科普经费规范使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 科普行动计划全县覆盖率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 科技服务活动费用 | <=4万元 | =3.98万元 | 7 | 6.91 | 偏差原因：竞价和年初预算之间差距；改进措施：加强预算管理。 |
|  |  |  | 推动科普文化传播费用 | <=3万元 | =2.86万元 | 7 | 6.18 | 偏差原因：竞价和年初预算之间差距；改进措施：加强预算管理。 |
|  |  |  | 奖补先进集体和个人费用 | <=2万元 | =2万元 | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 公民科学素质比例不断提升 | 不断提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.64分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目（和地财教〔2023〕67号） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 6.00 | 6.00 | 5.97 | 10 | 99.50% | 9.88分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.00 | 6.00 | 5.97 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 本项目和地财教〔2023〕67号文件要求确定项目，项目内容：民丰县县城小学、若克雅乡中心小学、萨勒吾则克乡中心小学、安迪尔乡中心小学的2228名学生组织开展丰富多彩的文体娱乐活动、力所能及的技能培训活动，丰富农村未成年人的精神文化生活，为广大农村少年儿童提升综合素质创造良好条件。通过项目的实施，完成年度中央专项资金支持项目的运转，组织开展丰富多彩的文体娱乐活动、力所能及的技能培训活动，丰富农村未成年人的精神文化生活，为广大农村少年儿童提升综合素质创造良好条件。 |  |  | 截至2024年12月31日本项目已完成为民丰县县城小学、若克雅乡中心小学、萨勒吾则克乡中心小学、安迪尔乡中心小学的2143名学生组织开展丰富多彩的文体娱乐活动、力所能及的技能培训活动，丰富农村未成年人的精神文化生活，为广大农村少年儿童提升综合素质创造良好条件。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖少年宫数量 | =4所 | =4所 | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 设置活动项目数量 | >=5项 | =5项 | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 受益学生人数 | >=2228人 | =2143人 | 8 | 7.24 | 原因：学生人数减少 |
|  |  | 质量指标 | 学生参与率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 7.9 | 原因：该项目中标价低于年初预算金额 |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生综合能力 | 有效 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 学生心理健康水平 | 显著 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.02分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 725.00 | 725.00 | 606.24 | 10 | 83.62% | 5.91分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 725.00 | 725.00 | 606.24 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据关于提前下达2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知(和地财教〔2023〕63号)文件要求实施该项目，项目内容：我县寄宿制初级中学，若克雅乡中心小学，尼雅乡中心小学，县城小学，安迪尔乡中心小学，萨勒吾则克乡中心小学，叶亦克乡中心小学，叶亦克乡富民小学等8所学校采购计算机340台、pc一体机数量150台,教学仪器设备种类5种,1套校园电视台移动录播系统。通过此项目的实施，提高学生学习环境水平，改善教育教学条件，保障提高教学质量，促进教育事业发展和提高基础教育质量。 |  |  | 截至2024年12月31日本项目完成情况如下：寄宿制初级中学，若克雅乡中心小学，尼雅乡中心小学，县城小学，安迪尔乡中心小学，萨勒吾则克乡中心小学，叶亦克乡中心小学，叶亦克乡富民小学等8所学校采购计算机340台、pc一体机数量150台,教学仪器设备种类5种,1套校园电视台移动录播系统。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实施项目学校数量 | =8所 | =8所 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 采购计算机数量 | =340台 | =340台 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | pc一体机数量 | =150台 | =150台 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 教学仪器设备种类 | =5种 | =5种 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 校园电视台移动录播系统 | =1套 | =1套 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开始日期 | 2024年1月 | =2024年6月 | 7 | 0 | 偏差原因：假期开始施工，故开始时间较晚。改进措施：今后合理设置指标。 |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年7月 | 7 | 7 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生学习环境水平 | 有效提高 | 基本达成目标 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益师生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 88.91分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年中央财政支持学前教育发展资金（和地财教〔2023〕61号） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 200.00 | 200.00 | 174.02 | 10 | 87.01% | 6.75分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200.00 | 200.00 | 174.02 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据关于提前下达2024年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知（和地财教〔2023〕61号）文件要求实施该项目。项目内容：民丰县未来幼儿园、民丰县第一幼儿园均是民丰县重要的学前教育学校。对照《幼儿园建设标准》（建标 175-2016）以及学前教育改革的要求，目前以上 2 所学前教育学校均存在一定的差距，为2所学校发放支持学前教育发展资金。通过项目建设，贯彻落实教育部相关政策，适应学前教育改革的要求，提高民丰县城镇幼儿园园舍水平，有效改善民丰县城镇幼儿园基本办学条件，促进学前教育的改革和发展，为全面推进素质教育提供有力保障，为办好人民满意的教育奠定坚实基础。 |  |  | 截至2024年12月31日本项目实施的学校（幼儿园）2所，目前已支付174.02万元。通过项目建设，贯彻落实教育部相关政策，适应学前教育改革的要求，提高了民丰县城镇幼儿园园舍水平，有效改善了民丰县城镇幼儿园基本办学条件，促进学前教育的改革和发展。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资金发放幼儿园数量 | =2所 | =2所 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目质量合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 5.4 | 偏差原因：该项目中标价低于年初预算金额。改进措施：加强年初预算精准度。 |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 | =2024年12月 | =2024年8月 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 资金及时拨付率 | =100% | =100% | 9 | 6.08 | 偏差原因：该项目中标价低于年初预算金额。改进措施：加强年初预算精准度。 |
|  |  |  | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 9 | 9 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善民丰县城镇幼儿园基本办学条件 | 有效改善 | 基本达成目标 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益师生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 91.23分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年城乡义务教育补助经费 [和地财教〔2023〕60号] |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 612.00 | 612.00 | 485.27 | 10 | 79.29% | 4.82分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 612.00 | 612.00 | 485.27 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据2024年城乡义务教育补助经费[和地财教〔2023〕60号]文件和要求确定实施本项目，项目内容：全县12所中小学进行提升改造维修，确保学校正常运转12个月。通过项目建设，贯彻落实教育部相关政策，适应中小学新课程改革的要求，提高民丰县各乡镇中小学校舍水平，有效改善民丰县各乡镇中小学基本办学条件有效，提升校舍环境、优化教学环境，促进基础教育的改革和发展，为全面推进素质教育提供有力保障，为办好人民满意的教育奠定坚实基础。 |  |  | 2024年已完成全县12所中小学进行提升改造维修，确保学校正常运转。通过项目建设，贯彻落实教育部相关政策，适应中小学新课程改革的要求，提高民丰县各乡镇中小学校舍水平，有效改善民丰县各乡镇中小学基本办学条件有效，提升校舍环境、优化教学环境，促进基础教育的改革和发展，为全面推进素质教育提供有力保障，为办好人民满意的教育奠定坚实基础。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 提升改造学校数量 | =12所 | =12所 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 确保学校正常运转月份 | =12个月 | =12个月 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 3.86 | 该项目中标价低于年初预算金额。措施：加强年初预算精准度。 |
|  |  | 时效指标 | 工程完工时间 | 2024年12月 | =2024年9月 | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 工程完成及时率 | =100% | =100% | 9 | 9 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升校舍环境、优化教学环境 | 有效提升 | 基本达成目标 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益师生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90.68分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达资金]（和地财教〔2023〕70号） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 311.08 | 311.08 | 302.81 | 10 | 97.34% | 9.34分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 311.08 | 311.08 | 302.81 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据（和地财教〔2023〕70号文件）确定项目。主要内容：义务教育阶段补助1所中学1316名寄宿制学生发放生活补助，补助标准1500元/人/年，本次资金补助629.76元/人/年；补助15所小学1333名寄宿制学生发放生活补助，补助标准1250元/人/年，本次资金补助838.81元/人/年；补助1所中学1966名学生公用经费补助，补助标准1060元/人/年，本次资金补助224.24元/人/年；补助15所小学5475名学生公用经费补助，补助标准840元/人/年，本次资金补助166.8元/人/年。通过此项目实施，减轻学生家庭经济负担，改善学生生活条件。 |  |  |  | 截至2024年12月31日本项目完成情况：中学有1所，享受寄宿制初级中学学生1350名，实际补助614.66元/人/年；1所小学1300名享受寄宿制学生生活补助，实际补助652.93元/人/年；1所中学2063名学生享受公用经费补助，实际补助213.69元/人/年；补助15所小学5266名学生享受公用经费补助，实际补助172.55元/人/年。通过此项目实施，减轻学生家庭经济负担，改善学生生活条件。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小学公用经费享受学生人数 | >=5475人 | =5266人 | 8 | 7.24 | 偏差原因：小学阶段学生生数2024-2025学年度学生减少。改进措施：加强人员管理。 |
|  |  |  | 初中公用经费享受学生人数 | >=1966人 | =2063人 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 小学寄宿制学生生活补助享受学生人数 | >=1333人 | =1300人 | 7 | 6.57 | 偏差原因：小学阶段寄宿学生生数2024-2025学年度学生减少。改进措施：加强人员管理。 |
|  |  |  | 初中寄宿制学生生活补助享受学生人数 | >=1316人 | =1350人 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 6.53 | 偏差原因：下半年小学学生减少；改进措施：加强预算管理。 |
|  |  |  | 生活补助覆盖率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | =100% | 7 | 6.53 | 偏差原因：下半年小学学生减少；改进措施：加强预算管理。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 有效减轻 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 改善学生生活条件 | 有效改善 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.21分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金） （和地财教〔2023〕60号） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,443.54 | 1,443.54 | 1,364.15 | 10 | 94.50% | 8.62分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,443.54 | 1,443.54 | 1,364.15 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据（和地财教〔2023〕60号文件）确定项目。主要内容：义务教育阶段补助1所中学、15所小学5576名学生发放生活补助，补助标准1000元/人/年，本次资金补助998.6元/人/年；补助1所中学1316名寄宿制学生发放生活补助，补助标准1500元/人/年，本次资金补助747.95元/人/年；补助15所小学1333名寄宿制学生发放生活补助，补助标准1250元/人/年，本次资金补助747.41元/人/年；补助1所中学1966名学生公用经费补助，补助标准1060元/人/年，本次资金补助1042.79元/人/年；补助15所小学5475名学生公用经费补助，补助标准840元/人/年，本次资金补助775.61元/人/年。通过此项目实施，减轻学生家庭经济负担，改善学生生活条件。 |  |  | 截至2024年12月31日发放寄宿制学生生活补助学校2所、学生2650名、实际发放标准（小学766.38元/人/年，初中729.11元/人/年）；发放营养改善计划资金学校14所、享受5576名，实际发放标准857.23元/人/年；发放生均公用经费学校15所，享受学生7329名，实际发放标准（小学805.38元/人/年，初中993.62元/人/年），通过此项目实施，减轻了学生家庭经济负担，改善了学生生活条件。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划补助资金享受学生人数 | >=5576人 | =5576人 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 小学公用经费享受学生人数 | >=5475人 | =5266人 | 6 | 5.43 | 偏差原因：小学2024-2025学年度学生减少；改进措施：加强人员管理。 |
|  |  |  | 初中公用经费享受学生人数 | >=1966人 | =2063人 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 小学寄宿制学生生活补助享受学生人数 | >=1333人 | =1300人 | 6 | 5.63 | 偏差原因：小学2024-2025学年度寄宿制学生减少；改进措施：加强人员管理。 |
|  |  |  | 初中寄宿制学生生活补助享受学生人数 | >=1316人 | =1350人 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 特岗教师数量 | >=124人 | =124人 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 生活补助覆盖率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 有效减轻 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 改善学生生活条件 | 有效改善 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.68分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年学生资助补助经费预算 （第二批）中央直达资金（和地财教〔2024〕11号） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 74.40 | 74.40 | 73.65 | 10 | 98.99% | 9.75分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 74.40 | 74.40 | 73.65 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据（关于下达2024年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知）（和地财教〔2023〕59号文件）确定实施本项目。主要内容：计划对3所学校的学生发放助学金，包括普通高中1-3年级873名学生、职业教育助奖学金补助1人、职业教育免学费补助458人、职业技术学校1-2年级286名学生、技工学校1-2年级学生49名学生发放助学金38万元、技工学校免学费补助72人，普通高中、职业技术学校、技工学校经常运转免学费35.8万元，职业高中学生奖学金0.6万元。通过此项目实施，减轻学生家庭经济负担，改善学生生活条件。 |  |  | 截至2024年12月31日项目实施学校3所，普通高中1-3年级1013名学生、职业教育助奖学金补助1人、职业教育免学费补助402人、职业技术学校1-2年级210名学生、技工学校1-2年级学生75名学生发放助学金38万元、技工学校免学费补助80人，普通高中、职业技术学校、技工学校经常运转免学费35.05万元，职业高中学生奖学金0.6万元。通过此项目实施，减轻学生家庭经济负担，改善学生生活条件。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普通高中教育补助人数 | =873人 | =1013人 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 职业教育助奖学金补助人数 | =1人 | =1人 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 职业教育免学费补助人数 | >=458人 | =402人 | 6 | 4.17 | 偏差原因：职业技术学校2024-2025学年度学生数减少；改进措施：加强人员管理。 |
|  |  |  | 技工学校助学金补助人数 | >=49人 | =75人 | 6 | 0 | 偏差原因：技工学校人数增加；改进措施：加强人员管理。 |
|  |  |  | 技工学校免学费补助人数 | >=72人 | =80人 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 学校数量 | =3所 | =3所 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 资助覆盖率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金发放准确率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 资助经费及时发放率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善补助学生生活情况 | 有效改善 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 宣传政策知晓率 | >=95% | =100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生及家长满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 91.92分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年学生资助补助经费预算[自治区直达资金]（和地财教〔2023〕69号） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 76.46 | 76.46 | 70.14 | 10 | 91.73% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 76.46 | 76.46 | 70.14 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据（和地财教〔2023〕69号文件）确定项目。主要内容：保障补助高级中学教育学校1所，补助学生人数873人，免学费1200元/人/年（本次分配206.19元/人/年），助学金2000元/人/年（本次分配321.19元/人/年）；保障补助职业技术学校1所，补助学生人数458人，免学费2000元/人/年（本次分配305.68元/人/年），助学金2000元/人/年（本次分配408.39元/人/年）；保障补助技工学校1所，补助学生人数72人，免学费2000元/人/年（本次分配533.33元/人/年），助学金2000元/人/年（本次分配183.67元/人/年）的标准进行助学金补助。补助覆盖率达到100%。通过项目的实施，有效保障学校教育教学工作正常开展，促进教育稳步发展。通过项目的实施减轻家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活需要、学生和家长满意度不断提高。 |  |  | 截至2024年12月31日本项目已支付70.14万元，执行率91.73%，完成分别为：高级中学教育学校1所，补助学生人数1013人，免学费206.19元/人/年，助学金321.19元/人/年；职业技术学校1所，补助学生人数402人，免学费305.68元/人/年，助学金补助210人，助学金117.21元/人/年；保障补助技工学校1所，补助学生人数80人，免学费533.33元/人/年，助学金补助75人，助学金183.67元/人/年。补助覆盖率达到100%。通过项目的实施，有效保障了学校教育教学工作正常开展，促进了教育稳步发展。减轻了家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活需要，学生和家长满意度不断提高。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普通高中教育补助人数 | >=873人 | =1013人 | 5 | 4.2 | 偏差原因：主要原因是2024-2025学年度职业技术学校学生数量增加。改进措施：加强人员管理。 |
|  |  |  | 职业教育助学金补助人数 | >=286人 | =210人 | 5 | 1.68 | 偏差原因：主要原因是2024-2025学年度职业技术学校学生数量减少。改进措施：加强人员管理。 |
|  |  |  | 职业教育免学费补助人数 | >=458人 | =402人 | 5 | 3.47 | 偏差原因：主要原因是2024-2025学年度职业技术学校学生数量减少。改进措施：加强人员管理。 |
|  |  |  | 技工学校助学金补助人数 | >=49人 | =75人 | 5 | 2.35 | 偏差原因：主要原因是2024-2025学年度职业技术学校学生数量增加。改进措施：加强人员管理。 |
|  |  |  | 技工学校免学费补助人数 | >=72人 | =80人 | 5 | 4.44 | 偏差原因：主要原因是2024-2025学年度职业技术学校学生数量增加。改进措施：加强人员管理。 |
|  |  |  | 学校数量 | =3所 | =3所 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 助学金资助享受次数 | =1次 | =1次 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 资助覆盖率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资助标准达标率 | =100% | =100% | 5 | 3.97 | 偏差原因：主要原因是2024-2025学年度职业技术学校学生数量减少。改进措施：加强人员管理。 |
|  |  | 时效指标 | 资助经费及时发放率 | =100% | =100% | 5 | 3.97 | 偏差原因：主要原因是2024-2025学年度职业技术学校学生数量减少。改进措施：加强人员管理。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善补助学生生活情况 | 有效改善 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 宣传政策知晓率 | >=95% | =100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生及家长满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89.08分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年学生资助补助经费预算中央直达资金（和地财教〔2023〕59号） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 323.04 | 323.04 | 316.87 | 10 | 98.09% | 9.52分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 323.04 | 323.04 | 316.87 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据（和地财教〔2023〕59号文件）确定项目。主要内容：普通高中1-3年级873名学生、职业技术学校1-2年级286名学生、技工学校1-2年级学生49名学生发放助学金185.48万元，普通高中、职业技术学校、技工学校经常运转免学费137.56万元。通过此项目实施，减轻学生家庭经济负担，改善学生生活条件。 |  |  | 75截至2024年12月31日普通高中1-3年级1013名学生、职业技术学校1-2年级210名学生、技工学校1-2年级学生75名学生发放助学金180.08万元，普通高中、职业技术学校、技工学校经常运转免学费136.79万元。通过此项目实施，减轻学生家庭经济负担，改善学生生活条件。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普通高中教育补助人数 | >=873人 | =1013人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 职业教育助学金补助人数 | >=286人 | =210人 | 5 | 1.68 | 偏差原因：职业技术学校2024-2025学年度学生减少；改进措施：加强人员管理。 |
|  |  |  | 职业教育免学费补助人数 | >=458人 | =402人 | 5 | 3.47 | 偏差原因：职业技术学校2024-2025学年度学生减少；改进措施：加强人员管理。 |
|  |  |  | 技工学校助学金补助人数 | >=49人 | =75人 | 5 | 0 | 偏差原因：技工学校人数增加；加强人员管理。 |
|  |  |  | 技工学校免学费补助人数 | >=72人 | =80人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 学校数量 | =3所 | =3所 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 助学金资助享受次数 | =2次 | =2次 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 资助覆盖率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资助标准达标率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 资助经费及时发放率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善补助学生生活情况 | 有效改善 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 宣传政策知晓率 | >=95% | =100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生及家长满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89.67分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 [和地财教〔2023〕73号] |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 515.00 | 515.00 | 443.73 | 10 | 86.16% | 6.54分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 515.00 | 515.00 | 443.73 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金[巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金](和地财教〔2023〕73号)文件要求确定项目。项目内容：通过项目建设，贯彻落实教育部相关政策，适应中小学新课程改革的要求，为民丰县十二所义务教育学校购置配备6种仪器设备种类，包括语文、数学、科学、美术、体育、综合实践等学科教学仪器设备；通过项目实施，有效改善民丰县各乡镇中小学基本办学条件，促进基础教育的改革和发展，为全面推进民丰县义务教育优质均衡发展提供有力保障，为办好人民满意的教育奠定坚实基础。 |  |  | 截至2024年12月31日本项目已完成。已采购十二所义务教育学校购置配备7种仪器设备，包括语文、数学、科学、美术、体育、综合实践等学科教学仪器设备；通过项目实施，有效改善了民丰县各乡镇中小学基本办学条件，促进了基础教育的改革和发展，为全面推进民丰县义务教育优质均衡发展提供有力保障，为办好人民满意的教育奠定坚实基础。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买仪器设备学校数 | =12所 | =12所 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 购置仪器设备种类 | =6种 | =7种 | 7 | 5.83 | 偏差原因：按实际需求采购；改进措施：今后合理设置目标。 |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 4.58 | 偏差原因：项目尾款暂未支付；改进措施：加强预算管理。 |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年3月份 | 2024年5月 | 7 | 0 | 偏差原因：前期手续办理时间较长，导致开工时间晚；改进措施：今后合理设置目标。 |
|  |  |  | 项目完工时间 | 2024年8月份 | 2024年7月 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善民丰县各乡镇中小学基本办学条件 | 有效改善 | 基本达成目标 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学校满意度 | >=95% | =100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 受益学生满意度 | >=95% | =100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85.95分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金[园舍维修资金](和地财教〔2023〕73号) |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 133.74 | 133.74 | 111.83 | 10 | 83.62% | 5.91分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 133.74 | 133.74 | 111.83 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据和地财教〔2023〕73号文件要求确定项目，项目内容：进行维修改造叶亦克乡中心幼儿园、叶亦克乡叶亦克村幼儿园、叶亦克乡金泉村幼儿园、民丰县第二幼儿园、民丰县尼雅乡中心幼儿园托皮村分园、萨勒吾则克乡中心幼儿园、若克雅乡中心幼儿园、安迪尔乡中心幼儿园、尼雅新村幼儿园等9所幼儿园,享受学生数量708人。 通过项目建设，贯彻落实教育部相关政策，适应学前教育改革的要求，推动学前教育整体水平，有效改善民丰县农村幼儿园基本办学条件，促进教育均等和教育公平，为全面推进素质教育提供有力保障，为办好人民满意的教育奠定坚实基础。 |  |  | 截至2024年12月31日进行维修改造的幼儿园7所，享受学生552名。通过项目建设，贯彻落实教育部相关政策，适应学前教育改革的要求，推动学前教育整体水平，有效改善了民丰县农村幼儿园基本办学条件，促进了教育均等和教育公平，为全面推进素质教育提供有力保障，为办好人民满意的教育奠定坚实基础。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造设计学校数量 | =9所 | =7所 | 10 | 4.45 | 偏差原因：目标设置不精准，改进措施：今后合理设置指标。 |
|  |  |  | 享受学生数量 | =708人 | =552人 | 10 | 4.49 | 偏差原因：民丰县学前教育阶段学生数一年比一年减少；改进措施：加强人员管理。 |
|  |  | 质量指标 | 农村学前国语教育覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动学前教育整体水平 | 有效推动 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 促进教育均等和教育公平 | 有效促进 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 84.85分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（和地财教〔2023〕73号） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 383.79 | 383.79 | 335.53 | 10 | 87.43% | 6.86分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 383.79 | 383.79 | 335.53 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据（和地财教〔2023〕73号文件）确定项目。主要内容：我县17所幼儿园1405名幼儿提供伙食补助、取暖费和保障公用经费，取暖补助标准120元/人/年、本次补助120元/人/年，公用经费补助标准1100元/人/年、本次补助1100元/人/年，伙食费补助标准1450元/人/年、本次分配1393.31元/人/年；保障补助职业技术学校1所，补助学生人数458人，教材费补助标准300元/人/年（本次分配283.3元/人/年）；保障补助技工学校1所，补助学生人数72人，教材费补助标准300元/人/年（本次分配400元/人/年）；通过项目实施，有效提高学前教育水平，减轻学生家庭经济负担，提高幼儿在校生活水平。 |  |  | 截至2024年12月31日本项目执行率87.43%，年底我县有14所幼儿园、学生数1098名，实际补助2946.61元/人/年；保障补助职业技术学校1所，补助学生人数402人，实际教材费补助230.82元/人/年；保障补助技工学校1所，补助学生人数80人，实际教材费补助339.59元/人/年；通过项目实施，有效提高学前教育水平，减轻学生家庭经济负担，提高幼儿在校生活水平。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 职业教育补助学生人数 | >=485人 | =402人 | 9 | 5.15 | 偏差原因：学生减少；改进措施：加强预算管理。 |
|  |  |  | 技工学校补助学生人数 | =72人 | =80人 | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 学前教育补助学生人数 | =1405人 | =1098人 | 8 | 3.63 | 偏差原因：学生减少；改进措施：加强预算管理。 |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 5.49 | 偏差原因：截至年底采购过程中采购价和预算价之间的差距原因支付率低；改进措施：加强预算管理。 |
|  |  |  | 补助覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 5.49 | 偏差原因：截至年底采购过程中采购价和预算价之间的差距原因支付率低；改进措施：加强预算管理。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学前教育水平 | 有效提升 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 减轻学生家庭经济负担 | 有效减轻 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 83.62分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年自治区教育项目经费（和地财教〔2023〕77号文件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 333.90 | 333.90 | 329.91 | 10 |  | 98.81% |  | 9.70分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 333.90 | 333.90 | 329.91 | — |  | — |  | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据（和地财教〔2023〕73号文件）确定项目。主要内容：资助技工学校72名学生91000元生均公用经费、57600元住宿费和教材费补助；职业技术学校458名学生472000元生均公用经费、284400元住宿费和教材费补助；发放全县义务教育阶段201个班的班主任津贴240000元；补助教育系统72名保安人员保安服务费1240000元；保障发放414名乡镇学校任教教师生活补助954000元；通过项目实施，有效提升保安生活水平，维护校园安全。 |  |  |  | 截至2024年12月31日资助技工学校80名学生90599.18元生均公用经费、23272.59元住宿费和教材费补助；职业技术学校402名学生472000元生均公用经费、284400元住宿费和教材费补助；发放全县义务教育阶段197个班的班主任津贴234800元；补助教育系统67名保安人员保安服务费1240000元；保障发放254名乡镇学校任教教师生活补助954000元；通过项目实施，有效提升保安生活水平，维护校园安全。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 职业技术学校补助学生数量 | >=458人 | =402人 | 8 | 5.55 |  | 偏差原因：2024-2025学年度职业技术学校学生数减少；改进措施：加强人员管理。 |  |
|  |  |  | 技工学校补助学生数量 | >=72人 | =80人 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 义务教育阶段班级数 | >=201班 | =197班 | 7 | 6.65 |  | 偏差原因：叶亦克乡中心小学合并至叶亦克乡富民小学；改进措施：今后合理设置目标。 |  |
|  |  |  | 发放农村教师生活补助人数 | >=414人 | =254人 | 7 | 0.37 |  | 偏差原因：临聘教师解聘，在编教师调动，部分学校撤销原因农村教师减少；改进措施：加强人员管理。 |  |
|  |  |  | 补助全县校园安保服务公司 | =1家 | =1家 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 6.79 |  | 偏差原因：年初预算及竞价之间的差价的原因；改进措施：加强预算管理。 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | =100% | 7 | 6.79 |  | 偏差原因：年初预算及竞价之间的差价的原因；改进措施：加强预算管理。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升保安生活质量 | 有效提升 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 维护校园安全 | 有效维护 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89.85分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年自治区科技计划专项资金（第三批）和地财教〔2024〕25号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 10 | 99.00% | 9.75分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.00 | 1.00 | 0.99 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据和地财教〔2024〕25号文件要求确定实施项目，项目主要内容：用于采购满足科技特派员日常开展科普宣传推广工作需要的基本公用品，计划开展科普活动次数15场次，推广应用新品种一种，推广应用新技术一项，开展科技特派员集中培训2次。通过项目实施，有所提升农牧民农业技术素质。 |  |  | 截至2024年12月31日本项目支付资金0.99万元，预算执行率99%，开展科普活动15场次。采购满足科技特派员日常开展科普宣传推广工作需要的基本公用品，推广应用新品种一种，推广应用新技术一项，开展科技特派员集中培训2次。通过项目实施，有所提升农牧民农业技术素质。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展科普活动次数 | >=15场次 | =15场次 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 推广应用新品种数量 | =1个 | =0个 | 6 | 0 | 原因：该项目中标价低于年初预算金额。措施：加强年初预算精准度。 |
|  |  |  | 推广应用新技术数量 | =1项 | =0项 | 7 | 0 | 原因：该项目中标价低于年初预算金额。措施：加强年初预算精准度。 |
|  |  |  | 开展科技特派员集中培训次数 | =2次 | =2次 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 7 | 7 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 科技特派员集中培训费用成本 | <=5000元/次 | =4974.96元/次 | 20 | 19.75 | 原因：该项目中标价低于年初预算金额。措施：加强年初预算精准度。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 农牧民技术有所提升 | 有所提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86.5分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 38名支教老师工资、社保、奖金（2024年10号会议纪要）民财预〔2024〕2号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 271.30 | 271.30 | 249.11 | 10 | 91.82% | 7.95分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 271.30 | 271.30 | 249.11 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据（2024年10号会议纪要）民财预〔2024〕2号文件要求确定实施本项目。主要内容：发放38名新招聘支教教师12个月工资。通过项目实施，有效保证支教教师生活补助待遇，提高生活水平，不断巩固提升教育教学质量，反映项目实施产生的社会效益或社会影响。项目受益单位干部队伍建设情况。 |  |  | 截至2024年12月31日本项目已完成。完成情况已发放38名新招聘支教教师12个月工资。通过项目实施，有效保证了支教教师生活补助待遇，提高了生活水平，不断巩固提升了教育教学质量。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支教教师发放工资人数 | >=38人 | =38人 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 发放工资月数 | =12个月 | =12个月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 7.95 | 偏差原因：总人数不变但是人员结构不稳定的问题；改进措施：加强预算管理。 |
|  |  | 时效指标 | 资金发放及时性 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每月发放工资标准 | <=22.6万元/月 | =20.76万元/月 | 20 | 15.93 | 偏差原因：总人数不变但是人员结构不稳定的问题；改进措施：加强预算管理。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 反映项目实施产生的社会效益或社会影响 | 明显提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 项目受益单位干部队伍建设情况 | 有效保障 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益教师满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 91.83分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 保安工资缺口（2024年10号会议纪要）民财预〔2024〕2号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 185.46 | 185.46 | 172.02 | 10 | 92.75% | 8.19分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 185.46 | 185.46 | 172.02 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据项目（2024年10号会议纪要）民财预〔2024〕2号文件实施本项目，项目实施内容：全县教育系统35所学校（幼儿园）65名保安的安保服务费。通过项目的实施确保学校（幼儿园）安全稳定工作，贯彻落实自治区人民政府办公厅《关于加强自治区中小学、幼儿园保安人员配备工作意见》（新政办发〔2010〕211号）文件精神。 |  |  | 截至2024年12月31日已支付172.02万元，资金执行率92.75%，支付了全县教育系统31所学校（幼儿园）安保人员67名安保服务费。通过项目的实施确保了学校（幼儿园）安全稳定工作，贯彻落实了自治区人民政府办公厅《关于加强自治区中小学、幼儿园保安人员配备工作意见》（新政办发〔2010〕211号）文件精神。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安保服务公司数量 | =1家 | =1家 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 安保服务公司安保服务学校数量 | =35所 | =31所 | 8 | 5.71 | 偏差原因：2024-2025学年度撤销4所学校；改进措施：今后合理设置指标。 |
|  |  |  | 安保人数 | >=65名 | =67名 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 6.55 | 偏差原因：项目的竞价和预算之间的差价；改进措施：加强预算管理。 |
|  |  | 时效指标 | 工资发放及时性 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 安保人员工资发放标准 | <=15.455万元/月 | =14.34万元/月 | 20 | 16.4 | 偏差原因：项目的竞价和预算之间的差价；改进措施：加强预算管理。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保学校（幼儿园）安全稳定工作 | 有效保障 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益安保人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90.85分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算 （第二批）中央直达资金的通知（和地财教〔2024〕18号） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 123.22 | 123.22 | 123.05 | 10 | 99.86% | 9.96分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 123.22 | 123.22 | 123.05 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知（和地财教〔2024〕18号）要求确定实施本项目，项目内容：全县12所中小学确保学校正常运转12个月，小学公用经费享受学生人数5476人，初中公用经费享受学生人数1966人，小学寄宿制学生生活补助享受学生人数1333人，初中寄宿制学生生活补助享受学生人数1316人。通过项目建设，贯彻落实教育部相关政策，适应中小学新课程改革的要求，提高民丰县各乡镇中小学校舍水平，有效改善民丰县各乡镇中小学基本办学条件有效，提升校舍环境、优化教学环境，促进基础教育的改革和发展，为全面推进素质教育提供有力保障，为办好人民满意的教育奠定坚实基础。 |  |  | 截至2024年12月31日本项目实施学校12所，小学公用经费享受学生人数5266人，平均初中公用经费享受学生人数2063人，小学寄宿制学生生活补助享受学生人数1300人，初中寄宿制学生生活补助享受学生人数1350人。通过项目建设，贯彻落实教育部相关政策，提高了民丰县各乡镇中小学校舍水平，有效改善了民丰县各乡镇中小学基本办学条件，提升校舍环境、优化教学环境，促进了基础教育的改革和发展，为全面推进素质教育提供有力保障，为办好人民满意的教育奠定坚实基础。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小学公用经费享受学生人数 | >=5475人 | =5266人 | 7 | 6.33 | 偏差原因：学生数量减少。改进措施：加强人员管理。 |
|  |  |  | 初中公用经费享受学生人数 | >=1966人 | =2063人 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 小学寄宿制学生生活补助享受学生人数 | >=1333人 | =1300人 | 7 | 6.57 | 偏差原因：学生数量减少。改进措施：加强人员管理。 |
|  |  |  | 初中寄宿制学生生活补助享受学生人数 | >=1316人 | =1350人 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 生活补助覆盖率 | =100% | =100% | 7 | 6.98 | 偏差原因：学生数量减少。改进措施：加强人员管理。 |
|  |  | 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | =100% | 8 | 7.97 | 偏差原因：学生数量减少。改进措施：加强预算管理。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 有效减轻 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 改善学生生活条件 | 有效改善 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.81分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 寄宿制中学校舍维修提升项目（2024年10号会议纪要）(民财调〔2024〕23号) |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.10 | 4.10 | 4.10 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 该资金用于偿还寄宿制初级中学生活区校舍维修工程欠款41000元。通过此项目的实施，有效提升政府机关信用度，进一步强化良好的财政管控体系。 |  |  | 截至2024年12月31日本项目已完成偿还寄宿制初级中学生活区校舍维修工程欠款41000元。通过此项目的实施，有效提升了政府机关信用度，进一步强化良好的财政管控体系 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还欠款项目个数 | 1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 欠款偿还足额率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 欠款清偿时间 | 2024年12月 | =2024年4月 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均偿还欠款金额 | <=4.10万元 | =4.1万元 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府机关信用度，进一步强化良好的财政管控体系。 | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 改善中小学办学条件（2024年10号会议纪要）（民财调〔2024〕23号） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 62.80 | 62.80 | 59.21 | 10 | 94.28% | 8.57分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 62.80 | 62.80 | 59.21 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 教育系统考虑到优质均衡验收、学前普及普惠验收达标等工作需要。对困难学生和短缺图书、设备，共需要资金62.8万元。具体：1、困难学生生活补助5万元。2、幼儿园幼儿图书采购10万元。3、科普中心设备采购6万元。4、寄宿制初级中学多功能室硬件设施设备41.8万元。改善办学条件和贫困学生生活条件，提高信息化办学水平。 |  |  | 截至2024年12月31日本项目完成。1、已发放困难学生生活补助5万元。2、已购图书采购9.65万元。3、科普中心设备采购5.71万元。4、寄宿制初级中学多功能室硬件设施设备38.85万元。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受补助学生数量 | =50名 | =50名 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 采购图书数量 | >=3381本 | =3381本 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 科普中心采购设备数量 | =6种 | =6种 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 多功能室采购设备数量 | =22种 | =22种 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目质量验收合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按时完成率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 困难学生生活补助 | <=5万元 | =5万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 幼儿园幼儿图书采购 | <=10万元 | =9.65万元 | 5 | 4.56 | 偏差原因：竞价和预算之间的差价；改进措施：加强预算管理。 |
|  |  |  | 科普中心设备采购 | <=6万元 | =5.71万元 | 5 | 4.4 | 偏差原因：竞价和预算之间的差价；改进措施：加强预算管理。 |
|  |  |  | 寄宿制初级中学多功能室硬件设施设备 | <=41.80万元 | =38.85万元 | 5 | 4.12 | 偏差原因：竞价和预算之间的差价；改进措施：加强预算管理。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件和贫困学生生活条件，提高信息化办学水平。 | 效果显著 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96.65分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 改善民丰县普通话测试条件（2024年10号会议纪要）（民财调〔2024〕23号） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 10.50 | 10.50 | 10.41 | 10 | 99.14% | 9.79分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.50 | 10.50 | 10.41 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 主要用于为了保障普通话测试点的正常运行，测试正常进行，计算机辅助测试机10800元，候测室课桌椅30000元，测试点网络费61000元，采购普通话测试点耳机3200元。通过此项目的实施，有效保障普通话测试点的正常运行，给参加测试人员提供便利条件。 |  |  | 截至2024年12月31日本项目已完成。为了保障普通话测试点的正常运行，测试正常进行，支付计算机辅助测试机10800元，候测室课桌椅30000元，测试点网络费61000元，采购普通话测试点耳机2320元。通过此项目的实施，有效保障了普通话测试点的正常运行，给参加测试人员提供了便利条件。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 计算机辅助测试技术服务和普测人数 | >=11492人 | =11492人 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 采购普通话测试点仪器设备数量 | >=1批 | =1批 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 普通话测试正常进行率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 9.79 | 偏差原因：竞价和预算之间的差价；改进措施:加强预算管理。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 计算机辅助测试机费用 | <=1.08万元 | =1.08万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 采购候测室课桌椅费用 | <=3万元 | =3万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 测试点网络费 | <=6.10万元 | =6.1万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 采购普通话测试点耳机费用 | <=0.32万元 | =0.23万元 | 5 | 1.48 | 偏差原因：竞价和预算之间的差价；改进措施:加强预算管理。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障普通话测试点的正常运行，给参加测试人员提供便利条件。 | 效果显著 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参加测试人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96.06分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 教育天桥人行过道安装廊架费用(2024年10号会议纪要）(民财调〔2024〕46号) |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 34.03 | 34.03 | 34.03 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据(2024年10号会议纪要）要求确定项目。项目主要内容：为了确保项目资金的正常落实，根据民丰县天桥人行过道的现状和规划布局。项目的建设为保障学生提供安全场所，为提高教育教学打下坚实的基础，项目完成后对促进项目区教育事业的发展、社会的稳定、民族团结互融具有积极的作用。 |  |  | 截至目前该项目已完成，确保项目资金的正常落实，根据民丰县天桥人行过道的现状和规划布局。保障学生提供安全场所，提高教育教学打下坚实的基础，项目完成后对促进项目区教育事业的发展、社会的稳定、民族团结互融具有积极的作用。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装廊架天桥数量 | =1座 | =1座 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 安装天桥廊架合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 | 项目暂未验收 |
|  |  |  | 安装天桥使用材料合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年8月 | =2024年5月 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均安装廊架天桥费用 | <=34.03万元 | =34.03万元 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生提供安全场所 | 有效 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 促进项目区教育事业的发展 | 有效 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 教育系统培训费、差旅费（10会议纪要）民财调〔2024〕196号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 6.80 | 6.80 | 5.19 | 10 | 76.32% | 4.08分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.80 | 6.80 | 5.19 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据教育系统培训费、差旅费（10会议纪要）民财调〔2024〕196号确定实施项目，项目主要内容：支付民丰县教育系统教职工培训、差旅费等支出，教育系统培训人数28人，出差人数22人。通过项目的实施提高教职工工作积极性。 |  |  | 截至目前项目已完成，支付民丰县教育系统教职工培训、差旅费等支出，教育系统培训人数20人，出差人数20人。通过项目的实施提高了教职工工作积极性。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 教育系统培训人数 | >=28人 | =20人 | 10 | 2.86 | 原因：有个别人员的培训单子和差旅单子不符合报销规定、无法报销，所以该项目实际支付金额低于预算金额。措施：加强年初预算精准度。 |
|  |  |  | 出差人数 | >=22人 | =20人 | 10 | 7.73 | 原因：有个别人员的培训单子和差旅单子不符合报销规定、无法报销，所以该项目实际支付金额低于预算金额。措施：加强年初预算精准度。 |
|  |  | 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | =100% | 10 | 4.08 | 原因：有个别人员的培训单子和差旅单子不符合报销规定、无法报销，所以该项目实际支付金额低于预算金额。措施：加强年初预算精准度。 |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时性 | =100% | =100% | 10 | 4.08 | 原因：有个别人员的培训单子和差旅单子不符合报销规定、无法报销，所以该项目实际支付金额低于预算金额。措施：加强年初预算精准度。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴发放标准 | <=1360元/人 | =1297.24元/人 | 20 | 17.7 | 原因：有个别人员的培训单子和差旅单子不符合报销规定、无法报销，所以该项目实际支付金额低于预算金额。措施：加强年初预算精准度。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教职工工作积极性 | 有效提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 享受人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 70.53分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 教育系统集中供暖机关、学校、城东小区教师周转房历史遗留拖欠取暖费（9号会议纪要）民财调〔2024〕194号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.98 | 10.98 | 10.98 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 项目根据（9号会议纪要）民财调〔2024〕194号文件实施本项目。项目实施内容：计划按照缴纳4773.9平方米面积的取暖费，教育系统集中供暖机关、学校、城东小区教师周转房历史遗留拖欠取暖费，实施项目保证师生有舒适温暖的工作学习环境。 |  |  | 截至2024年12月31日缴纳暖气费建筑面积4773.9平方米，缴纳暖气费10.98万元。实施项目保证了师生有舒适温暖的工作学习环境。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障取暖建筑物面积 | >=4773.9平方米 | =4773.9平方米 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 缴纳取暖费机构数量 | =4处 | =4处 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 取暖费缴纳标准 | <=23元/平方米 | =23元/平方米 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证师生有舒适温暖的工作学习环境 | 有效保障 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 普通话测试员劳务费、测试平台服务费和办公经费（8号会议纪要）民财调〔2024〕162号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 23.00 | 23.00 | 21.82 | 10 | 94.87% | 8.72分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 23.00 | 23.00 | 21.82 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 项目根据普通话测试员劳务费、测试平台服务费和办公经费（8号会议纪要）民财调〔2024〕162号要求确定项目。项目实施内容：2023年至2024年普通话水平测试测评量32978次，发放测评费164890元；2023年11月至2024年8月有效测评8951人，支付系统服务费31328.5元，办公用品购买费33781.50元；通过项目实施，有效提升国家通用语言水平。 |  |  | 截至2024年12月31日2023年至2024年普通话水平测试测评量32978次，发放测评费164890元；2023年11月至2024年8月有效测评8951人，支付系统服务费31328.5元，办公用品购买费21970.06元； |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普通话水平测试测评量 | >=32978人 | =15630人 | 7 | 0 | 偏差原因：本项目预计测试量和实际测试量差距；改进措施：今后合理设置指标。 |
|  |  |  | 普通话水平测试有效测评人数 | =8951人 | =8951人 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 普通话测试合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目及时完成率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放测评费 | <=164890元 | =164890元 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 系统服务费 | <=31328.50元 | =31328.5元 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 办公用品购买费 | <=33781.50元 | =21970.06元 | 6 | 0.76 | 偏差原因：本项目竞价导致实际支付与预算之间的差价；改进措施：加强预算管理。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升国家通用语言水平 | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参加测试员满意度 | >=95% | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86.48分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县叶亦克乡小学及萨勒吾则克乡小学校舍维修及附属工程建设项目欠款 （民党财经字〔2024〕5号会议纪要） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 11.37 | 11.37 | 11.37 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 11.37 | 11.37 | 11.37 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 民丰县叶亦克乡小学及萨勒吾则克乡小学校舍维修及附属工程建设项目欠款 （民党财经字〔2024〕5号会议纪要）要求确定项目。项目实施内容：该资金用于一次性偿还民丰县叶亦克乡小学及萨勒吾则克乡小学校舍维修及附属工程建设项目欠款。通过此项目的实施，有效提升政府机关信用度，进一步强化良好的财政管控体系。 |  |  | 截至2024年12月31日本项目支出11.37万元，预算执行率100%。资金已用于一次性偿还民丰县叶亦克乡小学及萨勒吾则克乡小学校舍维修及附属工程建设项目欠款。通过此项目的实施，有效提升政府机关信用度，进一步强化良好的财政管控体系。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还欠款项目数 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 项目欠款涉及学校数量 | =2所 | =5所 | 10 | 0 | 偏差原因：目标设置不精准；改进措施：今后合理设置指标。 |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还项目欠款成本 | <=11.37万元/次 | =11.37万元/次 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府机关信用度 | 有效提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 良好的财政管控体系 | 有效加强 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学校满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县基层中小学教学质量提升项目（援疆资金） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 200.00 | 200.00 | 167.20 | 10 | 83.60% | 5.90分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 200.00 | 200.00 | 167.20 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据2024年和田援疆项目计划确定项目，项目内容：小学完善基础设施，新建高挡土墙、高铁艺围栏、护坡及绿化；民丰县高级中学、初级中学、县城小学及各乡镇小学采购智能云阅卷系统、中小学语言学习与评价系统、学校保健室设备、道德与法治教学仪器、地理教学仪器设备、体育教学仪器设备、英语教学仪器设备。 |  |  | 截至2024年12月31日已完成小学完善基础设施，新建高挡土墙、高铁艺围栏、护坡及绿化；民丰县高级中学、初级中学、县城小学及各乡镇小学采购智能云阅卷系统、中小学语言学习与评价系统、学校保健室设备、道德与法治教学仪器、地理教学仪器设备、体育教学仪器设备、英语教学仪器设备。项目实施改善了学校教学环境。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建围墙工程 | =260米 | =260米 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 地面硬化 | >=3000平方米 | =4223平方米 | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 购置相关设备数量 | >=7项 | =6项 | 10 | 6.43 | 偏差原因：项目实施过程中减少道法与法治多媒体教学软件；改进措施：今后合理设置目标。 |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 7 | 4.13 | 偏差原因：通过招投标节约资金；改进措施：加强预算管理。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生学习环境水平 | 有效提高 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 促进教育事业发展 | 有效促进 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89.46分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县基层教师培训项目（援疆资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  |  | 50.00 | 50.00 | 50.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据2024年和田地区援疆项目计划要求确定项目，项目内容：计划组织24名各阶段学校教育管理者、教务主任、德育主任；学前、中小学、职业技术学校骨干教师；思想政治专业教师等开展专业培训活动。通过实施项目提高国家通用语言文字水平及促进教育教学水平。 |  |  |  |  | 截至2024年12月31日组织24名教师选派天津参加各类培训。通过实施项目提高国家通用语言文字水平及促进教育教学水平 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加各种培训人数 |  | =24人 | =24人 | 14 | 14 |  |
|  |  | 质量指标 | 参加培训人员合格率 |  | =100% | =100% | 12 | 12 |  |
|  |  | 时效指标 | 开展培训及时率 |  | =100% | =100% | 12 | 12 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 |  | =100% | =100% | 12 | 12 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高参训人员政治素养及业务水平 |  | 显著提高 | 基本达成目标 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 安排参训人员学校满意度 |  | >=95% | =100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 参训人员满意度 |  | >=95% | =100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县基层教师引进专项资金（援疆资金） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 620.00 | 620.00 | 576.88 | 10 | 93.05% | 8.26分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 620.00 | 620.00 | 576.88 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据2024年和田地区援疆项目计划确定项目，项目内容：计划对20名天津援疆教师和60名高校实习支教大学生、5名实习支教带队教师按照相关标准全年予以补助补贴、岗前培训等。充实壮大教师队伍、加大增量支持、补充师资力量、缓解教师队伍短缺问题。推进中小学教育高质量发展加强中小学教育、学前教育、职业教育等教研活动支持，强化教师队伍建设，提升教学质量。 |  |  | 截至2024年12月31日本项目基本完成。按照计划完成20名天津援疆教师和60名高校实习支教大学生、5名实习支教带队教师按照相关标准全年予以补助补贴、岗前培训等。充实壮大教师队伍、加大增量支持、补充师资力量、缓解教师队伍短缺问题。推进中小学教育高质量发展加强中小学教育、学前教育、职业教育等教研活动支持，强化教师队伍建设，提升教学质量。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 援疆支教教师数量 | =20人 | =20人 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 援疆实习支教大学生 | =60人 | =60人 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 援疆实习支教大学生带队教师数量 | =5人 | =5人 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 6.61 | 偏差原因：12月伙食费未支付，且生活用品采购价低于预算价。改进措施：加强预算管理。 |
|  |  |  | 补贴发放覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 10 | 8.26 | 偏差原因：12月伙食费未支付，且生活用品采购价低于预算价。改进措施：加强预算管理。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教育教学质量 | 有效提高 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 促进教师队伍交往交流交融，促进社会经济持续健康发展 | 有效促进 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95.13分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县寄宿制初级中学学生生活区校舍维修项目（欠款）中国电建援助资金（民财调〔2024〕174号） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.38 | 7.38 | 7.38 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据民丰县寄宿制初级中学学生生活区校舍维修项目（欠款）中国电建援助资金民财调〔2024〕174号要求确定项目。项目实施内容:解决民丰县寄宿制初级中学学生生活区校舍维修项目（欠款），支付项目前期费用4笔、支付项目工程款1笔。通过项目实施，有效保障项目顺利开展实施。 |  |  | 截至2024年12月31日项目已完成实施。解决了民丰县寄宿制初级中学学生生活区校舍维修项目（欠款），支付项目前期费用3笔、支付项目工程款1笔。通过项目实施，有效保障项目顺利开展实施。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目前期费缴纳次数 | =4次 | =3次 | 10 | 3.75 | 原因：当时签合同公司被撤销并改成公司名称，且年初目标设置时失误，应为3次。 |
|  |  |  | 项目工程款个数 | =1次 | =1次 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付项目前期费用成本 | <=15618元 | =15618元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 支付项目工程款成本 | <=58182元 | =58182元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目顺利开展实施 | 有效保障 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93.75分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县教育系统西部志愿者生活补助（6号会议纪要）民财调〔2024〕111号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 7.80 | 7.80 | 6.50 | 10 | 83.33% | 5.83分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.80 | 7.80 | 6.50 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 民丰县教育系统西部志愿者生活补助（6号会议纪要）民财调〔2024〕111号要求确定项目。项目实施内容：计划缴纳教育系统9名西部志愿者7个月工资78000元。通过项目实施，有效提高志愿者人员工作积极性。 |  |  | 截至2024年12月31日实际邀请的西部志愿者9名，实际发放工资月数7月，发放工资6.5万元。通过项目实施，有效提高了志愿者人员工作积极性。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 西部志愿者人数 | >=9名 | =9名 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 西部志愿者发放工资月数 | =7个月 | =7个月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金发放合规率 | =100% | =100% | 10 | 5.83 | 偏差原因：有部分志愿者辞职，发放人数减少；改进措施：加强预算管理。 |
|  |  | 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | =100% | 10 | 5.83 | 偏差原因：有部分志愿者辞职，发放人数减少；改进措施：加强预算管理。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 计划发放工资标准 | <=1.11万元/月 | =0.92万元/月 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高志愿者人员工作积极性 | 有效提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益志愿者满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 87.49分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县津和示范班建设及优秀学生资助项目（援疆资金） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 | 49.80 | 10 | 99.60% | 9.90分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 50.00 | 50.00 | 49.80 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据2024年和田地区援疆项目计划确定项目，项目内容：按每生6000元/人的标准，对83名升入疆外高校及其他优秀学生予以奖励补助。通过实施项目加大组团式教育援疆的支持力度，打造“津和示范班”，对升学考入高校等优秀学生予以奖励，带动提升学习氛围和教学质量。通过实施项目提高学生综合素质及学习成绩，打造“津和”优质教育品牌，鼓励学生接受高等教育，增强民族认同感，民族凝聚力，民族团结情。 |  |  | 截至2024年12月31日发放升入疆外高校及其他优秀学生83名，发放奖励补助每生6000元/人，共发放49.8万元。通过实施项目加大组团式教育援疆的支持力度，打造“津和示范班”，对升学考入高校等优秀学生予以奖励，带动提升了学习氛围和教学质量。通过实施项目提高了学生综合素质及学习成绩，打造“津和”优质教育品牌，鼓励学生接受高等教育，增强了民族认同感，民族凝聚力，民族团结情。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受资助学生数 | =83人 | =83人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 补助学生到位率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 9.9 | 原因：本项目资金按照生均6000元/人标准发放，只能发放83名学生，其余的无法超标准发放。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 享受资助人均标准 | <=6000元/人 | =6000元/人 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生综合素质及学习成绩 | 显著提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 享受资助学生家长满意度 | >=95% | =100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 享受学生满意度 | >=95% | =100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.8分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民丰县自治区农业科技园区创建申报项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.89 | 8.89 | 8.89 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 本项目民财预〔2024〕1号文件要求确定项目，项目内容：农业科技是发展现代农业的重要支撑，民丰县自治区农业科技园区建设以产业为主线，以科学为支撑，以市场为导向，以效益为中心，以农户为基础，以企业为依托，综合应用现代农业科技成果、现代农业生产手段和现代农业经营管理方式，优化资源配置，提高农业科技水平和产业化水平，带动农民增收，搭建乡村振兴综合农业平台。 通过本项目的实施，有利于加快推进农业现代化进程、提升农业科技创新水平、加快民丰县农村新型人才培养、拓宽民丰县对外交流与合作的渠道、健全联农带农机制，促进农民增收致富，为乡村振兴发挥积极作用。 |  |  | 截至2024年12月31日本项目已完成。农业科技是发展现代农业的重要支撑，民丰县自治区农业科技园区建设以产业为主线，以科学为支撑，以市场为导向，以效益为中心，以农户为基础，以企业为依托，综合应用现代农业科技成果、现代农业生产手段和现代农业经营管理方式，优化资源配置，提高农业科技水平和产业化水平，带动农民增收，搭建乡村振兴综合农业平台。 通过本项目的实施，有利于加快推进农业现代化进程、提升农业科技创新水平、加快民丰县农村新型人才培养、拓宽民丰县对外交流与合作的渠道、健全联农带农机制，促进农民增收致富，为乡村振兴发挥积极作用。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 规划自治区农业科技园区数量 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 聘请第三方技术服务数量 | =1家 | =1家 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 自治区农业科技园区规划服务合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目获取批准 | 进一步保障 | 基本达成目标 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 甲方满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 银龄讲学教师工作经费（10号会议纪要） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据银龄讲学教师工作经费（10号会议纪要）实施本项目。项目实施内容：招募2余名银龄讲学教师到我县讲学。通过项目实施，帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平。 |  |  |  | 已完成招募2余名银龄讲学教师到我县讲学。通过项目实施，帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 银龄讲学支教教师人数 | =2名 | =2名 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合支教讲学条件 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时限 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 教师工资及时发放率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作生活补助标准 | <=25000元/人 | =25000元/人 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升受援学校教育教学质量 | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 支教教师满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 银龄讲学教师工作经费（民党财经字〔2024〕5号会议纪要）(民财调〔2024〕71号) |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据（民党财经字〔2024〕5号会议纪要）民财调〔2024〕71号文件要求确定项目，项目内容：招募2余名银龄讲学教师到我县讲学。实施项目帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平。 |  |  | 截至2024年12月31日招募银龄讲学教师2名，发放工资5万元。帮助受援学校提升教育教学质量，改善了受援学校办学管理水平。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 银龄讲学支教教师人数 | =2人 | =2人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 教师培训结业率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 聘任教师补贴发放完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时限 | 2024年12月31日 | =2024年8月31日 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 项目及时完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育教学质量 | 有效提升 | 基本达成目标 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 支教教师满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 银龄讲学教师补助经费（地区补助资金） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位 | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | — | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据项目实施方案实施本项目。项目实施主要内容：招募2余名银龄讲学教师到我县讲学。通过项目实施，帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平。 |  |  | 截至2024年12月31日本项目已完成，招募2余名银龄讲学教师到我县讲学。发放工资5万元。通过项目实施，帮助了受援学校提升教育教学质量，改善了受援学校办学管理水平。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 银龄讲学支教教师人数 | =2人 | =2人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金发放准确率（%） | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024/12/31 | =2024/8/30 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育教学质量水平 | 有效提高 | 基本达成目标 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益教师满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

### 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》