附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：民丰县乡村三级公共医疗卫生能力提升工程项目

实施单位（公章）：民丰县卫生健康委员会

主管部门（公章）：民丰县卫生健康委员会

项目负责人（签章）：李巧珍

填报时间：2025年06月01日

一、基本情况

（一）项目概况

截至2023年末，民丰县共有县级公立医院2家（县人民医院、县维吾尔医院）。其中县人民医院为二甲医院，床位编制数位150张，占地面积13649.789平方米。具有主治医师及以上23人，确保每个专业科室具有1名执业医师，各种基本诊疗设备配备到位，且能够熟练操作。远程会诊系统、一站式结算已全部建立。县维吾尔医医院为二乙医院，床位编制数位80张，占地面积8327平方米。具有主治医师及以上9人。
全县共有乡镇卫生院5所，均已达到标准化建设要求，目前乡镇卫生院共设有床位数72张，执业医师和执业助理医师均达到要求，其中尼雅乡卫生院执业医师（含助理）13人，全科医生5人；若克雅乡卫生院执业医师（含助理）7人，全科医生1人；、叶亦克乡卫生院执业医师（含助理）9人，全科医生3人；萨勒吾则克乡卫生院执业医师（含助理）8人，全科医生5人；安迪尔乡卫生院执业医师（含助理）10人，全科医生5人，且都配有心电图、X光机、生化分析仪等设备，均能正常使用，各类药品均达到200种以上，科室设置合理。
全县共有村卫生室36所，全县共有村医72人（含社区接种点），均已达到标准化建设要求，目前36个村卫生室建筑面积均达到60平米，且实行4室（诊室、治疗室、公共卫生室、药房）分离，且都配有制氧器、血压计、紫外线、多普勒检测仪等设备，均能正常使用，各类药品均达到120种以上。其中尼雅乡卫生院有8所村卫生室，16名村医均取得乡村医生资格证；若克雅乡卫生院有8所村卫生室，14名村医均取得乡村医生资格证；叶亦克乡卫生院有7所村卫生室，14名村医均取得乡村医生资格证；萨勒吾则克乡卫生院有8所村卫生室，14名村医，均取得乡村医生资格证；安迪尔乡卫生院有5所村卫生室，7名村医均取得乡村医生资格证；祥民街道有公共卫生办公室，7名村医均取得乡村医生资格证，72名村医已全部缴纳养老金。
县级医疗机构配备常规检验设备50余台；各乡镇卫生院均已按照标准化建设要求配备了生化机、DR、尿检分析仪、血沉分析仪、电解质分析仪等设备，满足了各族群众诊断、诊疗需求。
乡镇卫生院是县乡村三级医疗卫生服务体系的枢纽，负责提供基本公共卫生服务，以及常见病、多发病的诊疗、护理、康复等综合服务等。中心乡镇卫生院除具备一般乡镇卫生院的服务功能外，还应开展普通常见手术等项目，着重强化医疗服务能力并承担对周边区域内一般乡镇卫生院的技术指导工作。随着城镇化进程的推进和人口的流动集聚，以及基层首诊、双向转诊、分级诊疗制度建设的推进，中心乡镇卫生院将更多地承担常见病、多发病的门诊、住院等医疗任务，分流和缓解县级医院的医疗服务压力。
2022年2月《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（中央一号文件）文件指出要扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐。
在“健康中国”国家战略背景下，天津市在和田地区开展对口帮扶工作，始终把医疗帮扶作为一项民心工程，力求让和田地区各族群众享受到更便捷、更优质的医疗服务。为了进一步落实文件要求，做实做好援疆工作，提升乡村医疗卫生能力，天津援疆为民丰县购置医疗设备及附属配套设备等。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
提派遣医共体医务人员共计16名，赴天津观摩学习，以拓展医务人员技术视野，强化技术规范，从而提高医共体整体诊疗水平。建立健全乡村医生培训制度，使全县乡村医生每年接受一次培训，为乡村医生执业再注册管理提供保障。通过培训，强化乡村医生基础知识、基本技能，掌握新知识、新技术，提高公共卫生服务能力，满足农村日益增长的基本医疗、预防、保健需要。通过此项目已完成购置医疗设备30台，赴天津观摩学习16人，乡村医生培训63人，婚前检查256人。通过此项目购置医疗设备，完善县医疗卫生服务体系及公共卫生体系建设，通过项目实施，改善县级卫生基础设施条件，完善县医疗卫生服务体系及公共卫生体系建设，推动医疗卫生资源向基层下沉，方便群众就近就医，增强幸福感、获得感、安全感。
2.阶段性目标
项目前期准备工作：
为保证项目的顺利实施，在项目实施初期，民丰县卫生健康委员会成立本项目领导小组并设立项目建设管理办公室，办公室由建设单位法人负责，负责项目的前期工作、组织实施和验收进度的管理与监督。收集有关项目的信息和依据及材料市场情况，要求如下：
（1）前期准备阶段：提前办理好前相关手续及批复文件。
（2）工程建设阶段：严格把关工程质量及资金使用情况，协调各单位间的关系。
（3）项目的总结及验收阶段：严格督促各单位做好项目资料，以便于后期审计。
项目实施：项目建设周期9个月，为保证该项目尽快见效，该项目在2023年2月进行前期工作准备，完成项目总体规划、实施方案的编制及完成项目实施细则的制定、设备采购安装等工作，力争在2023年11月完成项目建设。
项目完成：提高认识，加强领导，强化组织管理，为项目建设提供有效的组织保障。在实施该项目的过程中，成立项目领导小组和技术小组。体现项目在医疗卫生中的重要性和示范带动性，项目建设加强领导，建立健全项目组织管理机构，成立相应的项目建设领导小组，严格按照自治区基本建设程序，实行项目法人制、质量监理制、审计验收制，实现目标到人、责任到人，强化项目建设的协调、组织和监督，抓好建设资金、规模的落实，从组织上保证项目的顺利实施。技术小组由专业技术人员组成，负责对设备的安装及调试使用等技术服务。
2.资金保障
强化项目建设资金管理，严格财务制度，实行专款专用，为项目实施提供可靠的资金保障。项目建设资金的有效管理和合理使用关系到项目建设的成败。因此，要按照国家基本建设项目资金管理要求，实行严格的资金使用审批管理制度，建设资金实施专款专用。民丰县卫生健康委员会负责对该项目的协调、指导和监督，实行项目报账制，防止套取国家资金，真正使国家资金落到实处，发挥该项目的最大效益。同时，加强项目建设资金的下拨、使用和管理的审计、监督与检查，严禁将项目建设资金挪作他用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，我单位针对民丰县乡村三级公共医疗卫生能力提升工程项目项展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位发现问题、总结经验、改进工作。绩效评价旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。
二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为民丰县乡村三级公共医疗卫生能力提升工程项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。
（二）绩效评价原则、评价指标体系
1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号》《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩教评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21%）、过程指标（19%）、产出指标（20%）、效益指标（40%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。
3.评价方法
绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性 成本效益分析法 分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专用专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
我单位于2025年3月10日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
民丰县乡村三级公共医疗卫生能力提升工程项目（评价小组组长）：主要负责古丽妮萨·海如拉;
民丰县乡村三级公共医疗卫生能力提升工程项目（评价小组组员）：主要负责张鸣霞;
民丰县乡村三级公共医疗卫生能力提升工程项目（评价小组组员）：主要负责李巧珍。
2.组织实施
2025年3月10日-3月17日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2025年3月18日-3月25日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。
4.撰写与提交评价报告
2025年3月26日-4月10日评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：
一是：该项目实施后，当地病患者就能够及时就医，就近就医，这不仅能够提高病人的救治率，而且还能节省以往病人去外地求医所花销的诸如交通费、陪护费等各种费用，减轻病人看病的经济负担。
二是：该项目的建设，将促进民丰县卫生事业的发展，进一步保障人民群众的身体健康，有利于完善城市功能、创建和谐社会，有利于促进项目地及周边地区经济发展。
三是：本项目的实施，可以满足基层卫生医疗条件的需求，可以为整体提高农村公共卫生安全的防范能力和应对公共卫生突发事件的能力，为建立符合社会主义市场经济体制要求，符合可持续发展原则的城乡医疗卫生体系和服务体系起到重要作用，同时也进一步建立、健全了民丰县医疗预防保健网络和卫生服务体系。
民丰县乡村三级公共医疗卫生能力提升工程的实施,将彻底改善目前民丰县基层医用设施落后、服务水平低的状况。基本建立与新型农村合作医疗制度和医疗救助制度相适应，设施较齐全，专业素质较高，运转有效,初步满足农民群众人人享有基本卫生保健服务需求的卫生服务体系。为增强卫生综合服务能力，满足农村群众医疗保健需求，推动医疗卫生事业和经济社会事业全面发展，加快全面建成小康社会进程必将起到积极的作用。
（二）评价结论
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为96.54分，绩效评级为“良好”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量10个，实现三级指标数量10个，总体完成率为87.17%。项目决策类指标共设置3个，满分指标3个，得分率100%；过程管理类指标共设置5个，满分指标3个，得分率100%；项目产出类指标共设置3个，满分指标3个，得分率94.25%；项目效益类指标共设置3个，满分指标3个，得分率100X%，详细情况见“附件2：项目综合得分表”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21分，实际得分21分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合民丰县发展和改革委员会颁发的《民丰县2024年乡村三级公共医疗卫生能力提升工程实施方案的批复》（民发改字2024〔87〕号）文件中符合行业发展规划和政策要求；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《民丰县2024年乡村三级公共医疗卫生能力提升工程实施方案的批复》（民发改字2024〔87〕号）)文件要求实施项目。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19分，实际得分19分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为300万元，其中：本级财政安排资金0万元，其他资金300万元，实际到位资金300万元，资金到位率100%，综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得XX分，本项目资金分配合理。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金289.62万元，预算执行率96.54%。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《新疆维吾尔自治区资金管理办法》《专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《新疆维吾尔自治资金管理办法》、《民丰县卫生健康委员收支业务管理制度》、《政府采购业务管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了民丰县2024年乡村三级公共医疗卫生能力提升工程项目工作领导小组，由党组书记金成任组长，负责项目的组织工作；古丽妮萨·海如拉任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：张鸣霞和李巧珍，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和3个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分。
1.数量指标完成情况分析
" 购置医疗设备数量:预期指标值为=30个，实际完成值为 =30个,指标完成率为100%。"
赴天津观摩学习人数:预期指标值为=16人，实际完成值为=16人,指标完成率为100%。
乡村医生培训人数:预期指标值为=52人，实际完成值为=52人,指标完成率为100%。
“婚前检查人数”指标：预期指标值为=256，实际完成指标值为256人，指标完成率为100%。
“残疾人服务人数”指标：预期指标值为=1人，实际完成指标值为1人，指标完成率为100%。
2.质量指标完成情况分析
“医疗设备验收合格率”指标：预期指标值为=100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。
3.时效指标完成情况分析
“项目完成及时率”指标：预期指标值为=100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。
4.成本指标完成情况分析
医疗设备购置费用指标：预期指标值为<=243.56万元，实际完成指标值为=243.56万元，指标完成率为100%。
赴天津观摩学习及乡村医生培训费用指标：预期指标值为<=45.79万元，实际完成指标值为=35.41万元，指标完成率为77.33%。
委托业务费用指标，预期指标值为<=5.95万元，实际完成指标值为=5.95万元，指标完成率为100%。
医疗补助费用指标，预期指标值为<=4.7万元，实际完成指标值为=4.7万元 ，指标完成率为100%。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分50分，实际得分42分。
1.经济效益完成情况分析
“医疗设备购置费用”指标：预期指标值为243.56万元，实际完成指标值为243.56万元，指标完成率为100%。
“赴天津观摩学习及乡村医生培训费”指标：预期指标值为≤45.79万元，实际完成指标值为35.41万元万元，指标完成率为77%。
“医疗补助费用”指标：预期指标值为≤10.65万元，实际完成指标值为10.65万元万元，指标完成率为100%。
2.社会效益完成情况分析
“完善医疗卫生服务体系及公共卫生体系 ”指标：预期指标值为明显完善，实际完成指标值为达成预期目标，指标完成率为100%。
3.满意度指标完成情况分析
“收益人员满意度”指标：预期指标值为≥95，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。
五、预算执行进度与绩效指标偏差
本项目年初预算资金总额为300万元，全年预算数为300万元，全年执行数为289.62万元，预算执行率为96.54%。
本项目共设置三级指标数量10个，满分指标数量9个，扣分指标数量1个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为98.26%。
综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为1.74%。
六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
主要经验及做法
（1）聚焦重点任务，推动项目工作落地落实为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。
（2）坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目年初预算资金总额为300万元，全年预算数为300万元，全年执行数为289.62万元，预算执行率为96.54%。
本项目共设置三级指标数量10个，满分指标数量9个，扣分指标数量1个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为98.26%。
综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为1.74%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法
（1）聚焦重点任务，推动项目工作落地落实为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。
（2）坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。
（一）存在的问题及原因分析
民丰县乡村三级公共医疗卫生能力提升工程的实施,将彻底改善目前民丰县基层医用设施落后、服务水平低的状况。基本建立与新型农村合作医疗制度和医疗救助制度相适应，设施较齐全，专业素质较高，运转有效,初步满足农民群众人人享有基本卫生保健服务需求的卫生服务体系。为增强卫生综合服务能力，满足农村群众医疗保健需求，推动医疗卫生事业和经济社会事业全面发展，加快全面建设小康社会进程必将起到积极的作用。
通过本项目的实施促进了该地区整个卫生服务行业的发展，适应了新时期发展的需要，使卫生服务行业向更全面、更完善、更高层次的新方向发展，使人们的注意力更多地集中到提高基层农民群众的生活质量上。该项目的建设不仅可以解决农民群众就医难的问题，同时也可以缓解社会各方压力，增强了社会的稳定性，拥有较强的社会效益及社会影响。
搞好基层公共医疗卫生能力，对于加强卫生工作，改善农民群众的就医条件，发挥基层公共卫生职能具有重要意义。本项目通过对基层公共医疗卫生能力的提升，遵循功能适用、设备适度、经济合理的原则,结合当地区域卫生规划、建设，确保建设资金专款专用发挥效益。

七、有关建议

1、为使项目能顺利实施，建设单位应合理组织与安排项目建设的各个阶段，在保证必要的建设周期的同时，加紧设计审查、审批、设备采购招标和资金落实到位等各方面的工作，缩短中间环节。？
2、切实组建好一支强有力的项目建设领导班子和管理机构，在整个项目建设过程中，全面实行法人责任制。？
3、加强与民丰县相关部门的联系确保项目与项目外所有的配套条件的落实。？
4、切实贯彻国家对基本建设项目的建设要求，认真实行招投标工作。？
5、为提高建设资金使用效率，建设单位应成立专项资金管理小组，资金使用严格按照上级专项资金管理方法执行，政府有关部门和项目主管部门要进一步加强监督和检查，加强财务管理工作。

八、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。