附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：民丰县基层干部人才能力建设项目

实施单位（公章）：中共民丰县委员会组织部

主管部门（公章）：中共民丰县委员会组织部

项目负责人（签章）：廖肖

填报时间：2025年05月30日

一、基本情况

（一）项目概况

对基层干部、乡镇（街道）班子成员等各行业干部人才重点开展司法、党务工作、乡村振兴等方面开展政策培训，强化人才培养，提升综合素质及专业能力。2、对现有业务用房进行维修改造提升，优化民丰县人才服务基地载体功能。项目总投资1145万元，其中：地区统筹培训部分费用125万元，占项目总投资的10.46%；委外培训部分费用120万，占项目总投资的10.04%；特邀天津专家来和授课50万，占项目总投资的4.18%；附属人才基地维修改造费用900万元（工程费800.91万元，工程建设其他费87.75万元，预备费11.34万元），占项目总投资的75.32%。
根据《民丰县基层干部人才能力建设项目实施方案》，实施本项目。主要实施内容为：保障天津援疆跟班培训人数10人，保障赴疆外培训人数70人，保障外出培训次数2次，保障维修办公场所面积3000平方米。通过项目的实施，保障民丰县援疆办公楼维修建设。

（二）项目绩效目标

重点开展干部及专业技术人才等培训年均300人次左右，注重实效，打造人才服务基地，持续提升各行业干部人才综合素质及专业能力。项目前期准备工作：由中共民丰县委员会组织部成立本项目管理领导小组，并且下设项目管理办公室，办公室注意负责项目日常管理业务和项目的具体实施，包括项管理、进度汇报、资料汇总、工作总结及其上报，协助领导小组督促、检查、指导项目实施情况及项目验收等工作。
项目实施：5月下旬，对人才基地建筑内部进行维修改造，改造面积3087.53㎡；业务用房作为人才基地日常运营的重要场所，其室内环境的质量直接关系到工作效率、工作人员满意度等。对业务用房进行室内维修改造具有重要的现实意义，6月初，完成项目。
项目完成：6月初项目初步拟定验收组成员。9月初联系协调中共民丰县委员会组织部、民丰县财政局对本项目资金到位情况。通过制定具体详细的施工进度计划，与施工单位签订按时完工合同，实行提前完工进行奖励，延迟完工进行惩罚等措施，由监理、项目法人、现场代表对施工方的项目进度进行监督，确保项目按时完工。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年民丰县干部人才能力建设项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号》《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价工作过程

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩教评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

我单位于2025年3月26日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
赵海（评价小组组长）：主要负责统筹工作，包括项目施工管理、技术指导、资料汇总、工作总结及其上报，
刘英（评价小组组员）：主要负责数据采集，了解项目设置背景及资金使用等情况;
陈静涛（评价小组组员）：主要负责按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实。
宋小桂（评价小组组员）：主要负责撰写绩效评价报告并提交审核。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

立项依据充分性：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。立项程序规范性：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。预算编制科学性：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。资金分配合理性：项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。详细情况见，附件项目打分表。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19分，实际得分18.23分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为1145万元，其中：本级财政安排资金1145万元，其他资金0万元，实际到位资金1145万元，资金到位率100%，得分4分。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金871.03万元，预算执行率76.07%，得分3.8。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得3.8分，本项目资金分配合理。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《民丰县组织部单位资金管理办法》《民丰县组织部项目资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《民丰县组织部资金管理办法》、《民丰县组织部收支业务管理制度》、《民丰县组织部采购业务管理制度》、《民丰县组织部合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了民丰县组织部项目工作领导小组，由组织部副部长赵海任组长，负责项目的组织工作；刘英任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：陈静涛、宋小桂，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和10个三级指标构成，权重分20分，实际得分17.37分。
1.数量指标完成情况分析
保障天津援疆跟班培训人数:预期指标值为=10人，实际完成值为=8人,指标完成率为80%。
保障赴疆外培训人数:预期指标值为=70人，实际完成值为70人,指标完成率为100%。
保障外出培训次数：预期指标值为=2次，实际完成值为2次,指标完成率为100%。
保障维修办公场所面积：预期指标值为=3000平方米，实际完成值为3000平方米,指标完成率为100%。
2.质量指标完成情况分析
培训合格率：预期指标值为>=95%，实际完成指标值为95%，指标完成率为100%。
修缮工程验收合格率：预期指标值为100%，实际完成指标值为0%，指标完成率为0%。
办公场所修缮完工及时率：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。
3.时效指标完成情况分析
办公场所修缮完工时间：预期指标值为2024年12月，实际完成指标值为2024年12月，指标完成率为100%。
4.成本指标完成情况分析
培训人均保障成本：预期指标值为<=3.60万元，实际完成指标值为3.60万元，指标完成率为100%。
办公场所修缮成本：预期指标值为<=900万元，实际完成指标值为615.81万元，指标完成率为68.4%。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和3个三级指标构成，权重分40分，实际得分40分。
1.经济效益完成情况分析
此项目无经济效益
2.社会效益完成情况分析
促进民丰县公共事业发展：预期指标值为有效保障，实际完成指标值为基本达成目标，指标完成率为100%。
3.生态效益完成情况分析
此项目无生态效益
4.可持续影响完成情况分析
此项目无可持续影响效益
5.满意度指标完成情况分析
“培训对象满意度”指标：预期指标值为>=95%，实际完成指标值为95%，指标完成率为100%。
“援疆干部满意度”指标：预期指标值为>=95%，实际完成指标值为96%，指标完成率为96%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目年初预算资金总额为1145万元，全年预算数为1145万元，全年执行数为871.03万元，预算执行率为76.07%。
本项目共设置三级指标数量24个，满分指标数量21个，扣分指标数量3个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为89.88%。
综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为13.81%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是项目实施要分工明确，职责到人，使得项目顺利进行有了坚实的领导基础，项目实施过程中，要沟通、磋商，对发现的问题及提出的要求能够及时进行整改，使得项目的进度及质量得到有力的保障。
二是进一步加强与财政部门的沟通、协调，按照有关文件精神和实施方案积极落实资金，建立严格的资金使用、监管和审计制度，并接受财政局、审计局的监督。存在的问题及原因分析。

七、有关建议

一是项目资金统筹意识不够，对预算决算编制工作把控不到位。预算编制精准度有待提高，由于资金支出不稳定性导致预算编制的精准度仍有      二是项目资金管理制度不明确，没有严格落实规章制度，资金计划管理不够。三是与提升空间,预算执行偏差情况时有发生。项目人员对接不够及时导致资料准备不齐全，资金无法及时支付问题时有出现.
"一是严格规范部门预算执行。提高用款计划的科学性和准确性，切实做好全年用款计划编报工作，跟踪监测预算执行情况。加强预算资金支付管理，提前做好项目的前期准备工作，根据预算安排、项目实施进度和用款计划，及时办理资金支付手续。
二是切实严肃财经纪律。我单位要加强对基层单位预算分配、执行情况的检查和监督。严格执行各项法律法规，对本单位及所属单位预算管理中出现的违法违规行为，及时予以纠正，并依法依规严肃处理。"

八、其他需要说明的问题

无