附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：民丰县英阿瓦提村村容村貌改造提升项目

实施单位（公章）：民丰县叶亦克乡人民政府

主管部门（公章）：民丰县叶亦克乡人民政府

项目负责人（签章）：郑振忠

填报时间：2025年06月03日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景
党的二十大报告提出，全面推进乡村振兴。全面建设社 会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。坚持 农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，畅通城乡要素流动。加快建设农业强国，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、 组织振兴。全方位夯实粮食安全根 基 ，全面落实粮食安全 党政同责，牢牢守住十八亿亩耕地红线，逐步把永久基本农 田全部建成高标准农田，深入实施种业振兴行动，强化农业 科技和装备支撑，健全种粮农民收益保障机制和主产区利益补偿机制，确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。树立大食 物观，发展设施农业，构建多元化食物供给体系。发展乡村 特色产业，拓宽农民增收致富渠道。巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。统筹乡村基础设施和公共服务布局，建设宜居宜业和美乡村。巩固和完善农村基本经营制度，发展新型农村集体经济，发展新型农业经营主体和社会化服务，发展农业适度规模经营。深化农村土地制度改革，赋予农民更加充分的财产权益。保障进城落户农民合法土地权益，鼓励依法自愿有偿转让。完善农业支持保护制度，健全农村金融服务体系。 改善农村人居环境，提升硬化、亮化、美化水平，是以习近平同志为核心的党中央从战略和全局高度作出的重大决策部署，是实施乡村振兴战略的重点任务，事关新农村建设，事关农民根本福祉，事关美丽中国建设。《农村人居环境整治提升五年行动方案》（2021—2025 年）提出，到 2025年，农村人居环境显著改善，生态宜居美丽乡村建设取得新 进步。 国家“十四五”规划纲要及 2035 年远景目标中指出：坚持农业农村优先发展全面推进乡村振兴 走中国特色社会主义乡村振兴道路，全面实施乡村振兴战略，强化以工补农、 以城带乡，推动形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，加快农业农村现代化。把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置，优化生产生活生态空间，持续改善村容村貌和人居环境，建设美丽宜居乡村。统筹县域城镇和村庄规划建设，通盘考虑土地利用、产业发展、居民点建设、人居环境整治、生态保护、防灾减灾和历史文化传承。科学编制县域村庄布局规划， 因地制宜、分类推进村庄建设，规范开展全域土地综合整治，保护传统村落、 民族村寨和乡村风貌， 以县域为基本单元推进城乡融合发展，强化县城综合服务能力和乡镇服务农民功能。健全城乡基础设施统一规划、统一建设、统一管护机制，推动市政公用设施向郊区乡村和规模较大中心镇延伸 ，完善乡村水、 电、路、气、邮政通信、广播电视、物流等基础设施，提升农房建设质量。
2.主要内容
工程建设内容：购置装载机1台。装载机基本采购参数：最低额定载荷5吨，最低额定 斗容2.8立方米，最低发动机额定功率2.8千瓦，最大崛 起力不小于160千牛，最小卸载高度3.4米，发动机排量最低8.8升，最低排放标准为国四。最低额定载荷3吨，最低定斗容1.6立方米，最低发动机额定功率92千瓦，最大崛起力不小于77千牛，最小卸载高度3.2米。
3.实施情况
实施主体：民丰县叶亦克乡人民政府。
实施时间：本项目建计划设期限为2 个月，即 2024 年 8 月 1 日 开 工，2024 年 9 月 30 日完工。。
实施情况：项目建设目标：通过购置机械设备，用于村集体日常
使用及农业生产使用，解决本地村民农业生产及日常生活缺少，机械设备的问题，同时，购置机械设备开垦荒地，将改善乡镇村容村貌，建设美丽乡村，助力乡村振兴。 项目建设任务：购置机械设备，助力农业生产，提升村 容村貌，助力乡村振兴。
4.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目总投资45万元，资金来源为自治区农村综合改 革转移支付预算资金。其中：财政资金45万元，2024年实际收到预算资金45万元，预算资金到位率为100%。
（2）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金41.6万元，预算执行率92.44%。本项目资金主要用于支付设备采购费用41.6万元.

（二）项目绩效目标

1.总体目标
目标内容1本项目为民丰县英阿瓦提村村容村貌改造提升项目，本项目共计划采购全新装载机1台。通过项目实施，有效促进村集体经济发展，增强村庄凝聚力。
2.阶段性目标
1 、项目公开阶段。项目在实施过程中必须建立公示制
度，增加透明度。村委会要在村务公开栏中逐项进行公示，
受益村要将项目受益户名单在村公示栏公示 7 天，广泛接受
群众监督。同时在村民大会、 日常工作、广播中积极宣传扶
贫政策，做到家喻户晓。2 、动员阶段。项目实施前召开村民大会，成立领导机
构，全面落实项目建设的相关要求和工作；利用宣传媒体大
力宣传项目实施的意义 ，调动项目 区农户参与建设的积极
性。
3 、项目实施阶段。 由项目实施人按要求完成民丰县英
阿瓦提村村容村貌改造提升项目 ，确保作业安全及工期质
量。 乡政府组织人员完成项目验收和资金支付工作。
4 、项目验收阶段。 由叶亦克乡人民政府协同相关单位
对项目进行验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（一）绩效评价的目的、对象和范围
1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，我单位针对民丰县英阿瓦提村村容村貌改造提升项目展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位发现问题、总结经验、改进工作。绩效评价旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。
二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为民丰县英阿瓦提村村容村貌改造提升项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号》《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩教评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21%）、过程指标（19%）、产出指标（20%）、效益指标（40%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。
3.评价方法
绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性 成本效益分析法 分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专用专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
我单位于2025年3月15日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
雷鹏（评价小组组长）：主要负责全盘工作
郑振中（评价小组组员）：主要负责协调统筹。
麦麦提江（评价小组组员）：主要负责进行评估自评
麦热姆妮萨（评价小组组员）：主要负责准备资料
2.组织实施
2025年3月15日-3月20日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2025年3月21日-3月25日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。
4.撰写与提交评价报告
2025年3月26日-3月30日评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：
一是：落实政策，做好困难群众救助工作。根据自治区民政厅、财政厅《关于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知》，进一步做好提高喀什市困难群众基本生活救助保障，及时调整了困难群众救助补助标准，有效提升了低保困难群众生活水平。
二是：精准识别，切实保障困难群众基本生活。喀什市加强摸底排查、主动及时发现救助需求，跟进实施救助帮扶。充分利用低收入人口动态动态检测信息平台，强化对低收入人口动态检测预警，对发现的困难的群众及时干预、精准救助、综合帮扶。统筹运用发放实物和提供服务等方式，提供精准救助帮扶，完善和落实支持社会力量参与社会救助的政策措施，切实保障困难群众基本生活。
三是：认真审核，确保资金及时足额发放。对全市城乡低保、临时救助、特困人员等补贴对象信息进行核准排查，通过系统比对，严格核实受益群众姓名、身份证号、手机号码、家庭住址等基础信息，动态调整实名制管理信息，确保补贴资金及时足额发放至困难群众卡中。一是有效提升了困难群众生活水平。
（二）评价结论
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为99.36分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量19个，实现三级指标数量17个，总体完成率为99.06%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；过程管理类指标共设置5个，满分指标4个，得分率98%；项目产出类指标共设置6个，满分指标5个，得分率98.85%；项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%，详细情况见“附件2：项目综合得分表”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况
项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21分，实际得分21分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
项目立项符合本根据自治区党委、 自治区人民政府关于贯彻《中共中央 、 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意
见》的实施意见； 《关于加强2024 年农村综合改革（农 村公益事业财政奖补）项目资金管理的通知》 （和地财农 通【2024】 2 3 号）的要求，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《本单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“[50404]”经济分类为“[30903]”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
基础建设类模版：根据自治区党委、 自治区人民政府关于贯彻《中共中央 、 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》的实施意见； 《关于加强2024 年农村综合改革（农 村公益事业财政奖补）项目资金管理的通知》 （和地财农 通【2024】 2 3 号）的要求实施项目。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“45万元”；本项目实际工作内容为：截止2023年12月31日，本项目实际支出资金45万元，预算执行率为100.00%。实际已于45万元；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效指标，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标7个，三级指标9个，定量指标6个，定性指标3个，指标量化率为66.67%，量化率达70.00%以上。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
预算申请内容为英 阿瓦提村村容村貌改造提升项目，项目实际内容为英 阿瓦提村村容村貌改造提升项目，预算申请与《英 阿瓦提村村容村貌改造提升项目项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金45万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：单位标准为45万元，数量为45万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请英阿瓦提村村容村貌改造提升项目资金的请示》和《英阿瓦提村村容村貌改造提升项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《英阿瓦提村村容村貌改造提升项目》（填写资金下达文件名称）文件显示，本项目实际到位资金45万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19分，实际得分18.62分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为45万元，其中：本级财政安排资金45万元，其他资金0万元，实际到位资金45万元，综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金41.6万元，综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得4.62分，本项目资金分配合理。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《叶亦克乡单位资金管理办法》《项目专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《叶亦克乡资金管理办法》、《叶亦克乡收支业务管理制度》、《叶亦克乡政府采购业务管理制度》、《叶亦克乡合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了英阿瓦提村村容村貌改造提升项目项目工作领导小组，由党委副书记麦麦提艾力·阿卜力米提任组长，负责项目的组织工作；尹勇任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：张鹏，张昌庆和布阿西，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分19.77分。
1.数量指标完成情况分析
"采购装载机数量:预期指标值为=1台，实际完成值为=1台,指标完成率为100%。"
2.质量指标完成情况分析
“采购设备验收合格率”指标：预期指标值为=100%，实际完成指标值为=100%，指标完成率为100%。
“资金使用合规率”指标：预期指标值为=100%，实际完成指标值为=100%，指标完成率为100%。3.时效指标完成情况分析
“项目完工时间”指标：预期指标值为2024年9月，实际完成指标值为2024年9月，指标完成率为100%。
“项目完工及时率”指标：预期指标值为=100%，实际完成指标值为=100%，指标完成率为100%。
4.成本指标完成情况分析
“采购每台装载机成本”指标：预期指标值为<=45万元/台，实际完成指标值为=41.6万元/台，指标完成率为100%。

（四）项目效益情况

（（四）项目效益情况
项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分40分，实际得分40分。
1.经济效益完成情况分析
无此项指标。
2.社会效益完成情况分析
“有效促进村集体经济发展，增强村庄凝聚力”指标：预期指标值为有效促进，实际完成指标值为达成预计目标，指标完成率为100%。
5.满意度指标完成情况分析
“受益群众满意度”指标：预期指标值为>=95%，实际完成指标值为=100%，指标完成率为100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目年初预算资金总额为45万元，全年预算数为45万元，全年执行数为41.60万元，预算执行率为92.44%。
本项目共设置三级指标数量19个，满分指标数量17个，扣分指标数量2个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为99.06%。
综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为6.62%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一、党建引领，凝聚治理合力- 党员示范带动：通过“党员责任区”“党员包户”等机制，引导党员带头参与环境整治、拆除违建，形成“支部推动、党员促动、党群互动”的良好局面。 群众主体作用：召开村民大会、入户宣传，激发村民“主人翁”意识，变“要我干”为“我要干”，如组织“最美庭院”评选，调动主动参与积极性。
二、科学规划，聚焦痛点施策，因地制宜定方案：结合村庄自然禀赋、文化特色（如传统村落、生态资源），避免“千村一面”。问题导向补短板：优先解决污水横流、道路泥泞、乱堆乱放等群众反映强烈的问题，如铺设污水管网、建设集中晾晒场、规划农机停放点。
三、多元投入，破解资金瓶颈， 财政资金撬动：整合乡村振兴、人居环境整治等专项资金，集中用于基础设施升级（如道路硬化、路灯安装）。 社会力量参与：设立“乡贤基金”，吸引在外乡贤捐资；推行“以工代赈”，组织村民参与项目建设并获得劳务报酬，既节省成本又提升参与感。
四、长效管护，巩固整治成果，制度化管护机制：建立“保洁员+村民”联动机制，划定保洁责任区，实行“门前三包”+定期巡查考核，确保垃圾日产日清。数字化赋能治理：引入“智慧乡村”平台，通过摄像头监控、小程序上报问题（如垃圾堆积、设施损坏），实现快速响应和闭环管理。
五、文化融合，培育文明新风 乡土文化赋能：挖掘村庄历史故事、非遗资源，建设文化墙、村史馆，将整治后的闲置宅基地改造成“文化小广场”，保留乡村记忆。移风易俗引导：通过村规民约禁止乱搭乱建、乱排乱放，倡导文明祭祀、婚事简办，结合“积分制”（如参与整治获积分兑换奖品），培育文明乡风。
（二）存在的问题及原因分析
1.？群众参与度分化， 部分村民“等靠要”思想严重，对整治工作被动应付，尤其老年群体观念难转变，私搭乱建、杂物堆放反弹现象频发。
2.？长效管护机制薄弱，保洁队伍待遇低、老龄化严重，设备维护经费不足；数字化监管覆盖不全，问题发现和处置效率低。
3.？生态与文化保护不足， 过度硬化地面破坏水循环，拆除传统建筑时未注重原貌保留，乡村特色风貌逐渐消失。
4.？部门协同效率低， 住建、农业、环保等部门权责交叉，项目审批流程繁琐，跨区域治理（如流域污染）缺乏联动机制。

七、有关建议

一、拓宽资金渠道，强化多元投入， 政策资金整合：统筹乡村振兴、人居环境整治等专项资金，向重点村、示范村倾斜，优先保障污水管网、道路硬化等基础项目。 社会资本激活：推广“政府+企业+农户”合作模式，通过PPP项目、乡贤捐赠、村集体收益反哺等方式吸引投资，如引入企业承包运营村内光伏电站、生态旅游项目，收益用于管护。 群众投工投劳：推行以工代赈，对参与整治的村民发放劳务补贴或积分（可兑换生活用品），降低人工成本的同时提升参与感。
二、深化群众动员，激发内生动力， 激励机制具体化：完善“门前三包”责任制，开展“最美庭院”“文明家庭”评选，获奖家庭给予荣誉证书、物资奖励或积分兑换；对拒不整改的农户，通过村规民约批评教育或公示曝光。 组织载体创新化：成立“村民理事会”“乡贤参事会”，吸纳老党员、退休干部等参与项目决策和监督，让村民从“旁观者”变“决策者”。
三、优化规划设计，注重实用与特色
- 因地制宜定方向： 城郊村：侧重基础设施提档升级，对接城镇公共服务（如纳入城镇垃圾处理体系）；文旅村：保留传统民居风貌，植入文化元素（如非遗工坊、民俗景观），打造“一村一品”；空心村：整合闲置宅基地建设小微公园、停车场，避免盲目新建大型设施。
- “微改造”取代大拆大建：优先利用本地材料（如石头、竹子）修缮旧房屋、打造生态沟渠，减少对原生环境破坏，降低改造成本。
四、强化部门协同，凝聚工作合力， 建立跨部门联动机制：由县级政府牵头，成立住建、农业、环保、文旅等部门参与的专项工作组，定期召开联席会议，统筹项目审批、资源调配和问题处置，推进区域化共治：相邻村庄建立“环境整治联盟”，共享保洁设备、技术经验，联合处理跨村污染问题（如河流上下游协同治理）；探索“积分互认”机制，激励村民跨村参与管护。核心思路：以群众需求为导向，坚持“花小钱办大事”的务实原则，通过“规划引领—多元投入—群众参与—长效管护—文化赋能”的全链条机制，实现村容村貌从“短期整治”到“长期美丽”的可持续提升。。

八、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。。