民丰县林业和草原局2023年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

1.为组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作，实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，指导林业和草原有害生物防治、检疫工作，抓好春季造林工作，计划春季造林2000亩；保障民丰县568人建档立卡生态护林员福利待遇，积极开展国家级公益林管护工作，有效保护全县的生态公益林，扩大森林面积，提高植被盖度，减少水土流失，固定流动沙地，确保国家级公益林资源得到有效保障。
　　2.通过工作的开展，切实加强生态建设与保护，坚持“突出重点”稳步推进林业生态建设，承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任，制定全县林业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展，承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作和林业病虫害防治工作的责任，拟定全县林业发展战略和林业发展中长期发展规划并组织实施。

- 二、机构设置及人员情况

民丰县林业和草原局2023年度，实有人数61人，其中：在职人员26人，离休人员0人，退休人员35人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：国有林场服务中心、林业和草原技术推广中心、野生动植物和湿地保护中心。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5,975.67万元，其中：本年收入合计5,912.85万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余62.83万元。

2023年度支出总计5,975.67万元，其中：本年支出合计5,912.57万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余63.10万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,432.78万元，下降19.34%，主要原因是：本年减少2022年生态护林员补助，民丰县尼雅湾生态保护恢复项目（二期），2021年水资源费等项目，收入支出总体较上年减少。

- 二、收入决算情况说明

本年收入5,912.85万元，其中：财政拨款收入5,644.61万元，占95.46%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入268.23万元，占4.54%。

- 三、支出决算情况说明

本年支出5,912.57万元，其中：基本支出1,054.06万元，占17.83%；项目支出4,858.51万元，占82.17%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5,644.61万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入5,644.61万元。财政拨款支出总计5,644.61万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出5,644.61万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少1,693.06万元，下降23.07%，主要原因是：本年减少2022年生态护林员补助，民丰县尼雅湾生态保护恢复项目（二期），2021年水资源费等项目，财政拨款收入支出总体较上年减少。与年初预算相比，年初预算数3,748.17万元，决算数5,644.61万元，预决算差异率50.60%，主要原因是：年中追加尼雅镇小流域道路建设工程工程款和尼雅乡苗圃基地基础设施配套工程、机井保险费支出。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,439.29万元，占本年支出合计的92.00%。与上年相比，减少1,898.38万元，下降25.87%，主要原因是：本年减少2022年生态护林员补助，民丰县尼雅湾生态保护恢复项目（二期），2021年水资源费等项目，支出较上年减少。与年初预算相比,年初预算数3,748.17万元，决算数5,439.29万元，预决算差异率45.12%，主要原因是：年中追加森林资源补助-村庄绿化美化项目，民丰县2023年地州级临时林业植物检查站补助资金项目，森林防火项目，2023年国家级公益林管护补助等支出。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)84.32万元,占1.55%。

- 2.节能环保支出(类)2,412.50万元,占44.35%。

- 3.农林水支出(类)2,942.47万元,占54.10%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为61.63万元，比上年决算增加15.00万元，增长32.17%,主要原因是:本年度在职人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为22.69万元，比上年决算增加5.00万元，增长28.26%,主要原因是:本年度退休人员增加，职业年金缴费支出增加。

- 3.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):支出决算数为887.73万元，比上年决算减少2,686.36万元，下降75.16%,主要原因是:本年减少2022年生态护林员补助，民丰县尼雅湾生态保护恢复项目（二期），2021年水资源费。

- 4.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算数为601.00万元，比上年决算增加601.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加尼雅乡生态环境提升治理工程，支出增加。

- 5.节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项):支出决算数为3.62万元，比上年决算增加3.62万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加民丰县2023年重点野生动物栖息地保护项目。

- 6.节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项):支出决算数为808.08万元，比上年决算增加808.08万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加森林资源补助-村庄绿化美化项目，民丰县2023年地州级临时林业植物检查站补助资金项目，森林防火项目，2023年国家级公益林管护补助。

- 7.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕现金(项):支出决算数为112.07万元，比上年决算增加112.07万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加中央林业草原生态保护恢复资金-退耕还林还草延长补助项目。

- 8.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):支出决算数为701.78万元，比上年决算减少21.47万元，下降2.97%,主要原因是:本年公用经费减少，相应支出减少。

- 9.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):支出决算数为34.19万元，比上年决算减少33.46万元，下降49.46%,主要原因是:本年减少2022年第二批林业改革发展资金低产低效林改造项目。

- 10.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):支出决算数为228.76万元，比上年决算减少740.86万元，下降76.41%,主要原因是:本年减少2021年，2022年森林生态效益补偿基金，2022年春尺蠖飞机防治项目，2022年森林生态效益补偿引洪灌溉项目，2022年森林防火项目，2022年村庄绿化项目。

- 11.农林水支出(类)林业和草原(款)防沙治沙(项):支出决算数为226.02万元，比上年决算增加122.88万元，增长119.14%,主要原因是:本年增加2022年中央林业改革发展资金（沙化土地封禁保护补偿），2023尼雅河西岸，尼雅乡沙化土地保护补偿项目支出。

- 12.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):支出决算数为2.52万元，比上年决算减少7.83万元，下降75.65%,主要原因是:本年减少2021年林业有害生物防治补助，2021年人工生态林鼠兔害防治项目，2022年林检执法专项行动调查项目。

- 13.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为780.29万元，比上年决算增加572.34万元，增长275.23%,主要原因是:本年增加民丰县2023年生态保护恢复项目，2023年退耕还林还草项目，2023年天然草原资源综合评价监测样地项目，2023年禁牧与草畜平衡管理项目，2023年自治区财政林草专项资金林果提质增效（基地示范园建设）项目。

- 14.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为18.51万元，比上年决算增加18.51万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加2022年水资源费支出。

- 15.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为747.82万元，比上年决算减少343.32万元，下降31.46%,主要原因是:本年减少2022年尼雅乡小流域治理工程项目，2022年叶亦克乡富民小区小流域治理工程项目，2022年国有贫困林场建设项目。

- 16.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):支出决算数为6.93万元，比上年决算减少0.07万元，下降1.00%,主要原因是:本年减少为民办实事工作经费。

- 17.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):支出决算数为195.65万元，比上年决算增加118.34万元，增长153.07%,主要原因是:本年度县级财政农业保险费补助资金增加。

- 18.节能环保支出(类)自然生态保护(款)草原生态修复治理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少31.95万元，下降100%,主要原因是:2022年草原有害生物防治项目减少。

- 19.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少105.00万元，下降100%,主要原因是:2020年退耕还草项目（第三年补助）项目减少。

- 20.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少300.07万元，下降100%,主要原因是:2021年塔里木河流域生态修复项目和2017年第二批重点公益林营造林项目减少。

- 21.农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.71万元，下降100%,主要原因是:2022年天然草场监管监测和科技支撑工作经费减少。

- 22.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.12万元，下降100%,主要原因是:2021年尼雅国家湿地公园生态补水工程（二期）项目减少。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出786.10万元，其中：人员经费661.05万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费125.05万元，包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.43万元，比上年增加0.43万元，增长100.00%，主要原因是：本年将车辆纳入公务用车管理，增加车辆运行经费，其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.43万元，占100.00%，比上年增加0.43万元，增长100.00%，主要原因是：本年将车辆纳入公务用车管理，增加车辆运行经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.43万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.43万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆8辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为7辆单位业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.43万元，决算数0.43万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.43万元，决算数0.43万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计205.32万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入205.32万元。政府性基金预算财政拨款支出总计205.32万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出205.32万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加205.32万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加尼雅镇小流域道路建设工程工程款和尼雅乡苗圃基地基础设施配套工程、机井保险费。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数205.32万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加尼雅镇小流域道路建设工程工程款和尼雅乡苗圃基地基础设施配套工程、机井保险费。

政府性基金预算财政拨款支出205.32万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为99.37万元，比上年决算增加99.37万元，增长100%，主要原因是：本年增加尼雅镇小流域道路建设工程工程款和尼雅乡苗圃基地基础设施配套工程。

- 2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):支出决算数为105.96万元，比上年决算增加105.96万元，增长100%，主要原因是：本年增加机井保险费支出。

- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2023年度民丰县林业和草原局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出125.05万元，比上年减少15.84万元，下降11.24%，主要原因是：本年度我单位厉行节约，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1,666.43万元，其中：政府采购货物支出115.04万元、政府采购工程支出1,075.62万元、政府采购服务支出475.77万元。

授予中小企业合同金额1,666.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,666.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值869.24万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆8辆，价值121.63万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额5742.70万元，实际执行总额5019.07万元；预算绩效评价项目39个，全年预算数4,955.85万元，全年执行数4,232.63万元。预算绩效管理取得的成效：一是领导重视到位，并予以充分的人力、财力保障。责任落实到位：将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人。二是合理合规使用经费。根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。发现的问题及原因：绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 |  |  | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 |  |  |  | 年初预算数（万元） | 预算数（调整后） |  | 执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率(%) | 得分 |
|  | 财政资金（万元） |  | 中央安排 |  | 1887.24 | 3628.57 |  | 3144.20 |  | 10 |  | 87.40% | 8.74 |
|  |  |  | 自治区安排 |  | 59.92 | 157.02 |  | 138.34 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地（州、市）安排： |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 县（市、区）安排： |  | 912.17 | 1957.11 |  | 1736.53 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他 |  | 888.86 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 3748.19 | 5742.70 |  | 5019.07 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 一是加强林业和草原生态保护修复及造林绿化工作，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，统筹推进山水林田草系统治理；二是组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导林业和草原有害生物监测、防治、检疫工作，提高林业和草原有害生物防治能力和效果。三是大力推进特色林果业提质增效，提高林果产业发展质量；四是落实综合防灾减灾规划相关要求,指导开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，减少森林火灾损失。五是积极开展乡村绿化美化，为乡村振兴战略实施增添活力。 |  |  |  |  |  |  | 截至目前，已完成加强林业和草原生态保护修复及造林绿化工作，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，统筹推进山水林田草系统治理；组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导林业和草原有害生物监测、防治、检疫工作，提高林业和草原有害生物防治能力和效果。大力推进特色林果业提质增效，提高林果产业发展质量；落实综合防灾减灾规划相关要求,指导开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，减少森林火灾损失。积极开展乡村绿化美化，为乡村振兴战略实施增添活力。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 预期指标值 |  | 指标值设定依据 |  | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 |  | 数量指标 |  | 完成品种改良面积 |  |  | >=300亩 |  | 2023年重点工作计划 |  | 12 | 300亩 | 12 |
|  |  |  |  | 完成林果整形修剪面积 |  |  | >=9万亩 |  | 2023年重点工作计划 |  | 12 | 600亩 | 0.08 |
|  |  |  |  | 积肥沤肥面积 |  |  | >=8万立方米 |  | 2023年重点工作计划 |  | 11 | 15.7万立方米 | 11 |
|  |  |  |  | 病虫害防治面积 |  |  | >=5.2万亩 |  | 2023年重点工作计划 |  | 11 | 9.5万亩 | 11 |
|  |  |  |  | 林果科技培训人数 |  |  | >=1000人 |  | 2023年重点工作计划 |  | 11 | 10240人 | 11 |
|  |  |  |  | 完成防沙治沙面积 |  |  | =3.58万亩 |  | 2023年重点工作计划 |  | 11 | 6.73万亩 | 11 |
|  |  |  |  | 森林抚育面积 |  |  | >=5000亩 |  | 2023年重点工作计划 |  | 11 | 1000亩 | 2.2 |
| 社会效益 |  | 社会效益 |  | 森林火灾受害率 |  |  | <=0.80% |  | 2023年重点工作计划 |  | 11 | 0.8% | 11 |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年中央财政农业保险费补助资金（第二批） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 161.00 | 161.00 | 160.94 | 10 | 99.96% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 161.00 | 161.00 | 160.94 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：为我县林果（核桃、红枣、杏、苹果）投保3.9716万亩，其中；中华保险投保核桃0.142万亩、红枣1.097万亩，中国人保投保核桃1.5436万亩、红枣1.0992万亩、杏0.0713万亩、苹果0.0179万亩。 目标2：通过此项工作的开展，保障各种农作物自然灾害受损得到赔偿。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，本项目已完成我县林果（核桃、红枣、杏、苹果）投保3.9716万亩。通过项目实施，保障各种农作物自然灾害受损得到赔偿。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 中华保险投保林果面积 | =1.24万亩 | =1.24万亩 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 中国人保投保林果面积 | =2.73万亩 | =2.73万亩 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 应保尽保率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 投保及时率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 中华保险投保林果平均成本 | <=40.32元/年/亩 | =40.32元/年/亩 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 中国人保投保林果平均成本 | <=40.66元/年/亩 | =40.66元/年/亩 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农作物自然灾害受损赔偿 | 有效 | 基本达成目标 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年水资源费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 18.51 | 18.51 | 18.51 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 18.51 | 18.51 | 18.51 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标一：由于民丰县干燥少雨，其灌溉面积太小，为扩大人工灌溉面积，我单位给尼雅河北部万亩人工生态林地安装的50口滴灌机井缴纳水资源费，及时提供水分，保障绿植的正常生长，提高植物的生存率。 目标二：保证了项目区生态林顺利灌溉，提升生态林覆盖率，达到改善项目区土质条件和灌溉条件，进一步维护当地经济发展，接续推进乡村振兴。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，本项目已完成给尼雅河北部万亩人工生态林地安装的50口滴灌机井缴纳水资源费。通过项目实施，保证了项目区生态林顺利灌溉，提升生态林覆盖率，达到改善项目区土质条件和灌溉条件，进一步维护当地经济发展，接续推进乡村振兴。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 滴灌机井数量 | =50口 | =50口 | 8 | 8.00 |  |
|  |  |  | 灌溉面积 | >=9131.30亩 | =9131.3亩 | 8 | 8.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金到位率 | >=95% | =95% | 8 | 8.00 |  |
|  |  |  | 水资源灌溉覆盖率 | >=95% | =95% | 8 | 8.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时性 | =100% | =100% | 8 | 8.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 机井平均水费 | <=3702元/井 | <=3702元/井 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升生态林覆盖率 | 显著提升 | 基本达成目标 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意率 | >=99% | =99% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年第二批林业改革发展资金（森林生态效益补偿-管护补助） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 1.53 | 1.53 | 0.89 | 10 | 58.17% | 0.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1.53 | 1.53 | 0.89 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：给予9个管护站13名管护人员发放工资，及保障单位日常办公用品的购买。 目标2：通过采取有效的管护措施和形式，以期达到在较短的时间内，使补偿范围的国家级公益林林木覆盖度进一步提高，向自然生态系统演化，以提供森林生态和社会服务产品为主要目的，对国土生态安全、生物多样性保护和社会经济可持续发展具有重要作用。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，本项目已完成给予9个管护站13名管护人员发放工资，及保障单位日常办公用品的购买。通过项目实施，使补偿范围的国家级公益林林木覆盖度进一步提高，向自然生态系统演化，以提供森林生态和社会服务产品为主要目的，对国土生态安全、生物多样性保护和社会经济可持续发展具有重要作用。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障管护人员数量 | =13人 | =13人 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 购买办公用品数量 | >=1批 | =1批 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | >=90% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | >=90% | =90% | 10 | 7.50 | 原因：资金支付不及时，措施：及时支付资金。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工资补助成本 | <=0.34万元 | =0万元 | 10 | 0.00 | 原因：资金支付不及时，措施：及时支付资金。 |
|  |  |  | 办公经费 | <=1.19万元 | =0.89万元 | 10 | 3.75 | 原因：资金支付不及时，措施：及时支付资金。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高护林员工作积极性 | =15户 | =15户 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善民丰县的生态环境 | 有效 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区受益护林员、群众满意度 | >=90% | =90% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 71.25分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年中央林业草原改革发展资金（退耕还林还草延长补助）项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 510.17 | 510.17 | 416.64 | 10 | 81.67% | 5.42分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 510.17 | 510.17 | 416.64 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 主要用于发放2015年新一轮退耕还林延长补助面积4629.2亩,每亩补助200元，2016年新一轮退耕还林延长补助5000亩，每亩补助100元，2015年新一轮退耕还草延长补助2350亩，每亩补助300元，2016年新一轮退耕还草延长补助8236.5亩，每亩补助300元，2018年新一轮退耕还草延长补助5000亩，每亩补助100元。 通过此项工作的开展，进一步完善新一轮退耕还林还草政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕户利益。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，本项目已完成 发放2015年新一轮退耕还林延长补助面积4629.2亩,每亩补助200元，2016年新一轮退耕还林延长补助5000亩，每亩补助100元，2015年新一轮退耕还草延长补助2350亩，每亩补助300元，2016年新一轮退耕还草延长补助8236.5亩，每亩补助300元，2018年新一轮退耕还草延长补助5000亩，每亩补助100元。通过项目实施， 进一步完善新一轮退耕还林还草政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕户利益。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2015年新一轮退耕还林延长补助面积 | >=4629.20亩 | >=4629.2亩 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 2016年新一轮退耕还林延长补助面积 | >=5000亩 | >=5000亩 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 2015年新一轮退耕还草延长补助面积 | >=2350亩 | >=2350亩 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 2016年新一轮退耕还草延长补助面积 | >=8236.50亩 | >=8236.5亩 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 2018年新一轮退耕还草延长补助面积 | >=5000亩 | >=5000亩 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 退耕还林合格率 | >=85% | =85% | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 退耕还草地合格率植被盖度 | >=80% | =80% | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 新一轮退耕还林退耕还草延长补助资金及时兑现率 | =100% | =100% | 5 | 5.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 2015年新一轮退耕还林延长补助标准 | =200元/亩 | =200元/亩 | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 2016年新一轮退耕还林延长补助标准 | =100元/亩 | =100元/亩 | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 2015年新一轮退耕还草延长补助标准 | =300元/亩 | =300元/亩 | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 2016年新一轮退耕还草延长补助标准 | =300元/亩 | =300元/亩 | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 2018年新一轮退耕还草延长补助标准 | =100元/亩 | =100元/亩 | 4 | 4.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 林区民生状况 | 逐步改善 | 基本达成目标 | 8 | 8.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 巩固退耕还林还草成果发挥生态效益 | 增强 | 基本达成目标 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 持续发挥生态作用 | 显著 | 基本达成目标 | 6 | 6.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕农户满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95.42分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年中央林业草原生态保护恢复资金-退耕还林还草延长补助项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 146.29 | 146.29 | 112.07 | 10 | 76.61% | 4.15分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 146.29 | 146.29 | 112.07 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：2022年新一轮退耕还林延长补助面积0.9692亩，2022年新一轮退耕还草补助0.5亩。 目标2：通过项目的实施，进一步完善新一轮还林还草政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益，提升受益群体满意度。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，本项目已完成2022年新一轮退耕还林延长补助面积0.9692亩，2022年新一轮退耕还草补助0.5亩。通过项目实施，进一步完善新一轮还林还草政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益，提升受益群体满意度。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2022年新一轮退耕还林延长补助面积 | =0.97亩 | =0.97亩 | 8 | 8.00 |  |
|  |  |  | 2022年新一轮退耕还草补助面积 | =0.50亩 | =0.5亩 | 8 | 8.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 退耕还地合格率（株数保存率） | >=85% | =10085% | 8 | 8.00 |  |
|  |  |  | 退耕还草地合格植被覆盖率 | >=80% | =80% | 8 | 8.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 新一轮退耕还草延长补助资金兑现率 | =100% | =100% | 8 | 8.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 新一轮退耕还草延长补助标准 | =100元/亩 | =100元/亩 | 20 | 8.30 | 原因：该项目年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 林区民生状况 | 逐步改善 | 基本达成目标 | 7 | 7.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 巩固退耕还林还草成果发挥生态效益 | 增强 | 基本达成目标 | 7 | 7.00 |  |
|  |  |  | 持续发挥生态作用 | 显著 | 基本达成目标 | 6 | 6.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕农户政策满意度 | >=90% | =90% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 82.45分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年自治区林草专项资金森林植被恢复项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 41.92 | 41.92 | 38.87 | 10 | 92.72% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 41.92 | 41.92 | 38.87 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：在民丰县叶亦克乡富民小区万亩杏园基地补苗三万嫁接苗。 目标2：通过项目的实施，提高果品质量和产量，进一步推进杏树产业发展。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，本项目已完成叶亦克乡富民小区万亩杏园基地补苗三万嫁接苗。通过项目实施，提高果品质量和产量，进一步推进杏树产业发展。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购嫁接苗数量 | >=3万株 | =3万株 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 苗木成活率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 项目起止时间 | 2023年3月-12月 | =2023年3月-12月 | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购苗木成本 | <=13.84元/株 | =100元/株 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 其他费用 | <=0.40万元 | =0.4万元 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高果品质量和产量 | 有效 | 基本达成目标 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年自治区财政林草专项资金林果提质增效（基地示范园建设）项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 48.00 | 48.00 | 46.63 | 10 | 97.15% | 9.29分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 48.00 | 48.00 | 46.63 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：在尼雅乡建设核桃示范园1个、建设面积300亩，在尼雅镇建设红枣示范园1个，建设面积300亩。 目标2：通过此项目的实施，显著改善示范园生产条件，明显提升主动开展林果标准化管理从业人数，有害生物无公害防治率达到85%以上。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，本项目已完成尼雅乡建设核桃示范园1个、建设面积300亩，在尼雅镇建设红枣示范园1个，建设面积300亩。通过项目实施，显著改善示范园生产条件，明显提升主动开展林果标准化管理从业人数，有害生物无公害防治率达到85%以上。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设核桃示范园数量 | =1个 | =1个 | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 建设核桃示范园面积 | >=300亩 | =300亩 | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 建设红枣示范园数量 | =1个 | =1个 | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 建设红枣示范园面积 | >=300亩 | =300亩 | 4 | 4.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 嫁接红枣、核桃成活率 | =100% | =100% | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 6 | 6.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开始时间 | 2023年3月 | =2023年3月 | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 项目结束时间 | 2023年11月 | =2023年11月 | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 项目按期完成率 | =100% | =100% | 4 | 4.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 红枣、核桃示范园亩均建设成本 | <=800元 | <=800元 | 20 | 18.50 | 原因：该项目已完工，剩余资金纯结余。措施：加强年初预算精准度。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善示范园生产条件 | 显著改善 | 基本达成目标 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 主动开展林果标准化管理从业人数 | 明显提升 | 基本达成目标 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 有害生物无公害防治率 | >=85% | =85% | 10 | 10.00 | 原因：该项目已完工，剩余资金纯结余。措施：加强年初预算精准度。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 区域及周边群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 | 原因：该项目已完工，剩余资金纯结余。措施：加强年初预算精准度。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.79分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 315国道，工业园区，万亩生态园滴灌电费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 222.00 | 222.00 | 121.91 | 10 | 54.91% | 0.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 222.00 | 222.00 | 121.91 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：为了保障生态林的日常灌溉需求，民丰县林业和草原局共设置灌溉机井58口用于生态林灌溉，该项目支付58口灌溉井的全年电费。 目标2：通过项目的实施，能够保护好植被，防止水土流失，调节气候环境，美化居住环境，对于民丰县生态林建设起到最基本的保障作用。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，本项目已完成灌溉机井58口用于生态林灌溉，该项目支付58口灌溉井的全年电费。通过项目实施，能够保护好植被，防止水土流失，调节气候环境，美化居住环境，对于民丰县生态林建设起到最基本的保障作用。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障生态林灌溉机井数量 | =58口 | =58口 | 8 | 8.00 |  |
|  |  |  | 灌溉面积 | =11450亩 | =11450亩 | 8 | 8.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 生态林灌溉机井正常运行率 | =100% | =100% | 8 | 8.00 |  |
|  |  |  | 灌溉覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =54.91% | 8 | 0.00 | 原因：该项目已完工，剩余资金纯结余。措施：加强年初预算精准度。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每口生态林灌溉机井运行费用 | <=3.83万元/年 | =2.1万元/年 | 20 | 0.00 | 原因：该项目已完工，剩余资金纯结余。措施：加强年初预算精准度。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 显著改善 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 防治水土流失，保护生态环境 | 有效 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=96% | =96% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 62分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知（2023年生态护林员补助） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 568.00 | 568.00 | 568.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 568.00 | 568.00 | 568.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：聘请568名符合条件的脱贫户，发放12个月工资补助，补助标准为给予每人每年1万元的补助。 目标2：通过项目实施，解决568名生态护林员的就业问题，可增加生态护林员的经济收入，进而维护资源生态安全。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，本项目已完成聘请568名符合条件的脱贫户，发放12个月工资补助，补助标准为给予每人每年1万元的补助。通过项目实施，解决568名生态护林员的就业问题，可增加生态护林员的经济收入，进而维护资源生态安全。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用生态护林员人数 | =568人 | =568人 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 生态护林员是否全部为脱贫人口 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 生态护林员补助兑现率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 生态护林员完成选聘工作时限 | <=30天 | <=30天 | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 生态护林员补助标准 | =1万元/人/年 | =1万元/人/年 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态护林员对自然生态环境管护效果 | 有效 | 基本达成目标 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 生态护林员政策满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 尼雅乡生态环境提升治理工程苗木采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 700.00 | 700.00 | 601.00 | 10 | 85.86% | 6.46分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 700.00 | 700.00 | 601.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：主要采购乔木数量7796颗，采购灌木数量2047颗，种植地被植物面积159400平方米，苗木成活率95%，项目建设期限2022年2月—2022年10月。 目标2：通过项目实施，有效改善林区面貌，有效改善人居环境及城市生态环境。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，本项目已完成 采购乔木数量7796颗，采购灌木数量2047颗，种植地被植物面积159400平方米，苗木成活率95%。通过项目实施，有效改善林区面貌，有效改善人居环境及城市生态环境。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购乔木数量 | >=7796颗 | >=7796颗 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 采购灌木数量 | >=2047颗 | >=2047颗 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 种植地被植物面积 | >=159400平方米 | >=159400平方米 | 7 | 7.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 苗木成活率 | >=95% | =95% | 7 | 7.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =86% | 7 | 4.55 | 原因：部分未验收，待项目验收完成支付尾款。措施：提前做好项目计划，保证项目顺利开展。 |
|  |  |  | 项目建设期限 | 2022年2月—2022年10月 | 7 2022年2月—202 | 7 | 7.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | <=714.14万元 | =601万元 | 10 | 6.00 | 原因：部分未验收，待项目验收完成支付尾款。措施：提前做好项目计划，保证项目顺利开展。 |
|  |  |  | 预备费 | <=46.41万元 | =0万元 | 10 | 10.00 | 原因：部分未验收，待项目验收完成支付尾款。措施：提前做好项目计划，保证项目顺利开展。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善人居环境及城市生态环境 | 有效 | 基本达成目标 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80.01分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 布威再乃普罕·麦图尔孙同志丧葬费、抚恤金 项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：该项目主要发布威再乃普罕·麦图尔孙同志抚恤金，一次性发完。 目标2：通过项目的实施，进一步落实国家对死者家属抚慰，建立完善的国家机关工作人员及离退休人员的死亡抚恤保障体系；通过抚恤金的及时准确发放，提高国家机关工作人员的工作积极性，确保社会的和谐稳定。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，本项目已完成发布威再乃普罕·麦图尔孙同志抚恤金，一次性发完。通过项目实施，进一步落实国家对死者家属抚慰，建立完善的国家机关工作人员及离退休人员的死亡抚恤保障体系；通过抚恤金的及时准确发放，提高国家机关工作人员的工作积极性，确保社会的和谐稳定。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问抚恤人数 | =1人 | =1人 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 慰问抚恤次数 | =1次 | =1次 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 慰问抚恤家庭满足率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 慰问抚恤发放及时率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 抚恤金、丧葬费 | <=6.25万元 | =6.25万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 家属人员生活保障 | 显著提高 | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 国家干部工作积极性 | 进一步提高 | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 家属人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 政策性林果业保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 24.00 | 24.00 | 3.32 | 10 | 13.83% | 0.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 24.00 | 24.00 | 3.32 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：为了提高农业生产的抗灾能力，降低自然灾害对农业生产造成的损失，我单位将对全县7.47万亩的林果业进行保险补贴。 目标2：通过项目的实施，有利于恢复生产，降低农产品损失风险，解决农民从事农业生产的后顾之忧，保障农民的收入稳定 |  |  |  | 截至2023年12月31日，本项目已完成对全县7.47万亩的林果业进行保险补贴。通过项目实施，有利于恢复生产，降低农产品损失风险，解决农民从事农业生产的后顾之忧，保障农民的收入稳定。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴林果总面积 | =7.47万亩 | =7.47万亩 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 应保尽保率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 承保公司承保及理赔及时率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 保险保费补贴成本 | <=24万元 | =3.32万元 | 20 | 0.00 | 原因：该项目由上级资金先支付，若上级拨款不够才会考虑使用县配套资金。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高受益农户生活水平 | 有效提高 | 基本达成指标 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | >=96% | 基本达成指标 | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 70分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 政策性林果业保险费（自治区） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：为了提高农业生产的抗灾能力，降低自然灾害对农业生产造成的损失，我单位将对全县9343.14亩的林果业进行保险补贴。每亩地96元，本次申请自治区配套部分35%，一亩地33.6元。 目标2：通过项目的实施，有利于恢复生产，降低农产品损失风险，解决农民从事农业生产的后顾之忧，保障农民的收入稳定 |  |  |  | 截至2023年12月31日，本项目已完成对全县9343.14亩的林果业进行保险补贴。每亩地96元，本次申请自治区配套部分35%，一亩地33.6元。通过项目实施，有利于恢复生产，降低农产品损失风险，解决农民从事农业生产的后顾之忧，保障农民的收入稳定。 截至2023年12月31日，本项目未完成。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴林果总面积 | =9343.14亩 | =9343.14亩 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 应保尽保率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 承保公司承保及理赔及时率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 保险保费补贴成本 | <=33.60元/亩 | <=33.6元/亩 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高受益农户生活水平 | 有效提高 | 基本达成目标 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | >=96% | =96% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 机井保险费项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：为加强机井安全管护工作，促进机井更好地服务生产，保护单位财产安全，给我单位管理的尼雅河以北万亩人工生态林和民丰先工业园区内的60口机井投保，保险期限为1年。 目标2：通过此项工作的开展，确保机井正常运转，保障水利设施财产安全。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，本项目已完成我单位管理的尼雅河以北万亩人工生态林和民丰先工业园区内的60口机井投保，保险期限为1年。通过项目实施，确保机井正常运转，保障水利设施财产安全。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 投保机井数量 | >=60口 | =60口 | 14 | 14.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 应保尽保率 | =100% | =100% | 13 | 13.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 投保及时率 | =100% | =100% | 13 | 13.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每口机井保险费用 | <=1.77万元 | <=1.77万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利设施财产安全 | 有效 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 设备利用率 | =100% | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县2018年度退耕还林工程项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：民丰县2018年度退耕还林工程总面积267.5亩，涉及2个村1个镇15户。 目标2：工程实施完成后，不仅可大大增加森林覆被率，有效地改善和优化生态环境，调整农业产业结构，促进西部大开发，是以农民增收、农村经济发展和农民脱贫致富。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，本项目已完成民丰县2018年度退耕还林工程总面积267.5亩，涉及2个村1个镇15户。通过项目实施，不仅可大大增加森林覆被率，有效地改善和优化生态环境，调整农业产业结构，促进西部大开发，是以农民增收、农村经济发展和农民脱贫致富。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 退耕还林总面积 | =267.50亩 | =267.5亩 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 涉及主要乡村数量 | =2个 | =2个 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | >=90% | =90% | 10 | 5.00 | 原因：该项目已完工，剩余资金纯结余。措施：加强年初预算精准度。 |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | >=90% | =0% | 10 | 0.00 | 原因：该项目已完工，剩余资金纯结余。措施：加强年初预算精准度。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | =400元/亩 | =0元/亩 | 20 | 0.00 | 原因：该项目已完工，剩余资金纯结余。措施：加强年初预算精准度。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 涉及退耕户 | =15户 | =15户 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善民丰县的生态环境 | 有效 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | =90% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 55分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县2022年中央林业改革发展资金（沙化土地封禁保护补偿） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 26.98 | 26.98 | 19.05 | 10 | 70.61% | 2.65分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 26.98 | 26.98 | 19.05 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：聘用管护人员13名，制作宣传牌15个。 目标2：本项目的实施可有效遏制沙化面积扩大的趋势，维护绿洲生态安全。防止风沙对绿洲的侵蚀，降低风沙对绿洲农业生产和人类活动的危害，改善绿洲生态环境。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，本项目已完成聘用管护人员13名，制作宣传牌15个。通过项目实施，可有效遏制沙化面积扩大的趋势，维护绿洲生态安全。防止风沙对绿洲的侵蚀，降低风沙对绿洲农业生产和人类活动的危害，改善绿洲生态环境。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用管护人员 | >=13名 | =13名 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 制作宣传牌数量 | >=15个 | =15个 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 管护补助支出 | <=13.14万元 | =13.14万元 | 7 | 7.00 |  |
|  |  |  | 公共补助支出 | <=11.99万元 | =5.91万元 | 7 | 0.00 | 原因：该项目已完工，剩余资金纯结余。措施：加强年初预算精准度。 |
|  |  |  | 其他费用 | <=1.85万元 | =0万元 | 6 | 0.00 | 原因：该项目已完工，剩余资金纯结余。措施：加强年初预算精准度。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善林区面貌，带动经济发展 | 明显提高 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 防止风沙对绿洲的侵蚀，改善绿洲生态环境 | 有效改善 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 | 原因：该项目已完工，剩余资金纯结余。措施：加强年初预算精准度。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 79.65分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县2022年中央财政改革发展资金森林生态效益补偿一公益林资源培育(村庄绿化美化) 项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 41.30 | 41.30 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 41.30 | 41.30 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：每个村庄绿化投资20万元,采取补植、补造、更新及新建绿化、庭院绿化等(零星植树每30株折算为1亩) , 总面积不得低于100亩,直接用于造林绿化项目资金不得低于80%, 其余资金用于造林绿化相关建设。 目标2：村庄绿化项目实施后,当 年成活率要达到85%,村庄绿化覆盖率达到22%以上。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，本项目已完成村庄绿化补植、补造、更新及新建绿化、庭院绿化等(零星植树每30株折算为1亩) , 总面积不低于100亩,直接用于造林绿化项目资金不得低于80%, 其余资金用于造林绿化相关建设。通过项目实施，当年造林绿化成活率达到85%,村庄绿化覆盖率达到22%以上。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设任务村数 | >=7个 | =7个 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 绿化面积 | >=700亩 | =700亩 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 苗木合计 | >=17269株 | =17269株 | 6 | 6.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 种植合格率 | >=90% | >=90% | 6 | 6.00 | 原因：项目资金手续不完整。措施：及时完善项目支付手续。 |
|  |  |  | 苗木成活合格率 | >=85% | >=85% | 6 | 6.00 | 原因：项目资金手续不完整。措施：及时完善项目支付手续。 |
|  |  |  | 项目检查验收合格率 | =100% | =100% | 6 | 6.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 6 | 6.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每个村庄绿化补助标准 | <=5.90万元 | =0万元 | 20 | 0.00 | 原因：项目资金手续不完整。措施：及时完善项目支付手续。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善林区面貌，带动经济发展 | 明显提高 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 村庄绿化覆盖率 | >=22% | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 | 原因：项目资金手续不完整。措施：及时完善项目支付手续。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 70分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县2022年中央财政林业改革发展资金森林防火项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 3.01 | 3.01 | 0.86 | 10 | 28.57% | 0.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 3.01 | 3.01 | 0.86 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：为提高森林防火措施我单位预计开展森林防火宣传、演练不少于12批次，固定宣传牌制作安装、维护不少于68块，开展森林防火业务培训不少于3班次，发放森林防火宣传材料不少于2万份，以及保障7人应急分队日常工作开展，确保森林草原火灾受害率小于等于 0.3‰，进而达到森林火灾“零”发生，持续保障全区森林资源安全作用。 目标2：通过项目实施，进一步压实森林草原防灭火责任，不断强化森林草原防灭火工作，切实保障人民群众生命财产和森林资源安全。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，本项目已完成森林防火宣传、演练不少于12批次；固定宣传牌制作安装、维护不少于68块；开展森林防火业务培训不少于3班次，发放森林防火宣传材料不少于2万份，以及保障7人应急分队日常工作开展。通过项目实施，进一步压实森林草原防灭火责任，不断强化森林草原防灭火工作，切实保障人民群众生命财产和森林资源安全。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 应急分队人数 | =7人 | =7人 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 森林防火业务培训场次 | >=3场次 | =3场次 | 6 | 6.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 隐患排查整治率 | >=90% | =90% | 7 | 7.00 |  |
|  |  |  | 森林防火督察合格率 | >=90% | =90% | 7 | 7.00 |  |
|  |  |  | 培训、演练标准符合规定 | =100% | =100% | 7 | 7.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 7 | 7.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 日常应急分队支出 | <=1.81万元 | =0万元 | 10 | 0.00 | 原因：该项目已完工，剩余资金纯结余。措施：加强年初预算精准度。 |
|  |  |  | 培训及其他费用 | <=1.20万元 | =0.86万元 | 10 | 2.92 | 原因：该项目已完工，剩余资金纯结余。措施：加强年初预算精准度。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻群众受山林火灾威胁影响，增加群众安全感程度 | 效果明显 | 基本达成目标 | 7 | 7.00 |  |
|  |  |  | 森林草原火灾受害率 | <=0.30‰ | =0.3‰ | 7 | 7.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 林业生态环境改善 | 有效改善 | 基本达成目标 | 6 | 6.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 林业职工、项目区民众满意度 | >=95% | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 72.92分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县2022年中央财政森林生态效益补偿补助项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 23.04 | 23.04 | 7.88 | 10 | 34.20% | 0.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 23.04 | 23.04 | 7.88 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：国家级公益林管护面积112.94万亩，给予94名国家级公益林管护人员发放补助。 目标2：项目实施后，改善管护站办公生活条件；基本建立健全管护机制，强化监督管理，促进森林生态系统功能恢复和提高，促进社会经济可持续发展。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，本项目已完成国家级公益林管护面积112.94万亩，94名国家公益林管护人员补助已发放完毕。通过项目实施，改善管护站办公生活条件；基本建立健全管护机制，强化监督管理，促进森林生态系统功能恢复和提高，促进社会经济可持续发展。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国家级公益林管护面积 | =112.94万亩 | =112.94万亩 | 8 | 8.00 | 原因XXX。措施：XXX。 |
|  |  |  | 国家级公益林管护人员 | =94人 | =94人 | 8 | 8.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 国家级公益林管护任务落实率 | =100% | =100% | 8 | 8.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 管护人员工资和社保及时发放率 | =100% | =100% | 8 | 8.00 |  |
|  |  |  | 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%） | =100% | =100% | 8 | 8.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 管护补助支出 | <=18.04万元 | =7.88万元 | 10 | 0.00 | 原因：资金支付不及时，措施：及时支付资金。 |
|  |  |  | 公共管护支出 | <=5.00万元 | =0万元 | 10 | 0.00 | 原因：资金支付不及时，措施：及时支付资金。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 森林覆盖率 | 明显提高 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 促进森林生态系统功能恢复和提高 | 有效促进 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 林业职工、项目区民众满意度（%） | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 70分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县2022年森林生态效益补偿-森林资源管护支出 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 226.85 | 226.85 | 205.21 | 10 | 90.46% | 7.61分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 226.85 | 226.85 | 205.21 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：库房建设：阿克墩管护中心站161平米库房建设；2、厕所建设：9个管护站厕所建设；3、内墙粉刷：8个管护站内墙粉刷，面积4000㎡；4、消防水池：阿克墩管护中心站新建消防水池一座；5、屋顶防水面积840㎡；6、封育区围栏：帕其库木管护站6000亩封育区围栏工程5900m；7、帕其库木管护站拦洪坝工程1963m，人工播撒胡杨种子250kg。 目标2：通过采取有效的管护措施和形式，以期达到在较短的时间内，使补偿范围的国家级公益林林木覆盖度进一步提高，向自然生态系统演化，以提供森林生态和社会服务产品为主要目的，对国土生态安全、生物多样性保护和社会经济可持续发展具有重要作用。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，本项目已完成阿克墩管护中心站161平米库房建设；9个管护站厕所建设；8个管护站内墙粉刷，面积4000㎡；阿克墩管护中心站新建消防水池一座；屋顶防水面积840㎡；帕其库木管护站6000亩封育区围栏工程5900m；帕其库木管护站拦洪坝工程1963m，人工播撒胡杨种子250kg。通过项目实施，以期达到在较短的时间内，使补偿范围的国家级公益林林木覆盖度进一步提高，向自然生态系统演化，以提供森林生态和社会服务产品为主要目的，对国土生态安全、生物多样性保护和社会经济可持续发展具有重要作用。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 库房建设面积 | =161平方 | =161平方 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 新建厕所数量 | =9个 | =9个 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 内墙粉刷面积 | =4000平方米 | =4000平方米 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 新建消防水池数量 | =1座 | =1座 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 封育区围栏工程 | =5900米 | =5900米 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 帕其库木管护站拦洪坝工程 | =1963米 | =1963米 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 屋顶防水面积 | =840平方米 | =840平方米 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 管护站数量 | =9个 | =9个 | 3 | 3.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | >=95% | =95% | 4 | 4.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | >=95% | =95% | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 项目开工时间 | 2022.08 | =2022年12月 | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 项目完工时间 | =2022.12 | =2023年10月 | 4 | 4.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用 | <=219.85万元 | =186.47万元 | 10 | 6.25 | 原因：该项目年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。 |
|  |  |  | 工程建设其他费用 | <=7万元 | =18.74万元 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 增进绿化惠民，推进林业现代化建设 | 有效 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 加强对林业有害生物的监测调查和防治工作 | 有效 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93.86分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县2022年胡杨林春尺蠖飞机防治项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 55.45 | 55.45 | 13.91 | 10 | 25.09% | 0.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 55.45 | 55.45 | 13.91 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：针对民丰县30万亩胡杨林春尺蠖，划分尼雅乡喀怕克阿斯干和萨勒吾则克乡库木恰克里克等2个作业区域，持续控制项目区胡杨林有害生物危害。 目标2：项目实施后，有效降低虫口（菌原）基数和危害程度，项目区监测调查覆盖率达到90%以上、虫口减退率达到85%以上、无公害防治率达到90%以上，防治区生物多样性得到有效保护，不发生次生灾害，维护防治区生态安全，最终达到可持续控制项目区胡杨林有害生物危害的目的。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，本项目已完成民丰县30万亩胡杨林春尺蠖，划分尼雅乡喀怕克阿斯干和萨勒吾则克乡库木恰克里克等2个作业区域，持续控制项目区胡杨林有害生物危害。通过项目实施，有效降低虫口（菌原）基数和危害程度，项目区监测调查覆盖率达到90%以上、虫口减退率达到85%以上、无公害防治率达到90%以上，防治区生物多样性得到有效保护，不发生次生灾害，维护防治区生态安全，最终达到可持续控制项目区胡杨林有害生物危害的目的。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 胡杨林春尺蠖防治面积 | =30万亩 | =30万亩 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 作业区域数 | =2个 | =2个 | 6 | 6.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 虫口减退率 | >=85% | =85% | 7 | 7.00 |  |
|  |  |  | 无公害防治率 | >=90% | =90% | 7 | 7.00 |  |
|  |  |  | 项目区监测调查覆盖率达到 | >=90% | =90% | 7 | 7.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 林业有害生物防治任务完成率 | =100% | =100% | 7 | 7.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 亩均防治成本 | <=1.84元/亩 | 0.46万元/亩 | 20 | 0.00 | 原因：该项目已完工，剩余资金纯结余。措施：加强年初预算精准度。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 防治区生物得到多样性 | 有效保护 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 项目区林业有害生物无公害防治率 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区民众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 70分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县2022年防沙治沙综合示范区建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 90.00 | 90.00 | 88.15 | 10 | 97.94% | 9.48分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 90.00 | 90.00 | 88.15 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：区民丰县2022年防沙治沙综合示范区建设项目总面积1000亩，种植1000亩梭梭，包括苗木购置、定植、抚育管护、宣传牌等。 目标2：本项目建设将降低项目区土地的沙化程度，减少风沙对土壤的侵蚀，减少沙漠对周边农田及尼雅河的影响。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，本项目已完成防沙治沙综合示范区建设项目总面积1000亩，种植1000亩梭梭，包括苗木购置、定植、抚育管护、宣传牌等。通过项目实施，降低项目区土地的沙化程度，减少风沙对土壤的侵蚀，减少沙漠对周边农田及尼雅河的影响。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 防沙治沙造林面积 | >=1000亩 | =1000亩 | 8 | 8.00 |  |
|  |  |  | 种植梭梭数量 | >=266400株 | =266400株 | 8 | 8.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8.00 |  |
|  |  |  | 苗木成活率 | >=85% | =85% | 8 | 8.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 8 | 8.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每亩防沙治沙造林建设成本 | <=900元/亩 | =881.5元/亩 | 20 | 19.00 | 原因：该项目年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强农牧民生态保护意识和参与防沙治沙积极性 | 逐步提高 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 保护草原生态环境，促进生态可持续发展 | 有效 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.48分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县2023年中央财政林业改革发展资金森林防火应急队伍补助项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 20.00 | 20.00 | 17.85 | 10 | 89.25% | 7.31分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 17.85 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：为提高森林防火措施我单位建设一支7人森林草原防火应急队伍，做好防火保证及训练，随时做好突发森林草原火灾的准备。预计开展森林防火宣传、演练不少于12批次，采购一批应急分队物资装备1批，制作森林草原防火宣传牌数量8个，森林草原防火保障车辆数量15辆，以及保障7人应急分队日常工作开展，确保森林草原火灾受害率小于等于 0.3‰，进而达到森林火灾“零”发生，持续保障全区森林资源安全作用。 目标2：通过项目实施，进一步压实森林草原防灭火责任，不断强化森林草原防灭火工作，切实保障人民群众生命财产和森林资源安全。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，本项目已完成一支7人森林草原防火应急队伍的建设，预计开展森林防火宣传、演练不少于12批次，采购一批应急分队物资装备1批，制作森林草原防火宣传牌数量8个，森林草原防火保障车辆数量15辆，以及保障7人应急分队日常工作开展。通过项目实施，进一步压实森林草原防灭火责任，不断强化森林草原防灭火工作，切实保障人民群众生命财产和森林资源安全。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 森林防火宣传、演练批次 | >=12批次 | =12批次 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 应急分队人数 | =7人 | =7人 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 采购一批应急分队物资装备数量 | >=1批 | =1批 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 制作森林草原防火宣传牌数量 | >=8个 | =8个 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 森林草原防火保障车辆数量 | >=15辆 | =15辆 | 4 | 4.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 隐患排查整治率 | >=90% | =90% | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 森林防火督察合格率 | >=90% | =90% | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 演练标准符合规定 | =100% | =100% | 4 | 4.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 4 | 4.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购一批应急分队物资装备成本 | <=7.54万元 | =7.08万元 | 5 | 4.38 | 原因：该项目年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。 |
|  |  |  | 制作森林草原防火宣传牌成本 | <=4.8万元 | =4.71万元 | 5 | 4.75 | 原因：该项目年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。 |
|  |  |  | 车辆运行费 | <=5.66万元 | =5.08万元 | 5 | 3.75 | 原因：该项目年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。 |
|  |  |  | 应急保障费 | <=2万元 | =0.98万元 | 5 | 0.00 | 原因：该项目年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻群众受山林火灾威胁影响，增加群众安全感程度 | 效果明显 | 基本达成目标 | 7 | 7.00 |  |
|  |  |  | 森林草原火灾受害率 | <=0.30% | =0.3% | 7 | 7.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 林业生态环境改善 | 有效改善 | 基本达成目标 | 6 | 6.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 林业职工、项目区民众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90.19分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林资源补助-村庄绿化美化）项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 60.00 | 60.00 | 59.34 | 10 | 98.90% | 9.73分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 60.00 | 60.00 | 59.34 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：主要给我县3个村进行村庄绿化工程，每个村庄绿化投资20万元,采取补植、补造、更新及新建绿化、庭院绿化等 , 绿化总面积不少于300亩。 目标2：通过项目实施，改善林区面貌，进而改善人居环境，促进当地生态经济发展。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，本项目已完成给我县3个村进行村庄绿化工程，每个村庄绿化投资20万元,采取补植、补造、更新及新建绿化、庭院绿化等 , 绿化总面积不少于300亩。通过项目实施，改善林区面貌，进而改善人居环境，促进当地生态经济发展。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设任务村数 | >=3个 | =3个 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 绿化面积 | >=300亩 | =300亩 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 种植苗木合计 | >=51367株 | =51367株 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 种植合格率 | >=90% | =90% | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 苗木成活合格率 | >=85% | =85% | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 项目检查验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目起止时间 | 2023年1月-12月 | 2023年1月-12 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 5 | 5.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每个村庄绿化补助标准 | <=20万元 | =19.78万元 | 20 | 19.50 | 原因：该项目已完工，剩余资金纯结余。措施：加强年初预算精准度。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善林区面貌，带动经济发展 | 明显提高 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 村庄绿化覆盖率 | >=22% | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.23分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县2023年中央财政森林生态效益补偿补助 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 768.00 | 768.00 | 725.94 | 10 | 94.52% | 8.63分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 768.00 | 768.00 | 725.94 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：国家级公益林管护面积112.94万亩，给予94名国家级公益林管护人员发放补助天然林引洪灌溉面积2万亩。 目标2：项目实施后，改善管护站办公生活条件；基本建立健全管护机制，强化监督管理，促进森林生态系统功能恢复和提高，促进社会经济可持续发展。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，本项目已完成国家级公益林管护面积112.94万亩，给予94名国家级公益林管护人员发放补助天然林引洪灌溉面积2万。通过项目实施，改善管护站办公生活条件；基本建立健全管护机制，强化监督管理，促进森林生态系统功能恢复和提高，促进社会经济可持续发展。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国家级公益林管护面积 | =112.94万亩 | =112.94万亩 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 国家级公益林管护站数量 | =9个 | =9个 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 补助国家级公益林管护人员 | =94人 | =94人 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 天然林引洪灌溉面积 | >=2万亩 | =2万亩 | 6 | 6.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 国家级公益林管护任务落实率 | =100% | =100% | 6 | 6.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 管护人员工资和社保及时发放率 | =100% | =100% | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 相关项目资金及时拨付率 | =100% | =100% | 6 | 6.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 管护人员劳务报酬及社会保险支出 | <=648.86万元 | =634.72万元 | 7 | 6.65 | 原因：该项目年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。 |
|  |  |  | 日常管护支出 | <=79.14万元 | =57.34万元 | 7 | 2.14 | 原因：该项目年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。 |
|  |  |  | 天然林引洪灌溉支出 | <=40万元 | =33.88万元 | 6 | 3.71 | 原因：该项目年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 森林覆盖率 | 明显提高 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 促进森林生态系统功能恢复和提高 | 有效促进 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 管护人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 91.13分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县2023年和田河流域生态综合治理项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 163.00 | 163.00 | 102.89 | 10 | 63.12% | 0.78分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 163.00 | 163.00 | 102.89 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：该资金用于本单位人工乔木造林 0.05 万亩，均在萨勒吾则克乡；退化林修复 0.05 万亩均在尼雅乡；封山育林 0.5 万亩，均在尼雅乡；草原改良 0.4 万亩，均在叶亦克乡。项目建设期限为 2023 年 6 月-2024 年 6 月。 目标2：通过此项目的实施，有效改善林区面貌，带动经济发展，促进和谐林业、和谐林区的建设，促进林区经济社会的发展。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，本项目已完成人工乔木造林 0.05 万亩，均在萨勒吾则克乡；退化林修复 0.05 万亩均在尼雅乡；封山育林 0.5 万亩，均在尼雅乡；草原改良 0.4 万亩，均在叶亦克乡。通过项目实施，有效改善林区面貌，带动经济发展，促进和谐林业、和谐林区的建设，促进林区经济社会的发展。 截至2023年12月31日，本项目未完成。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人工乔木造林面积 | >=0.05万亩 | =0.05万亩 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 退化林修复面积 | >=0.05万亩 | =0.05万亩 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 封山育林面积 | >=0.50万亩 | =0.5万亩 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 草原改良面积 | >=0.40万亩 | =0.4万亩 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 项目验收合格率 | =100% | =0% | 5 | 0.00 | 原因：项目尚未验收，待验收后支付项目尾款。措施：提前做好项目计划，保证项目顺利开展。 |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 项目建设期限 | 2023年6-2024年6月 | =2023年6-2024年6月 | 5 | 5.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程直接费用 | <=155.50元 | =102.89元 | 10 | 1.54 | 原因：项目尚未验收，待验收后支付项目尾款。措施：提前做好项目计划，保证项目顺利开展。 |
|  |  |  | 工程间接费用 | <=7.50万元 | =0万元 | 10 | 0.00 | 原因：项目尚未验收，待验收后支付项目尾款。措施：提前做好项目计划，保证项目顺利开展。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善林区面貌，促进林区经济社会的发展 | 有效 | 实现目标程度较低 | 20 | 0.00 | 原因：项目尚未验收，未投入使用。措施：及时申请并支付项目资金，已达到良好的效果。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 实现目标程度较低 | 10 | 0.00 | 原因：项目尚未验收，未投入使用。措施：及时申请并支付项目资金，已达到良好的效果。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 37.32分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县2023年地州级临时林业植物检查站补助资金项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 5.00 | 5.00 | 4.77 | 10 | 95.40% | 8.85分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 4.77 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：确保地州级临时林业植物检疫检查站正常运行，全年开展春秋两季检疫执法工作不得少于两次60天。 目标2：通过项目实施，减轻林业有害生物灾害损失、促进特色林果业健康发展、确保生态安全。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，本项目已完成确保地州级临时林业植物检疫检查站正常运行，全年开展春秋两季检疫执法工作不得少于两次60天。通过项目实施，减轻林业有害生物灾害损失、促进特色林果业健康发展、确保生态安全。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 检疫检查站运行数量 | =1个 | =1个 | 7 | 7.00 |  |
|  |  |  | 全年开展检查站检疫执法工作次数 | >=2次 | =6次 | 7 | 7.00 |  |
|  |  |  | 全年开展检查站检疫检查工作天数 | >=60天 | =60天 | 7 | 7.00 |  |
|  |  |  | 印发检疫执法宣传册 | >=10000张 | =10000张 | 7 | 7.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | =100% | 6 | 6.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 检疫执法工作完成及时率 | =100% | =100% | 6 | 6.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 日常办公用品费 | <=1.3万元 | =1.3万元 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 检疫执法宣传费用 | <=1.5万元 | =1.45万元 | 5 | 4.63 | 原因：该项目已完工，剩余资金纯结余。措施：加强年初预算精准度。 |
|  |  |  | 水电费 | <=0.70万元 | =0.54万元 | 5 | 2.13 | 原因：该项目已完工，剩余资金纯结余。措施：加强年初预算精准度。 |
|  |  |  | 检查站临时维修费 | <=1.50万元 | =1.48万元 | 5 | 4.88 | 原因：该项目已完工，剩余资金纯结余。措施：加强年初预算精准度。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范苗木调运程序，提高社会公众遵守苗木调运的认知度 | 有效 | 基本达成目标 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目服务对象满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95.49分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县2023年天然草原生物灾害治理项目[虫害治理] |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 3.00 | 3.00 | 2.52 | 10 | 84.00% | 6.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 3.00 | 3.00 | 2.52 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：在若克雅乡辖区天然草场虫害治理1万亩。 目标2：通过该项目的实施，使天然草原得以恢复并改善生态环境，改善牧区牧民的生产、生活条件，恢复天然草原植被生长，保持生态平衡，有效遏制天然草原蝗类侵害，改善生态环境，建立起人与资源、环境之间协调统一的良性生态系统，为民丰县创造一个良好的生态环境，维护民族团结、边疆稳定与繁荣的安定局面，最终实现各民族人民共同富裕。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，本项目已完成在若克雅乡辖区天然草场虫害治理1万亩。通过项目实施，使天然草原得以恢复并改善生态环境，改善牧区牧民的生产、生活条件，恢复天然草原植被生长，保持生态平衡，有效遏制天然草原蝗类侵害，改善生态环境，建立起人与资源、环境之间协调统一的良性生态系统，为民丰县创造一个良好的生态环境，维护民族团结、边疆稳定与繁荣的安定局面，最终实现各民族人民共同富裕。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 天然草场虫害治理总面积 | =1万亩 | =1万亩 | 8 | 8.00 |  |
|  |  |  | 购买5%高氯甲烷盐数量 | >=200公斤 | =200公斤 | 8 | 8.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 林业有害生物成灾率 | <=4% | <=4% | 8 | 8.00 |  |
|  |  |  | 项目验收合格率 | >=95% | =95% | 8 | 8.00 | 原因：该项目已完工，剩余资金纯结余。措施：加强年初预算精准度。 |
|  |  | 时效指标 | 项目完工及时率 | =100% | =100% | 8 | 8.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购药物费用 | <=1.66万元 | =1.66万元 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 人工打药劳务费 | <=1.34万元 | =0.86万元 | 10 | 1.05 | 原因：该项目已完工，剩余资金纯结余。措施：加强年初预算精准度。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目区有害生物防控意识 | 有效改善 | 基本达成指标 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 项目区生态环境 | 有效改善 | 基本达成指标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 | 原因：该项目已完工，剩余资金纯结余。措施：加强年初预算精准度。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 87.05分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县2023年天然草原资源综合评价监测样地项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 9.00 | 9.00 | 6.82 | 10 | 75.78% | 3.95分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 9.00 | 9.00 | 6.82 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：在民丰县天然草原资源综合评价监测样地45个点，进行全覆盖监测，监测方法是赶到固定样点后，监测植被类型，覆盖度，高度，产草量，土壤类型，利用方式等特征并登记，每个样地必须做3个小样方。 目标2：通过此项工作的开展，增强天然草地自我更新和自我修复能力，对遏制天然草地退化势头，全面恢复其生态功能，从根本上保护和改善草地生态环境具有重要作用。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，本项目已完成在民丰县天然草原资源综合评价监测样地45个点，进行全覆盖监测。通过项目实施，增强天然草地自我更新和自我修复能力，对遏制天然草地退化势头，全面恢复其生态功能，从根本上保护和改善草地生态环境具有重要作用。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 天然草场总面积 | >=894.26万亩 | =894.26万亩 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 天然草原资源综合评价监测样地数量 | =45个点 | =45个点 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 做天然草原资源综合评价监测小样方数量 | =135个 | =135个 | 7 | 7.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 天然草原资源综合评价监测合格率 | =100% | =100% | 7 | 7.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 7 | 7.00 |  |
|  |  |  | 项目起止时间 | 2023年1月-12月 | =2023年1月-12月 | 7 | 7.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆运行费 | <=5万元 | =4.81万元 | 5 | 4.53 | 原因：该项目已完工，剩余资金纯结余。措施：加强年初预算精准度。 |
|  |  |  | 野外调查物资保障费 | <=2万元 | =1.2万元 | 5 | 0.00 | 原因：该项目已完工，剩余资金纯结余。措施：加强年初预算精准度。 |
|  |  |  | 学习，培训费 | <=1.50万元 | =0.31万元 | 5 | 0.00 | 原因：该项目已完工，剩余资金纯结余。措施：加强年初预算精准度。 |
|  |  |  | 草原生物灾害常规监测设备购置费 | <=0.50万元 | =0.5万元 | 5 | 5.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 农牧民群众的环保意识和保护草地生态环境、治理退化草地的积极性 | 逐步提高 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 保护草原生态环境 | 有效 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 83.48分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县2023年尼雅乡沙化土地封禁保护区保护补偿项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 80.16 | 80.16 | 58.63 | 10 | 73.14% | 3.29分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 80.16 | 80.16 | 58.63 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：民丰县尼雅乡沙化土地 封禁保护地面积15.39万亩，沙化土地封禁保护区封禁面10422hm2，聘用管护人员7名，沙化土地 封禁保护修复草方格沙障面积28461平方米。 目标2：本项目的实施可有效遏制沙化面积扩大的趋势，维护绿洲生态安全。防止风沙对绿洲的侵蚀，降低风沙对绿洲农业生产和人类 活动的危害，改善绿洲生态环境。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，本项目已完成尼雅乡沙化土地封禁保护地面积15.39万亩，沙化土地封禁保护区封禁面10422hm2，聘用管护人员7名，沙化土地封禁保护修复草方格沙障面积28461平方米。通过项目实施，可有效遏制沙化面积扩大的趋势，维护绿洲生态安全。防止风沙对绿洲的侵蚀，降低风沙对绿洲农业生产和人类 活动的危害，改善绿洲生态环境。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 沙化土地 封禁保护地面积 | =15.39万亩 | =15.39万亩 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 聘用管护人员 | =7名 | =7名 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 沙化土地 封禁保护修复草方格沙障面积 | >=28461平方米 | >=28461平方米 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 土地封禁保护区封禁面积 | =10422hm2 | =10422hm2 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 维护维修监测站数量 | =1个 | =1个 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 森林覆盖率 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 项目检查验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 5 | 5.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目直接费用 | <=77.26万元 | =56.88万元 | 10 | 3.41 | 原因：该项目年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。 |
|  |  |  | 项目间接费用 | <=2.9万元 | =1.75万元 | 10 | 0.09 | 原因：该项目年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善林区面貌，带动经济发展 | 明显提高 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 防止风沙对绿洲的侵蚀，改善绿洲生态环境 | 有效改善 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 76.79分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县2023年尼雅河西岸国家沙化土地封禁保护区保护补偿项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 71.79 | 71.79 | 60.19 | 10 | 83.84% | 5.96分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 71.79 | 71.79 | 60.19 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：1.民丰县尼雅河西岸国家沙化土地封禁保护区建设总面积10500hm2，沙化土地 封禁保护补偿面积15.75万亩，聘用管护人员6名，各责任区管护面积为1500hm2。对项目区围栏进行加固立柱、更换破损刺丝6.5公里，新建彩钢库房面积750平方米。 目标2：本项目的实施可有效遏制沙化面积扩大的趋势，维护绿洲生态安全。防止风沙对绿洲的侵蚀，降低风沙对绿洲农业生产和人类 活动的危害，改善绿洲生态环境。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，本项目已完成尼雅河西岸国家沙化土地封禁保护区建设总面积10500hm2，沙化土地 封禁保护补偿面积15.75万亩，聘用管护人员6名，各责任区管护面积为1500hm2。对项目区围栏进行加固立柱、更换破损刺丝6.5公里，新建彩钢库房面积750平方米。通过项目实施，有效遏制沙化面积扩大的趋势，维护绿洲生态安全。防止风沙对绿洲的侵蚀，降低风沙对绿洲农业生产和人类 活动的危害，改善绿洲生态环境。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 沙化土地封禁保护补偿面积 | >=15.75万亩 | =15.75万亩 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 聘用管护人员 | =6名 | =6名 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 围栏加固立柱、更换破损刺丝 | =6.5公里 | =6.5公里 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 土地封禁保护区封禁面积 | =10500hm2 | =10500hm2 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 新建和彩钢库房面积 | >=750平方米 | >=750平方米 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 森林覆盖率 | 有效提高 | 基本达成目标 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 项目检查验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 5 | 5.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目直接费用 | <=69.99万元 | =57.97万元 | 10 | 5.70 | 原因：该项目年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。 |
|  |  |  | 项目间接费用 | <=2.5万元 | =2.22万元 | 10 | 7.25 | 原因：该项目年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善林区面貌，带动经济发展 | 明显提高 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 防止风沙对绿洲的侵蚀，改善绿洲生态环境 | 有效改善 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 88.91分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县2023年民丰县重点野生动物栖息地保护项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：开展重点野生动物保护宣传3.71万元（主要包括制作安装栖息地保护宣传展板18个，制作重点野生动物栖息地保护宣传册2000册，制作重点野生动物栖息地保护宣传横幅5条）。 目标2：通过项目的实施，有效改善自然环境、促进人与自然的和谐，有效促进经济社会全面持续可协调发展，野生动物保护率达到≥95%。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，本项目已完成开展重点野生动物保护宣传3.71万元（主要包括制作安装栖息地保护宣传展板18个，制作重点野生动物栖息地保护宣传册2000册，制作重点野生动物栖息地保护宣传横幅5条）。通过项目实施，有效改善自然环境、促进人与自然的和谐，有效促进经济社会全面持续可协调发展，野生动物保护率达到≥95%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作安装栖息地保护宣传展板 | =18个 | =18个 | 7 | 7.00 |  |
|  |  |  | 制作重点野生动物栖息地保护宣传册 | =2000册 | =2000册 | 7 | 7.00 |  |
|  |  |  | 制作重点野生动物栖息地保护宣传横幅 | =5条 | =5条 | 7 | 7.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | =100% | 7 | 7.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目建设期限 | =45天 | =45天 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 项目（工程）完成及时率 | =100% | =100% | 6 | 6.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 制作安装栖息地保护宣传展板费用 | <=1200元/个 | <=1200元/个 | 7 | 7.00 |  |
|  |  |  | 制作重点野生动物栖息地保护宣传册费用 | <=7.25元/册 | <=7.25元/册 | 7 | 7.00 |  |
|  |  |  | 制作重点野生动物栖息地保护宣传横幅费用 | <=200元/条 | <=200元/条 | 6 | 6.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善自然环境、促进人与自然的和谐 | 有效改善 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 野生动物保护率 | >=95% | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县2023年生态保护恢复项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 125.00 | 125.00 | 120.20 | 10 | 96.16% | 9.04分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 125.00 | 125.00 | 120.20 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：对民丰县叶亦克乡金泉村辖区内的5万亩草原进行围栏工程，围栏总长度24.82公里。 目标2：通过项目的实施，有效减轻草原放牧压力，显著改善草原生态环境。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，本项目已完成对民丰县叶亦克乡金泉村辖区内的5万亩草原进行围栏工程，围栏总长度24.82公里。通过项目实施，有效减轻草原放牧压力，显著改善草原生态环境。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设围栏草原面积 | =5万亩 | =5万亩 | 8 | 8.00 |  |
|  |  |  | 建设围栏长度 | >=24.82公里 | =24.82公里 | 8 | 8.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 生态功能区管护率 | >=95% | =95% | 8 | 8.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目起止时间 | 2023年2月-8月 | =2023年2月-8月 | 8 | 8.00 |  |
|  |  |  | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 8 | 8.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程直接费用 | <=116.13万元 | =111.97万元 | 10 | 9.00 | 原因：该项目已完工，剩余资金纯结余。措施：加强年初预算精准度。 |
|  |  |  | 工程其他费用 | <=8.87万元 | =8.23万元 | 10 | 8.25 | 原因：该项目已完工，剩余资金纯结余。措施：加强年初预算精准度。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻草原放牧压力 | 有效 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善草原生态环境 | 显著 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96.29分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县2023年禁牧与草畜平衡管理项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 9.00 | 9.00 | 7.69 | 10 | 85.44% | 6.36分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 9.00 | 9.00 | 7.69 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：在民丰县894.26万亩天然草场进行巡查巡护，维修围栏设施禁牧草场面积238万亩，制作宣传手册、责任状数量1批。 目标2：通过此项工作的开展，增强天然草地自我更新和自我修复能力，对遏制天然草地退化势头，全面恢复其生态功能，从根本上保护和改善草地生态环境具有重要作用。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，本项目已完成民丰县894.26万亩天然草场进行巡查巡护，维修围栏设施禁牧草场面积238万亩，制作宣传手册、责任状数量1批。通过项目实施，增强天然草地自我更新和自我修复能力，对遏制天然草地退化势头，全面恢复其生态功能，从根本上保护和改善草地生态环境具有重要作用。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 巡查巡护天然草场总面积 | >=894.26万亩 | =894.26万亩 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 制作宣传手册、责任状数量 | >=1批 | =1批 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 禁牧与草畜平衡管理培训次数 | >=5次 | =5次 | 6 | 6.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 巡查巡护覆盖率 | =100% | =100% | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 项目起止时间 | 2023年1月-12月 | 2023年1月-12 | 5 | 5.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 日常管护支出 | <=4.54万元 | =3.9万元 | 7 | 5.25 | 原因：该项目年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。 |
|  |  |  | 培训费用 | <=0.8万元 | =0.2万元 | 7 | 0.00 | 原因：该项目年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。 |
|  |  |  | 制作宣传手册、责任状成本 | <=3.66万元 | =3.59万元 | 6 | 5.75 | 原因：该项目年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 农牧民群众的环保意识和保护草地生态环境、治理退化草地的积极性 | 逐步提高 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 保护草原生态环境 | 有效 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 87.36分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县2023年第二批中央财政林业草原改革发展资金（国土绿化-造林补助）乡村绿化美化项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 40.00 | 40.00 | 34.19 | 10 | 85.47% | 6.37分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 40.00 | 40.00 | 34.19 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：主要给我县2个村进行开展绿化美化工程，每个村庄绿化投资20万元，采取补植、补造、更新及新建绿化、庭院绿化等，总面积不少于200亩，种植苗木数量4120株，苗木成活率不低于85%。 目标2：通过项目实施，有效改善林区面貌，改进改善人居环境。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，本项目已完成我县2个村进行开展绿化美化工程，每个村庄绿化投资20万元，采取补植、补造、更新及新建绿化、庭院绿化等，总面积不少于200亩，种植苗木数量4120株，苗木成活率不低于85%。通过项目实施，有效改善林区面貌，改进改善人居环境。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展乡村绿化美化村庄数量（个） | >=2个 | =2个 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 绿化面积 | >=200亩 | =200亩 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 种植苗木数量 | >=4120株 | =4120株 | 7 | 7.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 乡村绿化美化造林成活率 | >=85% | =85% | 7 | 7.00 |  |
|  |  |  | 造林任务完成合格率 | >=75% | =75% | 7 | 7.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 7 | 7.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展乡村绿化美化村庄经费 | <=20万元/村 | =20万元/村 | 20 | 12.75 | 原因：部分未验收，待项目验收完成支付尾款。措施：提前做好项目计划，保证项目顺利开展。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善林区面貌 | 有效 | 基本达成目标 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89.12分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县和田河流域生态综合治理项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 249.00 | 249.00 | 217.25 | 10 | 87.25% | 6.81分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 249.00 | 249.00 | 217.25 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：完成造林区整地开沟，封育区进行围栏建设和苗木定植（乔木造林、封育区补播、退化林分修复补植）。 目标2：通过项目实施，可以有效增加民丰县的国土绿化面积，增加民丰县的森林资源面积，提高森林覆盖率，从而起到减缓地表径流、防止水土流失、防止土地盐渍化等多种功能，健全完善的防护林体系能够对项目区周围的农田、牧场起到天然保护屏障作用。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，本项目已完成造林区整地开沟，封育区进行围栏建设和苗木定植（乔木造林、封育区补播、退化林分修复补植）。通过项目实施，可以有效增加民丰县的国土绿化面积，增加民丰县的森林资源面积，提高森林覆盖率，从而起到减缓地表径流、防止水土流失、防止土地盐渍化等多种功能，健全完善的防护林体系能够对项目区周围的农田、牧场起到天然保护屏障作用。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人工乔木造林面积 | =0.08万亩 | =0.08万亩 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 封山（沙）育林面积 | =1万亩 | =1万亩 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 退化林修复面积 | =0.05万亩 | =0.05万亩 | 7 | 7.00 |  |
|  |  |  | 退化草原改良面积 | =0.50万亩 | =0.5万亩 | 7 | 7.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 7 | 7.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | =100% | 7 | 7.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程直接费用 | <=236.55万元 | =205.21万元 | 10 | 6.75 | 原因：该项目年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。 |
|  |  |  | 工程间接费用 | <=12.45万元 | =12.04万元 | 10 | 9.25 | 原因：该项目年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减弱自然灾害对人民群众的危害 | 显著减弱 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 有效防沙固沙，防止土地沙漠化 | 有效 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92.81分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县尼雅乡苗圃基地基础设施配套项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 50.00 | 50.00 | 49.32 | 10 | 98.64% | 9.66分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 50.00 | 50.00 | 49.32 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：该资金用于偿还民丰县尼雅乡苗圃基地基础设施配套项目款，实施阶段：2015年，完成本项目所有施工内容。采购水井房数量1座，采购水泵数量1台，购买适用于滴灌系统的管线与管件数量2800米，购买电缆等配套设施101米。 目标2：通过此项目的实施，有效提升政府机关信用度，进一步强化良好的财政管控体系。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，本项目已完成偿还民丰县尼雅乡苗圃基地基础设施配套项目款。通过项目实施，有效提升政府机关信用度，进一步强化良好的财政管控体系。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还欠款项目数 | =1个 | =1个 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 采购水井房数量 | =1座 | =1座 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 采购水泵数量 | =1台 | =1台 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 购买适用于滴灌系统的管线与管件数量 | =2800米 | =2800米 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 购买电缆等配套设施 | =101米 | =101米 | 6 | 6.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还民丰县尼雅乡苗圃基地基础设施配套项目欠款 | <=50万元 | =49.32万元 | 20 | 19.32 | 原因：该项目已完工，剩余资金纯结余。措施：加强年初预算精准度。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府机关信用度 | 有效 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 良好的财政管控体系 | 进一步强化 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.98分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县尼雅镇小流域道路建设工程项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 50.50 | 50.50 | 50.41 | 10 | 99.82% | 9.95分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 50.50 | 50.50 | 50.41 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：该资金用于偿还民丰县尼雅镇小流域道路建设工程款，实施阶段：2015年4月至2015年12月，完成建设项目的全部工程，开展工程验收，档案资料整编。新建砂砾石道路长度11.05公里，路宽2.5米。 目标2：通过此项目的实施，有效提升政府机关信用度，进一步强化良好的财政管控体系。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，本项目已完成偿还民丰县尼雅镇小流域道路建设工程款。通过项目实施，有效提升政府机关信用度，进一步强化良好的财政管控体系。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还欠款项目数 | =1个 | =1个 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 新建砂砾石道路长度 | =11.05公里 | =11.05公里 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还民丰县尼雅镇小流域道路建设工程欠款 | <=50.50万元 | =50.41万元 | 20 | 19.91 | 原因：该项目已完工，剩余资金纯结余。措施：加强年初预算精准度。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府机关信用度 | 有效 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 良好的财政管控体系 | 进一步强化 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.86分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民丰县新一轮退耕还林还草延长期补助 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 186.29 | 186.29 | 143.42 | 10 | 76.99% | 4.25分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 186.29 | 186.29 | 143.42 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：民丰县新一轮退耕还林还草补助其中：2015年度退耕还林工程总面积4629亩，2016年度退耕还林工程总面积5000亩，2018年度退耕还林工程总面积1000亩，2018年度退耕还草工程总面积5000亩，每亩补助100元，2020年度退耕还草3000亩每亩补助100元。 目标2：项目将实施完成后，不仅可大大增加森林覆被率，有效地改善和优化生态环境，调整农业产业结构，促进西部大开发，是以农民增收、农村经济发展和农民脱贫致富。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，本项目已完成新一轮退耕还林还草补助其中：2015年度退耕还林工程总面积4629亩，2016年度退耕还林工程总面积5000亩，2018年度退耕还林工程总面积1000亩，2018年度退耕还草工程总面积5000亩，每亩补助100元，2020年度退耕还草3000亩每亩补助100元。通过项目实施，不仅可大大增加森林覆被率，有效地改善和优化生态环境，调整农业产业结构，促进西部大开发，是以农民增收、农村经济发展和农民脱贫致富。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 退耕还林总面积 | =18629亩 | =14342亩 | 8 | 3.40 | 原因：部分未验收，待项目验收完成支付尾款。措施：提前做好项目计划，保证项目顺利开展。 |
|  |  |  | 涉及主要乡镇数量 | =7个 | =7个 | 8 | 8.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 苗木成活率 | >=75% | =75% | 8 | 8.00 |  |
|  |  |  | 植被耗损率 | >=95% | =95% | 8 | 8.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | >=95% | =77% | 8 | 4.22 | 原因：部分未验收，待项目验收完成支付尾款。措施：提前做好项目计划，保证项目顺利开展。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | =100元/亩 | =100元/亩 | 20 | 8.50 | 原因：部分未验收，待项目验收完成支付尾款。措施：提前做好项目计划，保证项目顺利开展。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 涉及退耕户 | >=2444人 | >=2444人 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善民丰县的生态环境 | 明显改善 | 基本达成目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 74.37分 |  |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

- 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》